## Sheet1
日期 | 工时 | 工作内容 | 备注
2022-12-12 | 2 | 整理归档J6L低配底座模块化转产文件
| 4 | 整理归档J6L高配底座模块化转产文件
| 1 | 确认J6L新模具靠背发泡生产及样件发北京，
| 1 | 视频召开H4-2.2/银河卧铺项目转产协调会
2022-12-13 | 3 | 汇总确认文件接收人名单并下发项目转产文件
| 1 | J6L项目零件包装方案评审会
| 2 | 统计H4-2.2座椅及银河卧铺装车数量
| 1 | 经沟通工艺转产文件有更新，张汉青工11月份重新更新了过程流程图、过程特殊特性、布局图、作业文件、PFMEA等，文件重新下发
| 2 | 整理项目重点工作及计划安排
2022-12-14 | 3 | 沟通工程车卧铺实验样件事宜，提交申请零部件采购
| 1 | ECN0003301-座椅两侧超纤该pvc评审进度； ECN0004181-2.0仰角解锁机构修订公差-检验指导书/控制计划，宋迎超个人原因暂无法完成，工作转交至周云龙已完成，安排吴英各让供应商送5套样件冯亮亮验证； ECN0003961-H4-2.2左侧罩壳固定钢丝变更装配验证;
| 1 | 沟通副驾驶座椅平台降本VAVE项目进度及计划安排
| 2 | 统计H4-2.2座椅及银河卧铺装车数量

## Sheet2
序号 | 项目 | 文件 | 责任部门
1 | 样件送样
1.1 | 样件制作申请 | 样件申请单 | 营销
1.2 | 技术状态确认 | 图纸要求 | 设计
1.3 | 物资准备 | 采购订单 | 项目
1.4 | 布套打板制作 | 实物封样打板 | 造型
1.5 | 装配评审 | 评审报告、问题清单 | 项目
1.6 | 全尺寸检验 | 检验报告 | 质量
1.7 | 发运 | 送货单 | 项目

## Sheet3
日期 | 项目转产工作计划
2022-12-12 | 确定项目转产计划，确定H4-2.2/银河卧铺项目相关接收部门责任人并下发转产资料
2022-12-16 | 1、汇总各部门关于H4-2.2/银河卧铺项目转产资料问题项，项目组织整改并更新； 2、确定L6L底座模块化项目相关接收部门责任人并下发转产资料
2022-12-21 | 汇总各部门关于J6L底座模块化项目转产资料问题项，项目组织整改并更新；
2022-12-23 | 组织相关领导召开项目转产会。
总、工： 您好！ H4-2.2座椅项目、银河卧铺项目、J6L底座模块化项目已批量生产交付，12日项目组织各部门进行了项目转产交流会，确定了项目转产计划，按计划要求现将H4-2.2座椅项目、银河卧铺项目转产相关文件下发，请在16日前完成文件评审工作，并详细记录文件存在的问题项，方便项目组织整改，感谢领导的配合！