## Sheet1
工作日志日期 | 序号 | 任务名称 | 组织单位名称 | 谁的需求 | 任务类型 | 解决方案 | 需求日期 | 需求时间 | 响应日期 | 响应时间 | 解决开始日期 | 解决开始时间 | 解决结束日期 | 解决结束时间 | 解决时长(单位：M) | 第几次提出 | 状态 |  |  |  |  | 预防措施 | 建议 | 说明 | 备注
完成百分比%
[17 empty] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
2022.12.12 | 1 | 整理书写QAD&WMS周例会会议纪要 | 河北 | 何高胜 | 其他 | 整理书写QAD&WMS周例会会议纪要 | 2022.12.12 | 8:00 | 2022.12.12 | 8:00 | 2022.12.12 | 8:00 | 2022.12.12 | 11:50 | 130 | [5 empty] | yes
2022.12.12 | 2 | 参加部门会议 | 河北 | 何高胜 | 其他 | 参加部门会议 | 2022.12.12 | 8:56 | 2022.12.12 | 8:56 | 2022.12.12 | 8:56 | 2022.12.12 | 9:20 | 24 | [5 empty] | yes
2022.12.12 | 3 | 加工单相关凭证问题答疑 | 河北 | 李芳慧 | QAD财务 | 加工单相关凭证问题答疑说明 | 2022.12.12 | 9:27 | 2022.12.12 | 9:27 | 2022.12.12 | 9:27 | 2022.12.12 | 11:02 | 35 | [5 empty] | yes
2022.12.12 | 4 | 供应商匹配发票保存保错 | 河北 | 董云霞 | QAD财务 | 匹配收货信息后，暂离金额设置为0，测试多遍，但是还报错，需要报给顾问 | 2022.12.12 | 10:32 | 2022.12.12 | 10:32 | 2022.12.12 | 10:32 | 2022.12.12 | 16:50 | 45
2022.12.12 | 5 | BFA0000096收货后无库存信息 | 潍坊 | 王娜娜 | QAD业务 | 检查数据，该物料号不存在，联系工艺检查零件信息 | 2022.12.12 | 10:39 | 2022.12.12 | 10:39 | 2022.12.12 | 10:39 | 2022.12.12 | 11:05 | 25 | [5 empty] | yes
2022.12.12 | 6 | 9999过渡账户余额如何调整 | 株洲 | 陈江伟 | QAD业务 | 检查分析数据，新建M类型采购订单进行账户调整 | 2022.12.12 | 11:32 | 2022.12.12 | 11:32 | 2022.12.12 | 11:32 | 2022.12.12 | 12:00 | 25 | [5 empty] | yes
2022.12.12 | 7 | 参加2022/12模拟月结、年结专题会+分享QAD中的成本管理会议 | 河北 | 何高胜 | 其他 | 参加2022/12模拟月结、年结专题会+分享QAD中的成本管理会议 | 2022.12.12 | 13:55 | 2022.12.12 | 13:55 | 2022.12.12 | 13:55 | 2022.12.12 | 15:10 | 75 | [5 empty] | yes
2022.12.12 | 8 | 增加预算每月资本性支出的说明 | 北京 | 庞军伟 | 其他 | 增加预算每月资本性支出的说明并发出 | 2022.12.12 | 15:20 | 2022.12.12 | 15:20 | 2022.12.12 | 15:20 | 2022.12.12 | 15:40 | 20 | [5 empty] | yes
2022.12.12 | 9 | 协助测试跨地点结算，差异分摊，收发存报表 | 河北 | 李芳慧 | QAD财务 | 协助测试跨地点结算，差异分摊，收发存报表，问题发给顾问 | 2022.12.12 | 14:52 | 2022.12.12 | 14:52 | 2022.12.12 | 15:10 | 2022.12.12 | 17:35 | 70 | [5 empty] | yes
2022.12.12 | 10 | SHT0000570任务单数量计算有误，不能生成新单 | 河北 | 云荣娟 | QAD业务 | 检查分析数据，关闭之前所有任务单，重新生成新单； 整理编写知识点《WMSWL0020生产任务单未生成》上传知识库 | 2022.12.12 | 16:48 | 2022.12.12 | 16:48 | 2022.12.12 | 16:48 | 2022.12.12 | 17:40 | 45 | [5 empty] | yes
2022.12.12 | 11 | 参加日清日结会议 | 河北 | 云荣娟 | 其他 | 参加日清日结会议 | 2022.12.12 | 17:30 | 2022.12.12 | 17:30 | 2022.12.12 | 17:30 | 2022.12.12 | 18:20 | 50 | [5 empty] | yes
2022.12.12 | 12 | 批量导入计划外出库、入库、移库 | 河北 | 赵李峰 | QAD业务 | 检查整理数据，批量导入计划外出库162条，失败12条、入库55条，失败4条、移库214条，失败6条，反馈给用户 | 2022.12.12 | 19:10 | 2022.12.12 | 19:10 | 2022.12.12 | 19:10 | 2022.12.12 | 21:10 | 120 | [5 empty] | yes
2022.12.12 | 13 | 对应生产成本与wip过渡余额差异问题发邮件给顾问 | 河北 | 李芳慧 | QAD财务 | 对应生产成本与wip过渡余额差异问题发邮件给顾问 | 2022.12.6 | 18:14 | 2022.12.6 | 18:14 | 2022.12.12 | 21:10 | 2022.12.12 | 21:37 | 27 | [5 empty] | yes

## 明日工作计划
序号 | 任务名称 | 组织单位名称 | 谁的需求 | 任务类型 | 需求日期 | 说明 | 备注
| 整理制度清单 |  | 何高胜 | 其他
| 发票挂账报错，需要发邮件给客服 | 河北 | 董云霞 | QAD财务
组织投入产出小范围会议讨论
| 生产成本与wip过渡账户差异查询具体金额 |  | 李芳慧 | QAD财务