## Sheet1
工作日志日期 | 序号 | 任务名称 | 组织单位名称 | 谁的需求 | 任务类型 | 解决方案 | 需求日期 | 需求时间 | 响应日期 | 响应时间 | 解决开始日期 | 解决开始时间 | 解决结束日期 | 解决结束时间 | 解决时长(单位：M) | 第几次提出 | 状态 |  |  |  |  | 预防措施 | 建议 | 说明 | 备注
完成百分比%
[17 empty] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100
2022.12.13 | 1 | 整理QAD制度清单 | 河北 | 何高胜 | 其他 | 整理QAD制度清单 | 2022.12.13 | 8:00 | 2022.12.13 | 8:00 | 2022.12.13 | 8:00 | 2022.12.13 | 16:00 | 70 | [5 empty] | yes
2022.12.13 | 2 | 10.4.2零件成本报表无法显示M件成本 | 河北 | 东雅杰 | QAD财务 | 修正报表，显示所有物料标准成本 | 2022.12.13 | 8:47 | 2022.12.13 | 8:47 | 2022.12.13 | 8:47 | 2022.12.13 | 9:00 | 13 | [5 empty] | yes
2022.12.13 | 3 | 销售发运报错； 销售耗用无数据 | 潍坊 | 王娜娜 李洪 | QAD业务 | 检查数据，指导用户做发运单； 客户库位库存移库到厂内，重新货运单发运； 随时指导用户操作 | 2022.12.13 | 8:42 | 2022.12.13 | 8:42 | 2022.12.13 | 8:42 | 2022.12.13 | 11:25 | 45 | [5 empty] | yes
2022.12.13 | 4 | 整理填写报销单据 | 北京 |  | 其他 | 整理填写bpm报销单据 | 2022.12.13 | 9:40 | 2022.12.13 | 9:40 | 2022.12.13 | 9:40 | 2022.12.13 | 11:20 | 55 | [5 empty] | yes
2022.12.13 | 5 | 预约投入产出报表讨论会人员及会议时间 | 河北 | 何高胜 | 其他 | 预约投入产出报表讨论会人员及会议时间，定在下午3点，再次协调时间14:45 | 2022.12.13 | 10:40 | 2022.12.13 | 10:40 | 2022.12.13 | 10:40 | 2022.12.13 | 14:30 | 40 | [5 empty] | yes
2022.12.13 | 6 | 销售待开发票没有税金显示 | 潍坊 | 王玉琪 | QAD业务 | 检查数据，指导用户操作，销售订单的应纳税都修改为yes 书写上传知识库《QADXS0002待开发票无税金》 | 2022.12.13 | 11:20 | 2022.12.13 | 11:20 | 2022.12.13 | 11:20 | 2022.12.13 | 17:30 | 70 | [5 empty] | yes
2022.12.13 | 7 | ap发票挂账重新操作仍然报错 | 河北 | 董云霞 | QAD财务 | 检查数据，问题发给顾问寻求帮助 | 2022.12.13 | 11:30 | 2022.12.13 | 11:30 | 2022.12.13 | 11:30 | 2022.12.13 | 13:40 | 40 | [5 empty] | yes
2022.12.13 | 8 | 分配test磨具分摊权限给用户 | 河北 | 何高胜 | QAD业务 | 分配test磨具分摊权限给用户 | 2022.12.13 | 13:40 | 2022.12.13 | 13:40 | 2022.12.13 | 13:40 | 2022.12.13 | 16:30 | 35 | [5 empty] | yes
2022.12.13 | 9 | 批量导入物料用户组 | 河北 | 李鹏 | QAD业务 | 批量导入物料用户组125行 | 2022.12.13 | 14:15 | 2022.12.13 | 14:15 | 2022.12.13 | 14:15 | 2022.12.13 | 18:25 | 40 | [5 empty] | yes
2022.12.13 | 10 | 召开投入产出报表节约用料核算会议 | 河北 | 何高胜 | QAD业务 | 召开投入产出报表节约用料核算会议 | 2022.12.13 | 14:45 | 2022.12.13 | 14:45 | 2022.12.13 | 14:45 | 2022.12.13 | 15:45 | 60 | [5 empty] | yes
2022.12.13 | 11 | 与快意顾问沟通投入产出节约用料的核算问题 | 河北 | 何高胜 | QAD业务 | 与快意顾问沟通投入产出节约用料的核算问题 | 2022.12.13 | 17:00 | 2022.12.13 | 17:00 | 2022.12.13 | 17:00 | 2022.12.13 | 17:45 | 45 | [5 empty] | yes

## 明日工作计划
序号 | 任务名称 | 组织单位名称 | 谁的需求 | 任务类型 | 需求日期 | 说明 | 备注
高烧浑身疼，调休