## Sheet1
序号 | 项目 | 事项名称 | 进度 | 项目负责人 | 文件 | 紧急程度 | 主导临时承接人
1 | H6项目 | 左右边板模具开发 | 已收集各厂家报价及方案，技术部商定采用森德奥模具方案，需技术部出具输出物，进行下一步采购开发流程 | 李兴宇 | 厂家方案已发送孟凡玉 | 2 | 周建
2 |  | 左右立板模具开发 | 沧州啸宇已将模具拉至河北工厂，厂家人员现场调试中。 模具款已预付50%，验收完成支付40%，质保金10% |  | 模具制作合同，签批文件 | 3 | 周建
3 |  | 仰角小齿板模具开发 | 厂家已将模具拉至河北工厂，需项目经理组织验收 |  | 模具制作合同，签批文件 | 3 | 周建
4 |  | 沧州宇诺H6模具修模 | 已联系供应商修完，需走费用结算流程 |  | 供应商报价单 | 3 | 周建
5 |  | 河北利达产品转移 | 计划转移至航天宏达，流程签批中，流程号Of202212230007 |  | —— | 1 | 周建
6 |  | 包装方案 | 智凯、‘新强力、再兴、成卓包装方案需跟进，工厂对接人杨帆 |  | —— | 1 | 周建
7 | K1项目 | 产品定价 | 航天宏达、沧州宇诺、黄骅成卓、黄骅再兴报价已收集，与厂家沟通定价 | 张宝龙 | 报价单 | 1 | 吕孝腾
8 |  | 潍坊产品定价 | 已签订长生、广亿价格协议共计104项，还差13项，签批价格协议潍坊留存 |  | 厂家及产品明细 | 2 | 吕孝腾
9 |  | K1产品改制 | K1下板改制，厂家黄骅成卓，已与供应商沟通产品，需跟进 K1单人靠背骨架，厂家黄骅恒伟，已与供应商沟通产品，需跟进 |  | 改制产品图纸 | 2 | 吕孝腾
10 |  | 限位块模具外放 | 沧州美凯已加工300套产品，预计可使用1个月，但因模具与其机台不匹配，不具备批量加工能力，已联系宇诺拉回河北工厂； 需联系其他精冲厂家外放模具（力乐具备加工能力，备选） |  | —— | 2 | 吕孝腾
11 | 欧马可项目 | 欧马可钣金件价格协议 | 已发起价格协议及模具保管协议签订流程，需跟进，流程号 HT202212220001 | 吴孝伟 | 供应商供货产品对应表及定点文件 | 3 | 纪内蒙
12 |  | 产品交付 | 海英已下发供应商订单，需跟进供应商交付进度 |  |  | 1 | 纪内蒙
13 | 重庆铁马项目 | 产品定价 | 已定点部分产品，流程号Of202209030002 其余产品未定价，供应商已报价 | 连小雨 | 供应商定点文件 | 2 | 周建
14 |  | 喷涂定价 | 苏总与供应商沟通按26元一平喷涂，供应商已报价，需签订价格协议 |  | 航凌报价 | 2 | 周建
15 | 正大模具问题 | 正大模具外放 | 黄骅正大因货款问题不再合作，现已拉回模具，经项目经理组织会议沟通，需正大提供数据，后期重新布点 | 何旭东 | 会议纪要 | 1 | 吴英各
16 | 年度协议 | 年度协议签订 | 需与各冲压钣金件供应商签订2023年度价格协议 | —— | —— | 1 | 吴英各
17 | 轩德6项目 | 产品定点 | 需李世新提供产品图纸，与供应商定价，具体可与项目经理联系 | 连小雨 | —— | 3 | 吕孝腾
18 | X5000S项目 | 产品定价 | 航天宏达、文安恒德产品签订价格协议，3月份吴英格定点，价格几家供应商中最低，但是价值工程部没有认可，备注先定点，产品量产后重新核算价格。现供应商已开发完成，不认可先定点后定价方式，希望执行原定点价格 | 连小雨 | 前期定点文件 | 1 | 吕孝腾
19 | J6L项目 | 供应商审核 | 供应商定点流程正在签订，流程号Of202211090007，需与SQE进行供应商审核工作 价格已经谈判完毕，定点流程完成后走价格协议签订流程 | 辛洪旺 | 供应商报价单 | 2 | 吴英各
20 | 转盘项目 | 供应商模具报价 | 已发送供应商进行报价，森德奥、新峰、啸宇 | 连小雨 | 产品数据 | 3 | 吴英各
21 | 前后罩壳钣金件 | 供应商定点 | 流程签批中，需跟进，流程号Of202212230005 | —— | 电子流程 | 3 | 吴英各
22 | 成都王牌 | 供应商定价 | 模具合同成都工厂已签批，需与供应商进行定价 | 何旭东 | 电子流程 | 3 | 吕孝腾
23 |  | 新强力、长生产品定价 | 成都反馈新强力、长生产品供应商要求签订成都价格协议，需与厂家谈判，详询郭林凤 |  | —— | 2 | 吕孝腾
24 |  | 价格协议提供 | 需汇总借用件的价格协议给到成都工厂郭林凤 |  | 材料消耗定额 | 1 | 吕孝腾
25 | L6000 | 天津朗力焊胎开发 | 定点已完成，且西安合同已签批，焊胎已发送至伟士通，需与西安跟进后续验收结算事项 | 连小雨 | 供应商定点文件 | 3 | 吕孝腾
26 | 黄骅长生 | 一汽坐盆定价 | 长春工厂庄严反馈，长生要求对一汽的坐盆签订长春价格协议，需与供应商沟通报价 | —— | 供应商报价单 | 2 | 吴英各
27 | A6项目 | 样件定价 | 供应商已加工完成产品并送至工厂，需对样件进行定价，定价函已做完，需滕总签批 | 连小雨 | 定价函 | 3 | 周建
28 | 鹏宇兴业 | H6-3.0副驾底座焊胎改造 | 第二笔款报销流程已走完，需追踪北京财务付款 | —— | 开发资料及采购合同 | 3 | 纪内蒙
29 |  | 轻卡减震焊胎改造 | 已支付第一笔款，尾款到验收日验收完成支付 | —— |  | 3 | 纪内蒙
30 |  | 统帅2080焊胎开发 | 已支付第一笔款。 | —— |  | 3 | 纪内蒙
| 刘志富负责的供应商 | [5 empty] | 裴世建
| 纪内蒙负责的标准件、辅材 | [5 empty] | 乔立