## Sheet1 (2)
日期 | 工时 | 工作内容 | 备注
2022-12-09 | 3 | 考勤录入，协助长春工厂，与冯亮亮核对J6L调货信息，确认发货节点。 沟通确认扶手安装支架冲压调试生产，扶手本体质量返修确定，塑料罩壳产品状态。因长春解放计划调整，通风加热订单增加沟通泡沫生产事宜。
| 3 | 调查处理H4-2.2侧翼支撑板积压事项，编制处理意见申请，协调各部门会签（进行中）
| 1 | GTL工程车卧铺样件全尺寸检验报告及送货事宜
| 1 | J6L新老靠背泡沫模具侧翼支撑高度不一致，泡沫供货断点、布套样板封样沟通会
2022-12-10 | 2.5 | 与河北冯亮亮沟通项目转产安排事宜，编制转产计划表
| 1.5 | J6L项目量产前生产沟通会
| 4 | 整理归档J6L低配底座模块化转产文件
12月12日新冠宿舍自我隔离 | 2 | 整理归档J6L低配底座模块化转产文件
| 4 | 整理归档J6L高配底座模块化转产文件
| 1 | 确认J6L新模具靠背发泡生产及样件发北京，
| 1 | 视频召开H4-2.2/银河卧铺项目转产协调会
12月13日新冠宿舍自我隔离 | 3 | 汇总确认文件接收人名单并下发项目转产文件
| 1 | J6L项目零件包装方案评审会
| 2 | 统计H4-2.2座椅及银河卧铺装车数量
| 1 | 经沟通工艺转产文件有更新，张汉青工11月份重新更新了过程流程图、过程特殊特性、布局图、作业文件、PFMEA等，文件重新下发
| 2 | 整理项目重点工作及计划安排
12月14日新冠宿舍自我隔离 | 3 | 沟通工程车卧铺实验样件事宜，提交申请零部件采购
| 1 | ECN0003301-座椅两侧超纤该pvc评审进度； ECN0004181-2.0仰角解锁机构修订公差-检验指导书/控制计划，宋迎超个人原因暂无法完成，工作转交至周云龙已完成，安排吴英各让供应商送5套样件冯亮亮验证； ECN0003961-H4-2.2左侧罩壳固定钢丝变更装配验证;
| 1 | 沟通副驾驶座椅平台降本VAVE项目进度及计划安排
| 2 | 统计H4-2.2座椅及银河卧铺装车数量
12月15日新冠宿舍自我隔离 | 3 | 与河北冯亮亮核对转产文件，编制文件对接人员名单
| 1 | 沟通J6L护面状态及采购定价事宜
| 1 | H4-2.2座椅/银河卧铺项目文件交接交流
| 3 | 整理编写H4-2.2座椅、银河卧铺转产会报告
12月16日新冠宿舍自我隔离 | 2 | 沟通组织河北项目转产各对接部门参会，汇总转产资料问题
| 4 | 沟通J6L底座模块化转产文件交接交流 检验基准书涉及检具检具实际项目未开发需整改（宋迎超） 更新第五版金属件材料定额、发交路线（吴英各） 相关文件下发对接责任人
| 2 | 协助长春工厂确认河北J6L发货明细
2022-12-19 | 3 | 整理转产文件签字人员名单,J6L工艺范耀晨已签、注塑工艺田健已签、
| 3 | J6L泡沫扶手空模具确认
| 2 | J6L项目转产会PPT编制
2022-12-20 | 5 | J6L项目转产会PPT编制
| 3 | GTL工程车卧铺项目实验样件零部件采购追踪
副驾驶平台化降本VAVE项目进度跟进，技术反馈本周开发启动整合
防尘罩：深州卓伦、日照浩利价格今日走审批
2022-12-21 | 2 | 防尘罩ECN切换事宜沟通，按ECN要求逐个找责任人落实；
| 2 | GTL工程车里程碑节点小组成员编辑及工艺BOM事宜沟通，
| 3 | 项目转产签字（质量），作业指导书存在问题需整改后签字
| 1 | J6L囊皮异响、副架靠背晃动评审会
2022-12-22 | 2 | GTL工程车样件布套河北库房领料，工艺王婷沟通工艺BOM事宜
| 1 | J6L左侧罩壳模具修模事宜跟进，（因货款问题未能拉回，财务对账中）
| 3 | 项目转产签字（工艺、项目、生产），
| 2 | A6项目样件需求沟通
2022-12-23 | 5 | H4-2.2项目产品间差异件明细整理
| 1 | GTL工程车卧铺实验样件零件已全部到位，下周试制生产
| 1 | J6L降本座椅发交路线事宜交流
| 1 | J6L底座模块化作业文件更新沟通
2022-12-24 | 4 | J6L项目生产文件核对、打印、签批、下发；
| 4 | H4-2.2/银河卧铺/J6L项目转产文件确认除生产管理部都已签字完毕，预计26日可完成全部签字工作
2022-12-26 | 1 | GTL工程车卧铺实验样件制作时间确认
| 3 | A6项目样件数据确认，按设计BOM明细组织物料
| 1 | J6L注塑模具进展跟进
| 1 | 处理H4-2.2侧翼支撑板积压，编制处理意见申请，协调各部门会签（进行中）
| 2 | 项目转产文件移交签字确认完毕，管理层确认签字，诸总沟通签字
2022-12-27 | 3 | 协助连晓雨去河北供应商航凌电子取军车上下盖板
| 1 | J6L项目布套色彩定义确认
| 2 | A6项目样件采购订单申请
| 2 | J6L项目泡沫长春属地化生产会议及移模报告
2022-12-28 | 3 | A6订单审批下发，沟通
| 3 | 协助连晓雨军车物资装箱发货
| 2 | J6L项目发泡长春属地化生产沟通签字,因属地采购价格较高，成本优势不足，签批未完成
2022-12-29 | 2 | A6项目样件拼接件切割图纸、切割厂家确认。领料联系函签批，下午发料供应商切割，
| 4 | K1项目靠背骨架数据已下发，文件已下达供应商处，明日评估后回复， 调角器下连接板数据已下发，文件已下达供应商处，明日评估后回复， 可能增加背板及变动靠背布套，未下发通知
| 2 | J6L塑料件模具返回事宜沟通
2023-12-30 | 2 | 协助连晓宇进行军车项目生产材料准备工作，
| 2 | J6L降本副司机坐垫修模、无纺布事宜沟通，左侧罩壳模具事宜沟通，长春J6L项目1月份1600台订单，2月份2800台订单总体生产进度沟通沟通事宜
| 1 | K1项目靠背骨架供应商2号送样件验证临时方案，永久方案开具时间及费用等需7天反馈，调角器下连接板供应商临时方案未确定，永久方案需评估预计5日前反馈
GTL下卧铺DVP实验新增加一个样件需求，沟通制作
副驾座椅降本VAVE项目进度跟进，方案整理中，暂定2月初评审完成后制作样件
| 3 | A6样件新增加1套订单，要求1月10日完成，沟通制作事项
2023-01-02 | 4 | K1出口马来设计、开发进度跟进及订单交付推进会 K1自制外购采购订单下达
| 2 | J6L项目左侧罩壳模具进度及零部件交付沟通
| 1 | J6L发泡模具发泡增加无纺布验证完毕，需调整尺寸，修模磁铁采购报批
| 1 | A6项目底座拼接外部供应商裁片进度跟进
2023-01-03 | 4 | J6L项目订单交付生产沟通会 西安左侧罩壳明日到货安排人员冲孔 沟通5日安排发货事宜
| 3 | K1项目沟通会
| 1 | K1供货方案变更，采购订单更新，审批流程签批
A6项目今日装配1件驾驶员座椅（H6），后续2件驾驶员2件副司机拼接完成后组装
2023-01-04 | 4 | A6项目底座拼接外部供应商裁片今日到货，沟通安排焊接，反馈营销预计10日发北京装配评审，14日发客户 新增1套样件委外切割料片申请
| 1 | J6L项目左侧罩壳西安物资今日到货，沟通生产安排冲孔晚上发车
黄骅建昌供应的J6L项目包装膜河北工厂带货捎货沟通事宜
| 1 | 项目转产文件签字完毕，进入SOP+3阶段，下发通知
| 1 | K1项目采购订单及BPM进度跟进，订单已下发；
| 1 | H4-2.2-EST项目工艺文件更新发下
2023-01-05 | 1 | K1项目进度河北试制焊台完成2个，调角器已焊接
| 2 | A6项目进度进度5件拼接件完成1件
| 1 | J6L模具质押付款BPM申请沟通
| 3 | 编辑年度绩效报告
| 1 | 成都铁马军车项目底座模块化打包
2023-01-06 | 1 | 客户操作人员安装J6L座椅时反馈靠背与坐垫无缝隙，夹手不易操作，会议讨论整改方案
| 1 | 成都铁马军车项目靠背骨架打包、泡沫打包
| 1 | A6项目进行1套样件料片激光加工委外协调
| 5 | K1海外项目交付计划编制，会议讨论评审，调角器总成河北自制，需开成型模具，时间未确定，恒伟五金负责靠背骨架焊接、骨架与河北调角器总成焊接，7日回复周期
2023-01-07 | 4 | K1海外项目交付计划按新方案编制，确定产品交付时间编制零部件到货计划，编制项目计划
| 3 | A6样件底座1件数据错误，重新改制，今日完成2件电泳，副司机底座拼接完成，明日电泳，A6项目底座模块化组装完成，明日组装总成
| 1 | J6L项目左侧罩壳解除质押付款申请诸总审批
林东伟试制的5件J6L底座模块化验证气囊异响样件进度跟进
2023-01-08 | 2 | J6L发泡模具发泡增加无纺布修模安装磁铁事宜沟通，转头及胶水外出购买，明日维修一天安装磁铁，验证无纺布尺寸
| 5 | A6项目3套样椅最后一个副司机激光切割裁片今日发出，预计11号加工完成 A6样件2件正司机，2件副司机装配打包发北京
| 1 | K1年前144台交付计划物料安排沟通，10号恒伟五金骨架到齐，背板10号到齐 ，11月号K1年前第一批计划可安排生产

## Sheet1
日期 | 工时 | 工作内容 | 备注
2022-12-10 | 2.5 | 与河北冯亮亮沟通项目转产安排事宜，编制转产计划表
| 1.5 | J6L项目量产前生产沟通会
| 4 | 整理归档J6L低配底座模块化转产文件
2022-12-24 | 4 | J6L项目生产文件核对、打印、签批、下发；
| 4 | H4-2.2/银河卧铺/J6L项目转产文件确认除生产管理部都已签字完毕
2023-01-07 | 4 | K1海外项目交付计划按新方案编制，确定产品交付时间编制零部件到货计划，编制项目计划
| 3 | A6样件底座1件数据错误，重新改制，今日完成2件电泳，副司机底座拼接完成，明日电泳，A6项目底座模块化组装完成，明日组装总成
| 1 | J6L项目左侧罩壳解除质押付款申请诸总审批
林东伟试制的5件J6L底座模块化验证气囊异响样件进度跟进
2023-01-08 | 2 | J6L发泡模具发泡增加无纺布修模安装磁铁事宜沟通，转头及胶水外出购买，明日维修一天安装磁铁，验证无纺布尺寸
| 5 | A6项目3套样椅最后一个副司机激光切割裁片今日发出，预计11号加工完成 A6样件2件正司机，2件副司机装配打包发北京
| 1 | K1年前144台交付计划物料安排沟通，10号恒伟五金骨架到齐，背板10号到齐 ，11月号K1年前第一批计划可安排生产

## Sheet2
序号 | 项目 | 文件 | 责任部门
1 | 样件送样
1.1 | 样件制作申请 | 样件申请单 | 营销
1.2 | 技术状态确认 | 图纸要求 | 设计
1.3 | 物资准备 | 采购订单 | 项目
1.4 | 布套打板制作 | 实物封样打板 | 造型
1.5 | 装配评审 | 评审报告、问题清单 | 项目
1.6 | 全尺寸检验 | 检验报告 | 质量
1.7 | 发运 | 送货单 | 项目

## Sheet3
日期 | 项目转产工作计划
2022-12-12 | 确定项目转产计划，确定H4-2.2/银河卧铺项目相关接收部门责任人并下发转产资料
2022-12-16 | 1、汇总各部门关于H4-2.2/银河卧铺项目转产资料问题项，项目组织整改并更新； 2、确定L6L底座模块化项目相关接收部门责任人并下发转产资料
2022-12-21 | 汇总各部门关于J6L底座模块化项目转产资料问题项，项目组织整改并更新；
2022-12-23 | 组织相关领导召开项目转产会。
总、工： 您好！ H4-2.2座椅项目、银河卧铺项目、J6L底座模块化项目已批量生产交付，12日项目组织各部门进行了项目转产交流会，确定了项目转产计划，按计划要求现将H4-2.2座椅项目、银河卧铺项目转产相关文件下发，请在16日前完成文件评审工作，并详细记录文件存在的问题项，方便项目组织整改，感谢领导的配合！