## 结果输出
项目部门吴孝伟居家办公工作日志
日期 | 时长 | 工作内容 | 结果输出 | 备注
2022-12-13 | 2小时 | 春节前项目重点工作计划 | 座椅项目重点工作安排计划
| 1小时 | M4中改展车座椅发货沟通协调 | 座椅样件已发研究院
| 3小时 | M4中改样件订单和开发进度问题点会议 | 1、郜健康给出韩纹报价是否合理，采购定点； 2、钣金件供应商14日定点完成，15日工艺给出模具计划，采购给出付款计划； 3、质量问题点12月25日全部完成，不配合供应商采购协调； 4、项目单独组织转河北生产会议；
| 2小时 | 一汽轻卡更换面料可行性制作及沟通协调工作安排 | 1、完成可行性分析文件； 2、工艺工作完成时间12月20日； 3、采购定点完成12月25日； 4、QAD完成12月28日； 5、扩项工作完成2023年1月10日；
编制： |  | 审核： | 批准：