## Sheet1
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件整改 | 样件整改 | 整改样件发货 | 整改样件发货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 零部件图号 | 零部件名称 | 单位 | 采购数量 | 采购要求到件时间 | 收货联系人 | 备注 | 采购需求号 | 生准单号 | 生准单模式 | S/A专 | 初始预计到件时间 | 最新预计到件时间 | 备注 | 提交时间 | 审核日期 | 审核结论 | 审核记录 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量 | 零件检验时间 | 合格数量 | 回用数量 | 退回数量 | 验收状态 | 是否需要整改 | 整改状态 | 发货日期 | 发货信息 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量 | 零件检验日期 | 合格数量 | 回用数量 | 退回数量 | 状态 | 是否需要整改
companycompanyName | projectcode | projectname | poNo | poItempopoReleaseDate | poItemposuReceiveStatus | poItemposuReceiveDate | poItempobuyerDept | poItempobuyerId | partmaterialNum | partmaterialName | poItemprunit | poItemquantity | poItemplanDeliveryTime | poItemprleEngId | poItemremark | poItemprprNo | poItemprproReadyCode | poItemprtestModel | poItemprremark | suMrdDate | suNewMrdDate | suDelayReason | suSelfcheckDate | suSelfcheckApproveDate | suSelfcheckApproveResult | suSelfcheckApproveRemark | suShipDate | suRemark | suStatus | grDate | grAmount | grStatus | grTotalAmount | checkDate | qualifiedAmount | reuseAmount | rejectAmount | checkStatus | isReship | reshipStatus | poItemReshipsuShipDate | poItemReshipsuShipRemark | poItemReshipgrDate | poItemReshipgrAmount | poItemReshipgrStatus | poItemReshipgrTotalAmount | poItemReshipcheckDate | poItemReshipqualifiedAmount | poItemReshipreuseAmount | poItemReshiprejectAmount | poItemReshipcheckStatus | poItemReshipisReship
福田戴姆勒 | NPUC | 24款GTL工程车升级项目 | SZ_202301_2679 | 2023-01-31 15:04:52 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-03-10 00:00:00 |  |  | 2023-0023-2¦CA202301310009 | AC44110E1X2A410-SZM-302 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUC | 24款GTL工程车升级项目 | SZ_202301_2678 | 2023-01-31 15:04:51 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-03-10 00:00:00 |  |  | 2023-0023-1¦CA202301310001 | AC44110E1X2A410-SZM-302 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUC | 24款GTL工程车升级项目 | SZ_202301_2667 | 2023-01-31 14:59:32 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-03-05 00:00:00 |  |  | 2023-0021-1¦CA202301310007 | AB44110C1X2A410-SZM-302 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUC | 24款GTL工程车升级项目 | SZ_202301_2666 | 2023-01-31 14:59:31 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-03-10 00:00:00 |  |  | 2023-0022-1¦CA202301310013 | AB44110C1X2A410-SZM-302 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUC | 24款GTL工程车升级项目 | SZ_202301_2645 | 2023-01-31 14:47:06 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000250 | 下卧铺总成 |  | 1 | 2023-03-05 00:00:00 |  |  | 2023-0017-1¦CA202301310011 | AC57450E1W8A430-SZM-304 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A407L | 24款EST-银河项目（银河-平板验证） | SZ_202301_2496 | 2023-01-30 15:02:05 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000247 | 下卧铺总成 |  | 1 | 2022-12-30 00:00:00 |  |  | 2022-0295-1¦CA202211300028 | A917240U3X3A310-SZM-302 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A407L | 24款EST-银河项目（银河-平板验证） | SZ_202301_2495 | 2023-01-30 15:01:32 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000247 | 下卧铺总成 |  | 1 | 2022-12-30 00:00:00 |  |  | 2022-0292-1¦CA202211300029 | A917110U3X3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUC | 24款GTL工程车升级项目 | SZ_202301_2457 | 2023-01-30 11:16:44 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000247 | 下卧铺总成 |  | 1 | 2023-03-01 00:00:00 |  |  | 2023-0015-1¦CA202301290009 | AB37720G1X2A5U0T01-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUR | 24款GTL公路 | SZ_202301_1408 | 2023-01-09 15:12:35 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-02-15 00:00:00 |  |  | 2023-0010-1¦CA202301090008 | AB17110L1X2A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A509L | 四阶段油耗(传统能源基本型)项目-第四批(NPCE-L-M) | SZ_202301_1373 | 2023-01-09 14:51:31 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-02-15 00:00:00 |  |  | 2023-0009-1¦CA202301090007 | AB12110L1A9A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUC | 24款GTL工程车升级项目 | SZ_202301_1360 | 2023-01-09 14:38:05 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000250 | 下卧铺总成 |  | 1 | 2023-02-10 00:00:00 |  |  | 2023-0008-1¦CA202301090001 | AC37620E1W2A5T0-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPCE-L-M | 康明斯全新发动机(Dayton/Legend)匹配整车开发项目 | SZ_202301_1173 | 2023-01-06 09:10:34 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000250 | 下卧铺总成 |  | 1 | 2023-02-10 00:00:00 |  |  | 2022-0328-1¦CA202301040006 | AC37220E1A9A3R0-SZM-302 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPCE-L-M | 康明斯全新发动机(Dayton/Legend)匹配整车开发项目 | SZ_202301_0351 | 2023-01-04 13:40:06 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000250 | 下卧铺总成 |  | 1 | 2023-02-10 00:00:00 |  |  | 2022-0327-1¦CA202301040002 | AC37220E1A9A3R0-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈