## 模具报价表
吉利G3项目-模具信息\开发计划\管控表
序号 | 产品图片 | 产品名称 | 产品编号 | 产品尺寸 | 产品料厚 （t） | 产品材质 | 工序 | 工序名称 | 投入阶段 |  | 模具尺寸 |  |  | 模具数量(套) | 模具重量（KG） | 冲床吨位（T） | 模具预估价格（万） | 生产形式 | 制作形式 | 备注 | 工艺设计完成时间 |  | 结构设计完成时间 |  | 备料\采购完成时间 |  | 加工完成时间 |  | 装配完成时间 |  | 调试完成时间 |  | 样件完成时间 |  | 预验收完成时间 |  | 模具发货完成时间
[10 empty] | 展开尺寸 | 长 | (宽） | 高 | [7 empty] | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际
1 |  | 副驾安全带高调机构固定板1 | SHT0015256 |  | 1.6 | SPFH590 | OP10 | 成型 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 3.36 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 修边 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.52
[7 empty] | 0P30 | 翻边 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 3
[7 empty] | 0P40 | 成型 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.04
[7 empty] | 0P50 | 压小勾 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.8
[7 empty] | 0P60 | 冲孔侧冲孔 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.76
2 |  | 副驾安全带高调机构固定板2 | SHT0015257 |  | 1.6 | SPFH590 | OP10 | 成型 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.8 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 修边 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.4
[7 empty] | 0P30 | 翻边 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.88
[7 empty] | 0P40 | 整形 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.16
[7 empty] | 0P50 | 冲孔 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.28
[7 empty] | 0P60 | 翻边 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.92
3 |  | 后罩壳固定钣金 | SHT0015265 |  | 1.5 | SAPH440 | OP10 | 切边 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.96 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 拉伸 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.96
[7 empty] | 0P30 | 切边、冲孔 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.96
[7 empty] | 0P40 | 折弯 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.96
[7 empty] | 0P50 | 冲孔 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.96
[7 empty] | 0P60 | 冲孔、压凸台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.96
4 |  | 安全带卷收器固定钣金 | SHT0015268 |  | 3.0 | SPFH590 | OP10 | 落料冲孔 | 3 | 137*40*3 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.36 |  | 外购 | 对称件
[7 empty] | OP20 | 折弯压包 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.36
[7 empty] | OP30 | 折弯压包 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.18
0
5 |  | 副司机安全带卷收器固定钣金 | SHT0015269 |  | 3.0 | SPFH590 | OP10 | 左右共用 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 左右共用 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OP30 | 左右共用 | [5 empty] | 0 | 0
0
0
0
6 |  | 左框连接板 | SHT0015272 |  | 2.0 | QStE420TM | OP10 | 落料冲孔 | 3 | 451.5*90.9 |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.68 |  | 外购 | 对称件
[7 empty] | OP20 | 折弯 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.4
0
7 |  | 右框连接板 | SHT0015274 |  | 2.0 | QStE420TM | OP10 | 左右共用 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 左右共用 | [5 empty] | 0 | 0
0
0
8 |  | 前连接框 | SHT0015275 |  | 2.0 | QStE420TM | OP10 | 落料 | 3 | 209.3*75 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.6 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 翻边 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.08
0
0
0
9 |  | 高配底支架左边板 | SHT0015278 |  | 2.0 | QStE420TM | OP10 | 落料冲孔 | 3 | 458.4*154.6 |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.92 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 折小弯 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.92
[7 empty] | 0P30 | 翻边 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.64
[7 empty] | 0P40 | 整形 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.92
10 |  | 标配底支架左边板 | SHT0015279 |  | 2.0 | QStE420TM | OP10 | 落料冲孔 | 3 | 470.6*223.3 |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.28 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 折小弯 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.28
[7 empty] | 0P30 | 翻边 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 3
[7 empty] | 0P40 | 整形 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.28
0
11 |  | 后安装支架 | SHT0015280 |  | 2.0 | QStE420TM | OP10 | 落料冲孔 | 3 | 348.5*87.8 |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.32 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 成型 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.32
[7 empty] | 0P30 | 折小弯 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.32
[7 empty] | 0P40 | 折弯 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.04
12 |  | 左前脚架 | SHT0015281 |  | 3.0 | QStE420TM | OP10 | 落料冲孔 | 3 | 96.2*95.5 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.48 |  | 外购 | 对称件
[7 empty] | OP20 | 折弯1 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.48
[7 empty] | 0P30 | 折弯2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.48
[8 empty] | 折弯1（软模） | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.18
[8 empty] | 折弯2（软模） | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.18
13 |  | 右前脚架 | SHT0015282 |  | 3.0 | QStE420TM | OP10 | 左右共用 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 左右共用 | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0P30 | 左右共用 | [5 empty] | 0 | 0
0
14 |  | 标配前支撑钣金 | SHT0015284 |  | 1.5 | QStE420TM | OP10 | 落料冲孔 | 3 | 308*196.6 |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.68 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 翻边成型 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.4
[7 empty] | 0P30 | 冲孔侧冲孔 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.16
0
0
0
15 |  | 标配后支撑钣金 | SHT0015286 |  | 1.5 | QStE420TM | OP10 | 落料冲孔（左右共用） | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 翻边成型（左右共用） | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0P30 | 冲孔侧冲孔 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.16
16 |  | 高配前支撑钣金 | SHT0015288 |  | 1.5 | QStE420TM | OP10 | 落料冲孔 | 3 | 308*144.7 |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.44 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 折弯 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.16
[7 empty] | 0P30 | 冲孔 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.44
0
17 |  | 高配后支撑钣金 | SHT0015290 |  | 1.5 | QStE420TM | OP10 | 落料冲孔 | 3 | 308*144.7 |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.44 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 折弯 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.16
[7 empty] | 0P30 | 冲孔 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.44
0
0
18 |  | G3副司机座椅底支架上板 | SHT0015320 |  | 2.5 | SPFH590 | OP10 | 落料 | 3 | 596*366.8 |  |  |  | 1 | 0 |  | 4.32 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 折弯压包 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 4.32
[7 empty] | 0P30 | 翻边 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 5.28
[7 empty] | 0P40 | 整形 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 4.32
[7 empty] | 0P50 | 冲孔 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.32
19 |  | G3副司机座椅底支架左下板 | SHT0015321 |  | 2.5 | SPFH590 | OP10 | 落料压圆包 | 3 | 583.2*75 |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.04 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 翻边 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.76
[7 empty] | 0P30 | 整形 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.04
[7 empty] | 0P40 | 冲孔压长包 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.04
[7 empty] | 0P50 | 压圆包 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.18
0
20 |  | G3副司机座椅底支架右下板 | SHT0015322 |  | 2.5 | SPFH590 | OP10 | 落料压圆包 | 3 | 583.2*75 |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.04 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 翻边 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 2.76
[7 empty] | 0P30 | 整形（左右共用） | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0P40 | 冲孔压长包 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.04
[7 empty] | 0P50 | 压圆包（左右共用） | [5 empty] | 0
21 |  | G3副司机座椅底支架中间连接板 | SHT0015323 |  | 2.0 | QSTE420TM | OP10 | 落料冲孔 | 3 | 206*73.6 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.6 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 折弯 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.08
0
0
23 |  | G3副司机座椅底支架后连接钣金 | SHT0015324 |  | 2.5 | QSTE420TM | OP10 | 压台冲孔 | 3 | 186.4*96.8 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.6 |  | 外购
[7 empty] | OP20 | 落料冲孔 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.6
[7 empty] | 0P30 | 翻边 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 1.08
[7 empty] | 0P40 | 成型 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.18
0
24 |  | 点焊螺母增强片 | SHT0015438 |  | 2.0 | QSTE420TM | OP10 | 落料冲孔 | 1 | 186.4*96.8 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.36 |  | 外购
0
25 |  | 高配底支架补强板 | SHT0015437 |  | 2.0 | QSTE420TM | OP10 | 落料冲孔 | 1 | 186.4*96.8 |  |  |  | 1 | 0 |  | 0.6 |  | 外购
0
[14 empty] | 72 |  |  | 129.42