## Sheet1
2022.11.1之后设变履历
序号 | 项目 | QAD号 | 图号 | 产品名称 | 原图纸 | 现图纸 | 变化点说明 | 原未税单价 | 现未税单价 | 厂家库存数量 | 荣昌库存数量 | 统计日期 | 过渡方式 | 厂家 | 技术负责人 | 提出时间 | ECN编号 | 采购负责人 | 完成情况 | 完成时间
1 | 欧马可升级 | SLT0011040 |  | 副驾中间固定支架旋转轴 |  |  | 原需要电泳，现取消表面处理 | 1.5 |  |  | 0 | 2022.11.3 | 消耗过渡 | 霸州政锦 | 李燕龙 | 2022.11.2 | 无 | 吴英格 | 变更完成 协议未签订 | 预计2023年2月28日前
2 | 欧马可升级 | SLT0011051 |  | 固定板锁附螺纹套筒 |  |  | 产品无变化，仅是更正图纸 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 2022.11.3 | 消耗过渡 | 霸州政锦 | 李燕龙 | 2022.11.2 | 无 | 吴英格 | 变更完成 协议未签订 | 预计2023年2月28日前
3 | 欧马可升级 | SLT0011100 |  | 限位轴 |  |  | 产品无变化，仅是更正图纸 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 2022.11.3 | 消耗过渡 | 霸州政锦 | 李燕龙 | 2022.11.2 | 无 | 吴英格 | 变更完成 协议未签订 | 预计2023年2月28日前
4 | 欧马可升级 | SLT0011101 |  | 旋转轴 |  |  | 增加镀黑锌要求 | 1 | 1 |  | 0 | 2022.11.3 | 消耗过渡 | 霸州政锦 | 李燕龙 | 2022.11.2 | 无 | 吴英格 | 变更完成 协议未签订 | 预计2023年2月28日前
5 | H6 | SHT0010307 |  | 减震前横梁支撑轴套 |  |  | 1.增加表面镀锌 2.高度按照钣金件的开口尺寸更改为21.2±0.2； 3.材质按照实物更改为20#； | 1.6 | 1.6 |  | 0 | 2022.11.3 | 消耗过渡 | 霸州政锦 | 高冰川 | 2022.10.26 | ECR0008488 无ECN | 吴英格 | 变更完成 | 2022.11.10
6 | H6 | SHT0011237 |  | 内绞架固定块支撑轴套 |  |  | 取消使用 | 1.77 | 1.77 |  | 0 | 2022.11.3 | 消耗过渡 | 霸州政锦 | 高冰川 | 2022.10.26 | ECR0008488 无ECN | 吴英格 | 变更完成 | 2022.11.10
7 | H6 | SHT0011520 |  | 内绞架支撑管（VDC） |  |  | 1.内径公差为更改为0.05； 2.材质按照实物更改为20#。 | 3.77 | 3.77 |  | 0 | 2022.11.3 | 消耗过渡 | 霸州政锦 | 高冰川 | 2022.10.26 | ECR0008488 无ECN | 吴英格 | 变更完成 | 2022.11.10
8 | H6 | SHT0010299 |  | H6靠背调节手柄安装轴 |  |  | 倒角尺寸由3*20°改为4*30° | 3.54 |  | 2100 | 0 | 2022.11.7 | 改为新状态使用 | 霸州政锦 | 高冰川 | 2022.11.7 | 无ECR 无ECN | 吴英格 | 变更完成 | 2022.11.10
9 | 欧马可升级 | SLT0011003 |  | 背板支撑板A |  |  | 2022.10.31通知设变，孔径增大 |  |  | 0 | 0 | 2022.11.8 |  | 沧州森德奥机械制造有限公司 | 技术李燕龙 模具常国利 | 2022.10.30 | ECN0004026 | 吴英格/刘志富 | 变更完成 | 2022.12.2
10 | 欧马可升级 | SLT0011004 |  | 背板支撑板B |  |  | 2022.10.31通知设变，孔径增大 |  |  | 0 | 0 | 2022.11.8 |  | 沧州森德奥机械制造有限公司 | 技术李燕龙 模具常国利 | 2022.10.30 | ECN0004026 | 吴英格/刘志富 | 完成
11 | 欧马可升级 | SLT0011042 |  | 副驾背板支撑钣金A |  |  | 2022.10.31通知设变，孔径增大 |  |  | 0 | 0 | 2022.11.8 |  | 沧州森德奥机械制造有限公司 | 技术李燕龙 模具常国利 | 2022.10.30 | ECN0004026 | 吴英格/刘志富 | 完成
12 | 欧马可升级 | SLT0011046 |  | 副驾背板支撑钣金C |  |  | 2022.10.31通知设变，孔径增大 |  |  | 0 | 0 | 2022.11.8 |  | 沧州森德奥机械制造有限公司 | 技术李燕龙 模具常国利 | 2022.10.30 | ECN0004026 | 吴英格/刘志富 | 完成
13 | 欧马可升级 | SLT0011048 |  | 副驾背板支撑钣金B |  |  | 2022.10.31通知设变，孔径增大 |  |  | 0 | 0 | 2022.11.8 |  | 沧州森德奥机械制造有限公司 | 技术李燕龙 模具常国利 | 2022.10.30 | ECN0004026 | 吴英格/刘志富 | 完成
14 | 欧马可升级 | SLT0011005 |  | 背板支撑板C |  |  | 2022.10.31通知设变，孔径增大 |  |  | 0 | 0 | 2022.11.8 |  | 沧州啸宇模具科技有限公司 | 技术李燕龙 模具常国利 | 2022.10.30 | ECN0004026 | 吴英格/刘志富 | 完成
15 | 欧马可升级 | SLT0011006 |  | 背板支撑板D |  |  | 2022.10.31通知设变，孔径增大 |  |  | 0 | 0 | 2022.11.8 |  | 沧州啸宇模具科技有限公司 | 技术李燕龙 模具常国利 | 2022.10.30 | ECN0004026 | 吴英格/刘志富 | 完成
16 | 欧马可升级 | SLT0011103 |  | 小背背板支撑板A |  |  | 2022.10.31通知设变，孔径增大 |  |  | 0 | 0 | 2022.11.8 |  | 黄骅市旭鑫模具制造有限公司 | 技术李燕龙 模具常国利 | 2022.10.30 | ECN0004026 | 吴英格/刘志富 | 完成
17 | 欧马可升级 | SLT0011105 |  | 小背背板支撑板B |  |  | 2022.10.31通知设变，孔径增大 |  |  | 0 | 0 | 2022.11.8 |  | 黄骅市源宏模具厂 | 技术李燕龙 模具常国利 | 2022.10.30 | ECN0004026 | 吴英格/刘志富 | 完成
18 | 欧马可升级 | SLT0011109 |  | 小背背板支撑板D |  |  | 2022.10.31通知设变，孔径增大 |  |  | 0 | 0 | 2022.11.8 |  | 黄骅市源宏模具厂 | 技术李燕龙 模具常国利 | 2022.10.30 | ECN0004026 | 吴英格/刘志富 | 完成
19 | 欧马可升级 | SLT0011308 |  | 安全上挂钩 |  |  | 取消使用 | 10097.0873 | 厂家压爪和切爪工序合并，费用是原来两幅模具之和，未税5436.89元。需要我司支付。落料模具材料已备齐，未组装，需要收取未税2000元 | 0 | 0 | 2022.11.8 | 已开发的模具进行接收，未开发的模具协商费用 | 黄骅市源宏模具厂 | 技术李燕龙 模具常国利 | 2022.10.30 | ECN0004101 | 吴英格/刘志富 | 完成
20 | L6000 | SLT0011308（前横梁焊接总成） |  | 前横梁焊接总成增加坐垫前横梁钢丝 |  |  | 增加坐垫前横梁钢丝-SHT0015145 |  |  |  |  | 2022.11.24 | 自然过渡 | 定点中 | 技术林东伟 | 2022.11.23 | ECR0008585 无ECN | 吴英格 | 完成
21 | 欧马可升级 | SLT0011176（SLT0011225电泳） |  | 坐垫支撑焊接总成 |  |  | 取消其中的2根钢丝（SLT0011139坐垫支撑钢丝C*2） | 1.样品价： 20. 7260（不含电泳，不含0.455元模摊） 2.批量价： 25.27（含电泳，不含0.455元模摊） |  |  |  | 2022.12.6 | 自然过渡 | 海兴中盛 | 王万胜 | 2022.12.6 | ECN0004162 | 吴英格 | 2月11日前已变更供货 |  | 未实施
22 | 欧马可升级 | SLT0011134（SLT0011223电泳） |  | 坐垫支撑焊接电泳总成 |  |  | 取消1根座垫支撑钢丝C（SLT0011179） | 1.样品价： 22.4810（不含电泳，不含0.47元模摊） 2.批量价： 27.28（含电泳，不含0.47元模摊） |  |  |  | 2022.12.6 | 自然过渡 | 海兴中盛 | 王万胜 | 2022.12.6 | ECN0004162 | 吴英格 | 2月11日前已变更供货 |  | 未实施
23 | 2.0仰角调节机构 | SHT0001060 |  | 仰角调节机构轴套 |  |  | 修改长度公差 | 0.2052 | 0.2052 |  |  | 2022.12.6 | 自然过渡 | 黄骅创合 | 林东伟 | 2022.12.6 | ECN0004181 | 吴英格 | 完成
24 | 2.0仰角调节机构 | SHT0011825 |  | 仰角调节机构阶梯轴 |  |  | 修改轴径公差 | 0.65 | 0.65 | 20000 | 15300 | 2022.12.6 | 自然过渡 | 黄骅创合 | 林东伟 | 2022.12.6 | ECN0004181 | 吴英格 | 完成
25 | 欧马可升级 | SLT0010895 |  | 驾驶员旁侧板固定钢丝 |  |  | 孔位变更 |  |  |  |  | 2022.12.14 | 自然过渡 | 模具厂：黄骅桥行 | 李燕龙 | 2022.12.9 | ECN0004224 | 吴英格 | 完成
26 | 欧马可升级 | SLT0010898 |  | 靠背一级调节下边板LH |  |  | 钢丝卡接固定孔扩孔 |  |  |  |  | 2023.1.6 | 自然过渡 | 模具厂：黄骅旭鑫 外协厂：沧州宇诺 | 李燕龙 | 2022.12.1 | ECR0008603 ECN是工作联系函 | 刘志富/吴英格 | 1.27日发送模具厂，等待回复 2.10项目经理未通知河北电镀让外协厂备库存，模具前期已转移至旭鑫，还未更改，今日将模具又转移回沧州宇诺，先备库存
27 | 欧马可升级 | SLT0010930 |  | 驾驶员大护板固定钢丝B |  |  | 钢丝卡接固定孔扩孔 |  |  | 1600 |  | 2023.1.6 | 自然过渡 | 海兴中盛 | 李燕龙 | 2022.12.1 | ECR0008603 ECN是工作联系函 | 吴英格 | 2月11日前已变更供货
28 | 欧马可升级 | SLT0010929 |  | 驾驶员大护板固定钢丝A |  |  | 钢丝卡接固定孔扩孔 |  |  | 1600 |  | 2023.1.6 | 自然过渡 | 海兴中盛 | 李燕龙 | 2022.12.1 | ECR0008603 ECN是工作联系函 | 吴英格 | 2月11日前已变更供货
29 | 欧马可升级 | SLT0010959 |  | 护盖挂接片 |  |  | 钢丝卡接固定孔扩孔 |  |  |  |  | 2023.1.6 | 自然过渡 | 模具厂：泊头新峰 外协厂：河北光华荣昌 | 李燕龙 | 2022.12.1 | ECR0008603 ECN是工作联系函 | 刘志富/吴英格 | 1.27发送模具厂，等待回复 1.28协商价格后，已提报BPM 2.11吴孝伟未通知河北调度让我司备库，现未将模具转移给新峰。合同已签订完成 |  | 未实施
30 | 奥杰/虎V | SLT0002212 | 6801104X2001A | 驾驶员旁侧板固定支架 |  |  | 钣金件扩孔 |  |  |  |  | 2023.1.6 | 自然过渡 | 黄骅市再兴汽车配件有限公司 | 张磊 | 2022.12.1 | ECR0008603 ECN是工作联系函 | 刘志富/吕孝腾 |  |  | 未实施
31 | 奥杰/虎V | SLT0002131 | 6801107X2001A | 驾驶员旁侧板固定钢丝 |  |  | 钢丝安装孔扩孔 |  |  | 2000 |  | 2023.1.6 | 自然过渡 | 海兴中盛 | 张磊 | 2022.12.1 | ECR0008603 ECN是工作联系函 | 吴英格 | 2月11日前已变更供货 |  | 未实施
32 | 统帅/J7F |  | SLT0010342 | 驾驶员左侧护板固定支架A |  |  | 驾驶员护板卡接钢丝安装孔扩孔 |  |  |  |  | 2023.1.6 | 自然过渡 | 泊头捷润 | 张磊 | 2022.12.1 | ECR0008603 ECN是工作联系函 | 刘志富 |  |  | 未实施
33 | 统帅/J7F |  | SLT0010380 | 驾驶员左侧护板固定支架B |  |  | 驾驶员护板卡接钢丝安装孔扩孔 |  |  |  |  | 2023.1.6 | 自然过渡 | 沧州智凯 | 张磊 | 2022.12.1 | ECR0008603 ECN是工作联系函 | 刘志富/吕孝腾 |  |  | 未实施
34 | 统帅/J7F |  | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A |  |  | 驾驶员护板卡接钢丝安装孔扩孔 |  |  | 4000 |  | 2023.1.6 | 自然过渡 | 海兴中盛 | 张磊 | 2022.12.1 | ECR0008603 ECN是工作联系函 | 吴英格 | 2月11日前已变更供货 |  | 未实施
35 | 统帅/J7F |  | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B |  |  | 卡接钢丝安装孔扩孔 |  |  | 2600 |  | 2023.1.6 | 自然过渡 | 海兴中盛 | 张磊 | 2022.12.1 | ECR0008603 ECN是工作联系函 | 吴英格 | 2月11日前已变更供货 |  | 未实施
36 | 统帅/J7F | SLT0002211 | 6801631X2001A | 驾驶员左调角器下连接板 |  |  | 护板卡接钢丝安装孔扩孔 |  |  |  |  | 2023.1.6 | 自然过渡 | 黄骅市鑫昌五金制品厂 | 张磊 | 2022.12.1 | ECR0008603 ECN是工作联系函 | 刘志富/吕孝腾 |  |  | 未实施
37 | 统帅/J7F | BFA0010037 |  | 内梅花盘头三角牙自攻螺钉 | 无图纸 | 无图纸 | 护板卡接钢丝安装孔扩孔 |  |  |  |  | 2023.1.6 | 自然过渡 | 北京浦东三浦标准件有限公司 | 张磊 | 2022.12.1 | ECR0008603 ECN是工作联系函 | 纪内蒙
38 | 欧马可升级 | SLT0011493 |  | 靠背复位卷簧限位支架 |  |  | 外轮廓更改，设计尺寸更改 |  |  |  |  | 2023.1.13 | 自然过渡 | 模具厂：泊头新峰 外协厂：沧州宇诺 | 李燕龙 | 2023.1.12 | ECR0008726 无ECN | 刘志富/吴英格/纪内蒙 | 1.27发送模具厂，等待回复 1.28协商价格后，已提报BPM 2.11吴孝伟未通知河北调度让我司备库，现未将模具转移给新峰。合同已签订完成 2.11模具厂反馈两个耳朵边距太近，故技术部重新改图，见现图纸的下图
39 | 欧马可升级 |  | 6801634X2001A | 前排靠背复位卷簧安装支架 |  |  | 外轮廓更改，涉及尺寸全部更改 |  |  |  |  | 2023.2.2 | 自然过渡 | 黄骅成卓 | 张佳/高冰川 | 2023.2.2 | ECR0008726 无ECN | 纪内蒙 |  |  | 未实施
40 | 欧马可升级 | SLT0011664 |  | 靠背调角器侧板联动钣金 |  |  | 新增零件 |  |  |  |  | 2023.2.2 | —— |  | 李燕龙 | 2023.2.2 | ECR0008726 无ECN | 纪内蒙 | 2月11日吴孝伟要求激光切1000件，黄骅天丰设备使用中，紧急联系海兴中盛先切割100件，剩余明天到货
41 | 欧马可升级 | SLT0011665 |  | 靠背调角器涡簧 |  |  | 1.新增零件 2.欧马可原使用SLT0010628统帅1880靠背调角器涡簧，现由于回复力小，故不再借用统帅1880涡簧，单独新增1种（1个靠背上用两个），QAD号为SLT0011665 |  |  |  |  | 2023.2.11 | —— |  | 李燕龙 | 2023.2.2 | ECR0008726 无ECN | 吴英格 | 2.2发海兴中盛及江苏万金招标 2.11价格协议签批中，先从海兴中盛调货
42 | J6L项目 | SHT0015545 |  | 涡簧固定座 |  |  | 新开件 |  |  |  |  | 2023.2.11 | —— |  | 李洪涛 | 2023.2.11 | ECR0008903 无ECN | 吴英格
43 | J6L项目 | BSP0010035 |  | 涡簧 |  |  | 借用汕德卡项目的涡簧，借用件，在J6L上新增 |  |  |  |  | 2023.2.11 | —— |  | 李洪涛 | 2023.2.11 | ECR0008903 无ECN | 吴英格 | 在河北工厂条用即可
44 | J6L项目 | SHT0015546 |  | 涡簧固定片 |  |  | 新开件 |  |  |  |  | 2023.2.11 | —— |  | 李洪涛 | 2023.2.11 | ECR0008903 无ECN | 吴英格
45 | J6L项目 | SHT0014466 |  | 底支架焊接总成 |  |  | 1.取消后横管（SQXM3000-6901107）,新增后横管SHT0015547 2.取消塑料件固定钣金连接钣金（SHT0014965）,新增底支架加强钣金（SHT0014965） 3.取消扭力杆固定片SHT0014966 4.侧翼支撑钢丝（SHT0014968/SHT0014969）改为Ø8 |  |  |  |  | 2023.2.11 | —— | 吉林智恒 | 李洪涛 | 2023.2.11 | ECR0008903 无ECN | 吴英格
46 | J6L项目 | SHT0014977 |  | 靠背骨架焊接总成 |  |  | 1.侧翼支撑钢丝（SHT0014968/SHT0014969）改为Ø8 2.取消支撑框线（H5-6802149），新增支撑框线（SHT0015549）,改为Ø6钢丝，中部向上让30mm空间 3.头枕支撑板条（SHT0014489）降本改为Ø6钢丝 4.取消扭力杆及软管 |  |  |  |  | 2023.2.11 | —— | 吉林智恒 | 李洪涛 | 2023.2.11 | ECR0008903 无ECN | 吴英格