## 项目投资
项目建设及投资估算表 单位：万元 |  |  | 李尔项目研发费用预算表 |  |  |  | 类别 | 阶段 | 内容 | 人员费用 |  |  |  | 其他费用 |  |  | 合 计 （未税/元） | 备注
项目 | 金额 | 备注 | 类型 | 项目 | 预算费用（万元） | 备注 |  |  |  | 费率 | 人数 | 天数/人 | 小计 | 单价 | 数量 | 小计
一、土地 |  |  | 生产线设备 | 新购置 | 21.4 | 新增7台发泡配套设备 |  |  |  | （元/天）
二、建设工程投资 |  |  |  | 改造 | 4 | 模具水口改造700/模具 | 人工成本 | 项目开发 | 项目经理 | 1200 | 1 | 30 | 36000 |  |  | - | 178500
三、设备投资 |  |  | 模、夹、检、工装等 | 注塑模具 |  |  |  | 产品开发 | 产品工程师 | 1200 | 1 | 30 | 36000
四、其他 |  |  |  | 冲压模具 |  |  |  | 造型阶段 | 表皮设计师 | 1500 | 1 | 7 | 10500
小计 | 0 |  |  | 发泡模具 |  |  |  | 模具开发至投产阶段 | 发泡模具设计工程师 | 800 | 1 | 0 | 0
五、模夹检具、工装 |  |  |  | 压铸模具 |  |  |  |  | 冲压模具设计工程师 | 800 | 1 | 0 | 0
六、开发投入 |  |  |  | 夹具 |  |  |  | 样件制作阶段至投产 | 前期质量工程师 | 800 | 1 | 30 | 24000
合计 | 0 |  |  | 检具 |  |  |  |  | 工艺工程师 | 800 | 1 | 30 | 24000
|  |  |  | 工装 |  |  |  |  | 试验工程师 | 800 | 1 | 25 | 20000
|  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 检具工程师 | 800 | 1 | 5 | 4000
|  |  | 研发费用 | 人力成本 |  |  |  |  | 采购工程师 | 800 | 1 | 30 | 24000
|  |  |  | 差旅费 | 0.9
邮寄费
|  |  |  | 运费 | 1.5
|  |  |  | 设计费 | 0.6
|  |  |  | 样品费 | 0.9 | 模具调试，试验样件
|  |  |  | 试验费 | 2 | 泡沫试验费
维修费
其他
|  |  | 合计 |  | 31.3
注：生产线改造、机器人及生产设备等投入费用预算由工厂参与策划预算。

## 李尔发泡项目
项目编号：ZY22318 |  |  | 项目名称：李尔发泡项目
序号 | 科目编码 | 科目名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | 备注
1 | 66040001 | 研发费用-劳务费
2 | 66040301-3 | 研发费用-差旅费 | 项目名称：李尔发泡项目 2月: 3000; 项目名称：李尔发泡项目 3月: 3000; 项目名称：李尔发泡项目 4月: 3000 | 9000
3 | 66040112 | 研发费用-运费 | 项目名称：李尔发泡项目 2月: 5000; 项目名称：李尔发泡项目 3月: 5000; 项目名称：李尔发泡项目 4月: 5000 | 15000
4 | 66040114 | 研发费用-设计费用 | 项目名称：李尔发泡项目 2月: 2000; 项目名称：李尔发泡项目 3月: 2000; 项目名称：李尔发泡项目 4月: 2000 | 6000
5 | 66040115 | 研发费用-机物料消耗 | [12 empty] | 0
6 | 66040116 | 研发费用-样品费 | 项目名称：李尔发泡项目 2月: 3000; 项目名称：李尔发泡项目 3月: 3000; 项目名称：李尔发泡项目 4月: 3000 | 9000
7 | 66040117 | 研发费用-工具费 | [12 empty] | 0
8 | 66040120 | 研发费用-试验费 | 项目名称：李尔发泡项目 3月: 20000 | 20000
9 | 66040604 | 研发费用-修理费-模具维修费 | [12 empty] | 0
10 | 66040199 | 研发费用-其他 | [12 empty] | 0
0
0
0
合计 | [14 empty] | 59000