## X5000-升降器总成
X5000新开件清单 | [7 empty] | 表单编号 | GR-61-00-
[8 empty] | 纸张 | A4(210*297)
项目名称 |  | X5000 | 项目编码 | ZY2107 | 客户名称 | 陕汽 |  | 顺序号
编制/日期 |  |  | 审核/日期 |  | 批准/日期 |  |  | 版本 | A0
状态 | 序号 | 零件号 | 旧零件号参考 | 中文名称 | 图示 | 材料/规格 | 表面处理 | 备注 |  | 自制/外购 | 开发工作 | 责任人 | 3D | 2D
| 1 | SHT0013701 |  | X5000副驾升降器总成 |  | ASSY | —— | 装配总成 | 新开件 | 河北自制 | 装配工装 | 付静龙 | √
| 2 | SHT0013749 |  | X5000副驾座框骨架焊接总成 |  | ASSY | 电泳 | 焊接总成 | 新开件 | 河北自制 | 数据发给国际铁工进行评价 | 陈浩 刘长桥
| 3 | SHT0013750 |  | X5000副驾座框二序组件 |  | ASSY | —— | 焊接总成 | 新开件 | 河北自制 |  | 陈浩 刘长桥
| 4 | SHT0013751 |  | X5000副驾内框焊接总成 |  | ASSY | —— | 焊接总成 | 新开件 | 河北自制 |  | 陈浩 刘长桥
| 6 | SHT0013805 |  | X5000副驾前升降手柄组件 |  | ASSY | 电泳 | 焊接总成 | 新开件 | 河北外购 | 总成纳入 | 吴英各 | √ | √ | 宇诺 | 需要新开成型等
| 7 | SHT0013806 |  | X5000副驾前升降手柄1 |  | SPFH590 /T=2.0 | —— | 钣金件 | 新开件 |  |  | 吴英各 | √ | √
| 8 | SHT0013807 |  | X5000副驾前升降手柄2 |  | SPFH590 /T=2.0 | —— | 钣金件 | 新开件 |  |  | 吴英各 | √ | √
| 9 | SHT0013808 |  | X5000副驾后升降手柄组件 |  | ASSY | 电泳 | 焊接总成 | 新开件 | 河北外购 | 总成纳入 | 吴英各 | √ | √ | 宇诺 | 需要新开成型等
| 10 | SHT0013809 |  | X5000副驾后升降手柄1 |  | SPFH590 /T=2.0 | —— | 钣金件 | 新开件 |  |  | 吴英各 | √ | √
| 11 | SHT0013810 |  | X5000副驾后升降手柄2 |  | SPFH590 /T=2.0 | —— | 钣金件 | 新开件 |  |  | 吴英各 | √ | √
| 12 | SHT0013752 |  | X5000副驾左侧边板组件 |  | ASSY | —— | 焊接总成 | 新开件 | 河北外购 | 总成纳入 | 吴英各 | √ |  | 鑫昌（大板）、再兴三个小片 | 整合资源，分总成供货
| 13 | SHT0013753 |  | X5000副驾右侧边板组件 |  | ASSY | —— | 焊接总成 | 新开件 | 河北外购 | 总成纳入 | 吴英各 | √
| 5 | SHT0013786 |  | X5000副边罩壳固定钣金 |  | SAPH440 T=2.0 | —— | 钣金件 | 新开件 | 再兴左边 右边可以替代下料模 |  | 吴英各 | √