托盘改造合同

合同编号：CG-20230210-01ZC

委托方：河北光华荣昌汽车部件有限公司（以下简称甲方）

统一社会信用代码：91130983077498644J

受托方：上海庆利机械设备有限公司       （以下简称乙方）

统一社会信用代码：91310117680980849W

甲方委托乙方改造托盘(见下列清单),由甲方提供改造要求给乙方，乙方按照甲方要求负责改造托盘。甲、乙双方在互利互惠、平等协商的基础上，就模具修改的相关事宜达成如下条款，以资共同遵守。

一、货物清单 （货币单位：人民币元）

| 序号 | 模具名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 未税单价（元） | 未税金额（元） | 增值税税额（元） | 含税价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 托盘改造 | 定制 | 套 | 8 | 7411.50 | 59292.04 | 7707.96 | 67000.00 |  |
| 含13%增值税合计 |  |  |  |  |  |  |  | 67000.00 |  |

二、合同总价款

合同总价款  67000.00  元，陆万柒仟圆整（人民币大写）。本价款含增值税税额，增值税税率为  13   %。

备注：

- 以上合同总价款已包含托盘改造、运输费用、包装、税费、装卸、安装、维修保养、试模材料等全部费用。

- 合同执行过程中，如国家税收政策或销售方增值税纳税人类别发生变化，增值税税率/征收率调整，双方将维持原不含增值税净价不变，并以原不含增值税净价为计税基础，按照调整后的税率/征收率相应调整本合同相关的价格，并按照规定就调整后的价格开具增值税专用发票。原含税价-原含税价÷（1+原税率/征收率）×原税率/征收率×（1+附加税费率）=新含税价-新含税价÷（1+新税率/征收率）×新税率/征收率×（1+附加税费率）。附加税费率按照购买方适用的附加税费率。

- 如甲方发现托盘与甲乙双方协商确定的要求不符时，甲方有权调整本合同并从应付款中扣除不符合项费用。

三、付款方式

双方协商采用下列付款方式。甲方以电汇或承兑汇票支付合同款给乙方。本合同不得由乙方以外的第三方向甲方开具增值税发票。乙方不得要求甲方向乙方以外的第三方支付相关款项。

1、预付款：合同签订后 七 日内，甲方预付总金额的 40  %给乙方，计：  26800.00元 ，即人民币贰万陆仟捌佰圆整。乙方收到货款后，7日内向甲方提供提供本次货款的增值税专用发票（13%税率）

2、预验收款：乙方将托盘改造完毕后，以邮箱形式通知甲方，甲方到乙方进行预验收，预验收合格，并收到乙方提供的本批货款的增值税专用发票后（13%税率），甲方支付总金额的 50 %，作为预验收款，计：33500.00元 ，即人民币叁万叁仟伍佰圆整。

3、验收款：托盘在甲方试运行1个月，经甲方验收合格，并收到乙方提供的本批货款的增值税专用发票后（13%税率），甲方支付总金额的 10  %给乙方，计：  6700.00元 ，即人民币陆仟柒佰圆整。

- 改造基本要求

- 托盘改造后，需满足甲方的三款座椅的承载定位，座椅编号为SLT0010854、SLT0011010、6800010BH26-C00。

- 满足《轻卡减震+欧马可托盘方案》的要求

五、托盘改造及交货周期

1. 本协议签订后，甲方提供三款座椅的底座给乙方，以便乙方进行托盘开发设计。

2.乙方收到底座样品后，1个月内将托盘改造完毕，并通知甲方预验收。

3.甲方预验收合格，乙方收到预验收款后，3日内将托盘改造材料发至甲方指定地点（河北光华荣昌汽车部件有限公司）。

4.托盘改造材料达到甲方后，乙方应于7日内在甲方指定地点完成托盘的安装及调试。

六、技术要求

1.合同履行过程中，甲方如需修改文件，应及时通知乙方。由此产生的费用问题双方协商解决。由此影响原定交货期的，经乙方提出，双方可重新确定交货期。

2.合同履行过程中，乙方如需对结构、工艺、制造技术进行调整和改动，应事先通知甲方，甲方认可后方能进行，否则由此引起的损失由乙方承担。

3.质保期为自验收合格之日起12个月，如在质保期内改造的托盘出现质量问题（仅限于改造部分），乙方负责免费维修（即保修，包含所有料、工、费）。

4.乙方须提供托盘的结构装配图（包括2D、3D模具图档）、1：1打印的2D装配图各一份给甲方。

八、包装运输及验收

1.乙方所做托盘必须做好防锈处理，托盘表面标识托盘的名称和编号，要求位置和格式规范，并适合汽车、叉车等运输方式。

2.根据甲方要求，乙方应负责将托盘改造材料运送至甲方指定地点，并在甲方完成安装调试。

九、产权及保密约定

1.甲方对该托盘及附属工具享有所有权；

2.甲方对与本合同约定的托盘有关的信息、图纸及技术资料享有所有权，乙方应负有保密责任，乙方或乙方工作人员未经得甲方书面同意不得泄漏给任何第三方，或利用此托盘生产供应产品给其它厂商；

3.未经甲方书面同意乙方不得重制与本合同相同的托盘。

十、违约及索赔

1.由于乙方原因不能按期交货的，每延期一天，乙方应承担的违约金数额为1000元或合同总金额的千分之一，以二者高者为准（因甲方因素造成延期的除外）。乙方支付违约金后，并不能免除继续履约的责任。

2.乙方交付的托盘不符合合同要求的，甲方有权选择退货、要求乙方免费修理、降低托盘价格。因此给甲方造成的经济损失，乙方应当负责赔偿。

3.如单方提出终止合同，须经对方盖章认可，提出方须赔偿对方因终止合同所引起的全部经济损失。

4.若乙方违反本合同关于产权及保密的约定，乙方赔偿本合同托盘价格（整套模具总金额）三倍给甲方，并赔偿由此给甲方造成的直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

5.因不可抗力导致无法按照合同约定履行的，双方应及时通报，协商解决。

十一、其它

1.本合同经双方代表签字并盖章后，即告生效。

2.本合同一式贰份，双方各执壹份。本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同有不一致，以补充协议为准。

3.本合同如有争议，任何一方可依法向甲方住所地人民法院提起诉讼。

甲方:  河北光华荣昌汽车部件有限公司       乙方: 上海庆利机械设备有限公司

(盖章)                                    (盖章)

法定代表人/授权代表签字：                 法定代表人/授权代表签字：

年   月   日                                年   月   日