## Sheet1
样件采购/制作申请单(外部采购) |  |  |  |  | 表单编号 |  | GR-61-00-233(A/1)
[5 empty] | 纸张 |  | A4(210×297)
[5 empty] | 顺序号 |  | PRF-2252-PT04
项目名称：重汽价值版单通风座椅项目 |  |  |  |  | 编制/日期 |  | 何旭东 2023.3.10
项目编码：ZY2252 |  |  |  |  | 审核/日期
需求场地：河北光华荣昌 |  |  |  |  | 批准/日期
订单输入：重汽TX价值版单通风项目ZY2252，根据营销输入及领导层决议，启动首批11辆份座椅生产计划（客户正式订单10台份，预留1台份）；价值版单通风面套总成为新开件，经确认北京造型部无加工制造时间，样板已下发供应商湘乡简美，建议从供应商进行调货；湘乡简美反馈缺少主辅面料，需北京前期采购安排从江苏旷达调货发至湘乡简美，并由简美生产交付面套总成。按营销订单计划要求3月20日到货，由于面料加工周期长，需协商具体到货时间，目标3月20日。 技术负责人：王冠宇 收货人：史义虹 收货地址：河北试制车间库房
序号 | 零件号 | 零件名称 | 单件定额（a） | 需求订单数量（b） | 定额数量（c=a*b） | 预计损耗量（d） | 计划采购量（e=c+d) | 单位 | 供应商信息
1 | SHT0015384 | 驾驶员座椅靠背护面总成 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 套 | 供应商：湘乡简美 发货至河北光华荣昌试制车间 3月20日
2 | SHT0015386 | 驾驶员座椅坐垫护面总成 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 套 | 供应商：湘乡简美 发货至河北光华荣昌试制车间 3月20日
3 | SHT0015391 | 副驾驶座椅靠背护面总成 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 套 | 供应商：湘乡简美 发货至河北光华荣昌试制车间 3月20日
4 | SHT0015393 | 副驾驶员坐垫护面总成 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 套 | 供应商：湘乡简美 发货至河北光华荣昌试制车间 3月20日
5 | TSY0010641 | 织物主料 （6255-3） | 1.04 | 13 | 13.52 | 0.08 | 13.6 | 延米 | 供应商：江苏旷达 发货至湘乡简美 3月18日
6 | TSY0010494 | PVC辅料 （2084-040） | 2.68 | 13 | 34.84 | 0.16 | 35 | 延米 | 供应商：江苏旷达 发货至湘乡简美 3月18日
备注： a-单件定额：即每一个产品该零件定额数量是几个； b-需求订单数量：此次项目组需求装配几量份产品； c-定额数量：装配所需求的产品量份需要此零件的数量。c=a*b d-预计损耗量：预计在装配这几量份的产品，会产生不合格的该零件数量； e-计划采购量：此次采购的总数量，即定额数量c+预计损耗量d之和。E=c+d
-
+