## Sheet1
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件整改 | 样件整改 | 整改样件发货 | 整改样件发货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 零部件图号 | 零部件名称 | 单位 | 采购数量 | 采购要求到件时间 | 收货联系人 | 备注 | 采购需求号 | 生准单号 | 生准单模式 | S/A专 | 初始预计到件时间 | 最新预计到件时间 | 备注 | 提交时间 | 审核日期 | 审核结论 | 审核记录 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量 | 零件检验时间 | 合格数量 | 回用数量 | 退回数量 | 验收状态 | 是否需要整改 | 整改状态 | 发货日期 | 发货信息 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量 | 零件检验日期 | 合格数量 | 回用数量 | 退回数量 | 状态 | 是否需要整改
companycompanyName | projectcode | projectname | poNo | poItempopoReleaseDate | poItemposuReceiveStatus | poItemposuReceiveDate | poItempobuyerDept | poItempobuyerId | partmaterialNum | partmaterialName | poItemprunit | poItemquantity | poItemplanDeliveryTime | poItemprleEngId | poItemremark | poItemprprNo | poItemprproReadyCode | poItemprtestModel | poItemprremark | suMrdDate | suNewMrdDate | suDelayReason | suSelfcheckDate | suSelfcheckApproveDate | suSelfcheckApproveResult | suSelfcheckApproveRemark | suShipDate | suRemark | suStatus | grDate | grAmount | grStatus | grTotalAmount | checkDate | qualifiedAmount | reuseAmount | rejectAmount | checkStatus | isReship | reshipStatus | poItemReshipsuShipDate | poItemReshipsuShipRemark | poItemReshipgrDate | poItemReshipgrAmount | poItemReshipgrStatus | poItemReshipgrTotalAmount | poItemReshipcheckDate | poItemReshipqualifiedAmount | poItemReshipreuseAmount | poItemReshiprejectAmount | poItemReshipcheckStatus | poItemReshipisReship
福田戴姆勒 | NPUR | 24款GTL公路 | SZ_202303_2490 | 2023-03-13 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-04-15 |  |  | ¦2023-0069-1¦CA202303100032 | AB12110L1A9A310-SZM-304 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUR | 24款GTL公路 | SZ_202303_2466 | 2023-03-13 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-04-10 |  |  | ¦2023-0068-1¦CA202303100029 | AC44610E1X2A410-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUR | 24款GTL公路 | SZ_202303_2465 | 2023-03-13 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-04-10 |  |  | ¦2023-0068-2¦CA202303100034 | AC44610E1X2A410-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUR | 24款GTL公路 | SZ_202303_2464 | 2023-03-13 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-04-10 |  |  | ¦2023-0068-3¦CA202303100033 | AC44610E1X2A410-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUR | 24款GTL公路 | SZ_202303_2463 | 2023-03-13 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-04-10 |  |  | ¦2023-0067-1¦CA202303100031 | AC44610E1X2A410-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUR | 24款GTL公路 | SZ_202303_2456 | 2023-03-13 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-04-10 |  |  | ¦2023-0066-1¦CA202303100030 | AC41140E1X2A330-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUR | 24款GTL公路 | SZ_202303_2454 | 2023-03-13 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-04-10 |  |  | ¦2023-0065-1¦CA202303100027 | AC41110E1X2A330-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUR | 24款GTL公路 | SZ_202303_2341 | 2023-03-13 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-04-10 |  |  | ¦2023-0062-1¦CA202303100036 | AC44240E1X2A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUR | 24款GTL公路 | SZ_202303_2340 | 2023-03-13 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-04-10 |  |  | ¦2023-0062-2¦CA202303100037 | AC44240E1X2A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUR | 24款GTL公路 | SZ_202303_2339 | 2023-03-13 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-04-10 |  |  | ¦2023-0062-3¦CA202303100035 | AC44240E1X2A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | NPUR | 24款GTL公路 | SZ_202303_2333 | 2023-03-13 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 付晏东2 | H470400000251 | 下卧铺垫总成 |  | 1 | 2023-04-10 |  |  | ¦2023-0064-1¦CA202303100028 | AB44410C1X3A110-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈