
编号：GHRCXY-BJ-20230315-昌辉

产品开发协议

项目名称：座椅模块

服务内容：ECU总成开发
委托方：北京光华荣昌汽车部件有限公司  （以下简称“甲方”） 
统一社会信用代码：91110114801184540U
公司地址：北京市昌平区流村镇工业园区600号院9号楼1-3层

开户银行：工行北京南口支行
银行账号：0200 0116 1920 0038 050
银行代码：ICBKCNBJBJM
电    话：010-89774857
受托方：昌辉汽车电气系统（安徽）有限公司（以下简称“乙方”）

统一社会信用代码：91340207691096055A

法定代表人：王进丁

公司地址：安徽省芜湖市鸠江区万春西路158号
开户银行：中国农业银行芜湖市铁山支行
银行账号：12-63 0201 0400 0502 9
银行代码：103362063025
电    话： 0553-5968912


目录

3一、 开发标的


3二、 付款方式


4三、 产品的技术要求和执行标准。


4四、 技术协作


4五、 技术服务的其他事项


5六、 产品开发周期及时间节点


5七、 产品验收


6八、 产品的工程更改


6九、 产品标识


7十、 产品的包装、运输要求


7十一、 关于知识产权


7十二、 协议的效力及变更


7十三、 保密规定


8十四、 其他


8十五、 协议纠纷


8十六、 协议份数和生效日期




为建立极具生命力、长期合作的战略同盟，达到共同发展、互惠互利的目的，依据中华人名共和国相关法律法规，经甲乙双方友好协商一致，就 吉利HC31 车型 座椅模块 的开发及制造，签订本开发协议，甲乙双方誓约遵守并执行本协议。

1、 开发标的   
	序号
	产品名称
	产品描述
	单位
	数量
	含税价/元
	备注

	1
	产品开发服务
	/
	套
	1
	901000
	6%

	3
	合计：玖拾万壹仟元整
	
	


2、 付款方式

1、本合同总金额为901000元（含增值税，详见本合同第一条），大写：玖拾万壹仟元整，合同支付方式和支付金额如下。

第一期：合同签订后10天内，甲方向乙方预付合同总金额的50%，即人民币450500       元（大写人民币：肆拾伍万零伍佰元整），乙方应向甲方开具上述同等金额的增值税专用发票。

第二期：A样阶段，乙方交付成果并通过甲方验收后，乙方应向甲方开具上述总金额30%的增值税专用发票，即人民币270300元（大写人民币：贰拾柒万零叁佰元整），甲方应于收到发票核对无误后的15个工作日内支付。

第三期：PPAP通过后，乙方交付成果并通过甲方验收后，乙方应向甲方开具上述总金额20%的增值税专用发票，即人民币180200元（大写人民币：拾捌万零贰佰元整），甲方应于收到发票核对无误后的15个工作日内支付。

2、 付款以现金、电汇、银行承兑汇票等方式进行支付。甲方付款前，乙方需开具合格的增值税专用发票。

3、 因乙方未及时开具发票或开具的发票不符合约定导致甲方延期付款的，甲方不承担逾期付款责任。
3、 产品的技术要求和执行标准。

1、乙方确认在本协议签订前已收到甲方提供的技术资料（技术资料包括但不限于图纸、数模、标准、规范、样件）。在甲方提出要求的情况下，乙方应向甲方出具接收前述技术资料的书面凭证。

2、 乙方所开发产品应符合相关法律法规和本协议技术要求的规定。

3、 乙方向甲方提供的汽车零部件、辅助材料所使用的原材料、包装材料以及生产过程中的物质成份等必须符合国家法规、标准要求，且完成有害物质检验。

4、 对于本协议项下开发产品的质量标准，以甲方提供的技术资料为准。技术资料遗漏质量标准、质量标准难以明确或者双方存在不同理解的，按照国家标准、行业标准履行，前述标准不一致的，以双方协商履行。

4、 技术协作

1、乙方按照双方确认的技术状态进行产品生产。乙方在产品生产过程中可对技术方案提出建议，但需得到甲方书面同意才可贯彻在产品制造中。

2、乙方在产品生产准备期间, 甲方可检查及参与乙方的产品生产过程中的质量控制和性能检测；甲方有权提出产品的改进建议,经与乙方协商,双方妥善解决己投入工装的相应更改；如涉及工装更改等额外费用，乙方有权向甲方追加费用。
3、乙方负责对产品工艺性的更改设计,同时根据甲方提供的相关边界条件进行技术性能分析。乙方应对最终产品负责，并参与装车/装机检查。

4、甲乙双方需要对方确认的文件资料，对方必须在一周内书面反馈。

5、乙方提供试装样件，甲方有义务提供条件配合乙方试装，并由双方确认试装结果。

6、样件试装结果合格后，甲方尽快进行可靠性试验论证，并出具书面的样件最终认可报告给乙方，作为确认技术状态的输入凭据。

5、 技术服务的其他事项

1、乙方在收到甲方提供的文件资料和资源后，如发现有技术上错误或标准样件有质量缺陷，应当及时以书面形式提请甲方予以纠正或更换。乙方在进行开发性研究时，如果有疑问，应当及时向甲方咨询。

2、 在开发过程中，甲方应对乙方给予必要的技术支持。

3、甲方有权参与乙方产品开发过程中的质量控制和性能检测。

4、甲方应积极提供资源供乙方验证。

5、在产品开发过程中，甲方因技术提升和功能变化等原因，以书面形式通知乙方，经双方协商后，按协商结果予以执行。

6、在产品开发过程中，
6、 产品开发周期及时间节点
	序号
	阶段
	数量（套）
	节点日期
	责任主体

	1
	签署开发协议
	1
	2023/3/17
	光华荣昌/安徽昌辉

	2
	技术文件、2D图纸、3D数模锁定
	1
	2023/3/20
	安徽昌辉

	3
	A样
	10
	2023/6/8
	安徽昌辉

	4
	测试试验
	1
	2023/7/20
	安徽昌辉

	5
	OTS样件
	5
	2023/12/1
	安徽昌辉

	6
	PPAP
	1
	2024/2/1
	光华荣昌/安徽昌辉

	7
	SOP
	1
	2024/4/5
	光华荣昌/安徽昌辉


7、 产品验收

1、尺寸检验：所有产品组件必须满足双方确认的图纸及相关要求并提供检查记录；如需检具检测，检具应当经过甲乙双方的共同确认，检具应能正确检测出乙方产品合格与否。

2、性能检测：对需要确认性能的产品应附产品DV性能检测报告，检测方法应按国家或行业相关标准要求执行。.

3、装车/装机检验：产品装车的尺寸检测和装车/装机后的路试检查，验收的结果甲方需书面通知乙方，按验收确认的产品状态进行供货，乙方应确保无故障里程满足甲方技术要求。

4、出厂检验报告：乙方对于供货的产品，应出具相应的检验报告，如甲方有规定的模板要求，则按甲方模板为准，检验报告中的明细内容及要求，以甲乙双方的职能部门（技术、质量）共同确认的为准。

8、 产品的工程更改

1、双方确定的图纸及样件，供货部件的任何状态更改，必须经甲方书面正式确认后方可执行。

2、甲方根据需要对产品更改时由甲方提出更改通知前，应与乙方进行充分沟通协商，乙方查验变更的可行性，并及时反馈甲方，取得一致意见后，由甲方出具书面正式更改通知，同时甲方向其提供更改后的产品图纸及技术要求，作为乙方批量制造的依据。乙方收到通知后，出具更改的相关文件及应及时更改相应资料。

3、甲方鼓励乙方积极采用新材料、新工艺，但在产品变更时必须以书面通知甲方，经甲方同意并经过试验、鉴定合格签发正式更改通知后，乙方才可更改进行批量制造。

9、 产品标识

1、 乙方提供的产品上，在不影响零部件性能、外观美感、不影响装配关系，便于生产、查询的明显位置，应具有甲乙双方确认的标识；

注：（1）零部件的条形码编码共24位，由零部件编码（10位,其中7位零部件编号，4位车型代码“HC31”，不足时在前面补0），供应商编码（6位），批次编码（6位）组成。

（2）批次号的表示方法：第1、2位用年份的后两位表示，如：2022年为22；第3、4位用月份信息，如：9月为09；第5、6位为本月生产批次从01开始，生产批次顺序依次编号（在保证6位数字或字母的前提下，供应商可自定义批次编码规则）。

座椅ECU零件号：BEC0010227
昌辉汽车电气系统（安徽）有限公司  供应商代码：
批次编码：XXXXXX

[image: image1.png]FFADHRIR

'6109930-5100::2 02 4 2 4n:xxxxxxi
H

AR REY (Fitn 220602)





2、零部件标识必须与对应零部件规格参数相符合；

3、如需要，在标识上乙方可以补充内容。

10、 产品的包装、运输要求

为保证产品在正常运输及储存下不受损伤，乙方应向甲方提供可靠包装；同时为确保识别，乙方的包装箱上应有产品名称、型号、制造厂名、批号等；必要时还必须注明堆码高度（层数）、防雨、防潮、易碎、轻拿轻放、向上等标识。

11、 关于知识产权

1、新设计开发及试验过程中产生的新知识产权归乙方所有。 

2、在甲乙双方合作期间，若乙方无法向甲方正常供货的，为不影响甲方生产作业，乙方应将设计开发的工装交付给甲方使用。

12、 协议的效力及变更

本协议自签订之日起生效，在未签署最新技术协议前,按本协议执行。对于本协议的任何修改，必须经双方同意并采用书面形式。

13、 保密规定

1、甲乙双方不得将对方提供的技术资料、BOM、GERBER文件、数模、技术分析报告、协议和相关的商业秘密等以任何方式向第三者泄露。

2、未经允许，乙方不得将甲方产品的技术和研究经验成果及产品用于第三方。

3、乙方提供给甲方的文件资料，甲方应负责妥善保管，未经乙方允许，甲方不得将乙方技术资料或技术成果向任何第三方转让或私自生产。
14、 其他

如协议双方在履行本协议期间，发现有本协议未尽事宜，且此协议未尽事宜为双方履行本协议所需，协议双方应基于本协议所定原则进行友好协商，并为履行本协议目的达成新的一致。双方在履行本协议期间所达成的有关补充协议是本协议的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

15、 协议纠纷

本协议在履行过程中，若发生争议，本着团结协作的精神，由甲、乙双方及时共同协商解决；协商后依然不能达成一致时，交由甲方所在地仲裁委员会或人民法院裁决。

16、 协议份数和生效日期

本协议一式两份，甲、乙方各执一份，具有同等法律效力。双方加盖公司公章或合同专用章后生效。

（以下无正文）

本部分为签署区，为双方签字和盖章处。
授权代表签名：
授权代表签名：           

公章（合同章）：
公章（合同章）

北京光华荣昌汽车部件有限公司           昌辉汽车电气系统（安徽）有限公司

日期：2023年3月18日

          日期：2023年3月18日


