## QAD&WMS集团内河北外的计划(一级业务二级要素表)
长春工厂全价值链一个流准时化管理模式实施方案（三级业务要素表）
| P：已经下发计划 |  |  |  | D：项目在推进过程中 |  | C：项目进入评审验收阶段 |  |  | A：项目关闭，已经完成，已经输出输出物
工作项目 | [6 empty] | 完成标准/ 输出物 | 责任单位 | 责任人 | 责任人 | 完成时间 | 四象限 状态管理 | 进度
[13 empty] | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月
序 | 一级业务 | 序 | 二级要素 | 二级完成时间 | 序 | 三级实施计划 | [6 empty] | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周
1 | 供应商管理 | 1.1 | 所有供应商（主料、零部件、原材料、辅料、标准件等与生产的产品相关的所有材料）均转为上线结算，以出库单为结算依据，规范单据格式内容 | 2023-04-10 | 1.1.1 | 制定暂存物料供应商入库及出库单模板 | 入库的暂存单（四联）/使用的出库单（四联） | 长春工厂 |  | 刘伟、李慧玲 | 2023-04-10 | 单据可按期完成，上线结算需与供应商洽谈
|  | 1.2 | 供应商物料暂存区管理方案（我方代管） | 2023-04-28 | 1.2.1 | 暂存物料种类统计 | 暂存区管理方案 | 长春工厂 |  | 刘伟、李慧玲 | 2023-04-28
|  | 1.3 | 属地供应商的送货器具为交换式器具，不再倒包装 | 4月28日方案确认 | 1.3.1 | 供应商来料器具监督、确认并组织实施 | 交互式送货器具实体到位并投入使用 | 长春工厂 |  | 刘伟 | 4月28日方案确认
[5 empty] | 1.3.2 | 供应商来料器具确认并组织实施 |  |  |  | 刘伟 | 4月28日方案确认
[5 empty] | 1.3.3 | 供应商来料器具组织实施 |  |  |  | 刘伟 | 4月28日方案确认
|  | 1.4 | 物料标准包装物，大小标准包装，条码标签粘贴位置 | 4月28日方案确认 | 1.4.1 | 确认标准包装要求 | 包装方案 | 长春工厂 |  | 张东、刘伟 | 4月28日方案确认
|  | 1.5 | 供应商打印标签方式 | 2023-04-28 | 1.5.1 | 邮件通知供应商来料标签格式，调研供应商是否能满足要求 | 标签打印 | 长春工厂 |  | 李慧玲 | 2023-04-28
|  | 1.6 | 确认供应商送货制（小时倍数送货） | 4月28日方案确认，5月15日完成 | 1.6.1 | 核定最小包装数量，制定上线节拍 | 与供应商达成送货制 | 长春工厂 |  | 许立国/张东 | 4月28日方案确认，5月15日完成 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
2 | 财务核算管理 | 2.1 | 财务与供应商核算方法与流程设计 | 2023-05-10 | 2.1.1 | 供应商结算及财务与采购单据流转程序设计稿。 | 结算设计初稿 | 长春工厂 |  | 张华凤、庄严 | 2023-05-10 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
|  |  |  | 2023-05-10 | 2.1.2 | 针对结算设计初稿评审可行性 | 正式结算稿 | 长春工厂 |  | 张华凤、庄严 | 2023-05-10 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
|  |  |  | 2023-05-10 | 2.1.3 | 向供应商传达结算方式 | 全部供应商上线结算，由供应商出具对账单，当有差异时，供应商举证 | 长春工厂 |  | 张华凤、庄严 | 2023-05-10 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
|  |  |  | 2023-05-10 | 2.1.4 | 进一步向结算方式不准确供应商协商及要求。 | 供应商结算标准化 | 长春工厂 |  | 张华凤、庄严 | 2023-05-10 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
|  | 2.2 | 工厂内部要求日清日结，取消原有意义上的虚实仓，只按照暂存区及线边进行存货管理 | 6月1日开始执行 | 2.2.1 | 线边库由财务、生产、仓库负责 | 执行日清日结 | 长春工厂 |  | 张华凤、刘伟 | 2023-05-30 | bar: 5月 1周 to 5月 4周
|  | 2.3 | 对供应商实行周度盘点对账 | 6月1日开始执行 | 2.3.1 | 暂存区由采购、计划及供应商负责 | 执行周度盘点 | 长春工厂 |  | 张华凤、刘伟 | 2023-05-30 | bar: 5月 1周 to 5月 4周
3 | 生产计划质量管理 | 3.1 | 制定月度（备料计划）、周（日执行计划）、日（小时配送）生产计划管理办法 | 2023-05-20 | 3.1.1 | 确认属地化及外部供应商供货或周期，核定生产计划 | 生产计划管理办法及执行 | 长春工厂 |  | 许立国 | 2023-05-20 | bar: 5月 1周 to 5月 3周
|  | 3.2 | 识别与设计所有物料一个流的时间节拍送货制 | 2023-05-20 | 3.1.2 | 核定最小包装数量，制定上线节拍 | 物料节拍时间送货表 | 长春工厂 |  | 许立国 | 2023-05-20 | bar: 5月 1周 to 5月 3周
|  | 3.3 | 工艺按BOM与生产计划数量及节拍规划交换式及固定式工位器具等标包数量 | 5月10日前确定方案，5月31日实物到位 | 3.3.1 | 要求供应商厂家按照一定比例投入工装器具 | 标包标准及工位器具数量 | 长春工厂 |  | 许立国 | 2023-05-10 | bar: 5月 1周
[5 empty] | 3.3.2 | 减少叉车，采用工位器具（带尼龙轮子）、周转箱、塑料袋等标包方式 | 包装方案 | 长春工厂 |  | 冯敬乾、张东 | 2023-05-10 | bar: 5月 1周
[5 empty] | 3.3.3 | 所有零部件来料必须配备塑料袋包装或者上工装器具，物料数量按照10的倍数规划 | 包装方案 | 长春工厂 |  | 冯敬乾、张东 | 2023-05-15 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
[5 empty] | 3.3.4 | 制定最低小时配送时长标准 | 与供应商达成送货制 | 长春工厂 |  | 许立国 | 2023-05-20 | bar: 5月 1周 to 5月 3周
|  | 3.4 | 质检的流程确认 | 5月10日前管理办法确认，20开始实施 | 3.4.1 | 供应商入暂存库质检 | 1、确认的质检流程 2、判定责任方 3、制定退补制or退换制流程 4、明确退换通知单据的格式、内容（四联） | 长春工厂 |  | 梁诗琪、张华风、刘伟 | 2023-05-10 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
[5 empty] | 3.4.2 | 出库质检 | 出库单 | 长春工厂 |  | 梁诗琪、张华风、刘伟 | 2023-05-10 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
[5 empty] | 3.4.3 | 生产过程质检 | 制程巡检记录表 | 长春工厂 |  | 梁诗琪、张华风、刘伟 | 2023-05-10 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
|  | 3.5 | 市场三包索赔 | 5月10日前管理办法确认，5月20开始实施 | 3.5.1 | 全要素、全额度、全责任制向下游索赔 | 制定索赔管理办法，拒不配合者停止付款结算。采购、质量、财务协议中可均体现相关条款 | 长春工厂 |  | 梁诗琪、张华风、庄严 | 2023-05-10 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
4 | 仓库现场管理 | 4.1 | 仓库根据产量及物体大小整体规划仓库区域 | 5月15日整理完成 5月20日开始实施 | 4.1.1 | 设定安全库存当量 | 《安全库存定额表》 | 长春工厂 |  | 刘伟 | 2023-05-08 | bar: 5月 1周
[5 empty] | 4.1.2 | 按产量及库存当量测算库位需求 | 库位布置图 | 长春工厂 |  | 刘伟 | 2023-05-15 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
[5 empty] | 4.1.3 | 确定是否增加仓储设施 | 资产投入申请表 | 长春工厂 |  | 刘伟 | 2023-05-20 | bar: 5月 1周 to 5月 3周
|  | 4.2 | 交换式工装器具目视化铭牌(含包装规格等明细) | 2023-05-20 | 4.2.1 | 工装器具标识设计 | 有目视化铭牌标识 | 长春工厂 |  | 刘伟、张东 | 2023-05-20 | bar: 5月 1周 to 5月 3周
|  | 4.3 | 装配线物料（工厂物权）和供应商物料暂存区（供应商物权）物理隔离 | 5月15日整理完成 5月20日开始实施 | 4.3.1 | 上线结算物料和入库结算物料区域划分 | 仓库区域隔离（布局图） | 长春工厂 |  | 刘伟 | 2023-05-20 | bar: 5月 1周 to 5月 3周
[5 empty] | 4.3.2 | 物料区域目视标识 | 区域标识 | 长春工厂 |  | 刘伟 | 2023-05-20 | bar: 5月 1周 to 5月 3周
|  | 4.4 | 确认库位与货格物理区域及管理 | 5月15日整理完成 5月20日开始实施 | 4.4.1 | 划定库位与货格物理区域 | 仓储管理办法 | 长春工厂 |  | 刘伟 | 2023-05-20 | bar: 5月 1周 to 5月 3周
|  | 4.5 | 库位与货格的物理地点进行标识贴码 | 5月15日整理完成 5月20日开始实施 | 4.5.1 | 目视标识设计 | 现场粘贴体现 | 长春工厂 |  | 刘伟 | 2023-05-20 | bar: 5月 1周 to 5月 3周
|  | 4.6 | 所有物料（零部件、原材料、标准件、辅料）标准包装，条码粘贴位置 | 2023-05-10 | 4.6.1 | 确定物料来货状态 | 制定管理办法、实现了物料标准包装 按供应商厂家（到厂放在交换式器具） 小件供应商（外包装、小包装）属地为塑料箱 数量按小时配送倍数 | 长春工厂 |  | 刘伟、张东、诸德春 | 2023-05-10 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
|  | 4.7 | 现场实物布控遵守8定8S管理原则 | 4月28日前下发管理办法；5月4日开始实施 | 4.7.1 | 按布局图规划现场体现 | 修正并下发8定8S管理办法； 现场检查8定8S 8定（定物品、定规格、定容器、定位置、定周期、定配送、定标识、定责任人）， 8S（整理、整顿、清扫、安全、节约、效率、清洁、素养） | 长春工厂 |  | 许立国、刘伟 | 2023/5/4开始，持续改善 | bar: 5月 1周
5 | WMS系统准备 | 5.1 | 可用的无线网络 | 2023-04-10 | 5.1.1 | 网络资源匹配 | 无线网络可用 | 长春工厂 | 李慧玲 | 李慧玲 | 2023-04-10
|  | 5.2 | 条码扫描枪、打印机、色带、打印纸 | 2023-04-10 | 5.2.2 | 设备、设施、资源匹配 | 联网联调，正常运行 | 长春工厂 | 李慧玲 | 李慧玲 | 2023-04-10
|  | 5.3 | WMS管理流程蓝图讨论与确认 | 4月28日前 | 5.3.1 | 组织各部门评审业务蓝图 | 确认的蓝图 | 长春工厂 |  | 李慧玲 | 2023-04-28
|  | 5.4 | 设置库位、货格的编码 | 2023-04-28 | 5.4.1 | 编制库位、货格编码 | 库位、货格的编码数据表 | 长春工厂 | 李慧玲 | 李慧玲 | 2023-04-28
|  | 5.5 | 物料基础数据清单（标准包装数量、最小、最大库存数量，配料原则） | 2023-05-15 | 5.5.1 | 根据现有BOM清单整理物料数据 | 按BOM组件梳理，按要求提供物料基础数据 | 长春工厂 | 李慧玲 | 李慧玲 | 2023-05-15 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
|  | 5.6 | 条码标签格式内容 | 2023-04-28 | 5.6.1 | 确认条码格式与内容 | 确认条码格式与内容 | 长春工厂 | 曹艳芳 | 李慧玲 | 2023-04-28
|  | 5.7 | 检查修正BOM基础数据 | 2023-05-15 | 5.7.1 | 与集团工艺一起核对现有BOM准确性 | 正在生产执行的；确认的Excel数据表 | 长春工厂 | 冯敬乾 | 李慧玲、张东 | 2023-05-15 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
|  | 5.8 | 检查修正工艺流程基础数据 | 2023-05-15 | 5.8.1 | 与集团工艺一起核对工艺流程准确性 | 正在生产执行的；确认的Excel数据表 | 长春工厂 | 冯敬乾 | 李慧玲、张东 | 2023-05-15 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
|  | 5.9 | 采购基础数据 | 2023-04-25 | 5.9.1 | 核对正在执行的采购订单 | 正在执行的采购订单； 确认的Excel数据表 | 长春工厂 |  | 李慧玲、庄严 | 2023-04-25 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
|  | 5.10 | 销售基础数据 | 2023-04-25 | 5.10.1 | 核对正在执行的销售订单 | 正在执行的销售订单；确认的Excel数据表 | 长春工厂 |  | 李慧玲、宋立冬 | 2023-04-25
|  | 5.11 | 物料库存基础数据 | 3月底盘点数据进行测试 | 5.11.1 | 核对库房提供的盘点数据 | 确认的Excel数据表 | 长春工厂 |  | 李慧玲、刘伟 | 2023/3/31 2023/4/28 2023/5/31 | bar: 5月 1周 to 5月 4周
|  | 5.12 | 所有数据，财务第一时间都可以查询与稽查核算 | 2023-03-31 | 5.12.1 | 系统日清日结 | 所有数据可查询 | 长春工厂 |  | 李慧玲、张华风 | 2023-03-31
6 | 新产品导入 | 6.1 | 新产品按流程要求一步到位 | 6月1日开始 | 6.1.1 | 试制按批量生产管理 | 试制按批量生产管理 | 长春工厂 |  | 辛洪旺、徐海峰、许立国 | 2023-05-30 | bar: 5月 1周 to 5月 4周
|  |  | 产品设计变更必须有在制品处理意见，明确责任，制定管理办法 | 6月1日开始 | 6.1.2 | 变更前库存统计（成品、原材料、供应商库存） | 库存统计表 | 长春工厂 |  | 许立国、徐海峰 | 2023-05-10 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
[5 empty] | 6.1.3 | 明确库存处理方式（过渡使用、还是单一产品消耗）并下发 | 变更通知书 | 长春工厂 |  | 许立国、徐海峰 | 2023-05-15 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
7 | 厂房租赁及运输降本 | 7.1 | 厂房租赁招标及费用降低 | 2023-05-31 | 7.1.1 | 满足使用条件资源调查 | 调查表 | 长春工厂 |  | 许立国 | 2023-05-10 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
[5 empty] | 7.1.2 | 与潜在合作方达成合作意向 | 合作意向书 | 长春工厂 |  | 许立国 | 2023-05-15 | bar: 5月 1周 to 5月 2周
[5 empty] | 7.1.3 | 成本对比分析 | 分析报告 | 长春工厂 |  | 许立国 | 2023-05-20 | bar: 5月 1周 to 5月 3周
[5 empty] | 7.1.4 | 招标 |  | 长春工厂 |  | 许立国 | 2023-05-30 | bar: 5月 1周 to 5月 4周
|  | 7.2 | 物流运输成本费用对比及节约方案 | 2023-03-31 | 7.2.1 | 物流运输公司资源调查 | 资源调查表 | 长春工厂 |  | 许立国 | 2023-02-20 | bar: 3月 1周
[5 empty] | 7.2.2 | 成本对比、商务洽谈 | 报价单 | 长春工厂 |  | 许立国 | 2023-03-10 | bar: 3月 1周 to 3月 2周
[5 empty] | 7.2.3 | 协议签订 | 协议书 | 长春工厂 |  | 庄严 | 2023-03-15 | bar: 3月 1周 to 3月 3周
黄 推进中，有延期风险
蓝 推进中，无风险
绿 完成
红 延期，风险较高
Note on P6: len