## 封面
外 购 件 开 发 申 请 单
G3电动座椅
编制：
会签：
审核：
| 批准： | 版本：A1

## 外购件开发申请单 (G3电动)
|  | 外购件开发申请单（采购内部二级计划开展-供应商定点） | [12 empty] | 表单编号 |  |  |  |  | GR-61-00-241(A/1)
[15 empty] | 纸张 |  |  |  |  | A4(297*210)
[15 empty] | 顺序号及版本 |  |  |  |  | A1版本
[15 empty] | 发起部门 |  |  |  |  | 工艺开发管理部
项目名称：G3座椅（电动） |  |  |  |  | 项目代码：ZY2207 | [9 empty] | 发起日期 |  |  |  |  | 2023.04.11
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 采购价格 | 定点情况 |  |  | 供应商 | 联系人 | 联系方式 | 一级计划 里程碑节点 （整椅 SOP时间） | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
[12 empty] | 报价 | 价格审批 | 价格协议
1 | BEC0010254 | BEC0010254 | 电动座椅ECU总成 |  | ea |  |  | PC+ABS |  | 河北外购 |  | 完成 | 完成 | 签订中 | 昌辉汽车电子系统（安徽）有限公司 | 戴杰 | 15055752347 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 周建
2 | BEC0010255 | BEC0010255 | 腰托气泵总成 |  | ea |  |  |  |  | 河北外购 |  |  |  |  | 厦门微能电子科技有限公司 | 何烽 | 15160028653 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 周建
3 | BEC0010264 | BEC0010264 | 腰托电磁阀 |  | ea |  |  |  |  | 河北外购 |  |  |  |  | 厦门微能电子科技有限公司 | 何烽 | 15160028653 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 周建
4 | SHT0015766 | SHT0015766 | 电动腰托气袋总成 |  | ea |  |  |  |  | 河北外购 |  |  |  |  | 厦门微能电子科技有限公司 | 何烽 | 15160028653 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 周建
5 | SHT0015765 | SHT0015765 | 侧翼气袋总成 |  | ea |  |  |  |  | 河北外购 |  |  |  |  | 厦门微能电子科技有限公司 | 何烽 | 15160028653 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 周建
6 | BEC0010256 | BEC0010256 | 电动座椅线束总成 | 通风加热、无SBR | ea |  | 电器件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  |  | 余姚天顺电子有限公司 | 钟如思 | 13646686348 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 周建
7 | BEC0010257 | BEC0010257 | 速降电动开关总成 |  | ea |  | 装配总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  |  | 丰光汽车配件 | 章经理 | 13966766576 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 周建
8 | BEC0010258 | BEC0010258 | 电动八向开关总成 |  | ea |  | 装配总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  |  | 余姚天顺电子有限公司 | 钟如思 | 13646686348 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 周建
9 | BEC0010259 | BEC0010259 | 记忆开关总成 |  | ea |  | 装配总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  |  | 乐清市星火微电机有限公司 | 连建群 | 13777723238 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 周建
10 | BEC0010260 | BEC0010260 | 腰托开关总成 |  | ea |  | 装配总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  |  | 余姚天顺电子有限公司 | 钟如思 | 13646686348 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 周建
11 | BEC0010261 | BEC0010261 | 侧翼调节开关总成 |  | ea |  | 装配总成件 | ASSY |  | 河北外购 | [7 empty] | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 周建
12 | SHT0015779 | SHT0015779 | 操作说明书 |  | ea |  | —— | —— |  | 河北外购 | [7 empty] | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 纪内蒙
13 | BEC0010250 | BEC0010250 | 靠背调角电机 |  | ea |  |  |  |  | 河北外购 |  |  |  |  | 江苏全盛座舱技术股份有限公司 | 魏兵 | 15150359928 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 纪内蒙
14 | SHT0015744 | SHT0015744 | 电动调角器联动杆 |  | ea |  |  |  |  | 河北外购 |  |  |  |  | 江苏全盛座舱技术股份有限公司 | 魏兵 | 15150359928 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 纪内蒙
15 | SHT0013835 | SHT0013835 | 限位挡片 |  | ea |  |  |  |  | 河北外购 |  |  |  |  | 江苏全盛座舱技术股份有限公司 | 魏兵 | 15150359928 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 纪内蒙
16 | SHT0015788 | SHT0015788 | 气袋腰托侧翼支撑钢丝 |  | ea |  | 线材件 | Q235 Φ5 |  | 河北外购 | [7 empty] | 2024-04-30 | 2 |  | 李燕龙 | 乔立
17 | SHT0015789 | SHT0015789 | 调角器连动杆保护钢丝总成 |  | ea |  | 焊接总成件 | ASSY |  | 河北外购 | [7 empty] | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 乔立
18 | SHT0015742 | SHT0015742 | 左侧电动调角器 |  | ea |  | 装配总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  |  | 江苏全盛座舱技术股份有限公司 | 魏兵 | 15150359928 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 纪内蒙
19 | SHT0015743 | SHT0015743 | 右侧电动调角器 | 全盛电动调角器 | ea |  | 装配总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  |  | 江苏全盛座舱技术股份有限公司 | 魏兵 | 15150359928 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 纪内蒙
20 | SHT0015740 | SHT0015740 | 左侧电动滑轨总成 |  | ea |  | 装配总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  |  | 上海明芳汽车零件有限公司 | 张俊 | 13901739770 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 周建
21 | SHT0015741 | SHT0015741 | 右侧电动滑轨总成 |  | ea |  | 装配总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  |  | 上海明芳汽车零件有限公司 | 张俊 | 13901739770 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 周建
22 | SHT0015759 | SHT0015759 | 马达组合 |  | ea |  |  | ASSY |  | 河北外购 |  |  |  |  | 上海明芳汽车零件有限公司 | 张俊 | 13901739770 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 周建
23 | SHT0015760 | SHT0015760 | 电机钢索A |  | ea |  | 非标件 |  |  | 河北外购 |  |  |  |  | 上海明芳汽车零件有限公司 | 张俊 | 13901739770 | 2024-04-30 | 2 |  | 李燕龙 | 周建
24 | SHT0015823 | SHT0015823 | 仰角锁止钣金 |  | ea |  | 钣金件 | 【B】 30CrMo /T=6.0 |  | 河北外购 | [7 empty] | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 刘文政
25 | BEC0010262 | BEC0010262 | 距离传感器 |  | ea |  |  |  |  | 河北外购 | [7 empty] | 2024-04-30 | 1 |  | 张加 | 周建
26 | BEC0010248 | BEC0010248 | 倾角抬升电机总成 |  | ea |  |  | —— |  | 河北外购 |  |  |  |  | 江苏全盛座舱技术股份有限公司 | 魏兵 | 15150359928 | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 纪内蒙
27 | SHT0015842 | SHT0015842 | 左侧罩壳固定钢丝A |  | ea |  | 线材件 | Q235 Φ6 |  | 河北外购 | [7 empty] | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 乔立
28 | SHT0015843 | SHT0015843 | 左侧罩壳固定钢丝总成 |  | ea |  | 焊接总成件 | ASSY |  | 河北外购 | [7 empty] | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 乔立
29 | SHT0015833 | SHT0015833 | 底支架罩壳消音毛毡A |  | ea |  | 毛毡 | 毛毡 |  | 河北外购 | [7 empty] | 2024-04-30 | 1 |  | 李燕龙 | 纪内蒙
30 | SHT0015834 | SHT0015834 | 底支架罩壳消音毛毡B |  | ea |  | 毛毡 | 毛毡 |  | 河北外购 | [7 empty] | 2024-04-30 | 2 |  | 李燕龙 | 纪内蒙

## 河北-外购件申请单 (hidden)
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A0
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：济南轻卡（统帅） |  |  |  |  | 项目代码：ZY2103 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2021.05.18
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SLT0010389 | SLT0010389 | 驾驶员头枕护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
2 | SLT0010401 | SLT0010401 | 驾驶员靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
3 | SLT0010421 | SLT0010421 | 驾驶员座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
14 | SLT0010444 | SLT0010444 | 副驾靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
17 | SLT0010454 | SLT0010454 | 副驾座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
16 | SLT0010451 | SLT0010451 | 中间座靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
7 | SLT0010470 | SLT0010470 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
8 | SLT0010471 | SLT0010471 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
15 | SLT0010446 | SLT0010446 | 副驾靠背无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
10 | SLT0010337 | SLT0010337 | 扶手安装支架 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 t=3.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
11 | SLT0010414 | SLT0010414 | 扶手旋转轴 |  | EA |  | 机加件 | 35# |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
12 | SLT0010415 | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
13 | SLT0010416 | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
14 | SLT0010412 | SLT0010412 | 驾驶员扶手安装钣金焊接总成 |  | EA |  | 点焊总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
15 | SLT0010335 | SLT0010335 | 驾驶员侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
16 | SLT0010342 | SLT0010342 | 驾驶员左侧护板固定支架A |  | EA |  | 钣金件 | Q235 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
13 | SLT0010380 | SLT0010380 | 驾驶员左侧护板固定支架B |  | EA |  | 钣金件 | Q235 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
18 | SLT0010397 | SLT0010397 | 副驾座垫骨架总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
19 | SLT0010437 | SLT0010437 | 副驾靠背头枕支撑杆 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ8 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
20 | SLT0010438 | SLT0010438 | 副驾靠背头枕加强钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
21 | SLT0010439 | SLT0010439 | 副驾靠背支撑钢丝焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
22 | SLT0010357 | SLT0010357 | 副驾靠背旋转轴固定座 |  | EA |  | 钣金件 | Q235 t=3.0 |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
23 | SLT0010355 | SLT0010355 | 副驾靠背侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
24 | SLT0010363 | SLT0010363 | 中间靠背左侧装车钣金 |  | EA |  | 钣金件 | Q235 t=2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
25 | SLT0010449 | SLT0010449 | 拉簧挂接钣金 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
26 | SLT0010472 | SLT0010472 | 拉簧 |  | EA |  | 线材件 | 65Mn |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
27

## 零件类型 (hidden)
装配总成
装配分总成
缝纫总成
发泡总成
焊接总成
点焊总成
电阻焊总成
海绵
海绵+织网
其他
拉线
核心件
金属轴套
塑料轴套
塑料件
电器件
安全件
弹簧件
标准件
橡胶件
管材件
线材件
圆钢件
钣金件
冷镦件
压铸件
机加件
发泡混合料
聚氨酯