## ECN
工程变更通知书（ECN）
变更申请时间 |  | 2023-05-25 |  | 车型代号 | ZY2260 | 变更申请输入文件 | ECR0009244
客 户 名 称 |  | 一汽 |  | 提 出 人 |  | ECN编号 | ECN0004726
总成名称 |  | 座框钢丝支撑焊接总成 |  |  |  | 总成件号 | SLT0010630
零/部件名称 |  | 座框支撑钢丝A/座框支撑钢丝B/座框支撑钢丝C/座框支撑钢丝D/座框支撑钢丝E/坐垫泡沫前段支撑钢丝/座框护面固定钢丝A/座框护面固定钢丝B/座框护面固定钢丝C/座框护面固定钢丝D/座框护面固定钢丝E/座框护面固定钢丝F |  |  |  | 零/部件件号： | SLT0010648/SLT0010649/SLT0010650/SLT0010651/SLT0010652/SLT0010694/SLT0010653/SLT0010654/SLT0010655/SLT0010656/SLT0010657/SLT0010658
项目阶段 | [5 empty] | 变更零件类型
更改类型
更改原因 | [5 empty] | 是否需提交客户批准
更改等级
|  | 较大的更改： 该更改将影响产品的外形、安装或功能 |  |  | 重要的过程更改： 对客户而言该更改有明显的外观变化 | 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改，对客户无直接影响 |  | 1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变 更 申 请 内 容 | 变更申请前： 客户反馈轻卡减震座椅成员乘坐时侧翼有异物感； 经核实，造成异物感的原因是座框侧翼钢丝较高； |  |  |  |  | 变更申请后： 将轻卡减震座椅座框钢丝，侧翼高度降低20mm；经样件评审验证，座框钢丝异物感消失。同时将侧翼高度降低后，降低原材料成本。
是否影响其它项目？（下列填写项目名称）
验证\试验方式 | [7 empty] | 是否影响制造过程
是否影响物流 | [5 empty] | 批准后进行更改所需时间 |  | 15个工作日
主 送 单 位
发 放 部 门
库存品处理方案
涉及产品状态 |  | 数量 |  | 责任人 | 处理方案 |  | 责任人 |  | 完成时间
已销售产品 |  |  |  |  | 不涉及
公司成品 |  |  |  |  | 不涉及
公司原材料 |  |  |  |  | 不涉及
公司半成品 |  |  |  |  | 不涉及
供应商产品 |  |  |  |  | 过度处理
供应商半成品 |  |  |  |  | 过度处理
工程变更批准日期 （新状态执行时间） |  |  |  | 2023-05-26 |  | 产品切换日期 （新/老状态切换时间） |  | 2023-06-30
需要变更的资料（影响PPAP资料）
文件名称 |  |  | 责任人 |  | 要求完成时间 | 文件名称 | 责任人 |  | 完成时间
[7 empty] | 林涛 |  | 2023.6.5
|  |  | 张磊 |  | 2023.5.30 |  | 林涛 |  | 2023.6.5
|  |  | 张磊 |  | 2023.5.30
2023.6.5
[7 empty] | 刘文政 |  | 2023.6.5
编制 |  |  |  |  | 审核 |  | 批准
否
是
设计
工艺
模具
夹具
自制件
ED阶段
ET阶段
PT阶段
SOP阶段
采购件
外协件
客户
公司
供应商
试验\检测方法
其他：
原材料
重要二次配套
PCT阶段
改进措施
VA/VE
预防措施
客户要求
其它
级别1
级别2
级别3
级别4
检具
是
否
N/A
制造厂
其它＿＿＿＿
财务部
前期质量部
营销部
前期采购部
供应商 ）
物流部 ）
工艺部 ）
质量部 ）
产品开发部 ）
工艺BOM
设计BOM
2D图纸
3D数据
供应商技术协议
价格协议/采购BOM
作业指导书
控制计划
DFMEA
PFMEA
检验指导书
特殊特性清单
PSW文件
Ppk
过程流程图
其它1
MSA
样件验证
小批试装
客户试验/验证/装车
需路试
内部试验
委外试验
其他（ ）
是
否
是
否
否
是
设计
模具
夹具
试验\检测方法
改进措施
VA/VE
客户要求
其它
级别2
级别4
检具
否
是
设计
模具
夹具
试验\检测方法
改进措施
VA/VE
客户要求
其它
级别2
级别4
检具
模具采购合同/维修协议
侧翼支撑钢丝高度偏高
侧翼支撑钢丝距侧翼上表面35mm
侧翼钢丝高度降低，距座垫发泡侧翼上表面50mm