## Sheet1
_SHT0014474直管模具开发计划
序号 | 设计时间 | 原材料采购周期 | 机加工周期 | 模具组装完成时间
1 | 0223.06.28-06.30 | 06.29-07.15 | 07.10-08.10 | 08.10-08.15
备注： 1 开发周期目前所列计划为正常进度，如果有：如材料无法正常采购，计划依据材料进度延长制作周期 2 8月份高温假期也已经考虑在内 3 机加工为模具车间内部加工，如果想加快速度，可以外发加工，模具完成时间可以提前到7月30日