## 封面
外 购 件 开 发 申 请 单
福田欧马可
| 编制： | 王婷
会签：
审核：
| 批准： |  | 版本：A15

## 文件修改记录表
文件修改记录表
文件编号/文件名 | 版本状态 | 发布时间 | 修改摘要 | 修改人 | 备注
外购件开发申请单/福田欧马可 | A1 | 2022.03.11 | 根据EBOM，编制清单 | 李雪佳
外购件开发申请单/福田欧马可 | A2 | 2022.03.24 | 增加骨架和减震配置里的零件 | 李雪佳
外购件开发申请单/福田欧马可 | A3 | 2022.03.24 | 根据设计要求，增加SLT0011243ECU固定卡扣 | 李雪佳
外购件开发申请单/福田欧马可 | A4 | 2022.04.12 | 删除SLT0010628、SLT0010897、SLT0010876； 增加SLT0011320、SLT0010910 | 李雪佳
外购件开发申请单/福田欧马可 | A5 | 2022.04.26 | 增加SLT0010958、SLT0011102、SLT0011371、SLT0011367、SLT0011308； 删除SLT0010928、SLT0011098 | 李雪佳
外购件开发申请单/福田欧马可 | A6 | 2022.04.27 | 调角器焊接总成改为自制，增加它的下级件； 塑料件删除，改为自制 副驾扣手总成删除，增加它外购的下级件。 | 李雪佳
外购件开发申请单/福田欧马可 | A7 | 2022.06.09 | 根据设计要求，增加4个新开件 | 王婷
外购件开发申请单/福田欧马可 | A8 | 2022.09.28 | 根据顾客要求新增座椅配置 | 董帅
外购件开发申请单/福田欧马可 | A9 | 2022.12.12 | 排查清单，删除重复项 | 董帅
外购件开发申请单/福田欧马可 | A10 | 2023.01.31 | 1）根据“ECR0008726、ECR0008823”更新外购件开发申请单 2）根据实际委外情况调整外购件开发申请单 新增16个零件，删除15个零件 | 王婷
外购件开发申请单/福田欧马可 | A11 | 2023.04.17 | 1）根据“ECR0009023”更新外购件开发申请单（替换4个零件号）。 2）增加头枕包装膜（原西安域使用，需要重新签署价格协议） | 王婷
外购件开发申请单/福田欧马可 | A12 | 2023.05.05 | 根据“ECN0004562”将坐框整体电泳改为只电泳4个固定钣金。 总成外购改为总成自制，下级件外购。 新增10个零件，删除1个零件 | 王婷
外购件开发申请单/福田欧马可 | A13 | 2023.5.16 | 根据“ECN0004722”新增轻卡腰托气管管箍（BFA0010121）两个，整卷来料河北自己裁剪 | 王婷
外购件开发申请单/福田欧马可 | A14 | 2023.6.26 | 依据“ECR0009325”新增4个护面 | 王婷
外购件开发申请单/福田欧马可 | A15 | 2023.7.24 | 依据“ECR0009528”ECU及线束总成独立供货改为总成供货，删除9个，新增6个外购件 | 王婷

## 外购件开发申请单
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A15
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：福田欧马可 |  |  |  |  | 项目代码：ZY2130 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2023.7.24
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SLT0010856 | SLT0010856 | 驾驶员头枕骨架泡沫总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
2 | SLT0010861 | SLT0010861 | 头枕面套总成 | 欧马可面料 | EA |  | 织物 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
3 | SLT0010973 | SLT0010973 | 头枕面套总成 | 奥铃面料 | EA |  | 织物 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
4 | SLT0010870 | SLT0010870 | 靠背粘扣A |  | EA |  | 塑料件 | 尼龙 250*10 |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 李燕龙
5 | SLT0010871 | SLT0010871 | 靠背粘扣B |  | EA |  | 塑料件 | 尼龙60*10 |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 李燕龙
6 | SLT0010965 | SLT0010965 | 主驾靠背泡沫无纺布LH |  | EA |  | 织物 | 无纺布 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
7 | SLT0011214 | SLT0011214 | 主驾靠背泡沫无纺布RH |  | EA |  | 织物 | 无纺布 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
8 | SLT0010865 | SLT0010865 | 驾驶员靠背面套总成 | 欧马可面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
9 | SLT0010976 | SLT0010976 | 驾驶员靠背面套总成 | 奥铃面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
10 | SLT0010978 | SLT0010978 | 驾驶员靠背面套总成 | 仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
11 | SLT0010873 | SLT0010873 | 靠背加热垫总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 名称由加热系统改为加热垫
12 | SLT0010925 | SLT0010925 | 左滑轨总成 |  | EA |  | 外购件 | ASSY | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
13 | SLT0010926 | SLT0010926 | 右滑轨总成 |  | EA |  | 外购件 | ASSY | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
14 | SLT0010927 | SLT0010927 | 滑轨解锁手把 |  | EA |  | 管材 | SPCC φ10*1.0 | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
15 | SLT0010929 | SLT0010929 | 驾驶员大护板固定钢丝A | 左侧护板固定 新开 | EA |  | 钢丝 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
16 | SLT0010930 | SLT0010930 | 驾驶员大护板固定钢丝B | 左侧护板固定 新开 | EA |  | 钢丝 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
17 | SLT0010923 | SLT0010923 | 二级解锁拉带 |  | EA |  | 织带 | 织带 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
18 | SLT0010931 | SLT0010931 | 安全带带扣总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
19 | SLT0011001 | SLT0011001 | 主驾座垫泡沫无纺布 | 新开 | EA |  | 织物 | 无纺布 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
20 | SLT0010938 | SLT0010938 | 驾驶员座垫面套总成 | 欧马可面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
21 | SLT0010989 | SLT0010989 | 驾驶员座垫面套总成 | 奥铃面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
22 | SLT0010990 | SLT0010990 | 驾驶员座垫面套总成 | 仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
23 | SLT0010992 | SLT0010992 | 座垫加热垫总成 |  | EA |  |  |  |  | 安路普外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 名称由加热系统改为加热垫
24 | SLT0010946 | SLT0010946 | 扶手堵盖 |  | EA |  | 塑料件 | — — |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
25 | SLT0010947 | SLT0010947 | 扶手总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
26 | SLT0010948 | SLT0010948 | 衬套 |  | EA |  | 塑料件 | φ16 1.0 |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 李燕龙
27 | BFA0010084 | BFA0010084 | 十字槽沉头螺钉 |  | EA |  | 标准件 | M6*16 4.8级 |  | 河北外购 |  | 4 | 10000 | 李燕龙
28 | SLT0010950 | SLT0010950 | 主驾背板总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
29 | SLT0011053 | SLT0011053 | 副驾靠背背板总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
30 | SLT0011058 | SLT0011058 | 副驾靠背面套总成 | 新开，欧马可面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
31 | SLT0011059 | SLT0011059 | 副驾靠背面套总成 | 新开，奥铃面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
32 | SLT0011060 | SLT0011060 | 副驾靠背面套总成 | 新开，仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
33 | SLT0011072 | SLT0011072 | 小背面套总成 | 2060车身+欧马可面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
34 | SLT0011073 | SLT0011073 | 小背面套总成 | 2060车身+奥铃面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
35 | SLT0011074 | SLT0011074 | 小背面套总成 | 2060车身+仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
36 | SLT0011197 | SLT0011197 | 翻转背板本体 |  | EA |  | 塑料件 | pp混纺玻纤+pp蜂窝板 5.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
37 | SLT0011198 | SLT0011198 | 小背固定背板总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
38 | SLT0011122 | SLT0011122 | 座垫面套总成 | 2060车身+欧马可面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
39 | SLT0011123 | SLT0011123 | 座垫面套总成 | 2060车身+奥铃面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
40 | SLT0011124 | SLT0011124 | 座垫面套总成 | 2060车身+仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
41 | SLT0011155 | SLT0011155 | 小背面套总成 | 1880车身+欧马可面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
42 | SLT0011156 | SLT0011156 | 小背面套总成 | 1880车身+奥铃面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
43 | SLT0011157 | SLT0011157 | 小背面套总成 | 1880车身+仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
44 | SLT0011177 | SLT0011177 | 翻转背板本体 |  | EA |  | 塑料件 | pp混纺玻纤+pp蜂窝板 5.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
45 | SLT0011178 | SLT0011178 | 小背固定背板总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙
46 | SLT0011171 | SLT0011171 | 座垫面套总成 | 1880车身+欧马可面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
47 | SLT0011172 | SLT0011172 | 座垫面套总成 | 1880车身+奥铃面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
48 | SLT0011173 | SLT0011173 | 座垫面套总成 | 1880车身+仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷
49 | SLT0010880 | SLT0010880 | 靠背下横管焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
50 | SLT0010886 | SLT0010886 | 驾驶员调角器芯盘连动杆 |  | EA |  | 外购件 | — — |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
51 | SLT0010920 | SLT0010920 | 肩部前支撑钢丝 |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
52 | SLT0010882 | SLT0010882 | 主驾靠背侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ7 |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
53 | SLT0010885 | SLT0010885 | 主驾背板支撑钢丝A |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 3 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
54 | SLT0010921 | SLT0010921 | 肩部后支撑钢丝 |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
55 | SLT0010887 | SLT0010887 | 面套卡接钢丝 |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
56 | BFA0010088 | Q40112 | 平垫圈 |  | EA |  | 标准件 | Q235 2.5T |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
57 | SLT0010889 | SLT0010889 | 靠背锁付阶梯螺栓 |  | EA |  | 非标件 | 45# M8 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 修改规格型号
58 | SLT0011273 | SLT0011273 | 靠背通风袋体 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
59 | SLT0010937 | SLT0010937 | 坐垫通风袋体 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
60 | SLT0011258 | SLT0011258 | 侧翼支撑钢丝焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
61 | SLT0011259 | SLT0011259 | 腰托支撑钢丝 |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
62 | SLT0011267 | SLT0011267 | 左滑轨总成 |  | EA |  | 外购件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
63 | SLT0011270 | SLT0011270 | 右滑轨总成 |  | EA |  | 外购件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
64 | SLT0011274 | SLT0011274 | 气腰托总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
65 | SLT0011313 | SLT0011313 | 侧翼气袋支撑总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
66 | SLT0011301 | SLT0011301 | 座垫通风轴流风扇总成 |  | EA |  | 电器件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 3 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
67 | SLT0011302 | SLT0011302 | 座垫通风3D网格 |  | EA |  | 3D织物 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
68 | SLT0011303 | SLT0011303 | 舒适性海绵 |  | EA |  | PU | PUR |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
69 | SLT0011304 | SLT0011304 | 驾驶员座垫面套总成 | 欧马可面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷 | 2022.03.24增加
70 | SLT0011305 | SLT0011305 | 驾驶员座垫面套总成 | 奥铃面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷 | 2022.03.24增加
71 | SLT0011306 | SLT0011306 | 驾驶员座垫面套总成 | 仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 马新雷 | 2022.03.24增加
72 | SLT0011309 | SLT0011309 | 驾驶员腰托开关 | 新开印漆，结构借用BA95 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
73 | SLT0011051 | SLT0011051 | 固定板锁付螺纹套筒 | 新开，锁付副驾靠背固定板 | EA |  | 非标件 | 45# M8 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
74 | SLT0010903 | SLT0010903 | 衬套 | 外购,易格斯MKM-10 | EA |  | 塑料件 | φ12 1.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
75 | SLT0011050 | SLT0011050 | 背板支撑钢丝B |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
76 | SLT0011040 | SLT0011040 | 副驾中间固定支架旋转轴 |  | EA |  | 机加件 | Q195 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
77 | SLT0011039 | SLT0011039 | 侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ7 |  | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
78 | SLT0011085 | SLT0011085 | 小背解锁扣手固定座 |  | EA |  | 钣金件 | QStE420TM 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
79 | SLT0011093 | SLT0011093 | 小背下支撑钢丝 |  | EA |  | 线材 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
80 | SLT0011079 | SLT0011079 | 小背侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ7 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
81 | SLT0011094 | SLT0011094 | 副驾小背支撑钢丝焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
82 | SLT0011084 | SLT0011084 | 小背面套卡接钢丝 |  | EA |  | 线材 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加
83 | SLT0010910 | SLT0010910 | 扶手旋转轴 | 固定扶手用 | EA |  | 非标件 | 45# M8 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.12增加
84 | SLT0010958 | SLT0010958 | 驾驶员座垫固定支架LH |  | EA |  | 钣金件 | QStE500TM 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.26增加
85 | SLT0011371 | SLT0011371 | 上盖板焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张涛 | 2022.04.26增加
86 | SLT0011367 | SLT0011367 | 下底板焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张涛 | 2022.04.26增加
87 | SLT0010899 | SLT0010899 | 一级调节上连接板铆接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
88 | SLT0010900 | SLT0010900 | 一级调节调角器总成RH | 左核心件，新开件 | EA |  | 外购件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
89 | SLT0010901 | SLT0010901 | 一级调节右旁接板焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
90 | SLT0011254 | SLT0011254 | 一级调节右旁接板焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
91 | SLT0010896 | SLT0010896 | 一级调节调角器总成LH |  | EA |  | 外购件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
92 | SLT0010890 | SLT0010890 | 二级调节调角器总成 |  | EA |  | 外购件 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
93 | SLT0010891 | SLT0010891 | 二级调节解锁手柄 |  | EA |  | 钣金件 | QStE420TM 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
94 | SLT0011033 | SLT0011033 | 副驾靠背右侧装车钣金焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
95 | SLT0011087 | SLT0011087 | 小背下连接边板 |  | EA |  | 钣金件 | QStE500TM 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
96 | SLT0011088 | SLT0011088 | 驾驶员调角器上连接板 |  | EA |  | 钣金件 | QStE500TM 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
97 | SLT0011089 | SLT0011089 | 靠背拉线解锁手柄 |  | EA |  | 钣金件 | QStE420TM 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
98 | SLT0011090 | SLT0011090 | 左侧手动调角器总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
99 | SLT0011113 | SLT0011113 | 解锁旋转轴 |  | EA |  | 机加件 | Q235 φ4 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
100 | SLT0011114 | SLT0011114 | 扭簧 |  | EA |  | 钢丝 | SWPB φ1.2 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
101 | SLT0011116 | SLT0011116 | 拉线总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.04.27增加
102 | SLT0011410 | SLT0011410 | 驾驶员靠背面套总成 | 奥铃仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
103 | SLT0011429 | SLT0011429 | 12V靠背加热垫总成 | 新开，12v加热 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
104 | SLT0010876 | SLT0010876 | 二级调节左侧上连接板焊接总成 | 通风配置 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
105 | SLT0010897 | SLT0010897 | 卷簧限位支架焊接总成 | 新开件 | EA |  | 分总成 | ASSY | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
106 | SLT0010877 | SLT0010877 | 一级调节左旁接板焊接总成 | 新开件 | EA |  | 分总成 | ASSY | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
107 | SLT0010905 | SLT0010905 | 二级调节上连接板点焊小总成 | 新开件 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
108 | SLT0010908 | SLT0010908 | 扶手支架总成 | 新开件，外购总成 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 2 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
109 | SLT0011416 | SLT0011416 | 驾驶员座垫面套总成 | 奥铃仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
110 | SLT0011529 | SLT0011529 | 基础款24V座垫加热垫总成 | 新开，24V加热 | EA |  | — — | 白毛毡 | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
111 | SLT0011437 | SLT0011437 | 基础款12V座垫加热垫总成 | 新开，12V加热 | EA |  | — — | 白毛毡 | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
112 | SLT0011206 | SLT0011206 | 扶手包装袋 | 新开 | EA | —— | PE袋 | — — | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
113 | SLT0011251 | SLT0011251 | 一级调节左旁接板焊接总成 | 新开件 | EA |  | 分总成 | ASSY | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
114 | SLT0011448 | SLT0011448 | 12V座垫通风轴流风扇总成 | 新开,12V | EA |  | 电器件 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
115 | SLT0011417 | SLT0011417 | 驾驶员座垫面套总成 | 奥铃仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
116 | SLT0011528 | SLT0011528 | 减震座椅12V座垫加热垫总成 | 新开，12v加热 | EA |  | — — | 通风棉 | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
117 | SLT0010953 | SLT0010953 | 主驾背板本体 | 新开，pp蜂窝板 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
118 | SLT0010954 | SLT0010954 | 主驾背板舒适性发泡 | 新开 | EA |  | 塑料件 | pp混纺玻纤+pp蜂窝板 5.0 | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
119 | SLT0011028 | SLT0011028 | 副驾靠背左固定板铆接总成 | 新开，固定副驾靠背 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
120 | SLT0011191 | SLT0011191 | 副驾靠背调角限位片 | 新开 | EA |  | 钣金件 | QStE420TM 2.5 | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
121 | SLT0011038 | SLT0011038 | 副驾靠背管架连接管 | 新开 | EA |  | 管材 | Q235 φ25×1.5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
122 | SLT0010754 | SLT0010754 | 驾驶员靠背网簧固定钣金 | 借用一汽轻卡减震 | EA |  | 钣金件 | Q235 1.0T | — — | 河北外购 |  | 4 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
123 | SLT0011418 | SLT0011418 | 副驾靠背面套总成 | 新开，奥铃仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
124 | SLT0011419 | SLT0011419 | 小背面套总成 | 2060车身+奥铃仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
125 | SLT0011098 | SLT0011098 | 小背旋转轴固定板焊接总成 | 新开 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
126 | SLT0011420 | SLT0011420 | 座垫面套总成 | 2060车身+奥铃仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
127 | SLT0011421 | SLT0011421 | 小背面套总成 | 1880车身+奥铃仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
128 | SLT0011422 | SLT0011422 | 座垫面套总成 | 1880车身+奥铃仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加
129 | SLT0010955 | SLT0010955 | 驾驶员座垫前固定支架 |  | EA |  | 钣金件 | QStE420TM 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.1.31增加
130 | SLT0010956 | SLT0010956 | 驾驶员座垫固定支架RH |  | EA |  | 钣金件 | QStE420TM 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.1.31增加
131 | SLT0010959 | SLT0010959 | 护盖挂接片 |  | EA |  | 钣金件 | Q235 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.1.31增加
132 | SLT0011665 | SLT0011665 | 靠背调角器涡簧 |  | EA |  | 板簧 | 65Mn |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.1.31增加
133 | SLT0011002 | SLT0011002 | 座垫骨架焊接总成 | 新开，通风配置 | EA |  | 分总成 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.1.31增加
134 | SLT0010939 | SLT0010939 | 座垫骨架焊接总成 | 新开，非通风配置 | EA |  | 分总成 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.1.31增加
135 | SLT0011134 | SLT0011134 | 座垫支撑焊接总成 | 2060 | EA |  | 分总成 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.1.31增加
136 | SLT0011176 | SLT0011176 | 座垫支撑焊接总成 | 1080 | EA |  | 分总成 |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.1.31增加
137 | SLT0010753 | SLT0010753 | 驾驶员靠背网簧 |  | EA |  | 线材 | 65Mn |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.1.31增加
138 | SLT0010962 | SLT0010962 | 基础款左后地脚 |  | EA |  | 钣金件 | QSTE420 3.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.1.31增加
139 | SLT0010964 | SLT0010964 | 基础款右后地脚 |  | EA |  | 钣金件 | QSTE420 3.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.1.31增加
140 | SLT0011664 | SLT0011664 | 靠背调角器侧板联动钣金 |  | EA |  | 分总成 | SAPH440 5.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.1.31增加
141 | TMI0010003 | TMI0010003 | PP-TD30蓝黑 |  | EA |  | 注塑粒子 | PP-TD30 |  | 河北外购 |  |  | 10000 | 李燕龙 | 2023.2.2增加
142 | TMI0010004 | TMI0010004 | PP-TD30深棕 |  | EA |  | 注塑粒子 | PP-TD30 |  | 河北外购 |  |  | 10000 | 李燕龙 | 2023.2.2增加
143 | TMI0010005 | TMI0010005 | PA6+GF30蓝黑 |  | EA |  | 注塑粒子 | PA6+GF30 |  | 河北外购 |  |  | 10000 | 李燕龙 | 2023.2.2增加
144 | TMI0010006 | TMI0010006 | PA6+GF30 深棕 |  | EA |  | 注塑粒子 | PA6+GF30 |  | 河北外购 |  |  | 10000 | 李燕龙 | 2023.2.2增加
145 | TMI0010007 | TMI0010007 | ABS蓝黑 |  | EA |  | 注塑粒子 | ABS |  | 河北外购 |  |  | 10000 | 李燕龙 | 2023.2.2增加
146 | TMI0010008 | TMI0010008 | ABS深棕 |  | EA |  | 注塑粒子 | ABS |  | 河北外购 |  |  | 10000 | 李燕龙 | 2023.2.2增加
147 | SLT0011689 | SLT0011689 | 主驾背板支撑钢丝焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | 钢丝 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.4.17增加，替代SLT0010997
148 | SLT0011690 | SLT0011690 | 副驾背板支撑钢丝焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | 钢丝 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.4.17增加，替代SLT0011049
149 | SLT0011697 | SLT0011697 | 副驾小背焊接钢丝总成 |  | EA |  | 分总成 | 钢丝 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.4.17增加，替代SLT0011083
150 | SLT0011699 | SLT0011699 | 副驾小背焊接钢丝总成 |  | EA |  | 分总成 | 钢丝 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.4.17增加，替代SLT0011078
151 | SHT0001656 | SHT0001656 | 头枕包装膜 |  | EA |  |  |  |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.4.17增加，原西安域使用
152 | SLT0010694 | SLT0010694 | 座垫泡沫前段支撑钢丝 |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.5.5增加
153 | SLT0010655 | SLT0010655 | 座框护面固定钢丝C |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.5.5增加
154 | SLT0011291 | SLT0011291 | 座框支撑钢丝A |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ8 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.5.5增加
155 | SLT0011292 | SLT0011292 | 座框支撑钢丝B |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ8 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.5.5增加
156 | SLT0011293 | SLT0011293 | 座框支撑钢丝C |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.5.5增加
157 | SLT0011294 | SLT0011294 | 座框支撑钢丝D |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.5.5增加
158 | SLT0011295 | SLT0011295 | 座框支撑钢丝E |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.5.5增加
159 | SLT0011296 | SLT0011296 | 座框支撑钢丝F |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.5.5增加
160 | SLT0011297 | SLT0011297 | 座框支撑钢丝G |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.5.5增加
161 | SLT0011298 | SLT0011298 | 座框支撑钢丝H |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2023.5.5增加
162 | BFA0010121 | BFA0010121 | 轻卡腰托气管管箍 |  | M |  | — — | PA12 |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 董启辉 | 2023.5.16增加
163 | SLT0011750 | SLT0011750 | 驾驶员靠背面套总成 | 欧马可织物面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 王冠宇 | 2023.6.26增加
164 | SLT0011751 | SLT0011751 | 驾驶员靠背面套总成 | 欧马可仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 王冠宇 | 2023.6.26增加
165 | SLT0011755 | SLT0011755 | 副驾靠背面套总成 | 新开，欧马可仿皮面料，无刺绣并增加EMACK标识 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 王冠宇 | 2023.6.26增加
166 | SLT0011756 | SLT0011756 | 副驾靠背面套总成 | 新开，欧马可织物面料，无刺绣并增加EMACK标识 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 王冠宇 | 2023.6.26增加
167 | SLT0011863 | SLT0011863 | 24V单加热控制器及线束总成 | 新开，24v加热 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张令超 | 2023.7.24增加
168 | SLT0011864 | SLT0011864 | 12V单加热控制器及线束总成 | 新开，12v加热 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张令超 | 2023.7.24增加
169 | SLT0011865 | SLT0011865 | 24V单通风控制器及线束总成 | 新开，24v通风 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张令超 | 2023.7.24增加
170 | SLT0011866 | SLT0011866 | 12V单通风控制器及线束总成 | 新开，12v通风 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张令超 | 2023.7.24增加
171 | SLT0011861 | SLT0011861 | 24V通风加热集成控制器及线束总成 | 新开，24V | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张令超 | 2023.7.24增加
172 | SLT0011862 | SLT0011862 | 12V通风加热集成控制器及线束总成 | 新开，12V | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 张令超 | 2023.7.24增加

## 外购件开发申请单-删除
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A12
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：福田欧马可 |  |  |  |  | 项目代码：ZY2130 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2023.5.5
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SLT0010981 | SLT0010981 | 靠背通风系统总成 |  | EA |  | 分总成 | — — |  | 安路普外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 删除
2 | SLT0010993 | SLT0010993 | 座垫通风系统总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 安路普外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 删除
3 | SLT0010897 | SLT0010897 | 卷簧限位支架焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY | 喷涂 | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.12删除
4 | SLT0010628 | SLT0010628 | 靠背调角器涡簧 |  | EA |  | 板簧 | 65Mn |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.12删除
5 | SLT0010876 | SLT0010876 | 二级调节调角器焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY | 喷涂 | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.12删除
6 | SLT0010928 | SLT0010928 | 驾驶员座垫前横梁总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.26删除
7 | SLT0011098 | SLT0011098 | 小背旋转轴固定板焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.26删除
28 | SLT0010942 | SLT0010942 | 主驾靠背一级调节解锁手柄 |  | EA |  | 塑料件 | PA6+GF30 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
29 | SLT0010943 | SLT0010943 | 主驾二级调节左罩壳 |  | EA |  | 塑料件 | PP+TD20 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
30 | SLT0010944 | SLT0010944 | 主驾右侧罩壳 |  | EA |  | 塑料件 | PP+TD20 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
31 | SLT0010945 | SLT0010945 | 主驾驶左侧大护板. |  | EA |  | 塑料件 | PP+TD20 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
37 | SLT0010951 | L168100000207 | 驾驶员前端左侧安装脚罩 |  | EA |  | 塑料件 | PP+TD20 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
38 | SLT0010952 | L168100000208 | 驾驶员前端右侧安装脚罩 |  | EA |  | 塑料件 | PP+TD20 2.5 |  | 河北外购 |  | 2 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
39 | SLT0011052 | SLT0011052 | 副驾右罩壳 |  | EA |  | 塑料件 | PP-TD20 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
41 | SLT0011054 | SLT0011054 | 副驾靠背解锁手把 |  | EA |  | 塑料件 | 2.5 PA6+GF30 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
48 | SLT0011110 | SLT0011110 | 靠背解锁扣手总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
49 | SLT0011117 | SLT0011117 | 副驾左侧罩壳 |  | EA |  | 塑料件 | PP-TD20 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
50 | SLT0011196 | SLT0011196 | 扣手螺钉堵盖 |  | EA |  | 塑料件 | PP-TD20 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
57 | SLT0011118 | L168100000158 | 副驾罩壳堵盖 |  | EA |  | 塑料件 | PP-TD20 1.5 |  | 河北外购 |  | 2 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
58 | SLT0011148 | L168100000273 | 副驾驶员前端右侧安装脚罩 |  | EA |  | 塑料件 | PP+TD20 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
68 | SLT0010878 | SLT0010878 | 靠背调角器焊接总成RH |  | EA |  | 分总成 | ASSY | 喷涂 | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
90 | SLT0011253 | SLT0011253 | 靠背调角器焊接总成RH |  | EA |  | 分总成 | ASSY | 喷涂 | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
93 | SLT0011250 | SLT0011250 | 靠背调角器焊接总成LH |  | EA |  | 分总成 | ASSY | 喷涂 | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
108 | SLT0011310 | SLT0011310 | 主驾驶左侧大护板 |  | EA |  | 塑料件 | PP+TD20 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
109 | SLT0011311 | L168100000271 | 驾驶员前端左侧安装脚罩 |  | EA |  | 塑料件 | PP+TD20 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
110 | SLT0011312 | L168100000272 | 驾驶员前端右侧安装脚罩 |  | EA |  | 塑料件 | PP+TD20 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
114 | SLT0011032 | SLT0011032 | 右调角器焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY | 喷涂 | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
122 | SLT0011086 | SLT0011086 | 小背左侧调角器焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY | 喷涂 | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
136 | SLT0011320 | SLT0011320 | 靠背一级调角器焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27删除
137 | SLT0010915 | SLT0010915 | 背板支撑板小总成A |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.9.20删除
138 | SLT0010916 | SLT0010916 | 背板支撑板小总成B |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.9.20删除
139 | SLT0010917 | SLT0010917 | 背板支撑板小总成C |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.9.20删除
140 | SLT0010918 | SLT0010918 | 背板支撑板小总成D |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.9.20删除
141 | SLT0010922 | SLT0010922 | 二级调节右侧上连接板电泳总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY | 电泳 | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.9.20删除
142 | SLT0010998 | SLT0010998 | 风机固定钢丝B |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.03.24增加
143 | SLT0010974 | SLT0010974 | 头枕面套总成 | 仿皮面料 | EA |  | 仿皮 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.9.20删除
144 | SLT0010980 | SLT0010980 | 驾驶员靠背面套总成 | 仿皮面料 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.03.24删除
145 | SLT0011030 | SLT0011030 | 副驾靠背右侧上连接板焊接总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27增加
146 | SLT0010924 | SLT0010924 | 背板支撑块 |  | EA |  | 塑料件 | PP+GF30 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙
148 | SLT0011221 | SLT0011221 | 副驾靠背左固定板电泳总成 | 新开，固定副驾靠背 | EA |  | 分总成 | ASSY | 电泳 | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.03.24增加
149 | SLT0010884 | SLT0010884 | 通风加热控制器固定钣金 |  | EA |  | 钣金件 | Q235 2.0 |  | 河北外购 |  | 2 |  | 李燕龙 | 2022.03.24增加
150 | SLT0011100 | SLT0011100 | 限位轴 |  | EA |  | 机加件 | Q235 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.03.24增加
151 | SLT0011101 | SLT0011101 | 旋转轴 |  | EA |  | 机加件 | Q235 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.03.24增加
152 | SLT0011102 | SLT0011102 | 小背背板支撑板小总成A |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.26增加
153 | SLT0010895 | SLT0010895 | 一级调节上连接板LH |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 4.0 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27增加
154 | SLT0010898 | SLT0010898 | 靠背一级调节下边板LH |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 3.0 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27增加
155 | SLT0011252 | SLT0011252 | 靠背一级调节下边板LH |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 3.0 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27增加
156 | SLT0010894 | SLT0010894 | 二级调节调角器上连接板LH |  | EA |  | 钣金件 | QStE500TM 2.5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27增加
157 | SLT0010893 | SLT0010893 | 座椅靠背调节限位柱A |  | EA |  | 圆钢 | Q235 φ8 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.04.27增加
158 | SLT0010907 | SLT0010907 | 座椅靠背调节限位柱B |  | EA |  | 机加件 | Q235 φ8 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.6.9增加
159 | SLT0010962 | SLT0010962 | 左后地脚 |  | EA |  | 钣金件 | QSTE420 3.0 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.6.9增加
160 | SLT0010964 | SLT0010964 | 右后地脚 |  | EA |  | 钣金件 | QSTE420 3.0 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.6.9增加
161 | SLT0010435 | SLT0010435 | 右侧手动调角器总成 | 借用统帅2080 | 个 |  | 分总成 | — — | — — | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.9.20增加
54 | SLT0011289 | SLT0011289 | 座垫骨架电泳总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY | 电泳 | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
55 | SLT0011211 | SLT0011211 | 副驾靠背总成产品标识 | 新开 | 个 | —— | 标签 | — — | — — | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
56 | SLT0011207 | SLT0011207 | 驾驶员座椅产品标识 | 产品标签 | — | —— | — — | — — | — — | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
57 | SLT0010949 | SLT0010949 | 座垫骨架电泳总成 | 新开，非通风配置 | EA |  | 分总成 | ASSY | 电泳 | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
58 | SLT0011219 | SLT0011219 | 座垫骨架电泳总成 | 新开，通风配置 | EA |  | 分总成 | ASSY | 电泳 | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
59 | SLT0011223 | SLT0011223 | 座垫支撑电泳总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY | 电泳 | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
60 | SLT0011225 | SLT0011225 | 座垫支撑电泳总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY | 电泳 | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
61 | SLT0011308 | SLT0011308 | 安全上挂钩 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 3.0 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
62 | SLT0011243 | SLT0011243 | ECU固定卡扣 |  | EA |  | 塑料件 |  |  | 河北外购 |  | 2 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
63 | SLT0011204 | SLT0011204 | 驾驶员座椅头枕包装袋 | 新开 | 个 | —— | PE袋 | — — | — — | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
64 | SLT0011205 | SLT0011205 | 驾驶员座椅包装袋 | 新开 | 个 | —— | PE袋 | — — | — — | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
65 | SLT0011209 | SLT0011209 | 2060小靠背总成包装袋 | 新开 | 个 | —— | PE袋 | — — | — — | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
66 | SLT0011210 | SLT0011210 | 2060坐垫总成包装袋 | 新开 | 个 | —— | PE袋 | — — | — — | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
67 | SLT0011212 | SLT0011212 | 小靠背总成产品标识 | 新开 | 个 | —— | 标签 | — — | — — | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
68 | SLT0011213 | SLT0011213 | 副驾坐垫总成产品标识 | 新开 | 个 | —— | 标签 | — — | — — | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31删除
55 | SLT0010997 | SLT0010997 | 风机固定钢丝A |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.03.24增加 | 2023.04.17删除
78 | SLT0011049 | SLT0011049 | 背板支撑钢丝A |  | EA |  | 钢丝 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 2 |  | 李燕龙 | 2022.03.24增加 | 2023.04.17删除
88 | SLT0011083 | SLT0011083 | 小背背板后支撑钢丝A |  | EA |  | 线材 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 2 |  | 李燕龙 | 2022.03.24增加 | 2023.04.17删除
152 | SLT0010961 | SLT0010961 | 基础款左前地脚 |  | EA |  | 线材 | 65Mn |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31增加 | 2023.04.17删除
154 | SLT0010963 | SLT0010963 | 基础款右前地脚 |  | EA |  | 钣金件 | QSTE420 3.0 |  | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2023.1.31增加 | 2023.04.17删除
74 | SLT0011078 | SLT0011078 | 小背背板后支撑钢丝A |  | EA |  | 线材 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 2 |  | 李燕龙 | 2022.03.24增加 | 2023.4.17删除
75 | SLT0011290 | SLT0011290 | 座垫骨架焊接总成 | 新开 | EA |  | 分总成 | ASSY | — — | 河北外购 |  | 1 |  | 李燕龙 | 2022.9.20增加 | 2023.5.5删除
60 | SLT0011215 | SLT0011215 | 通风加热线束及控制器总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加 | 2023.7.24删除
73 | SLT0011307 | SLT0011307 | 通风加热线束及控制器总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加 | 2023.7.24删除
85 | SLT0011325 | SLT0011325 | 单加热线束总成 |  | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.03.24增加 | 2023.7.24删除
115 | BEC0010215 | BEC0010215 | 24V单加热控制器总成 | 新开，24v加热 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加 | 2023.7.24删除
116 | BEC0010216 | BEC0010216 | 12V单加热控制器总成 | 新开，12v加热 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加 | 2023.7.24删除
117 | BEC0010217 | BEC0010217 | 24V单通风控制器总成 | 新开，24v通风 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加 | 2023.7.24删除
118 | BEC0010218 | BEC0010218 | 12V单通风控制器总成 | 新开，12v通风 | EA |  | 分总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加 | 2023.7.24删除
124 | BEC0010214 | BEC0010214 | 24V通风加热集成控制器总成 | 新开，24V | EA |  | — — | — — | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加 | 2023.7.24删除
125 | BEC0010219 | BEC0010219 | 12V通风加热集成控制器总成 | 新开，12V | EA |  | — — | — — | — — | 河北外购 |  | 1 | 10000 | 李燕龙 | 2022.9.20增加 | 2023.7.24删除

## 河北-外购件申请单 (hidden)
|  | 外购件开发申请单 | [8 empty] | 表单编号 |  | GR-61-00-241(A/1)
[11 empty] | 纸张 |  | A4(297*210)
[11 empty] | 顺序号及版本 |  | A0
[11 empty] | 发起部门 |  | 工艺开发管理部
项目名称：济南轻卡（统帅） |  |  |  |  | 项目代码：ZY2103 | [5 empty] | 发起日期 |  | 2021.05.18
序号 | QAD | 零件号 | 中文名称 | 零件描述 | 单位 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 表面处理 | 外购 | 供应商 | 单台使用量 | 年使用量 | 设计对接人 | 备注
1 | SLT0010389 | SLT0010389 | 驾驶员头枕护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
2 | SLT0010401 | SLT0010401 | 驾驶员靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
3 | SLT0010421 | SLT0010421 | 驾驶员座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
14 | SLT0010444 | SLT0010444 | 副驾靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
17 | SLT0010454 | SLT0010454 | 副驾座垫护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
16 | SLT0010451 | SLT0010451 | 中间座靠背护面总成 |  | EA |  | 缝纫总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
7 | SLT0010470 | SLT0010470 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
8 | SLT0010471 | SLT0010471 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
15 | SLT0010446 | SLT0010446 | 副驾靠背无纺布 |  | EA |  | 无纺布 | 克重100g/㎡ |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王冠宇
10 | SLT0010337 | SLT0010337 | 扶手安装支架 |  | EA |  | 钣金件 | SPFH590 t=3.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
11 | SLT0010414 | SLT0010414 | 扶手旋转轴 |  | EA |  | 机加件 | 35# |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
12 | SLT0010415 | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
13 | SLT0010416 | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 | 电泳 | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
14 | SLT0010412 | SLT0010412 | 驾驶员扶手安装钣金焊接总成 |  | EA |  | 点焊总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
15 | SLT0010335 | SLT0010335 | 驾驶员侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
16 | SLT0010342 | SLT0010342 | 驾驶员左侧护板固定支架A |  | EA |  | 钣金件 | Q235 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
13 | SLT0010380 | SLT0010380 | 驾驶员左侧护板固定支架B |  | EA |  | 钣金件 | Q235 2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
18 | SLT0010397 | SLT0010397 | 副驾座垫骨架总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
19 | SLT0010437 | SLT0010437 | 副驾靠背头枕支撑杆 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ8 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
20 | SLT0010438 | SLT0010438 | 副驾靠背头枕加强钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ5 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
21 | SLT0010439 | SLT0010439 | 副驾靠背支撑钢丝焊接总成 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
22 | SLT0010357 | SLT0010357 | 副驾靠背旋转轴固定座 |  | EA |  | 钣金件 | Q235 t=3.0 |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
23 | SLT0010355 | SLT0010355 | 副驾靠背侧翼支撑钢丝 |  | EA |  | 线材件 | Q235 φ6 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
24 | SLT0010363 | SLT0010363 | 中间靠背左侧装车钣金 |  | EA |  | 钣金件 | Q235 t=2.0 |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
25 | SLT0010449 | SLT0010449 | 拉簧挂接钣金 |  | EA |  | 焊接总成 | ASSY |  | 河北外购 |  | 2 | 80000 | 王阳光
26 | SLT0010472 | SLT0010472 | 拉簧 |  | EA |  | 线材件 | 65Mn |  | 河北外购 |  | 1 | 40000 | 王阳光
27

## 零件类型 (hidden)
装配总成
装配分总成
缝纫总成
发泡总成
焊接总成
点焊总成
电阻焊总成
海绵
海绵+织网
其他
拉线
核心件
金属轴套
塑料轴套
塑料件
电器件
安全件
弹簧件
标准件
橡胶件
管材件
线材件
圆钢件
钣金件
冷镦件
压铸件
机加件
发泡混合料
聚氨酯