## Sheet1 (2)
| 产品设计更改评审单（EWO） |  |  | 记录编号：QR100120-096A
生效日期：2019-8-27
保存期限：5年
□公开 ■非公开
更改评审基础信息(发起更改工程师填写）
责任工程师 | 王萍萍 |  | 责任中心/部门 | 技术研究院车身所
更改提出部门 | 质量管理中心 |  | 更改状态 | B状态更改
项目编号 | sbc10-01 |  | 评审级别
更改方案描述
更改原因及目标 | 卡车业务。小卡2/小卡3/金刚5车型前顶灯带内视镜总成镜头易松动，因镜壳上球头压板安装螺柱强度弱易开裂导致。 |  | 更改原因分类 | 设计优化
更改方案描述 | 1、镜壳材质由ABS调整为PC+ABS提高硬度，螺柱加粗、增加加强筋，尼龙垫片由球头两侧移至金属垫片一侧； 2、螺钉由C型改为F型保证螺纹长度。
更改涉及系统 | 车身 |  | 更改对象（零件号） | 1B15837100001 1B16937100015 1B16937100071 1B17837100002 1B17837100003
更改级别 | 一般 |  | 更改类型 | Ⅲ
更改内容
互换性影响 | 不影响互换
断点策略 | 非强制断点 |  | 在制品处理要求 | 过渡使用
是否涉及关联更改 | 否
预计实施阶段 | SOP后 |  | 预计实施日期 | 2023-05-13
项目更改影响评估
关联更改 | 关联变更单号 | 关联变更实施策略 | 关联更改工程师 | 变更评审签字
$[会签6]
$[会签7]
$[会签8]
$[会签9]
采购工程 | 采购成本 | SQE | 项目管理
| 是 | 是 | 否
制造工艺 | 工艺更改 | 工装更改 | 影响制造基地
| 否 | 否 | 领航工厂,瑞沃工厂,长沙工厂
成本 | 影响成本 | 成本变化情况 | 成本变化金额
| 是 | 成本增加 | 0.84
试制 | 影响试制
否
认证 | 影响认证 | 影响认证项目
否
售后服务 | 影响售后技术文件 | 影响售后技术文件项目
否
技术文件 | 是否影响技术文件 | 技术文件影响类型
| 否 | 否 | DFMEA更新原则见《产品设计变更管理办法》
刷写 | 影响刷写 | 影响类型
否
更改验证
更改验证 | 是否验证 | 验证类型 | 验证类型/装车地点 | 验证结论
| 否 | null | null
编制 | 王萍萍 | 审核 | 李涛
会签 | 刘华栋，刘炳华，邢路路，初恩静，张玉
审定 | 王志胜 | 批准 | 吴梅江 | 2023-03-24