## ECR0009743
工程变更申请书（ECR）
变更申请时间 |  | 2023.9.18 | 车型代号 | 福田戴姆勒卧铺 | 变更申请输入文件
客 户 名 称 |  | 北京福田戴姆勒有限公司 | 提 出 人 |  | ECR编号 | ECR0009743
总成名称 |  | 左侧滑轨总成/右侧滑轨总成 |  |  | 总成件号 | SHT0015457/SHT0015458
零/部件名称 |  | 内衬铁片 |  |  | 零/部件件号： | SHT0016234
项目阶段 |  |  |  |  | 变更零件类型
更改类型
更改原因 |  |  |  |  | 是否需提交客户批准
更改等级
|  | 较大的更改： 该更改将影响产品的外形、安装或功能 |  | 重要的过程更改： 对客户而言该更改有明显的外观变化 | 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改，对客户无直接影响 |  | 1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变 更 申 请 内 容 | 变更申请前： |  |  |  | 变更申请后：
是否影响其它项目？（下列填写项目名称）
验证\试验方式 | [6 empty] | 是否影响制造过程
是否影响物流 |  |  |  |  | 批准后进行更改所需时间
变 更 实 现 方 案 | 产品单件成本增加测算 |  |  |  | 测算部门： | 采购/前期采购部 |  | 测算人：
| 护面变化成本增加测算 |  |  |  | 测算部门： | 造型部 |  | 测算人：
| 焊胎、工装、包装运输等更改费用 |  |  |  | 测算部门： | 工艺部 |  | 测算人：
| 模具更改费用 |  |  |  | 测算部门： | 模具科 |  | 测算人：
| 检具更改费用 |  |  |  | 测算部门： | 前期质量部 |  | 测算人：
| 其他费用 |  |  |  | 测算部门： | 产品开发部 |  | 测算人：
总成单台成本
直接更改费用
| 库存管控通知（工厂、供应商半成品和成品） |  |  |  | 测算部门： | 工厂物料管理部门 |  | 测算人：
编制： |  |  | 审 核：（审核ECR内容汇总费用并确定审批人员） |  |  | 批 准：
项目审核（审核费用及周期）： |  |  |  |  | 副总经理/技术总监批准
注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作（如验证、试验）。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。
备注： 1.变更申请：需要单独上传变更前后对比图片及原因验证报告；（文件命名为XXX项目变更前，XXX项目变更后） 2.ECR申请批准后，完善对策验证报告上传；流程流转至项目经理处，发起ECN。
否
是
设计
工艺
模具
夹具
自制件
ED 阶段
ET 阶段
PT 阶段
SOP 阶段
采购件
外协件
客户
公司
供应商
样件验证
小批试装
试验\检测方法
其他：
原材料
重要二次配套
客户试验/验证/装车
需路试
内部试验
委外试验
其他（ ）
是
否
是
否
PCT 阶段
改进措施
VA/VE
预防措施
客户要求
其它
级别1
级别2
级别3
级别4
检具
是
否
N/A
客户
公司
供应商
否
是
否
是
卧铺组装完成后，放到滑轨里边，理论应该存在1mm的间隙，但实际上是0贴状态，卧铺滑动起来不顺畅，有卡滞现象，经开会讨论取消内衬铁片。
内衬铁片

## 原因分析验证报告
| 原因分析验证报告 |  |  | 表单编号 | GR-62-00-05(A/1)
|  |  |  | 纸张 | A4(210×297）
顺序号
项目代码 | 戴姆勒长车身卧铺 | 项目类别 | 卧铺 | 编制/日期
总成名称 | 左侧滑轨总成/右侧滑轨总成 | 总成件号 | SHT0015457/SHT0015458 | 审核/日期
零部件名称 | 内衬铁片 | 零部件件号 | SHT0016234 | 批准/日期
涉及产品成本增加/工艺装备变更费用/试验费用审批 |  |  |  | 批准/日期
客户名称 | 北京福田戴姆勒有限公司 | 优先级 |  | 提出人
变更零件类型 |  | 项目阶段
问题来源 | 客户要求 | 发生时间 | 2023.9.14
问题类别
问题现状 | 卧铺组装完成后，放到滑轨里边，理论应该存在1mm的间隙，但实际上是0贴状态，卧铺滑动起来不顺畅，有卡滞现象.
真因分析 | 卧铺在组装完成后公差变大了，吃掉了两侧1mm的间隙。
真因确认（验证问题再现） | 验证完成
自制件
PPV阶段
PP阶段
P阶段
量产阶段
采购件
外协件
模具开发阶段
一般
紧急
产品设计类
管理流程类
有标准未执行
复发
其他

## 对策验证报告
对策验证报告 |  |  |  | 表单编号 | GR-62-00-06(A/1)
|  |  |  | 纸张 | A4(210×297）
顺序号
项目代码 | 戴姆勒长车身卧铺 | 项目类别 | 卧铺 | 编制/日期
总成名称 | 左侧滑轨总成/右侧滑轨总成 | 总成件号 | SHT0015457/SHT0015458 | 审核/日期
零部件名称 | 内衬铁片 | 零部件件号 | SHT0016234 | 批准/日期
涉及产品成本增加/工艺装备变更费用/试验费用审批 |  |  |  | 批准/日期
客户名称 | 北京福田戴姆勒有限公司 | 优先级 |  | 提出人
变更零件类型 |  | 项目阶段
问题来源 | 客户要求 | 发生时间 | 2023.9.14
问题类别
临时对策 | 将已经到达的件里边的内衬铁片取消
永久对策 | 将滑轨里边的内衬铁片取消
对策验证效果 | 卧铺滑动顺畅
自制件
PPV阶段
PP阶段
P阶段
量产阶段
采购件
外协件
模具开发阶段
一般
紧急
产品设计类
管理流程类
有标准未执行
复发
其他