## 2023年度项目进度清单及跟踪报告
| 光华荣昌集团座椅项目部2023年研发项目清单 | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
项目目前状态 （20230817） | 序号 | 项目分类 | 项目编码 | 项目名称 | 重要度 | 项目归属 | 项目经理 | 销售输入SOP日期 （立项输入SOP日期） | 开发启动日期 （正式立项批准日期） | 项目分类（全新/造型升级/平台拓展） | 产品类别（座椅/后视镜/新技术） | 客户简称 | 预计生产地 | 管理部门 | 项目经理 | 整椅工程师 | 造型设计工程师 | 样板设计工程师 | 电器模块设计工程师 | 气控模块设计工程师 | 底座模块设计工程师 | QAD/BOM工程师 | 总装工艺工程师 | 焊接工艺工程师 | 冲压工艺工程师 | 发泡工艺工程师 | 注塑模具工程师 | 物流包装工艺工程师 | 前期质量工程师 | SQE工程师 | 试验工程师 | 前期采购工程师 | 成本会计 | 20230831进度跟踪
开展中正式立项项目 | 1 | 正式立项 | ZY2207 | 吉利G3座椅项目 | A | 北京22年项目 | 连晓雨 | 2021.11-2024.9.30 | 2021/11 | 全新 | 座椅 | 吉利 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 手动座椅：G4：工装件确认：DV验证 电动座椅：G5工程发布：工装开发
开展中正式立项项目 | 2 | 正式立项 | ZY2210 | 座椅旋转模块开发 | A | 北京22年项目 | 连晓雨 | 2022.11-2023.11 | 2022/11 | 全新 | 模块 | 集团开发 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [5 empty] | 张令超 | 张磊 | 王婷 | 刘荣浩 | 孙建宁 | 孟凡玉 |  | 郜健康 | 冯敬乾 | 林涛 | 王熙龙 | 祁翔 | 周建 |  | G4：工装件确认：（第二阶段模具开发）DV验证
开展中正式立项项目 | 3 | 正式立项 | ZY2240 | EST座椅项目 | B | 北京22年项目 | 徐海峰 | 2022.12.20-2023.11.1 | 2022/12/20 | 造型升级 | 座椅 | 北汽福田 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 优化升级项目：变更件模具开发中
开展中正式立项项目 | 4 | 正式立项 | ZY2341 | 座椅拆解对标座椅项目 | C | 北京23年项目 | 辛洪旺 | 2023-11-30 | 2023-06-14 | 全新 | 座椅 | 北汽福田 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 已组织开工会，台架与评价内容文件模板制作中
开展中正式立项项目 | 5 | 正式立项 | ZY2342 | 一汽解放J6P经典版座椅项目 | C | 北京23年项目 | 徐海峰 | 2023-07-30 | 2023/6/30 | 商改 | 座椅 | 长春一汽 | 长春工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G5:工程发布阶段，外购件清单已下发
开展中正式立项项目 | 6 | 正式立项 | ZY2345 | J6P自卸车_3.0自适应座椅项目 | A | 北京23年项目 | 徐海峰 | 2024/8/30 | 2023/7/10 | 全新 | 座椅 | 长春一汽 | 长春工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G8项目批准：成本核算中
开展中正式立项项目 | 7 | 正式立项 | ZY2344 | 一汽解放J6G2024款按摩主驾和储物盒副驾座椅项目 | C | 北京23年项目 | 徐海峰 | 2024/1/30 | 2023/7/24 | 商改 | 座椅 | 长春一汽 | 长春工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G8项目批准：成本核算中
开展中正式立项项目 | 8 | 正式立项 | ZY2346 | 解放J6G_24款低配座椅项目 | C | 北京23年项目 | 徐海峰 | 2023/11/10 | 2023/8/7 | 商改 | 座椅 | 长春一汽 | 长春工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G8项目批准：确定技术方案及成本支出统计、报价BOM编制
正式立项中 | 9 | 正式立项 | ZY2347 | 解放J6G_中高配3.1自适应座椅项目 | B | 北京23年项目 | 徐海峰 | 2023/11/10 | 2023/8/7 | 商改 | 座椅 | 长春一汽 | 长春工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G8项目批准：确定技术方案及成本支出统计、报价BOM编制
正式立项中 | 10 | 正式立项 | ZY2336 | 重汽3.0自适应座椅项目 | A | 北京23年项目 | 梅小飞 | 2023/11/10 | 2023/8/7 | 商改 | 座椅 | 济南重汽 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G8项目批准：确定技术方案及成本支出统计、报价BOM编制
正式立项中 | 11 | 正式立项 | ZY2248 | 福田A6座椅项目 | A | 北京22年项目 | 徐海峰 | 2023.4.30 | 2022/12 | 全新 | 座椅 | 福田戴姆勒 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G8：项目批准：成本核算中
正式立项中 | 12 | 正式立项 | ZY2204 | 红岩H7座椅项目 | B | 北京23年项目 | 梅小飞 | 2023/10/30 | 2023/7/6 | 全新 | 座椅 | 一汽红岩 | 成都工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G8：项目批准：确定详细的技术方案及成本支出统计、报价BOM编制
正式立项中 | 13 | 正式立项 | ZY2340 | 重汽成都王牌V5J项目 | C | 北京23年项目 | 梅小飞 | 2023/10/30 | 无 | 商改 | 座椅 | 重汽成都王牌 | 成都工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G8项目批准：确定技术方案及成本支出统计、报价BOM编制
正式立项中 | 14 | 正式立项 | ZY2348 | 2.1C平台质量升级项目 | B | 北京23年项目 | 辛洪旺 | 2023/10/30 | 2023/8/7 | 商改 | 座椅 | 平台类 | 平台类 | 座椅项目部 | [19 empty] | G8项目批准：确定技术方案及成本支出统计、报价BOM编制
正式立项中 | 15 | 正式立项 | ZY2349 | 福田轻卡中改降本项目 | C | 北京23年项目 | 吴孝伟 | 2023/10/30 | 2023-08-07 | 商改 | 座椅 | 北汽福田 | 潍坊、湖南工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G8项目批准：确定技术方案及成本支出统计、报价BOM编制
正式立项中 | 16 | 正式立项 | ZY2350 | 老M4轻卡换面料商改项目 | C | 北京23年项目 | 吴孝伟 | 2023/8/30 | 2023-08-07 | 商改 | 座椅 | 北汽福田 | 潍坊工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G8项目批准：确定技术方案及成本支出统计、报价BOM编制
正式立项中 | 17 | 预立项 | ZY2317 | 一汽解放青岛悍V座椅项目 | C | 北京23年项目 | 徐海峰 | 无 | 未正式立项，技术交流中 | 商改 | 座椅 | 一汽青岛解放 | 潍坊工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 2023年5月份样件已提供，待商务沟通确认输入结果2023.9.6营销第二次发起样件需求申请 | 关注，可能转为正式立项
生产导入项目 | 18 | 正立立项 | ZY2329 | 一汽解放J6G旋转副驾座椅项目 | C | 北京23年项目 | 徐海峰 | 2023-06-15 | 2023-06-05 | 商改 | 座椅 | 长春一汽 | 长春工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G4：工装件确认：钣金件模具开发中，同步小批试装确认
生产导入项目 | 19 | 正式立项 | ZY2324 | 北汽B40出口车座椅项目 | C | 北京23年项目 | 吴孝伟 | 2023/5/30 | 2023/4/19 | 商改 | 座椅 | 北汽越野车 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | OTS文件已提交，生产准备工作已完成。待客户下发订单转入生产
生产导入项目 | 20 | 正式立项 | ZY2254 | 福田大黄蜂项目 | D | 北京22年项目 | 徐海峰 | 2024.12.30 | 2023/2 | 全新 | 座椅 | 福田 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G2--试生产：生产准备工作已完成。待客户下发订单转入生产
生产导入项目 | 21 | 正式立项 | ZY2130 | 福田轻卡（欧马可） | D | 北京21年项目 | 吴孝伟 | 2023.4.30 | 2022/12 | 全新 | 座椅 | 福田 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G2--试生产：生产导入已完成，待机器人焊接工装开发完成后，转产移交。 2、质量问题关闭&湖南工厂复制产品
生产导入项目 | 22 | 正式立项 | ZY2208 | 北奔H20项目 | D | 北京22年项目 | 连晓雨 | 2022.1-2022.6.30 | 2022/1 | 商改 | 座椅 | 包头北奔 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G2--试生产：待转产（暂无订单）
生产导入项目 | 23 | 正式立项 | ZY2263 | GTL工程车下卧铺项目 | C | 北京22年项目 | 徐海峰 | 2023.1.30-2024.5.1 | 2023/1/30 | 商改 | 座椅 | 北汽福田 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G2--试生产：待转产（生产验证中）
生产导入项目 | 24 | 正式立项 | ZY2256 | 陕商轩德翼6座椅项目 | C | 北京22年项目 | 连晓雨 | 2022.12-2023.6 | 2022/12 | 商改 | 座椅 | 陕汽 | 西安工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G2--试生产
生产导入项目 | 25 | 正式立项 | ZY2246 | 重庆铁马武警车减震座椅 | C | 安路普22年项目 | 连晓雨 | 2022.10-2023.7 | 2022/10 | 商改 | 座椅 | 军车 | 成都工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G2--试生产：待转产（客户变更验证中）
生产导入项目 | 26 | 正式立项 | ZY2236 | L6000座椅项目 | D | 北京22年项目 | 连晓雨 | 2022.3-2022.10.30 | 2022/3 | 商改 | 座椅 | 陕汽 | 西安工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 工厂小批量生产
生产导入项目 | 27 | 正式立项 | ZY2242 | 陕汽H5000S座椅 | D | 北京22年项目 | 连晓雨 | 2022.11-2023.8 | 2022/11 | 商改 | 座椅 | 陕重汽 | 西安工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 工厂小批量生产
生产导入中项目 | 28 | 正式立项 | ZY2252 | 重汽豪沃TX(单通风）座椅项目 | C | 北京23年项目 | 梅小飞 | 2023/3 | 2022/12/25 | 商改 | 座椅 | 济南重汽 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G2试生产--PP：转产计划已制定
生产导入中项目 | 29 | 正式立项 | ZY2322 | 重汽TX自卸车座椅项目 | C | 北京23年项目 | 梅小飞 | 2023/4/30 | 2023/4/3 | 商改 | 座椅 | 济南重汽 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G2试生产--PP：转产计划已制定
生产导入中项目 | 30 | 正式立项 | ZY2245 | 济南浩瀚NX座椅项目(座发泡模具新开） | C | 北京23年项目 | 梅小飞 | 2023/3 | 2023/4/4 | 商改 | 座椅 | 济南重汽 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G4:工装件确认：发泡模具开模中
生产导入中项目 | 31 | 正式立项 | ZY2326 | 重汽TX自卸车增配项目 | C | 北京23年项目 | 梅小飞 | 2023/5/30 | 2023/4/26 | 商改 | 座椅 | 济南重汽 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G4:工装件确认：冲孔工装制作中
生产导入中项目 | 32 | 正式立项 | ZY2335 | 领途及J6F车型气囊减震座椅舒适性提升 | C | 北京23年项目 | 吴孝伟 | 2023-07-30 | 2023-06-23 | 商改 | 座椅 | 北汽福田 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G3:工装件确认：新开发泡模具已返厂，面套样板校验及小批量试生产
生产导入中项目 | 33 | 正式立项 | ZY2337 | J6F及虎V车型座椅更换面料及塑料件项目 | C | 北京23年项目 | 吴孝伟 | 2023-08-30 | 2023-06-23 | 商改 | 座椅 | 北汽福田 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G2:试生产PP阶段，PPAP资料提交中，待转入生产P阶段
已转产项目 | 34 | 正式立项 | ZY2318 | 李尔座椅发泡项目 | B | 北京23年项目 | 徐海峰 | 2023/3/1 | 2023/3 | 代工 | 座椅 | 徐水李尔 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G1:SOP
已转产项目 | 35 | 正式立项 | ZY2238 | 成都王牌V5/V7座椅项目 | C | 北京22年项目 | 梅小飞 | 2022.5.12-2023.5.30 | 2022/5/12 | 商改 | 座椅 | 成都王牌 | 成都工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 已转入生产
已转产项目 | 36 | 正式立项 | ZY2320 | 一汽解放J7F座椅项目 | C | 北京23年项目 | 吴孝伟 | 2023/6/30 | 2023/4/1 | 商改 | 座椅 | 济南重汽 | 山东工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 已转入生产
已转产项目 | 37 | VAVE | ZY2258 | 副驾座椅平台模块化降本项目 | C | 北京22年项目 | 辛洪旺 | 2023.1.1-2023.8.25 | 2023/1 | 模块开发 | 座椅 | 通用平台 | 待定 | 座椅项目部 | [19 empty] | 已转入生产
已转产项目 | 38 | 正式立项 | ZY2250 | J6L载货车座椅项目 | D | 北京22年项目 | 徐海峰 | 2023.7.30 | 2023/1 | 商改 | 座椅 | 长春一汽 | 长春工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 已转入生产
已转产项目 | 39 | 预立项 | ZY2261 | 山东多功能K1座椅项目 | D | 北京23年项目 | 吴孝伟 | 无 | 无 | 商改 | 座椅 | 北汽福田 | 山东工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 只更换面料，目前已转入生产
商务交流及样件中项目 | 40 | 预立项 | ZY2339 | 北汽越野军车3.0座椅项目 | D | 北京23年项目 | 许海峰 | 无 | 无 | 商改 | 座椅 | 北汽越野车 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 目前阶段仅涉及样件制作，4把座椅样件已制作完毕并于7月20日交付
商务交流及样件中项目 | 41 | 预立项 | ZY2334 | 三一重工SC328座椅项目 | D | 北京23年项目 | 梅小飞 | 无 | 未正式立项，技术交流中 | 商改 | 座椅 | 北汽福田 | 湖南工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 目前阶段仅涉及样件制作
商务交流中项目 | 42 | 预立项 | ZY2338 | 徐工轻卡B品牌座椅项目 | D | 北京23年项目 | 吴孝伟 | 2024-10-30 | 无 | 全新 | 座椅 | 徐工 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 商务及技术交流中
商务交流中项目 | 43 | 预立项 | ZY2330 | M3000S切换2.1C平台座椅项目 | D | 北京23年项目 | 连晓雨 | 2023-06-30 | 未正式立项 | 商改 | 座椅 | 陕汽宝华 | 西安工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 商务及技术交流中
商务交流中项目 | 44 | 预立项 | ZY2331 | X3000/X5000切换2.1C平台座椅项目 | D | 北京23年项目 | 连晓雨 | 2023-06-30 | 未正式立项 | 商改 | 座椅 | 陕汽 | 西安工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 商务及技术交流中
商务交流中项目 | 45 | 预立项 | ZY2345 | 陕汽偏码车座椅项目 | D | 北京23年项目 | 连晓雨 | 2023-07-20 | 未正式立项 | 商改 | 座椅 | 陕汽 | 西安工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 商务交流中, 北京技术部提供三维数模，西安工厂改制供货。
暂停项目 | 46 | 正式立项 | ZY2265 | 豪沃MAX座椅项目 | C | 北京23年项目 | 梅小飞 | 2023/3 | 2023/4/4 | 商改 | 座椅 | 济南重汽 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G4：工装件确认：焊接工装开发中,客户有升级意向，与营销确认，先暂停
暂停项目 | 47 | 正式立项 | ZY2319 | 重汽浩瀚大轻卡座椅项目 | C | 北京23年项目 | 梅小飞 | 2023/3 | 2023/4/4 | 商改 | 座椅 | 济南重汽 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G4：工装件确认：焊接工装开发中。与营销交流，已暂停
暂停项目 | 48 | 正式立项 | ZY2332 | 福田K1出口土耳其/尼泊尔座椅项目 | C | 北京23年项目 | 吴孝伟 | 2023-05-30 | 2023-05-23 | 商改 | 座椅 | 北汽福田 | 潍坊工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | G7:方案批准阶段：10台份样件已提交，待客户/营销确认回复
并入其它项目 | 49 | 正式立项 | ZY2237 | 重汽TX价值版座椅项目 | D | 北京22年项目 | 梅小飞 | 2022.3.15-2023.7.20 | 2022/3/15 | 商改 | 座椅 | 济南重汽 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 1.3平台库存消耗完成后，按ZY2252状态供货
并入其它项目 | 50 | 正式立项 | ZY2264 | 福田EST旋转副驾项目 | D | 北京22年项目 | 徐海峰 | 2023.1.15-2023.9.25 | 2023/1/15 | 商改 | 座椅 | 北汽福田 | 待定 | 座椅项目部 | [19 empty] | 并入A6项目
并入其它项目 | 51 | 预立项 | ZY2249 | J6G中卡旋转副驾座椅项目 | D | 北京23年项目 | 徐海峰 | 无 | 未正式立项，技术交流中 | 商改 | 座椅 | 长春一汽 | 长春工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 已正式立项，变更项目代码ZY2329
并入其它项目 | 52 | 预立项 | ZY2328 | K1右舵G7座椅项目（出口尼泊尔） | D | 北京23年项目 | 吴孝伟 | 暂无 | 未正式立项，技术交流中 | 商改 | 座椅 | 北汽福田 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 并入项目ZY2332
并入其它项目 | 53 | VAVE | ZY2260 | 轻卡减振座椅降本规划项目 | D | 北京22年项目 | 吴孝伟 | 2023/2/30 | 2023/1 | 全新 | 座椅 | 福田 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 并入项目ZY2336
预研类项目 | 54 | 模块开发 | ZY2211 | 座椅电动仰角技术开发 | D | 北京22年项目 | 辛洪旺 | 无 | 产品预研中，目前无客户应用需求 | 平台模块开发 | 模块 | 集团开发 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 预研类项目，技术方案阶段
预研类项目 | 55 | 模块开发 | ZY2301 | 座椅肩部折叠技术开发 | D | 北京23年项目 | 辛洪旺 | 2023/8/30 | 产品预研中，目前无客户应用需求 | 平台模块开发 | 模块 | 集团开发 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 预研类项目，技术方案阶段
预研类项目 | 56 | 模块开发 | ZY2302 | 靠背肩部双控技术开发 | D | 北京23年项目 | 辛洪旺 | 2023/11/30 | 产品预研中，目前无客户应用需求 | 平台模块开发 | 模块 | 集团开发 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 预研类项目，技术方案阶段
项目终止 | 57 | 正式立项 | ZY2129 | 汕德卡系列座椅项目 | D | 北京21年项目 | 梅小飞 | 2020.12.24-2023.6.30 | 2021/6 | 全新 | 座椅 | 济南重汽 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 因客户价格偏低，停止接单，项目终止
项目终止 | 58 | VAVE | ZY2259 | 2.1c平台上框简化降本项目 | D | 北京22年项目 | 徐海峰 | 2023.1.1-2023.8.30 | 2023/1 | 模块开发 | 座椅 | 通用平台 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 23年初已评价，无降本空间，项目终止。
项目终止 | 59 | 预立项 | ZY2325 | K1座椅靠背放平项目 | D | 北京23年项目 | 吴孝伟 | 无 | 未正式立项，技术交流中 | 商改 | 座椅 | 福田诸城 | 潍坊工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 7.3日与营销王总项目终止
项目终止 | 60 | 预立项 | ZY2255 | 长城HT01 | D | 北京23年项目 | 梅小飞 | 2024/8/30 | 未正式立项，技术交流中 | 商改 | 座椅 | 长城邢台 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 项目终止
项目终止 | 61 | 预立项 | ZY2321 | 重汽橡塑厂合作项目 | D | 北京23年项目 | 梅小飞 | 无 | 未正式立项，技术交流中 | 商改 | 座椅 | 济南重汽 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 项目终止
项目终止 | 62 | 预立项 | ZY2327 | 江淮Q7星耀座椅项目 | D | 北京23年项目 | 梅小飞 | 2023/6/20 | 未正式立项，技术交流中 | 商改 | 座椅 | 济南重汽 | 河北工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 项目终止
项目终止 | 63 | 预立项 | ZY2316 | 陕汽HD旋转副驾 | D | 北京23年项目 | 连晓雨 | 无 | 未正式立项，技术交流中 | 商改 | 座椅 | 陕汽 | 西安工厂 | 座椅项目部 | [19 empty] | 27年项目，目前无应用场景，项目终止
Note on I32: 辛洪旺: 截止到3月27日正式立项仍未被批准
Note on J32: 辛洪旺: 截止到3月27日正式立项仍未被批准
Note on I33: 辛洪旺: 截止到3月27日正式立项仍未被批准
Note on I49: 辛洪旺: 截止到3月27日正式立项仍未被批准
Note on I50: 辛洪旺: 截止到3月27日正式立项仍未被批准