## Sheet1
|  | □会议通知 |  | ■会议记录
议题 | 冲压、焊接现场布局调整会议
时间 | 2023.9.21 上午9：00-16：00
地点 | 1号会议室
主持 | 向利新 |  |  | 辅导
出席 | 赵总、王总、向利新、姬盛阳、耿晓鹏、刘建轮、赵玉臣、冯静乾
列席 |  |  |  |  | 记录 | 向利新
议 程 内 容
追踪事项：
序号 | 工作内容 |  |  |  | 负责部门 | 预计完成时间 | 负责人
1 | H6底座前连接梁、座框左右侧外边板毛刺和冲头易断问题，对策：采购去毛刺机，冲头材料变更验证 |  |  |  | 冲压车间 | 2023-11-30 | 姬盛阳
2 | H6安全带高调机构固定板1、2模具重开 |  |  |  | 工程部 | 2023-11-30 | 冯敬乾
3 | 库房不合格退厂家，建立退货规范 |  |  |  | 项目管理科 | 2023-09-30 | 吴英格
4 | 库房钣金件取消袋子包装，通过降价规范厂家限期使用标准包装 |  |  |  | 项目管理科 | 2023-10-30 | 吴英格
5 | 计划员负责调货入库业务，库房负责物料管理，未按计划调拨物料，库房可以拒收 |  |  |  | 销售服务科 | 2023-09-30 | 马亚青
6 | 东广场呆滞焊台和模具清理，重新评估，保留焊台、模具规范放置到车间内部 |  |  |  | 冲压、焊接 | 2023-09-30 | 姬胜阳 耿晓鹏
7 | 东广场明芳等厂家呆滞物料，组织工艺和技术出方案，进行消耗使用 |  |  |  | — | 2023-10-15 | 向利新
8 | 南区机器人焊台，按3.0、2.0产品进行模块化布局，对应的物料就近建立满足3天使用的库位 |  |  |  | 焊接车间 | 2023-10-15 | 刘建伦
9 | 焊接小总成和点螺母作业转移到冲压作业 |  |  |  | 冲压车间 | 2023-10-30 | 姬胜阳
10 | 冲压库房管理权转移到焊接车间管理（9月30日完成），规范入库规范（10月15日完成） |  |  |  | 焊接车间 | 2023-10-31 | 耿晓鹏
11 | 招聘3名钳工，实现每人保养100套模具 |  |  |  | 综合管理部 | 2023-10-31 | 刘新杰
12 | 模具维修按区域进行重新划分，职责落实到人 |  |  |  | 冲压车间 | 2023-10-30 | 姬胜阳
13 | 260线增加激光焊机器人旋转焊台和点母机 |  |  |  | 焊接车间 | 2023-10-30 | 刘建轮
14 | 冲压增加换模自动小车 |  |  |  | 冲压车间 | 2023-11-30 | 姬胜阳
15 | 南区3.0、2.0绞架焊台调整布局，焊接和杆加工同步作业，整体布局图 |  |  |  | 焊接车间 | 2023-10-30 | 刘建轮
16
17 | H6绞架焊台复制3套、调角器复制2套、仰角机构焊台复制1套焊台，满足奔驰、一汽、济南重汽满足年产能10万台 |  |  |  | 工艺部 | 2023-11-30 | 冯敬乾
18 | H6外绞架中心孔定位凸台取消，改为平面进行验证 |  |  |  | 工艺部 | 2023-10-30 | 冯敬乾
19 | 2.1、3.1C下框通用，没有仰角的上下框通用，开发连续模需要调整孔位 |  |  |  | 工艺部 | 2023-10-30 | 冯敬乾
20 | 2.0上框连续模开发完成，车间采购板材投入使用 |  |  |  | 冲压车间 | 2023-10-20 | 姬盛阳
21 | H6司机底支架制作2个哑光喷涂样件，2个半光喷涂样件 |  |  |  | 金属件 | 2023-10-30 | 王磊
22 | H6坐盆侧冲冲头易断，研讨一下测冲形式变更 |  |  |  | 工艺部 | 2023-10-30 | 冯敬乾
23 | 调角器连接支架开单冲模，座框边板计划开连续模 |  |  |  | 工艺部 | 待定 | 冯敬乾
24 | HD座框滑块托架开连续模 |  |  |  | 工艺部 | 待定 | 冯敬乾
25 | 轻卡限位块，转盘限位块改为精铸件验证 |  |  |  | 金属件 | 2023-10-30 | 王磊
26 | 轻卡外绞架铜套切换，确认塑料套到货进展 |  |  |  | 项目管理科 | 2023-09-30 | 吴英格
27 | 帮扶南皮利辉滑轨生产，匹配现有产品滑轨 |  |  |  | 集团 | 待定 | 葛雁宇
28 | 2.0、3.0质量提升计划 |  |  |  | 工艺部 | 待定 | 葛雁宇
29 | 焊接南区现场布局规划提升计划 |  |  |  | 焊接车间 | 待定 | 葛雁宇
30 | 冲压连续模推进计划 |  |  |  | 工艺部 | 待定 | 葛雁宇
28 | 2.0、3.0绞架杆材质和规格通用，采购自动机床加工 |  |  |  | 集团 | 待定 | 冯总
编制： |  |  | 审核： |  | 批准：