## 河北事业部
物资虚仓转实仓管理ERP操作规范及流程（河北事业部）
步骤 | 内容 | 业务责任人 | ERP支持 | 财务监督 | 完成时间 | 备注 | 说明
1 | 与虚仓管理(寄存管理)的供应商协商结算方式变更为入库结算事宜。 | 泮长海/王磊 | 何高胜 | 谷朋坤 | 2023-12-31
2 | 10.3.4筛选出所有是寄售的未关闭的采购日程订单明细。 | 3个地点的采购负责人：赵李峰/程丽宇/吴英各 |  |  | 2023-12-31
3.1 | 所有采购订单维护(5.7)进行采购订单关闭(状态设置为C)。 |  |  |  | 2023-12-31 | 河北应是没有。
3.2 | 供应商日程单维护(5.5.1.13)里的订单行里是寄售的结束日期改为2023/12/31。 |  |  |  | 2023-12-31
4 | 检查所有的供应商日程单维护和采购订单维护里的寄售那里没有打勾。 | 何高胜 |  |  | 2023-12-31
5 | 关闭寄售功能。 | 何高胜 |  |  | 2024-01-01
6 | 2024年1月1日开始全部按新采购订单号执行实仓收货（包括采购订单和供应商日程单）。 | 3个地点的物料科长：赵李峰/云荣娟/向利新(马亚青) |  |  | 2024-01-01 | 2024年1月1日开始，不再有虚仓收货。
7 | 全面对虚仓管理的物料进行盘点。 |  |  |  | 2024-01-01
8.1 | 在规定的3个月时间内，虚仓库存逐步消化，按实际使用数量移库到产线库位产生结算。 |  |  |  | 2024-03-31
8.2 | 不再使用的虚仓库存里的物料，与供应商协商确认好退货后，直接按原供应商日程单进行退货。 |  |  |  | 2024-03-31 | 对账数据留备份文件含处理方案。
8.3 | 超过3个月时间，虚仓仍然会有库存且确认会继续使用，并且与供应商协商确认后，全部移库到实仓，形成使用量，物权转移，全部按实仓进行管理。 |  |  |  | 2024-03-31 | 2024年4月1日起，所有虚仓库存为0。
9 | 与供应商核对虚仓库存数量中，若存在数量差异，与供应商协商并经公司内部审批后，按实际情况进行相应的QAD系统库存操作。 |  |  |  | 2024-03-31

## 西安事业部
物资虚仓转实仓管理ERP操作规范要求及流程（西安事业部）
步骤 | 内容 | 业务责任人 | ERP支持 | 财务监督 | 完成时间 | 备注
1 | 与虚仓寄存管理的供应商协商结算方式变更为入库结算事宜； | 李谦 | 曹艳芳 | 张宇 | 2023-12-31
2 | 29.1.15筛选出所有未关闭的寄存采购订单明细 | 冯健 |  |  | 2023-12-31
3.1 | 所有离散寄存采购订单关闭（状态设置为C）； | 冯健 |  |  | 2023-12-31
3.2 | 寄存日程订单设置结束日期为2023/12/31 | 冯健 |  |  | 2023-12-31
4 | 检查确保所有供应商采购模式设置为非寄存类型 | 曹艳芳 |  |  | 2023-12-31
5 | LES系统采购取单，检查确保没有开放状态的寄存采购订单存在 | 罗让平 |  |  | 2024-01-01 | 2024年1月1日开始，不再有可执行的寄存采购订单存在
6 | 2024年1月1日开始全部按新采购订单号执行实仓收货（包括离散订单与日程订单） | 冯健 |  |  | 2024-03-31 | 2024年1月1日开始，不再有虚仓库位的寄存采购入库操作
7 | 全面进行虚仓盘点 | 冯健 |  |  | 2024-01-01
8.1 | 在规定的3个月时间内，虚仓库存逐步消化，按实际使用数量移库到产线库位产生结算 | 冯健 |  |  | 2024-03-31
8.2 | 不再使用的虚仓库存，与供应商协商确认好退货后，直接从虚仓按原寄存采购订单进行退货； | 冯健 |  |  | 2024-03-31 | 对账数据留备份文件含处理方案
8.3 | 超过3个月时间，虚仓仍然会有库存且确认会继续使用，并且与供应商协商确认后，全部移库到实仓，形成使用量，物权转移，全部按实仓进行管理 | 冯健 |  |  | 2024-03-31 | 2024年4月1日起，所有虚仓库存为0
9 | 与供应商核对虚仓库存数量中，若存在数量差异，协商解决，酌情处理，按实际情况进行相应的QAD系统库存操作 | 冯健 |  |  | 2024-03-31

## 其他事业部
物资虚仓转实仓管理ERP操作规范要求及流程（长春、潍坊、株洲、安路普事业部）
步骤 | 内容 | 责任人 | ERP支持 | 财务监督 | 完成时间 | 备注
1 | 与虚仓寄存管理的供应商协商结算方式变更为入库结算事宜； | 葛雁宇/各厂厂长 | 曹艳芳 | 张华凤 李洪 李开阳 刘琳 | 2023-12-31 | 各工厂负责人：田冬艳，滕令超，刘光辉，张晓峰
2 | 29.1.15筛选出所有需要继续执行的寄存采购订单明细 | 生管部长/采购部长 |  |  | 2023-12-31
3 | 检查确保所有供应商采购模式设置为非寄存类型 | 曹艳芳 |  |  | 2023-12-31
4 | 寄存日程订单设置结束日期为2023/12/31 | 生管部长/采购部长 |  |  | 2023-12-31 | 2024年1月1日开始，不再有可执行的寄存采购订单存在
5 | 虚仓改实仓的供应商日程采购订单都建立新采购订单号，以区别存在的寄存采购日程订单号 | 生管部长/采购部长 |  |  | 2023-12-31
6 | 虚仓地点库位都设置为hold状态，控制为不能采购入库操作 | 曹艳芳 |  |  | 2023-12-31
7 | 2024年1月1日开始全部按新采购订单号执行实仓收货（包括离散订单与日程订单），采购入库菜单变更为5.13.1 | 生管部长 事业部财务 |  |  | 2024-03-31 | 2024年1月1日开始，不再有虚仓库位的寄存采购入库操作
8 | 全面进行虚仓盘点 | 生管部长 |  |  | 2024-01-01
9.1 | 在规定的3个月时间内，虚仓库存逐步消化，按实际使用数量移库到产线库位产生结算 | 生管部长 |  |  | 2024-03-31
9.2 | 不再使用的虚仓库存，与供应商协商确认好退货后，直接从虚仓按原寄存采购订单进行退货； | 生管部长 |  |  | 2024-03-31
9.3 | 超过3个月时间，虚仓仍然会有库存且确认会继续使用，并且与供应商协商确认后，全部移库到实仓，形成使用量，物权转移，全部按实仓进行管理 | 生管部长 |  |  | 2024-03-31 | 2024年4月1日起，所有虚仓库存为0
10 | 与供应商核对虚仓库存数量中，若存在数量差异，协商解决，酌情处理，按实际情况进行相应的QAD系统库存操作 | 生管部长 |  |  | 2024-03-31