## 采购单
样件釆购/制作申请单 |  |  |  | 表单编号 |  | GR-61-00-233
|  |  |  | 纸张 |  | A4 (210X297)
GOLDRARE |  |  |  | 顺序号
项目代码：HSJ2203 |  |  |  | 编制/日期 |  | 郭锐 | 2023.05.11
项目名称：北汽B41V外后视镜 |  |  |  | 审核/日期 |  |  | 2023.05.11
项目编号：B41V 外后视镜 |  |  |  | 批准/日期
需求场地：河北光华荣昌汽车部件有限公司 |  |  |  | 用途 |  | 客户PPV及PP阶段订单交付需求（70套）
序号 | 零件号 | 零件名称 | 定额 | 采购需求 | 单位 | 要求 到货时间 | 备注
1 | REM0010523 REM0010549 | 高配镜片 L/R | 1/1 | 60/60 | 个 | 2023.05.30
2 | REM0010524 REM0010550 | 低配镜片 L/R | 1/1 | 10/10 | 个 | 2023.05.30
3 | REM0000017 | 阻尼片 | 4 | 350 | 个 | 2023.05.18
4 | REM0010525 REM0010551 | 高配加热片 L/R | 1/1 | 60/60 | 个 | 2023.05.30
5 | REM0010526 REM0010552 | 低配加热片 L/R | 1/1 | 10/10 | 个 | 2023.05.30
6 | REM0010527 REM0010553 | BSD L/R | 1/1 | 60/60 | 个 | 2023.05.25
7 | REM0010538 REM0010564 | 转向灯分总成 L/R | 1/1 | 70/70 | 个 | 2023.05.30
8 | BMM0000043 | 记忆电调机芯 | 2 | 120 | 个 | 2023.05.25 | 311/058
9 | BMM0000042 | 无记忆电调机芯 | 2 | 20 | 个 | 2023.05.25 | 301/003
10 | BTM0000008 BTM0000009 | 折叠器 L/R | 1/1 | 70/70 | 个 | 2023.05.25 | 223/011 223/012
11 | REM0003481 REM0003482 | logo灯 L/R | 1/1 | 70/70 | 个 | 2023.05.25
12 | REM0010649 | B41V线束15W | 2 | 120 | 个 | 2023.05.25
13 | REM0010648 | B41V线束10W | 2 | 20 | 个 | 2023.05.25
14 | BFA0000140 | 十字槽盘头自攻螺钉 ST2.9×42-C | 2 | 150 | 个 | 2023.05.20
15 | BFA0000292 | 十字槽盘头自攻螺钉 ST4.2×16-F | 42 | 3000 | 个 | 2023.05.20
16 | BFA0000144 | 十字槽盘头自攻螺钉 ST2.9×19-F | 6 | 500 | 个 | 2023.05.20
17 | BFA0000142 | 十字槽盘头自攻螺钉 ST2.9×10-F | 12 | 900 | 个 | 2023.05.20
18 | BFA0010115 | 十字槽盘头螺丝 M3*10 | 6 | 500 | 个 | 2023.05.20
19 | REM0010545 | 双头螺栓 M6*27 | 6 | 500 | 个 | 2023.05.20
20 | REM0010537 REM0010563 | 镜座 L/R | 1/1 | 70/70 | 个 | 2023.05.20
21 | REM0010539 REM0010565 | 镜座垫 L/R | 1/1 | 70/70 | 个 | 2023.05.25
22 | REM0003480 | 线束密封套 | 2 | 160 | 个 | 2023.05.25
23 | REM0010546 | 预装卡扣 | 2 | 200 | 个 | 2023.05.20 | 黑色
24 | B00036038 B00036039 | 全景左视摄像头（L2.5） 全景右视摄像头（L2.5） | 1/1 | 50/50 | 个 | 2023.05.30 | 客户指定二级件
25 | B00037870 B00037871 | 全景左视摄像头（L2.9） 全景右视摄像头（L2.9） | 1/1 | 15/15 | 个 | 2023.05.30 | 客户指定二级件
26 | - |  | / | 50 | kg | 2023.05.20 | 发宁波瑞元
27 | - |  | / | 50 | kg | 2023.05.20 | 发宁波瑞元
28 | - |  | / | 50 | kg | 2023.05.20 | 发宁波瑞元

## 交货计划
70套B41V价格及供应商申请单
序号 | 零件号 | 零件名称 | 定额 | 采购需求 | 单位 | 未税单价 | 含税单价 | 未税总额 | 含税总额 | 供应商 | 预计到货时间 | 备注
1 | REM0010523 | 高配镜片 L | 1 | 60 | 个 | 6 | 6.78 | 360 | 406.8 | 江苏福美汽车镜有限公司 | 2023.6.5 | 已到货 | 郭锐收货
2 | REM0010549 | 高配镜片R | 1 | 60 | 个 | 6 | 6.78 | 360 | 406.8 | 江苏福美汽车镜有限公司 | 2023.6.5 | 已到货
3 | REM0010524 | 低配镜片 L | 1 | 10 | 个 | 6 | 6.78 | 60 | 67.8 | 江苏福美汽车镜有限公司 | 2023.6.5 | 已到货
4 | REM0010550 | 低配镜片 R | 1 | 10 | 个 | 6 | 6.78 | 60 | 67.8 | 江苏福美汽车镜有限公司 | 2023.6.5 | 已到货
5 | REM0010525 | 高配加热片 L | 1 | 60 | 个 | 2.89 | 3.2657 | 173.4 | 195.942 | 天台宏泰电子有限公司 | 2023.6.5 | 预计7号发
6 | REM0010551 | 高配加热片R | 1 | 60 | 个 | 2.89 | 3.2657 | 173.4 | 195.942 | 天台宏泰电子有限公司 | 2023.6.5 | 预计7号发
9 | REM0010527 | BSD L | 1 | 60 | 个 | 12.58 | 14.2154 | 754.8 | 852.924 | 佛山市顺德区赛朗斯汽车部件实业有限公司 | 2023.6.5 | 预计7号发
10 | REM0010553 | BSD R | 1 | 60 | 个 | 12.58 | 14.2154 | 754.8 | 852.924 | 佛山市顺德区赛朗斯汽车部件实业有限公司 | 2023.6.5 | 预计7号发
11 | REM0010538 | 转向灯分总成 L | 1 | 70 | 个 | 14.15 | 15.9895 | 990.5 | 1119.265 | 佛山市顺德区赛朗斯汽车部件实业有限公司 | 2023.6.5 | 预计7号发
12 | REM0010564 | 转向灯分总成R | 1 | 70 | 个 | 14.15 | 15.9895 | 990.5 | 1119.265 | 佛山市顺德区赛朗斯汽车部件实业有限公司 | 2023.6.5 | 预计7号发
13 | REM0003481 | logo灯 L | 1 | 70 | 个 | 25.99 | 29.3687 | 1819.3 | 2055.809 | 佛山市顺德区赛朗斯汽车部件实业有限公司 | 2023.6.5 | 预计7号发
14 | REM0003482 | logo灯 R | 1 | 70 | 个 | 25.99 | 29.3687 | 1819.3 | 2055.809 | 佛山市顺德区赛朗斯汽车部件实业有限公司 | 2023.6.5 | 预计7号发
15 | BMM0000043 | 记忆电调机芯311/058 | 2 | 120 | 个 | 38.2 | 43.166 | 4584 | 5179.92 | 美视伊镜控（苏州）有限公司 | 2023.6.10
16 | BTM0000008 | 折叠器 L223/011 | 1 | 116 | 个 | 55.18 | 62.3534 | 6400.88 | 7232.9944 | 美视伊镜控（苏州）有限公司 | 2023.6.10
17 | BTM0000009 | 折叠器 R223/012 | 1 | 116 | 个 | 55.18 | 62.3534 | 6400.88 | 7232.9944 | 美视伊镜控（苏州）有限公司 | 2023.6.10
18 | REM0010649 | B41V线束15W | 2 | 120 | 个 | 25.82 | 29.1766 | 3098.4 | 3501.192 | 上海发之源电气有限公司 | 2023.6.5 | 已到货
19 | REM0010648 | B41V线束10W | 2 | 20 | 个 | 21.6 | 24.408 | 432 | 488.16 | 上海发之源电气有限公司 | 2023.6.5 | 已到货
20 | REM0010545 | 双头螺栓M6*27 | 6 | 1000 | 个 | 0.2832 | 0.32002 | 283.2 | 320.016 | 北京寸金宏德科技发展有限公司 | 2023.6.5 | 取消
21 | REM0010537 | 镜座 L | 1 | 70 | 个 | 14.7735 | 16.6941 | 1034.145 | 1168.5838 | 天津又进精密部品有限公司 | 2023.6.5 | 已到货
22 | REM0010563 | 镜座 R | 1 | 70 | 个 | 14.7735 | 16.6941 | 1034.145 | 1168.5838 | 天津又进精密部品有限公司 | 2023.6.5 | 已到货
23 | REM0010539 | 镜座垫 L | 1 | 70 | 个 | 1.27 | 1.4351 | 88.9 | 100.457 | 深州市晶立泰机械配件有限公司 | 2023.6.5
24 | REM0010565 | 镜座垫 R | 1 | 70 | 个 | 1.27 | 1.4351 | 88.9 | 100.457 | 深州市晶立泰机械配件有限公司 | 2023.6.5
25 | REM0003480 | 线束密封套 | 2 | 160 | 个 | 1 | 1.13 | 160 | 180.8 | 深州市晶立泰机械配件有限公司 | 2023.6.5
26 | REM0010546 | 预装卡扣 | 2 | 250 | 个 | - | - | 0 | 0 | 南宫市宏勇汽配塑料卡扣制造厂 | 2023.6.5 | 免费加工
27 | REM0000017 | 阻尼片 | 4 | 350 | 个 |  | 0 | 0 | 0 | 上海努辰（成都工厂） | 2023.6.5
28 | BFA0000140 | 十字槽盘头自攻螺钉 ST2.9×42-C | 2 | 150 | 个 | 0.0354 | 0.040002 | 5.31 | 6.0003 | 北京三浦 | 2023.6.5 | 借用库存
29 | BFA0000292 | 十字槽盘头自攻螺钉 ST4.2×16-F | 42 | 3000 | 个 | 0.0419 | 0.047347 | 125.7 | 142.041 | 北京三浦 | 2023.6.5 | 借用库存
30 | BFA0000144 | 十字槽盘头自攻螺钉 ST2.9×19-F | 6 | 500 | 个 | 0.0251 | 0.028363 | 12.55 | 14.1815 | 北京三浦 | 2023.6.5 | 借用库存
31 | BFA0000142 | 十字槽盘头自攻螺钉 ST2.9×10-F | 12 | 900 | 个 |  | 0 | 0 | 0 | 北京三浦 | 2023.6.5
32 | BFA0010115 | 十字槽盘头螺丝 M3*10 | 6 | 500 | 个 |  | 0 | 0 | 0 | 北京三浦 | 2023.6.5
33 |  | PC+ABS奇美：365K |  | 50 | KG | 26.4 | 29.832 | 1320 | 1491.6 | 北京奇美玉隆商贸有限责任公司 | 2023.6.5 | 已到货
34 |  | PP-GF30奇美 |  | 50 | KG | 16.9 | 19.097 | 845 | 954.85 | 北京奇美玉隆商贸有限责任公司 | 2023.6.5 | 已到货
35 |  | TPV奇美 |  | 50 | KG | 26 | 29.38 | 1300 | 1469 | 北京奇美玉隆商贸有限责任公司 | 2023.6.5 | 已到货
36 | B00036038 | 全景左视摄像头（L2.5） | 1 | 50 | 个 | 126 | 142.38 | 6300 | 7119 | 惠州华阳通用电子有限公司
37 | B00036039 | 全景右视摄像头（L2.5） | 1 | 50 | 个 | 126 | 142.38 | 6300 | 7119 | 惠州华阳通用电子有限公司
38 | B00037870 | 全景左视摄像头（L2.9） | 1 | 15 | 个 |  | 0
39 | B00037871 | 全景右视摄像头（L2.9） | 1 | 15 | 个 |  | 0
70套B41V外协加工件费用合计 | [7 empty] | 32065.01 | 54386.9113
编辑/日期： 审核/日期 批准/日期：