## 模具制作清单
模具车间-模夹检治具-制作清单
序号 | 项目代码 | 项目名称 | QAD | 零件号 | 名称 | 图示 | 零件类别 | 材料 | 规格 | 分类 | 工序 | 数量 | 工装编号编号 | 状态 | 设计者 | 备注
1 | ZY2347 | 3.1C | SHT0001899 | SQX3000-6805318 | 左滑块托架 |  | 钣金件 | SAPH440 | t=2.0 | 新制 | 落料冲孔 | 1 | SQX3000-6805318-MJ-01 | 已完成 | 刘建群 | 模具设计结构问题，修模多次，造成车间抱怨
2 | ZY2165 | 一汽轻卡减震 | SLT0010541 | SLT0010541 | 阻尼器支架 |  | 钣金件 | SAPH440 | t=3.0 | 新制 | 落料冲孔 | 1 | SLT0010541-MJ-01 | 已完成 | 刘建群
3 | ZY2347 | 3.1C | SHT0016544 | SHT0016544 | 安全带卷收器固定板 |  | 钣金件 | SPFH590 | t=3.0 | 新制 | 落料冲孔 | 1 | SHT0016544-MJ-01 | 已完成 | 刘建群 | 已试模50套样件
4 | ZY2347 | 3.1C | SHT0016545 | SHT0016545 | 纵梁加强板 |  | 钣金件 | Q235 | t=2.0 | 新制 | 落料冲孔 | 1 | SHT0016545-MJ-01 | 已完成 | 刘建群 | 已试模50套样件
[10 empty] | 新制 | 成型 | 1 | SHT0016545-MJ-02 | 已完成 | 刘建群 | 已试模50套样件
5 | ZY2347 | 3.1C | SHT0016542 | SHT0016542 | 下框横梁 |  | 钣金件 | SAPH440 | t=3.0 | 新制 | 落料冲孔 | 1 | SHT0016542-MJ-01 | 已完成 | 刘建群 | 已试模50套样件
6 | ZY2347 | 3.1C | SHT0016547 | SHT0016547 | 上框后横梁 |  | 钣金件 | SAPH440 | t=3.0 | 新制 | 落料冲孔 | 1 | SHT0016547-MJ-01 | 已完成 | 刘建群 | 已试模50套样件
7 | ZY2347 | 3.1C | SHT0016539 | SHT0016539 | 气囊下支架 |  | 钣金件 | SPFH590 | t=2.0 | 新制 | 落料冲孔 | 1 | SHT0016539-MJ-02 | 已完成 | 刘建群 | 已试模50套样件
8 | ZY2130 | 福田轻卡（欧马可） | SLT0011272 | SLT0011272 | 减震款右后地脚 |  | 钣金件 | QSTE420 | t=3.0 | 新制 | 落料 | 1 | SLT0011272-MJ-01 | 已完成 | 刘建群 | 已批量生产
9 | ZY2130 | 福田轻卡（欧马可） | SLT0011268 | SLT0011268 | 减震款左前地脚 |  | 钣金件 | QSTE420 | t=3.0 | 新制 | 落料 | 1 | SLT0011268-MJ-01 | 已完成 | 刘建群 | 小批试制中
[10 empty] | 新制 | 冲孔 | 1 | SLT0011268-MJ-04 | 已完成 | 刘建群 | 小批试制中
10 | ZY2165 | 一汽轻卡减震 | SLT0010546 | SLT0010546 | 直线阀下支架 |  | 钣金件 | SAPH440 | t=2.0 | 新制 | 落料冲孔 | 1 | SLT0010546-MJ-01 | 已完成 | 刘建群 | 已批量生产
11 | ZY1707 | 奔驰H6 | SHT0010371 | SHT0010371 | 坐垫翻折支撑钣金右 |  | 钣金件 | SPFH590 | t=3.0 | 新制 | OP10落料冲孔 | 1 | SHT0010371-MJ-01 | 试模中 | 刘建群
12 | ZY1707 | 奔驰H6 | SHT0010051 | SHT0010051 | 气囊支撑钣金 |  | 钣金件 | SPFH590 | t=3.0 | 新制 | OP40冲孔 | 1 | SHT0010051-MJ-04 | 加工中 | 刘建群
13 | ZY1707 | 奔驰H6 | SHT0010215 | SHT0010215 | 减震器上框后横梁 |  | 钣金件 | SAPH440 | t=3.0 | 新制 | OP50冲孔 | 1 | SHT0010215-MJ-05 | 加工中 | 刘建群
[10 empty] | 新制 | OP30冲孔 | 1 | SHT0010215-MJ-03 | 买料中 | 刘建群
14 | ZY1707 | 奔驰H6 | SHT0010696 | SHT0010696 | 左旁侧板 |  | 钣金件 | SAPH440 | t=3.0 | 新制 | OP40冲孔 | 1 | SHT0010696-MJ-04 | 买料中 | 刘建群
15 | ZY1707 | 奔驰H6 | SHT0010698 | SHT0010698 | 右旁侧板 |  | 钣金件 | SAPH440 | t=3.0 | 新制 | OP40冲孔 | 1 | SHT0010698-MJ-04 | 买料中 | 刘建群
16 |  | 2.0平台 | SHT0002789 | SQX3000-6805413 | 旋转轴支架 |  | 钣金件 | SPFH590 | t=3.0 | 新制 | 落料冲孔 | 1 | SQX3000-6805413-MJ-03 | 买料中 | 刘建群
17 | ZY2130 | 福田轻卡（欧马可） | SLT0010537 SLT0011373 | SLT0010537 SLT0011373 | 调角器左连接板 |  | 钣金件 | SPFH590 | t=3.0 | 新制 | 冲槽 | 1 | SLT0010537-MJ- | 买料中 | 刘建群
18 | ZY2130 | 福田轻卡（欧马可） | SLT0011087 | SLT0011087-忠明 | 小背下连接边板（忠明） |  | 钣金件 | QStE420TM | t=2.5 | 新制 | 冲孔 | 1 | SLT0011087-MJ-07 | 买料中 | 刘建群
19 |  | H4 |  | OM13 6801 403 | 内绞架加强片 |  | 钣金件 |  | t=3.0 | 新制 | 落料 | 1 | OM13 6801 403-MJ-01 | 买料中 | 刘建群
22