## Sheet1
标配底支架左右边板-加大拉延成型深度的确认
一、冲压工艺重新评估 | 啸宇评估确认-2024/3/21
1、前期委外开发时，已预估标配底支架左、右边板的冲压工艺无整形工序，会无法控制边缘变形；后经产品人员上会讨论，确定先不做整形，后期根据打样产品组装结果，再确定是否补报整形模。 2、现根据新的产品要求，模具供应商啸宇重新进行了工艺、模具结构评估，认为增加整形后的冲压模具工艺（落料-成型-翻边-整形-冲孔），能达到标配底支架左、右边板图纸要求。 3、经与啸宇沟通其冲压模具工艺（落料-成型-翻边-整形-冲孔）的实现方式，确认具有可行性。
二、预估完成时间：2024/4/25（啸宇回复时间：接到荣昌正式开发需求后，30天左右完成加工、调试，达到图纸成型尺寸要求。