## G3注塑模具试模明细
G3注塑模具试模明细-20240506
序号 | 图号 | 品名 | 图示 | 问题点照片 | 问题点 | 修理方案 | 修模计划 | 40套订单交付状态 | 每日进展
1 | SHT0015222 | 驾驶员左侧罩壳 |  |  | 1.罩壳前段有横向缩印 2.熔接线明显 3.分型线披锋 4.光泽度偏高 4.0以上 | 1.修改浇口位置 2.无法优化，申请偏差认可 3.注塑模具降压解决 4.光泽度调整到1.8以下 | 1.5月6日修模完成。5月8日完成确认。（如需要外发天津修模，5月15日完成修模） 2.4月29日提供最新样件进行偏差认可 3.调整注塑工艺，不需要修模 4.4月26日-27日进行模具消光 | 1.让步接收 2.让步接收 3.整改体现无披锋 4.光泽度1.8以下 | 4/30已修模。待确认实物状态
2 | SHT0015221 | 副驾驶高配右侧罩壳 |  |  | 1.罩壳前段有横向缩印 2.熔接线明显 3.罩壳后部有小块亮印 4.光泽度偏高 4.0以上 | 1.修改浇口位置 2.无法优化，申请偏差认可 3.修复皮纹 4.光泽度调整到1.8以下 | 1.5月6日修模完成。5月8日完成确认。（如需要外发天津修模，5月15日完成修模） 2.4月29日提供最新样件进行偏差认可 3.4月28日完成皮纹修复 4.4月26日-27日进行模具消光 | 1.让步接收 2.让步接收 3.无亮印 4.光泽度1.8以下 | 当前1.2.4已解决，皮纹修复时模具损坏，需返厂维修，5/6发出，5/10回厂 | 下午河北工厂组模
3 | SHT0015309 | 副驾驶员主边罩壳 |  |  | 1.熔接线明显 2.浇口缺浇 3.光泽度偏高 4.0以上 | 1.调整上模温度、射出速度工艺进行优化 2.不涉及模具，加强生产过程管控 3.光泽度调整到1.8以下 | 1.5月8日调整工艺试模验证 2.5月8日试模 3.4月26日-27日进行模具消光 | 本批次订单不涉及此零件 | 5/7沟通协调河北工厂，5/8完成试模
4 | SHT0016036 | G3主驾驶座椅高度调节手柄 |  |  | 1.分型线高割手 | 重新配模，优化分型线 | 1.委外天津修模，修模方案由模具厂定，考虑修模难度高，修模完成时间暂定5月10日，5月11日到河北工厂进行试模确认 | 让步接收 | 光板完成，在修补分型线区域皮纹，5/7反馈完成时间 | 试模完成，夹线有一点点手感，在修一次。5.11号完成后试模。
5 | SHT0016037 | G3副驾驶座椅高度调节手柄 |  |  | 1.光泽度偏高 2.皮纹状态与定义状态不一致 | 1.光泽度调整到1.8以下 2.产品表面漏铅:下模不接模温机，皮纹面漏铅，下模接模温机，顶针卡死。加大顶针孔与模仁的间隙 | 1.4月26日-27日进行模具消光 2.4月28日试模打件 3.永久措施：委外天津修模，修模完成时间5.10号，5.11号到河北工厂。 | 1.光泽度体现1.8以下 2.皮纹状态调整至与定义状态一致 | 模具做镶件，5/10完成修模.5/11回厂 | 精加工完成，5.11完成后试模
6 | SHT0015242 | 主驾驶速降开关按钮帽 |  |  | 合格 | / | / | /
7 | SHT0015243 | 副驾驶速降开关按钮帽 |  |  | 1.表面缩印凹凸不平 2.光泽度偏高 | 1.调整料把直径。浇口潜到内壁上（料把直径由6mm调整为8mm） 2.光泽度调整到1.8以下 | 1.需要委外修模，修模完成时间5.10号，5.11号模具到河北工厂。 2.4月26日-27日进行模具消光 | 1.让步接收 2.光泽度体现 1.8以下 | 模具做浇口镶件，5/10完成修模.5/11回厂 | 精加工中（磨床、NC、慢丝）延期5.10早晨完成。加工完成，组模5.11号完成后试模。
8 | SHT0015230 | 驾驶高配靠背手柄总成 |  |  | 1.表面缩印2处 2.分型线割手 |  | 最新试模件已在供应商处试模完成，样件运输中，4月26日到达河北工厂确认样件状态 | 1.缩印整改完成 2.分型线不割手 | 光泽度与割手问题已解决，5/7回复缩印解决方案 | 修改方案沟通中
9 | SHT0015233 | 副驾驶高配靠背调节手柄 |  |  | 1.表面缩印2处 2.光泽度偏高 | 最新状态未试模 | 热流道损坏，配件4月27日到厂后进行装配试模。 | 1.缩印整改完成 2.分型线不割手 | 光泽度与割手问题已解决，5/7回复缩印解决方案 | 方案已定，与模具厂技术沟通中
10 | SHT0015195 | 副驾驶高配安全带出口罩壳 |  |  | 1.浇口位置未调整 2.上端熔接线明显 3.光泽度偏高 | 1.浇口位置调整到上端 2.熔接线转移到下端，会被安全带遮挡，不可见 3.光泽度调整到1.8以下 | 1.委外天津修模，修模完成时间5.10号，5.11号到河北工厂。 3.4月26日-27日进行模具消光 | 本批次订单不涉及此零件 | 浇口修模完成，5/10完成修模.5/11回厂 | 试模完成，加工错误，需要重新加工。5.14号完成后试模。
11 | SHT0015228 | 驾驶员后侧罩壳 |  |  | 1.浇口位置缩印明显 2.日期章处表面高低不平 | 1.光泽度调整到1.8以下 2.浇口位置工艺优化 3.取消日期章，改成网状格式 | 1.4月26日-27日进行模具消光 2.4月28日试模打件 3.委外天津修模，修模完成时间5月10日，5月11日到河北工厂进行试模确认 | 1.光泽度1.8以下 2.浇口位置工艺优化后状态 3.让步接受 | 修模已完成，协调回厂，最晚5/11回厂 | 已完成，5.11号
12 | SHT0015747 | 底支架左罩壳 |  |  | 1.零件表面加强筋印迹明显 | 使用PP-T20试模进行验证确认 | 4月27日完成试模验证 | 本批次订单不涉及此零件 | 4/27黑色PP-T20试模有改善，需用G3灰色PP-T20试模再确认，5/7回复物料到货时间
13 | SHT0015748 | 底支架前罩壳 |  |  | 1.两端亮印 | 1.使用PP-T20试模进行验证确认 2.把牛角浇口改为直浇口（备选方案） | 4月27日完成试模验证 | 本批次订单不涉及此零件 | 4/27黑色PP-T20试模有改善，需用G3灰色PP-T20试模再确认，5/7回复物料到货时间
14 |  | 电动座椅大罩壳 | [6 empty] | 装配匹配修模,5/7回复修模完成时间。外观问题已整改完毕，待实物确认5/8 | 试模验证夹线，无问题做皮纹，12号完成后试模。
15 |  | 电动座椅滑轨调节按钮 |  |  |  | 已做消光处理 |  |  | 确认光泽度5/8
16 |  | 电动座椅靠背调节按钮 |  |  |  | 已做消光处理 |  |  | 确认光泽度5/8
Note on C6: 作者: 标识对称
Note on C7: 作者: 标识对称