## Sheet1
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件整改 | 样件整改 | 整改样件发货 | 整改样件发货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 零部件图号 | 零部件名称 | 单位 | 采购数量 | 采购要求到件时间 | 收货联系人 | 备注 | 采购需求号 | 生准单号 | 生准单模式 | S/A专 | 初始预计到件时间 | 最新预计到件时间 | 备注 | 提交时间 | 审核日期 | 审核结论 | 审核记录 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量 | 零件检验时间 | 合格数量 | 回用数量 | 退回数量 | 验收状态 | 是否需要整改 | 整改状态 | 发货日期 | 发货信息 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量 | 零件检验日期 | 合格数量 | 回用数量 | 退回数量 | 状态 | 是否需要整改
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1890 | 2024-05-11 | 已反馈 | 2024-05-14 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 12 | 2024-05-15 |  |  | TZ-2024-0273-1¦¦CA202405070017 | A744110W1A2A310Y01-SZ-301 | 零星 | S专 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | [5 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-14_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1890 | 2024-05-11 | 已反馈 | 2024-05-14 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 12 | 2024-05-15 |  |  | TZ-2024-0273-1¦¦CA202405070017 | A744110W1A2A310Y01-SZ-301 | 零星 | S专 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | [5 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-14_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1889 | 2024-05-11 | 已反馈 | 2024-05-14 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000004 | 驾驶员座椅总成 |  | 3 | 2024-05-15 |  |  | TZ-2024-0273-1¦¦CA202405070017 | A744110W1A2A310Y01-SZ-301 | 零星 | S专 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | [5 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-14_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1332 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0097-1¦CA202404300002 | A844A10M5A0A410-SZM-305 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1332 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0097-1¦CA202404300002 | A844A10M5A0A410-SZM-305 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1332 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0097-1¦CA202404300002 | A844A10M5A0A410-SZM-305 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1331 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0098-1¦CA202404300003 | A837120M5A0A4T0-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1331 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0098-1¦CA202404300003 | A837120M5A0A4T0-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1331 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0098-1¦CA202404300003 | A837120M5A0A4T0-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1330 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0104-1¦CA202405050015 | A837420M5K8A430Y01-XM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1330 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0104-1¦CA202405050015 | A837420M5K8A430Y01-XM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1330 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0104-1¦CA202405050015 | A837420M5K8A430Y01-XM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1329 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0103-1¦CA202405050011 | A837220M5A9A4B0Y01-XM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1329 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0103-1¦CA202405050011 | A837220M5A9A4B0Y01-XM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1329 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0103-1¦CA202405050011 | A837220M5A9A4B0Y01-XM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1328 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0100-1¦CA202405050010 | A837720M5A2A4U0Y02-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1328 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0100-1¦CA202405050010 | A837720M5A2A4U0Y02-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1328 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0100-1¦CA202405050010 | A837720M5A2A4U0Y02-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1327 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0105-1¦CA202405050009 | A837320M5A7A4B0Y01-SZM-302 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1327 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0105-1¦CA202405050009 | A837320M5A7A4B0Y01-SZM-302 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1327 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0105-1¦CA202405050009 | A837320M5A7A4B0Y01-SZM-302 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1326 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0099-1¦CA202405050014 | A837720M5A2A4U0Y01-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1326 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0099-1¦CA202405050014 | A837720M5A2A4U0Y01-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1326 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0099-1¦CA202405050014 | A837720M5A2A4U0Y01-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1325 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0101-1¦CA202405050013 | A837520M5A9A4T0Y02-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1325 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0101-1¦CA202405050013 | A837520M5A9A4T0Y02-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1325 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0101-1¦CA202405050013 | A837520M5A9A4T0Y02-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1324 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0102-1¦CA202405050012 | A837520M5A9A4T0Y03-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1324 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0102-1¦CA202405050012 | A837520M5A9A4T0Y03-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1324 | 2024-05-07 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0102-1¦CA202405050012 | A837520M5A9A4T0Y03-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202404_2958 | 2024-04-29 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-30 |  |  | ¦2024-0093-1¦CA202404280013 | A744110W1A2A310Y01-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202404_2958 | 2024-04-29 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000004 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-30 |  |  | ¦2024-0093-1¦CA202404280013 | A744110W1A2A310Y01-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202404_2958 | 2024-04-29 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-30 |  |  | ¦2024-0093-1¦CA202404280013 | A744110W1A2A310Y01-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A603L | 全新平台开发项目1-2批（NPMC-L-L） | SZ_202404_2587 | 2024-04-24 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-06 |  |  | TZ-2024-0246-1¦¦CA202404230008 | A644110H3A3A150-SZ-309- | 零星 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A603L | 全新平台开发项目1-2批（NPMC-L-L） | SZ_202404_2587 | 2024-04-24 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000004 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-06 |  |  | TZ-2024-0246-1¦¦CA202404230008 | A644110H3A3A150-SZ-309- | 零星 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A603L | 全新平台开发项目1-2批（NPMC-L-L） | SZ_202404_2587 | 2024-04-24 | 已反馈 | 2024-05-08 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-06 |  |  | TZ-2024-0246-1¦¦CA202404230008 | A644110H3A3A150-SZ-309- | 零星 | S专 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | [5 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-24_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0514 | 2024-04-01 | 已反馈 | 2024-04-02 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0072-1¦CA202403280032 | A644411H3A5A380-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-04-10_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0513 | 2024-04-01 | 已反馈 | 2024-04-02 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0071-1¦CA202403280033 | A644411H3A5A380-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-04-10_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0512 | 2024-04-01 | 已反馈 | 2024-04-02 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0077-1¦CA202403280051 | A617240H3A3A340-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-04-10_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0511 | 2024-04-01 | 已反馈 | 2024-04-02 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-31 |  |  | ¦2024-0079-1¦CA202403280048 | A617240H3A3A340-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-04-10_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0510 | 2024-04-01 | 已反馈 | 2024-04-02 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0073-1¦CA202403280049 | A617110H3A3A340-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-04-10_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0509 | 2024-04-01 | 已反馈 | 2024-04-02 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000004 | 驾驶员座椅总成 |  | 2 | 2024-04-09 |  |  | TZ-2024-0199-2¦¦CA202403300018 | A259SMFKB-2AT033-SZ-301 | 零星 | S专 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-04-10_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0509 | 2024-04-01 | 已反馈 | 2024-04-02 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 2 | 2024-04-09 |  |  | TZ-2024-0199-2¦¦CA202403300018 | A259SMFKB-2AT033-SZ-301 | 零星 | S专 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-04-10_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0509 | 2024-04-01 | 已反馈 | 2024-04-02 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 2 | 2024-04-09 |  |  | TZ-2024-0199-2¦¦CA202403300018 | A259SMFKB-2AT033-SZ-301 | 零星 | S专 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-04-10_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0508 | 2024-04-01 | 已反馈 | 2024-04-02 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000012 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-30 |  |  | ¦2024-0076-1¦CA202403280047 | A617240H3A3A340-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-04-10_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0507 | 2024-04-01 | 已反馈 | 2024-04-02 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000012 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0074-1¦CA202403280045 | A617240H3A3A340-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-04-10_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0506 | 2024-04-01 | 已反馈 | 2024-04-02 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000012 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0075-1¦CA202403280046 | A617240H3A3A340-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-04-10_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0505 | 2024-04-01 | 已反馈 | 2024-04-02 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-31 |  |  | ¦2024-0078-1¦CA202403280050 | A617240H3A3A340-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-04-10 | 2024-04-10_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4592 | 2024-03-22 | 已反馈 | 2024-03-25 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0058-1¦CA202403180019 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-25 | 2024-03-25_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4592 | 2024-03-22 | 已反馈 | 2024-03-25 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000004 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0058-1¦CA202403180019 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | [5 empty] | 2024-03-25 | 2024-03-25_陆运## | 已发货 |  |  | 未收货