## 模具报价表
钣金件-模具信息\开发计划\管控表
序号 | 项目 | 产品图片 | 产品名称 | 产品编号 | 产品尺寸 | 产品料厚 （t） | 产品材质 | 工序 | 工序名称 | 模具尺寸 |  |  | 模具数量(套) | 模具重量（KG） | 冲床吨位（T） | 模具价格（万） | 生产形式 | 制作形式 | 设计责任人 | 钳工责任人 | 工艺设计完成时间 |  | 结构设计完成时间 |  | 备料\采购完成时间 |  | CNC加工完成时间 |  | 钳工加工完成时间 |  | 热处理完成时间 |  | 磨床加工完成时间 |  | 线切割完成时间 |  | CNC加工完成时间 |  | 装配完成时间 |  | 调试完成时间 |  | 样件完成时间 |  | 预验收完成时间 |  | 模具发货完成时间
[10 empty] | 长 | (宽） | 高 | [8 empty] | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际
1 | A6 |  | 驾驶员安全带上悬置固定板加强板 | SHT0016422 | 138*65*45 | 3 | 440 | OP10 | 落料冲孔 | 420 | 270 | 430 | 1 | 229.669 |  | 0.80384
[8 empty] | OP20 | 成型 | 580 | 340 | 430 | 1 | 399.3892 |  | 1.3979
[8 empty] | 0P30 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P40 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P50 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P60 | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | A6 |  | 副驾驶安全带上悬置固定板加强板 | SHT0017209 | 138*65*45 | 3 | 440 | OP10 | 共用 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | OP20 | 共用 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P30 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P40 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P50 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P60 | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | [7 empty] | OP10 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | OP20 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P30 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P40 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P50 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P60 | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | [7 empty] | OP10 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | OP20 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P30 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P40 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P50 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P60 | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | [7 empty] | OP10 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | OP20 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P30 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P40 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P50 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P60 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | [7 empty] | OP10 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | OP20 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P30 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P40 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P50 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P60 | [5 empty] | 0 |  | 0
7 | [7 empty] | OP10 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | OP20 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P30 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P40 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P50 | [5 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0P60 | [5 empty] | 0 |  | 0
[13 empty] | 2 |  |  | 2.2017