## Sheet1
2-1批
件号 | 名称 | 车型 | 2024-05-31 | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 总计
A668100000004 | 驾驶员座椅总成 | 宽车 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6
A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 | 宽车 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6
A668100000010 | 驾驶员座椅总成 | 宽车 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
A668100000011 | 副驾驶员座椅总成 | 宽车 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
A668100000023 | 驾驶员座椅总成 | 中宽车 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4
A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 | 中宽车 | 3 | 9 | 1 | 1 | 14
A668100000026 | 驾驶员座椅总成 | 中宽车 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10
总计 |  |  | 14 | 18 | 6 | 4 | 42
A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 | 宽车 | 11 | 0 | 7 | 3 | 21
A668100000022 | 副驾驶座椅安装支架 | 中宽车 | 3 | 9 | 1 | 1 | 14
总计 |  |  | 14 | 9 | 8 | 4 | 35

## Sheet2
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 零部件图号 | 零部件名称 | 单位 | 采购数量 | 采购要求到件时间 | 收货联系人 | 备注 | 采购需求号 | 生准单号 | 生准单模式 | S/A专 | 初始预计到件时间 | 最新预计到件时间 | 备注 | 提交时间 | 审核日期 | 审核结论 | 审核记录 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4585 | 2024-03-22 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000004 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0053-1¦CA202403180003 | A744110W1A2A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4586 | 2024-03-22 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000004 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0054-1¦CA202403180016 | A744110W1A2A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4589 | 2024-03-22 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000004 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0055-1¦CA202403180013 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4588 | 2024-03-22 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000004 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0056-1¦CA202403180004 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4592 | 2024-03-22 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000004 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0058-1¦CA202403180019 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4590 | 2024-03-22 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000004 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-31 |  |  | ¦2024-0059-1¦CA202403180020 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4585 | 2024-03-22 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0053-1¦CA202403180003 | A744110W1A2A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4586 | 2024-03-22 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0054-1¦CA202403180016 | A744110W1A2A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4589 | 2024-03-22 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0055-1¦CA202403180013 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4588 | 2024-03-22 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0056-1¦CA202403180004 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4592 | 2024-03-22 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0058-1¦CA202403180019 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4590 | 2024-03-22 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-31 |  |  | ¦2024-0059-1¦CA202403180020 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3412 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0053-1¦CA202403180003 | A744110W1A2A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3423 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0054-1¦CA202403180016 | A744110W1A2A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3415 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0055-1¦CA202403180013 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3427 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0056-1¦CA202403180004 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3428 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0058-1¦CA202403180019 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3418 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-31 |  |  | ¦2024-0059-1¦CA202403180020 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3421 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0060-1¦CA202403180017 | A637620H1A3A4T0-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3413 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0061-1¦CA202403180005 | A637620H1A3A4T0-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3422 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0062-1¦CA202403180009 | A637620H1A3A4T0-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3420 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0063-1¦CA202403180010 | A637720H1A2A4U0-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3411 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0064-1¦CA202403180011 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3424 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0065-1¦CA202403180018 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3429 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0066-1¦CA202403180021 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3416 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0067-1¦CA202403180012 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3419 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0068-1¦CA202403180014 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0513 | 2024-04-01 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0071-1¦CA202403280033 | A644411H3A5A380-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0514 | 2024-04-01 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0072-1¦CA202403280032 | A644411H3A5A380-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0510 | 2024-04-01 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0073-1¦CA202403280049 | A617110H3A3A340-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0512 | 2024-04-01 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0077-1¦CA202403280051 | A617240H3A3A340-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0505 | 2024-04-01 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-31 |  |  | ¦2024-0078-1¦CA202403280050 | A617240H3A3A340-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0511 | 2024-04-01 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-31 |  |  | ¦2024-0079-1¦CA202403280048 | A617240H3A3A340-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4591 | 2024-03-22 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000010 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0057-1¦CA202403180008 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_4591 | 2024-03-22 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000011 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0057-1¦CA202403180008 | A744110W1A3A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3425 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-31 |  |  | ¦2024-0048-1¦CA202403180007 | A841110M5A0A610-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3430 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0049-1¦CA202403180001 | A841110M5A9A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3414 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0050-1¦CA202403180015 | A841110M5A9A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3417 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0051-1¦CA202403180006 | A841110M5A9A410-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3426 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0052-1¦CA202403180002 | A837720M5A2A4U0-SZM-303 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1332 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0097-1¦CA202404300002 | A844A10M5A0A410-SZM-305 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1331 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0098-1¦CA202404300003 | A837120M5A0A4T0-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1326 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0099-1¦CA202405050014 | A837720M5A2A4U0Y01-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1328 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0100-1¦CA202405050010 | A837720M5A2A4U0Y02-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1325 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0101-1¦CA202405050013 | A837520M5A9A4T0Y02-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1324 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0102-1¦CA202405050012 | A837520M5A9A4T0Y03-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1329 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0103-1¦CA202405050011 | A837220M5A9A4B0Y01-XM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1330 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0104-1¦CA202405050015 | A837420M5K8A430Y01-XM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1327 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0105-1¦CA202405050009 | A837320M5A7A4B0Y01-SZM-302 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3425 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000023 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-31 |  |  | ¦2024-0048-1¦CA202403180007 | A841110M5A0A610-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3430 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000023 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0049-1¦CA202403180001 | A841110M5A9A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3414 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000023 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0050-1¦CA202403180015 | A841110M5A9A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3417 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000023 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0051-1¦CA202403180006 | A841110M5A9A410-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3425 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-31 |  |  | ¦2024-0048-1¦CA202403180007 | A841110M5A0A610-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3430 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-30 |  |  | ¦2024-0049-1¦CA202403180001 | A841110M5A9A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3414 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0050-1¦CA202403180015 | A841110M5A9A310-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3417 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0051-1¦CA202403180006 | A841110M5A9A410-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3426 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0052-1¦CA202403180002 | A837720M5A2A4U0-SZM-303 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1332 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0097-1¦CA202404300002 | A844A10M5A0A410-SZM-305 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1331 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0098-1¦CA202404300003 | A837120M5A0A4T0-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1326 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0099-1¦CA202405050014 | A837720M5A2A4U0Y01-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1328 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0100-1¦CA202405050010 | A837720M5A2A4U0Y02-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1325 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0101-1¦CA202405050013 | A837520M5A9A4T0Y02-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1324 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0102-1¦CA202405050012 | A837520M5A9A4T0Y03-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1329 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0103-1¦CA202405050011 | A837220M5A9A4B0Y01-XM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1330 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0104-1¦CA202405050015 | A837420M5K8A430Y01-XM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1327 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0105-1¦CA202405050009 | A837320M5A7A4B0Y01-SZM-302 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202403_3426 | 2024-03-20 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-05-31 |  |  | ¦2024-0052-1¦CA202403180002 | A837720M5A2A4U0-SZM-303 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1332 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0097-1¦CA202404300002 | A844A10M5A0A410-SZM-305 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1331 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0098-1¦CA202404300003 | A837120M5A0A4T0-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1326 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0099-1¦CA202405050014 | A837720M5A2A4U0Y01-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1328 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0100-1¦CA202405050010 | A837720M5A2A4U0Y02-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1325 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0101-1¦CA202405050013 | A837520M5A9A4T0Y02-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1324 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0102-1¦CA202405050012 | A837520M5A9A4T0Y03-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1329 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0103-1¦CA202405050011 | A837220M5A9A4B0Y01-XM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1330 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0104-1¦CA202405050015 | A837420M5K8A430Y01-XM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202405_1327 | 2024-05-07 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-20 |  |  | ¦2024-0105-1¦CA202405050009 | A837320M5A7A4B0Y01-SZM-302 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈

## Sheet3
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0507 | 2024-04-01 | 待接收 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000012 | 副驾驶员座椅总成 | 1 | 2024-06-30 | ¦2024-0074-1¦CA202403280045 | A617240H3A3A340-SZM-301 | 整车 | S专
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0506 | 2024-04-01 | 待接收 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000012 | 副驾驶员座椅总成 | 1 | 2024-06-30 | ¦2024-0075-1¦CA202403280046 | A617240H3A3A340-SZM-301 | 整车 | S专
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202404_0508 | 2024-04-01 | 待接收 | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000012 | 副驾驶员座椅总成 | 1 | 2024-05-30 | ¦2024-0076-1¦CA202403280047 | A617240H3A3A340-SZM-301 | 整车 | S专