## 1.0升级问题库-内部问题库
|  |  | G3项目质量问题库 | [10 empty] | 裁 决 | 编 制 |  | 审 核 | 批 准
序号 | 件名 | 件号 | 问题点描述 | 问题点图片说明 | 问题分类 | 问题来源 | 问题等级 | 发生时间 | 原因分析 | 临时对策 | 永久对策 | 工作计划 | 进程 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 责任部门 | 备注 | 顾客确认
1 | 驾驶员座椅总成 |  | 丝印标识不清楚 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15 | [7 empty] | 张宝龙 | 工艺工程部
2 | 驾驶员座椅总成 |  | 头枕头部脏污 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15 | 包装箱纸围板高度低于座椅直放的高度，扣盖后会压到座椅顶部，会摩擦座椅 | [6 empty] | 刘荣浩 | 工艺工程部
3 | 驾驶员座椅总成 |  | 座盆手柄油污 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15
4 | 座椅总成 |  | 阻尼调节手柄左右间隙不匀 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15
5 | 座椅总成 |  | 旁侧板塑料件毛边 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15
6 | 座椅总成 |  | 安全带出口罩壳油污 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15
7 | 座椅总成 |  | 座椅前罩壳磕伤 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15
8 | 座椅总成 |  | 靠背背部拉链头未剪掉 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15 | [7 empty] | 梁红波 | 造型试制部
9 | 座椅总成 |  | 靠背安全带出口塑料件上部褶皱 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15 | [7 empty] | 梁红波 | 造型试制部
10 | 座椅总成 |  | 靠背安全带出口部位褶皱 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15 | [7 empty] | 梁红波 | 造型试制部
11 | 座椅总成 |  | 靠背景中两侧发空 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15 | [7 empty] | 梁红波 | 造型试制部
12 | 座椅总成 |  | 座靠尾帘未粘合 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15
13 | 座椅总成 |  | 扶手白点 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15
14 | 座椅总成 |  | 罩壳磕伤 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15
15 | 座椅总成 |  | 安全带出口罩壳下部不贴合 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15 | [7 empty] | 梁红波 | 造型试制部
16 | 座椅总成 |  | 座椅调角器处外漏三角度 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15 | [7 empty] | 梁红波 | 造型试制部
17 | 座椅总成 |  | 安全带织带与腰托气管干涉 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15 | 线束没有固定点 | 蓝色气管用扎带固定到横梁上 | 蓝色气管用扎带固定到横梁上 |  |  | 5.20 | 5.20 | 付成野 | 气控
18 | 座椅总成 |  | 尾帘不顺直 |  | 外观 | 检验 | C | 2024.5.15

## 1.0升级问题库-单件
|  |  | G3项目质量问题库 | [10 empty] | 裁 决 | 编 制 |  | 审 核 | 批 准
序号 | 件名 | 件号 | 问题点描述 | 问题点图片说明 | 问题分类 | 问题来源 | 问题等级 | 发生时间 | 原因分析 | 临时对策 | 永久对策 | 工作计划 | 进程 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 责任部门 | 备注 | 顾客确认
1 | 气动转盘解锁钣金 | SHT0015135 | 1.尺寸1尺寸超差，标准40.4-0.2，实测为40.78， 2.尺寸2尺寸超差，标准7-0.2，实测为7.30 |  | 冲压 | 检验 | B | 2023.7.12 | 1.落型使用线切割，落料模未开 | 返修， | 1.开落料模具 |  |  | 10.10 | 10.20 | 冯敬乾 | 工艺部 | 已关闭
2 | 转盘上加强钣金 | SHT0015131 | 1.平面度超差，标准0.2，实测为0.5mm 2.4个内螺纹孔未开 |  | 冲压 | 检验 | B | 2023.7.12 | 1.成型不符检具 2.螺纹手工具 | 返修， | 1.维修成型模具 |  |  | 10.10 | 10.20 | 冯敬乾 | 工艺部 | 已关闭
3 | 转盘下盖板 | SHT0015118 | 尺寸超差，标准10+0.2，实测为9.28 |  | 冲压 | 检验 | B | 2023.7.12 | 1.冲孔模具未开孔，使用激光切割孔 | 返修，手动扩孔 | 开冲孔模具 |  |  | 10.10 | 10.20 | 冯敬乾 | 工艺部 | 已关闭
4 | 气动齿板 | SHT0015122 | 1.尺寸超差，标准11+0.2，实测为11.36 2.标准8+0.1，实测为7.8 |  | 冲压 | 检验 | B | 2023.7.12 | 1.冲孔模具未开孔，使用激光切割孔 | 返修，手动扩孔 | 开冲孔模具 |  |  | 10.10 | 10.20 | 冯敬乾 | 工艺部 | 已关闭
5 | 上盖板钣金 | SHT0015143 | 1.螺纹孔未开 |  | 冲压 | 检验 | B | 2023.7.12 | 1.件为模具厂打件，不负责打螺纹孔 | 手动开螺纹孔 | 规划钻孔工位，进行打孔 |  |  | 10.10 | 10.20 | 冯敬乾 | 工艺部 | 已关闭
6 | 滑芯安装钣金 | SHT0015141 | 翻边高度4.5，实测为6.82 毛刺 |  | 冲压 | 检验 | B | 2023.7.12 | 成型模具问题，评估翻边高度 | 让步使用 | 修改图纸 |  |  | 2023.7.12 | 2023.7.15 | 李燕龙 | 产品开发部 | 已关闭
7 | 转盘下加强钣金 | SHT0015117 | 1.平面度超差，标准0.2，实测为0.5mm 2.4个内螺纹孔未开 |  | 冲压 | 检验 | B | 2023.7.12 | 1.成型不符检具 2.螺纹手工具 | 返修， | 1.维修成型模具 |  |  | 10.10 | 10.20 | 冯敬乾 | 工艺部 | 已关闭
8 | G3高配后支撑钣金 | SHT0015290 | 1.多开两孔 2.外观不符合设计 |  | 冲压 | 检验 | C | 2023.8.3 | 1.模具未开，使用折板机压制成型 | 让步使用 | 开成型模具 |  |  | 10.10 | 10.10 | 冯敬乾 | 工艺部 | 已关闭
9 | G3副司机底座支架左下板 | SHT0015321 | 尺寸超差，标准8.5+0.2，实测为6.48 |  | 冲压 | 检验 | C | 2023.8.3 | 1.冲孔模具未开孔，使用激光切割孔 | 返修 | 开冲孔模具 |  |  | 10.10 | 10.10 | 冯敬乾 | 工艺部 | 已关闭
10 | 标配底支架左边板 标配底支架右边板 | SHT0016683 SHT0016684 | 外观上表面成型存在翘边，面轮廓度超差 |  | 冲压 | 检验 | B | 2023.11.12 | 冲压成型模具问题，成型不到位 | 返修 | 需重开/调试模具 |  |  | 2024.5.20 |  | 冯敬乾 | 工艺部
11 | 减震器下框左右支架钣金 | SHT0010079 | 尺寸超差，标准26±0.1，实测为25.93-26.24 |  | 冲压 | 检验 | B | 2024.3.9 | 冲压成型模具问题，成型后返弹 | 返修合格后使用 | 重开连续模具 |  |  | 2024.5.30 |  | 冯敬乾 | 工艺部
12 | G3滑轨手柄 | SHT0015264 | 尺寸超差，标准179.10-1.5，实测为172 |  | 核心件 | 检验 | C | 2023.11.21 | 弯管程度偏大， | 返修 | 调试弯管尺寸 |  |  | 2023.11.30 | 2023.11.30 | 林涛 | 质量部
13 | G3手动右滑轨本体 G3手动左滑轨本体 | SHT0016395 SHT0016396 | 滑轨按压异响 |  | 核心件 | 检验 | B | 2024.3.10 | [7 empty] | 侯广冀 | 产品开发部 | 技术与供应商沟通中
14 | G3主驾标配座椅底支架焊接总成 | SHT0015277 | M8螺母位置度超差 |  | 焊接 | 检验 | B | 20244.3.10 | M8螺母使用手工焊接，位置度无法保证 | 返工 | 使用点焊机焊接 |  |  | 3.30 |  | 郭煜 | 工艺工程部
15
16
17
18

## 面套问题 (hidden)
分类 | 序号 | 问题点 | 问题点图片说明 | 分析问题原因 | 发现问题阶段 | 发现问题时间 | 改善方案 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 第一责任人 | 第二责任人 | 结果
| 1 | 面套缝线在CAS面 |  | 国利面套 | EP2 | 2016.11.28 | 通知国利 | 2016.12.30 |  | 邢振华 | 雷乐 | 进行，等下批面套验证
| 2 | 靠背两侧面套卡好后陷入量大、开孔和骨架偏差大 |  | 1.骨架焊接问题2.国利面套样板不合适 | EP2 | 2016.11.30 | 1.到件检测骨架2.通知国利检查样板 | 2016.12.30 |  | 邢振华 | 雷乐 | 进行，等下批面套验证
| 3 | 安全带锁扣处面套卡钉孔和合棉打钉孔不一致 |  | 面套安全带锁扣卡钉处太短，影响打钉。 | EP2 | 2016.11.30 | 通知国利 | 2016.12.30 |  | 邢振华 | 雷乐 | 进行，等下批面套验证
| 4 | 靠背面套打钉孔和合棉打钉孔对不齐 |  | 面套打钉孔位置偏差 | EP2 |  | 通知国利 | 2016.12.30 |  | 邢振华 | 雷乐 | 进行，等下批面套验证
| 5 | 坐垫A面露毛毡 |  | 国利面套问题 | EP2 | 2016.12.1 | 通知国利 | 2016.12.30 |  | 邢振华 | 雷乐 | 进行，等下批面套验证
| 6 | 面套局部褶皱，面料堆积 |  | 国利面套问题 | EP2 | 2016.12.1 | 通知国利 | 2016.12.30 |  | 邢振华 | 雷乐 | 进行，等下批面套验证
| 7 | 面套局部褶皱 |  | 面套问题 | EP2 | 2016.11.29 | 通知国利 | 2016.12.30 |  | 邢振华 | 雷乐 | 进行，等下批面套验证
| 8 | 解锁护罩和面套配合不好 |  | 皮质面套太硬 | EP2 | 2016.11.28 | 通知国利 |  |  | 雷乐 | 雷乐 | 进行，等下批面套验证
| 9 | 坐垫合棉后面中间和两侧断差大 |  | 数据没有断差，检测坐垫骨架 | EP2 | 2016.11.29 | 检查数据和实物是否一致 | 2016.12.30 |  | 邢振华 | 雷乐 | 进行，等下批面套验证
面套问题 | 10 | 坐垫断差 |  | 面套两端尺寸不同尺寸小的一端出现断差 | EP2 | 2016.12.21 | 通知国利 |  | 邢振华、雷乐
| 11 | 面套局部褶皱 |  | 面套问题 | EP2 | 2016.12.21 | 通知国利 |  | 邢振华、雷乐
原因分析报告
分析报告