## 汇总
2024年5月27日（周一）汇总
已关闭问题 | 未关闭问题 | 挂起问题 | 总计 | 备注 | 已关闭问题 | 未关闭问题 | 挂起问题 | 总计 | 备注 | 已关闭问题 | 未关闭问题 | 挂起问题 | 总计 | 备注
76 | 20 | 3 | 99

## 问题清单
G3座椅零件问题清单
跟踪编号 | 反馈日期 | 状态 | 问题描述 | 生产批次 | 图片 | 整改后照片 | 原因 | 整改措施 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 2023-04-18 | G | 骨架焊接焊渣外观不良 |  |  |  | 手工焊接未使用机器人焊接 | ICA：现阶段安排返修处理； PCA：1）使用机器人焊接--10.20 2）针对外露部分进行打磨处理--10.20； | 冯敬乾 | 5.1510.20 |  | 手工焊接，
2 | 2023-04-18 | G | 骨架表面电泳漆划伤脱落 |  |  |  | 骨架电泳后，运输过程中造成 | ICA：本批次安排返修处理; 下批次如不再现就关闭 2023/5/5 |  | 5.15 | 5.15
3 | 2023-04-18 | G | 面套裁片缝纫错误，两侧使用打孔裁片 |  |  |  | 最新数据状态未传递至生产 | 安排原面套拆卸错误裁片; 北京发送正确裁片至黄骅工厂；4/19 | 梁红波 | 5.15 | 5.15
4 | 2023-04-19 | G | 通风海绵未开孔 |  |  |  | 未开发冲切刀模 | ICA :安排临时返修进行开孔处理; PCA：开发冲切刀模用于海绵开孔；2023/5/25 | 王熙龙 | 5.15 | 5.15
5 | 2023-04-19 | G | 通风加热线束长度偏短 |  |  |  | 供应商制造不良 | ICA：更改线束走向支持生产；2023/4/20 PCA：供应商按照标准制作合格线束，满足长度需求；2023/5/25 | 王熙龙 | 5.15 | 5.15
6 | 2023-04-21 | G | 靠背拉链未反面隐藏; 座椅下线前拉线头未剪掉 |  |  |  |  | ICA:下线后剪掉拉链头；2023/4/23 PCA: 1)更换隐形拉链；2023/5/25 2）更换不带头拉链；2023/5/25 | 王冠宇 | 5.15 | 5.15
7 | 2023-04-21 | G | 头枕下方与左右两侧面套空浮 |  |  |  | 头枕肩部发泡上没有护面固定点，护面无法固定 | ICA：返工返修 PCA：设改发泡设计，增加发泡肩部毛粘，使护面有固定点-9.20 | 李燕龙 | 9.20 | 9.20 | 8.23下发ECN， 发泡模具已返回厂家修改
8 | 2023-04-21 | G | 坐垫前端突出位置有针眼外露 |  |  |  | 供应商来料质量不符合要求 | ICA：让步接受; PCA：确认发泡槽位置与深度；2023/4/22 | 王冠宇 | 5.15 | 5.15
9 | 2023-04-21 | G | 前罩壳与左侧罩壳有断差 |  |  |  | TBD | ICA：让步接受； PCA：供应商工程师分析原因 整改H6配合件，5月25日体现 | 郜健康 | 6.15
10 | 2023-04-21 | G | 安全带肩部罩壳位置面套漏洞、褶皱 |  |  |  | 此处护面结构与塑料件不随形 | ICA：返工返修 PCA： 1.开孔处粘毛毡 2.调整护面样件 | 梁红波 | 9.20 | 9.20
11 | 2023-04-21 | G | 转盘左右有晃动 |  |  |  | 卡爪齿临时处理后，导致与转盘齿配合间隙大 | ICA：临时加衬套；2023/4/23 PCA: 1）镭射工艺卡爪：调整卡爪与转盘的配合间隙；2023/5/25 2）跟踪卡爪落料模开发进展，模具件装配验证；2023/5/25 | 孟凡玉 | 6.7 | 6.7 | 12.20号顾客反馈问题再现
12 | 2023-04-21 | G | 转盘回到初始位置时过挡点，需要回转一定角度（2-3°）才能锁止 |  |  |  | 限位挡点位置度偏差大 | ICA: 临时将M8螺栓改为M10螺栓使用；2023/4/23 李燕龙 PCA：跟踪转盘落料模开发进展，模具件装配验证 | 冯敬乾 | 4.21 | 4.21
13 | 2023-04-21 | G | 高调器挡板颜色调整 |  |  |  |  | 供应商按照深冷灰进行颜色调整；2023/5/25 | 连晓雨 | 6.15 | 6.15
14 | 2023-04-21 | G | 尾帘线头，尾帘缝线左右不齐，面套存在压痕 |  |  |  | 护面为第一次提交的样件，存在质量问题 | 1)培训员工缝纫要求；2）下线前熨烫整形；3）面套存放防褶皱防护，使用料架悬挂 | 王冠宇 | 6.5 | 6.7
15 | 2023-04-21 | G | 堵盖卡接不牢 |  |  |  | 当前为软模塑料件 | ICA：粘贴双面胶辅助固定；2023/4/20 PCA:跟踪塑料硬模开发进展，模具件装配验证； 2023/6/10 | 郜健康 | 6.15 | 6.16
16 | 2023-04-21 | G | 塑料操作手柄缺少操作标识 |  |  |  | 现零件状态为光板件，无标识 | ICA：光板件直接加操作标识； PCA：跟踪操作手柄塑料件皮纹开发，皮纹件加标识； 下一步计划：首次工装丝印件外观确认。12/21 | 连晓雨 王召学 | 9.30 10.30 12.21 | 24.1.25 | 皮纹已经腐蚀完毕，
17 | 2023-04-21 | G | 线束气路装车塑料件脱落（和整车气路及线束接插不牢固） |  |  |  | 1零件变形 2接插件尺寸公差较大 | 更改支架尺寸，吸收接插件公差 | 郜健康 | 6.7 | 6.7
18 | 2023-04-21 | G | 围挡罩壳与底支架装配安装孔不匹配 |  |  |  | 底支架先生产出来，罩壳后期变更，导致不匹配 |  | 李燕龙 | 7.20 | 7.20
19 | 2023-04-21 | G | 靠背下端有异物感 |  |  |  | 此处为加热垫结构，内部在线束，手感是有异物感，但是人背接触后无感觉 | ICA:对座椅护面进行整性处理 PCA:调整座椅靠背加热垫长度，使下部气管下移 | 付成野 | 2023/12/13 | 2024/1/31 | 持续跟踪，待顾客反馈效果
20 | 2023-04-21 | G | 座椅高度最低、倾角最低位置滑轨手柄无法完全解锁 |  |  |  | 滑轨手柄形状设计问题 | 0 | 李燕龙 | 9.10 |  | 消耗存库件
21 | 2023-04-21 | G | 安全带上固定点罩壳内侧边界扭曲 |  |  |  | 第一次试装，工作对产品不请熟悉，未装配到位 | 由工艺工员对操作工进行培训，并更新到作业指导书中，确保装配产品合格 | 张汉青 | 6.7 | 6.7
22 | 2023-04-21 | G | 副驾驶靠背手柄Y晃动间隙大 |  |  |  | 1、由于是第一次装车使用手柄为软膜件，部分手柄孔径偏大（10.2mm），副驾驶手柄与骨架轴孔配合间隙不一致，Y向晃动间隙大，第二批次（10.0mm）座椅手柄孔径偏差合理，装配后无晃动 | 1、正式模具完成后，手柄孔径尺寸可以保证，能够解决手柄间隙问题。 | 李燕龙 | 6.25 | 6.25
23 | 2023-04-21 | G | 靠背调节手柄调节座垫倾角时，空行程大。 |  |  |  |  | 1、此批供货需100%测试靠背调节手柄操作力，拍照记录反馈。 2、到货后吉利方复测操作力进行对比。 | 林涛 许仲雄 | 12.21 | 24.1.25 | 持续跟踪
24 | 2023-04-21 | G | 副驾驶滑轨滑动力偏大 |  |  |  | 底支架滑轨安装平面平面度问题，安装孔位置度问题 | 1.调整底支架与滑轨安装面平面度，使面轮廓度符合设计要求 2.滑轨安装后，多次作动，确保滑动力合格 | 李伟勇 | 6.7 | 6.7
25 | 2023-04-21 | G | 座椅永久性标识 |  |  |  | 第一次发货时间紧，漏粘贴标识 | 发货前在座椅后部粘贴标识 | 连晓雨 | 6.7 | 6.7
26 | 2023-07-06 | R | 旋转座椅晃动量大 |  |  |  |  | 1）改善座椅晃动量的滑槽子零件，供应商整形模具原计划4/20完成验收，验收时发现需重新调试修整，延期1周；4/28模具组装完成，4/29调试，5/6完成锥角修模，5/7-5/8验证100pcs，需输出尺寸报告。 5/8完成生产，5/9输出尺寸报告，设计26±0.1，实测大部分在26.3，偏大0.2mm。继续调整整形模，5/15 2）改善样件计划换装到VP2-44样车继续社会道路试验，4/20已换件完成， 3) VP2-44 于4/26 在吉利完成评审，反馈主驾刚性差。晃动过程中，转盘上下板有相对扭转运动，仍需提升。荣昌考虑重新开发转盘新开模具，具体方案计划要在5/10提交，当前状态支持五月订单交付。 4）5套副驾转盘改制计划，5/7到河北荣昌，计划5/8-5/9改制； 5/10完成一个改制，1. 将锁止卡爪固定方式由卡销变更为螺栓螺母连接后，转盘扭转刚性有提升；2.左右限位柱，橡胶材质支撑性不足，还是更换为金属柱，制作样件验证整体刚性改善情况 | 侯广冀 | 2024/6/30
27 | 2023.8.18 | G | 前罩壳与左侧罩壳匹配间隙不均匀， |  |  |  | 左侧罩壳前端固定孔与钣金件固定孔错位， | 1.ICA：修改前罩壳卡接孔，修大，保证间隙均匀 | 林涛 | 8.18
28 | 2023.8.18 | G | 高度调节手柄和左侧罩壳匹配间隙，左右不均匀，并且存在歪斜 |  |  |  | 调高手柄罩壳安装错误，使用对手件安装 | ICA 1.返修返工座椅， 2.罩壳安装做好防错，避免错装 | 刘荣浩 | 8.18 | 8.18 | 左侧借用开口；右侧新开无开口
29 | 2023.8.18 | G | 电动座椅八向调节按钮易脱落 |  |  |  | 此样件使用的是3D打印件，零件状态精度不稳定，存在脱落现象 | ICA：返修返工座椅，达到稳定状态 | 李燕龙 | 8.18 | 9.27
30 | 2023.8.18 | G | 靠背尾帘不贴合 |  |  |  | 靠背尾帘处于悬空状态，和座椅无挂点， | PCA: 增加尾帘部PVC板 | 梁红波 | 9.15 |  | 样板已下发，正在切换中
31 | 2023.8.18 | G | 靠背下端不平整 |  |  |  | 护面下部型条与钢丝卡接，装配时受力不均，下部受挤压产生 | PCA: 装配后进行整形处理，使用护面下部平顺整齐 | 冯敬乾 | 8.18 | 8.18
32 | 2023.8.18 | G | 副驾驶员座椅最低位置，滑轨前后滑动，防尘罩和底支架摩擦产生异响 |  |  |  | 防尘罩和底支架装配干涉，防尘罩未装配到位 | ICA：进行返工返修， | 冯敬乾 | 8.18 | 12.19 | 持续跟踪
33 | 2023.8.30 | G | 手动安全带不回弹（襄阳试验场） |  |  |  | 座垫倾角调到最高位置时，安全带卷收器固定饭金角度大于设计尺寸时，卷收器拉带与发泡干涉，造成不回弹现象；座垫倾角调到最高位置和靠背调到最后端时，发现安全带卷收器固定饭金在合格范围内，卷收器拉带与骨架发泡干涉，造成不回弹 | ICA:对安全带卷收器固定钣金角度进行返修处理 | 李燕龙 | 9.20 | 9.20 | 角度不合格件已返修合格
34 | 2023.8.30 | G | 线束开线 |  |  |  | 此线束为样件线束，线束对接头匹配不对，临时改制， | PCA:样件线束线禁止使用 | 林涛 | 8.31 | 8.31
35 | 2023.8.30 | G | 副驾驶员座椅漏装SBR |  |  |  | 现场操作工人临时更换，不清楚座椅配置，漏装SBR | ICA:工艺对工人进行培训，保证不能漏装， PCA:规划检验电检设备 | 冯敬乾 | 手动电检已完成 | 9.5
36 | 2023.8.31 | G | 副驾驶员座椅解锁手柄脱落 |  |  |  | 1.U形解锁手柄Y方向无限位，与滑轨安装后，易脱落，导致解锁手柄脱出 2.尺寸超差，标准是177.6-1.5mm，实测为172 | ICA：进行返工返修， PCA: 要求供应商发货前全检，合格后发货 | 林涛 | 10.25 11.21 | 11.22
37 | 2023.9.11 | G | 滑轨向前滑动时，滑轨行程向前超过120mm后会出现类似吱吱声响，向后滑动不会出现 |  |  |  | 电动滑轨与电机搭接支架变形，导致电动连接轴变形，运行过程中会产生异响 | ICA: 滑轨钣金件之间增加垫片，吸收螺栓长度，防止与转盘干涉； | 林涛 | 10.20 | 12.19
38 | 2023.9.11 | G | 电动座椅滑动时部份功能失效（如滑轨向前滑动时，一直按，滑轨动一下就停止，再重新按，滑轨动一下又停止；） | [5 empty] | 张加 董自榆 | 23.12.20 | 23.12.20 | 与供应商正调试整改中
39 | 2023.9.27 | G | 靠背作动过程中，靠背尾帘会挤压到座椅后部塑料件内 |  |  |  | 尾帘内PVC板下部未和护面缝合，处于开口状态，作动过程中PVC板会插入后部塑料件内部 | PCA:尾帘内PVC板与护面缝合,防止塑料件插入后部塑料件内 | 梁红波 | 10.20 |  | 已通知供应商进行整改
40 | 2023.10.4 | G | 襄阳耐久车VP2-11,6500km,座椅阻尼衰减明显，即使在阻尼最硬挡位，过石子路时，直接触底 |  |  |  | 将阻尼器切开，取出阻尼活塞杆组件，发现管口端的垫片破损 | 1，来料抽检（尺寸、硬度）由现有的10pcs每个生产日期提升至20pcs 2，产品下线前对阻尼器器进行100%预压测试，预压20次，查看力值完整性 | 张加 |  | 12.19
41 | 2023.8.18 | G | 电动座椅八向调节按钮晃动量大 |  |  |  | 卡接槽尺寸超差，尺寸偏大 | PCA: 1.调整卡接槽尺寸宽度方向8.0的尺寸改至根部7.8，增加拔模 保证口部8.0 2.长度方向11.6尺寸，单边减0.1，改至11.4 ①12/20-21 电动座椅塑料件试模，试模完成后发一套件给吉利 ②12/25 到货吉利一台装有电动塑料皮纹件的座椅 | 王召学 | 12.15 12.25 4.30 | 2024/5/10 | 等模具回厂，确认状态
42 | 2023-11-03 | G | 座椅扶手角度外张 |  |  |  | 扶手内部支架临时使用手动焊接，精度不准确， | ICA:使用临时焊接工装焊接--11.30号 PCA:使用正式工装焊接-2024.1.2号 | 郭煜 | 11.30 1.2号 | 24.1.25 | 下次到货后无问题关闭
43 | 2023-11-03 | G | 座椅面套多处褶皱 |  |  |  | 作业文件中没有详细的说明，作业员也没有进行培训，装配时不知道装配要点，故面套没有装配到位 | PCA: 作业文件明确面套装配作业要点，对作业人员进行重点说明并进行现场指导装配 | 刘荣浩 | 12.31 | 2024.3.1
44 | 2023-11-03 | G | 座垫总成未卡接到位 |  |  |  | 座椅下线返修后未装配到位，且未进行自检 | PCA: 1.规范返修作业流程，作业员返修座椅后进行自检并签字确认； 2.由线体检验员对返修后座椅进行外观、功能二次确认，保证整椅合格后，去掉返修标识，在进行打包发运 | 刘荣浩 | 11.12 | 12.19 | 已完成
45 | 2023-11-03 | G | 高调器饰板和靠背发泡匹配漏三角洞 |  |  |  | 作业文件中没有详细的说明，作业员也没有进行培训，装配时没有加毛毡，故面套没有装配到位 | PCA：装配时增加毛毡， | 刘荣浩 | 11.12 | 11.12 | 已完成
46 | 2023-11-03 | G | 高度调节手柄歪斜 |  |  |  | 临时安排操作工进行装配，操作工不熟装配要点，不清楚装配要点，件使用错误 | ICA 1.返修返工座椅， 2.罩壳安装做好防错，避免错装 | 刘荣浩 | 11.13 | 12.20
47 | 2023-11-03 | G | 靠背骨架调角器连接板焊接外观差 |  |  |  | 电动座椅靠背骨架是新开件，图纸中未标明焊道位置及尺寸 | ICA:参考手动座椅靠背骨架焊道位置与尺寸，进行焊接 PCA:更新图纸，标注焊接尺寸与位置， | 郭煜 侯广翼 | 2023.11.25 | 2024.3.1
48 | 2023-11-08 | G | 副驾座椅旋转方向反向错误，重复问题 |  |  |  | 副驾转盘旋转方向限位螺栓位置错误，旋转方向弄反 | PCA:作业文件明确旋转限位螺栓作业要点，对作业人员进行重点说明 | 刘荣浩 | 2023.11.10 | 2024.3.1
49 | 2023-11-03 | G | 主驾电动座椅旋转解锁手柄漏气，旋转无法锁止 |  |  |  | 现场装配工将黑色套管后部使用扎带扎住，拉紧，导致气阀上白色气管不能回位，所以漏气（仅一例） | PCA: 1.要求操作工禁止孔住气管，严格按作业指导书中操作 2.座椅装配完后进行气密性检测，合格后发货 | 刘荣浩 | 2023.11.12 | 2023.12.19
50 | 2023-11-03 | G | VP2-37，电动座椅无法前后及俯仰调节，初步判断内部电路短路，保险熔断 |  |  |  | 1.用万用表测量插接件针脚，发现线束端安全带扣的1脚（地）和整车接插件的3脚（电源）连通，和6脚未通。如下图中黄色连线所示。 2.座椅上安全带扣是常闭状态，当整车接插件上电后，电源线和地线直接处于短路状态。 | ICA: 1、短路线束返修处理。 2、专用设备未开发出来之前，用万用表100%检测--11.13 PCA:开发专用检测设备，线束100%检验-。 | 王凯 | 2023.11.21 | 24.1.25
51 | 2023.11.30 | G | 襄阳试验场，VP2-32耐久车发生一例电动座椅高度调节失效问题，经排查是高度传感器摆臂和连接螺杆脱开 |  |  |  | 因为技术未规定螺纹杆螺纹与球头螺纹搭接量和备母扭矩要求，作业指导书中也未明确螺纹搭接量和扭矩，导致工人装配时无标准可依，螺纹搭接量和扭矩未达到设计要求，导致螺纹杆与球头螺母在运动过程中一侧脱开，无法带动另一测球头运动，导致功能失效 | ICA: 1）拆下座垫，手动旋转两侧备母，对连接螺母进行100%排查，按照8-10N.M扭矩重新进行校核，确认无问题后，无松动点漆确认。 PCA: 1）螺纹杆与两侧的球头螺纹搭接量≥8mm，并做好标识，确保螺纹搭接量 2）螺纹杆搭接量满足要求后，在其后部螺纹杆涂螺纹防松胶。 3）锁紧两侧背母，使用M6螺母锁紧力矩达到(8-10N.m)，并且增加防松记号标识。 4）更新作业指导书，增加检测控制点，并在装配过程中进行点检 | 刘荣浩 | 2023.12.15 12.31 | 2024.3.1
52 | 2023.12.5 | G | 驾驶员座椅总成扶手角度不一致 |  |  |  | 焊接工装安装块装配错误，同时未进行测量，导致扶手焊接后角度不对 | ICA: 1、排查仓库焊接成品，并做好标记。 2、对不良品进行返修处理，并做好标记，合格后方可使用 3、对座椅装配完后，检查座椅扶手角度，合格后方可发货 PCA: 1.调试扶手工序焊接工装，打点确认，合格后方可正式焊接 2.调试手的靠背骨架做标记，确保可追溯性。 | 郭煜 | 2023.12.6 | 24.1.25
53 | 2023.12.5 | G | 驾驶员座椅总成扶手与靠背干涉 |  |  |  | 由于扶手高度上调后，取消扶手内部垫片10mm，造 成扶手作动过程中与靠背干涉 | ICA: 1 与顾客沟通后后货 PCA: 1.设计变更，增加扶手内部垫片 | 侯广翼 郭煜 | 2023.12.18 | 24.1.25
54 | 2023.12.5 | G | 安全带出口处外漏剪口 |  |  |  | 使用旧状态护面，剪口尺寸开大， | PCA:调整样板，减少开口尺， | 梁红波 | 2023.12.18 | 2024.3.1 | 持续跟踪，一个月内未出现问题关闭
55 | 2023.12.11 | G | 气管都被压在滑轨和底支架中间，批次0803，这气管都被压扁了 |  |  |  | 气管都被压在滑轨和底支架中间，导致无法过气 | ICA: 1、返修处理。 PCA: 1、规划作业指导书，增加检测要点。 2、对现场操作工进行增训，规范操作要点，增加自互检验。 3、座椅下线前进行气密性检测，各项功能检测，合格后下线 | 刘荣浩 | 12.18 | 12.19
56 | 2023.12.14 | G | 电动座椅阻尼硬 |  |  |  | 1.阻尼塑料套从拨杆中脱出，拨杆调节无动作 | ICA: 1、返修处理。 PCA: 1、规划作业指导书，增加检测要点。 2、对现场操作工进行增训，规范操作要点，增加自互检验，并点涂确认。 3、座椅发货前各项功能检测，合格后下线。 | 刘荣浩 | 12.18 | 2024.3.1
57 | 2023.12.19 | G | 座椅顶部头枕异物 |  |  |  | 工作装配时把拉链头放到头枕上部，摸起来会有异物感 | ICA: 1、返修处理。 PCA: 1、把拉链头放到头枕后部，在作业指导书中增加检测要点。 2、对现场操作工进行增训，规范操作要点，增加自互检验，并点涂确认。 3、座椅发货前各项功能检测，合格后下线。 | 刘荣浩 | 12.20 | 2024.3.1
58 | 2023.12.19 | G | 坐垫倾角最低位置，旋转解锁手柄解锁后不复位 |  |  |  | 减震模块防尘罩与旋转解锁手柄在最低位置时干涉，导致解锁手柄不能自动回位 | ICA: 1、返修处理。 PCA: 1、防尘罩与旋转解锁手柄干涉部位使用扎带与管子扎拉在一起，防止干涉，在作业指导书中增加检测要点。 2、对现场操作工进行增训，规范操作要点，增加自互检验，并点涂确认。 3、座椅发货前各项功能检测，合格后下线。 | 刘荣浩 | 12.20 | 2024.3.1
59 | 2023.12.19 | G | 主副驾安全带后罩壳外漏突出 | [8 empty] | 问题持续跟踪中
60 | 2023.12.19 | G | G3座椅颠簸路试时，副驾安全带收紧功能无法自调节，颠簸后人员拉紧不舒服 |  |  |  |  | 1、清明节后，奥托立夫到荣昌进行技术交流。 | 侯广翼 | 2024/1/31 | 2024/2/28 | 我司技术正在协调中
61 | 2024.1.16 | G | 驾驶员气管卡接塑料件方向装反，导致气管脱开 |  |  |  | 1.设计上没有防错，导致工人装配时很容易装反 | I CA:进行返修，使用扎带固定牢固，无脱开 PCA: | 刘荣浩 | 2024.1.16 | 2024.3.1
62 | 2024.1.16 | G | 驾驶员底支架塑料件孔与钣金孔不匹配，塑料件无法固定牢固 |  |  |  |  | I CA: 无 PCA: 零件设变，修改冲压件形状，修改冲压件模具， | 侯广翼 | 2024.1.16 | 2024.1.25 | 1.冲压件模具已修改完成，设变后件已到我司
63 | 2024.1.25 | G | 副驾调节到最高后无法向下调节 | 230615 |  |  | 副驾调节手柄罩壳与支架干涉，导致手柄调节不能作动到位 | ICA: 手柄罩壳开避让孔，避免干涉 PCA: 1、副驾手柄罩壳设变，增加避让孔。 | 孙国 | 2024.2.29 2024.3.8 | 2024.4.26 | 1.ECR完成--2024.1.25 2.ECN已下发-2024.2.27 3.模具已修改完成，待实物验证
64 | 2024.1.25 | G | 驾驶员六自由度座椅漏气 |  |  |  | 减震模块内部气管与三通未装配到位，导致漏气，卡箍未到配到位 | ICA: 返修处理，并点漆确认 PCA: 1、对工人进行培训，明确装配要点，保证装配无误 2、底支架下线前进行气密性检测，合格后下线 | 刘荣浩 | 2024.1.5 | 2024.3.1
65 | 2024.1.25 | G | 底支架内气管接头短，座椅调节到最前位置将气管接头从支架中拉出 |  |  |  | 1.减震模块借用H6项目，其气管接头为铜接头，与G3 四六变通不一样，连接时把铜头剪掉，换上四六变通接口， 长度会变短。 2.由于底支架和滑轨为新状态结构，未与减震器模块气管匹配 | ICA: 底支架气管增加30mm长度，进行返修 PCA: 1、重新匹配气管长度。 | 张加 | 2024.2.7 2024.4.30 | 2024.4.26 | 气管长度已加长
66 | 2024.1.25 | G | 腰托侧翼调节到最大时继续按开关发出异响 |  |  |  |  | ICA: 进行返工返修处理 PCA: 优化气阀结构，使设计更加合理 | 张加 | 2024.1.25 | 2024.4.26 | 待顾客确认问题，持续关注
67 | 2024.1.25 | G | 驾驶员座椅前后晃动偏大 |  |  |  | 现场工人临时顶岗，靠背与减震模块底支架螺栓未打紧，扭矩不合格 | ICA: 返修处理 PCA: 1、要求生产线体工人定岗，并对临时顶岗工人进行培训，明确装配要点 | 刘荣浩 | 2024.1.25 | 2024.4.26
68 | 2024.1.25 | G | 电动座椅升降开关、记忆开关与塑料件旁侧板卡接不牢，易脱落 |  |  |  | 旁侧板塑料件模具问题，开孔顶块限位松，行程不够，导致塑料件厚度增大 | ICA: 返修处理 PCA: 1、修改模具顶块行程，保证塑料件尺寸合格 | 王召学 | 2024.4.3 |  | 新状态件未到货，持续跟踪
69 | 2024.1.25 | G | 底支架装配塑料件后，与车身安装时，安装工具与塑料件干涉 | [5 empty] | 侯广翼 | 2024/3/15 | 2024/3/15 | 非座椅本身问题，无有效工具
70 | 2024.2.29 | Y | 转盘座椅人坐座椅上往后靠时，座椅会向后晃动会发出咯噔响声 |  |  |  | 滑轨内外轨间隙超差，标准≤0.5，实测为1.2，内外轨使用手测时按压异响 | 1. 5/10吉利研发与光华荣昌到达上海明芳，三方交流了滑轨数据和间隙要求，滑轨间隙超差的根本原因为：荣昌选型的这套滑轨为明芳20年前的产品，按照QC/T 805标准-座椅滑轨技术条件，上下间隙只能达到1.2，他们按照0.5管控滑轨出厂状态是按照明芳自己的测试方法（相比QC/T 805加载方式不一样，明芳反馈说测试方法之前和李燕龙达成一致过） 2. 临时措施：上轨成型后临时增加一道整形工序，增加上轨翻边高度，从而减小上下轨设计间隙，出厂前按照QC/T 805要求进行全检，滑轨测量间隙控制在0.5以内； 3. 永久措施：评估上轨修模方案，上轨翻边增加高度按照0.1、0.2、0.3、0.4四个梯度制作样件验证改善效果，保证减小间隙的同时不影响滑轨前后滑动力；5/20前需要改制试销车订单，5/21开始制作样件验证，5/31前验证完成； 4.华菱试销车订单交付计划： 5/13交付河北工厂20套合格滑轨，荣昌5/15前交付第一批剩余的15套座椅；5/17交付河北工厂20套合格滑轨；5/20交付河北工厂6月订单30套合格滑轨 5. 5/11: 滑轨经过整形调整后，荣昌在明芳生产现场挑选测试了16套滑轨带回河北工厂用于5/15交付的15座椅。 | 侯广冀 | 2024/5/31
71 | 2024.3.1 | G | 车在转弯过程中，大腿与座垫前部接触部分受挤压，会产生塌陷现象 |  |  |  | 设计问题 | 已做吉利颞部不整改汇报，维持现状，QNS关闭 | 朱涧海 | 2024/4/20 | 2024/4/20 | 暂不整改
72 | 2024.3.15 | Y | 标配滑轨滑动操作力大 |  |  |  | 1.滑轨底支架平面底超差，存在折边 | ICA: 1.标配底支架平面度进行手工返修，合格后使用 PCA: 开发整形模具，提升底支架平面度 | 冯敬乾 | 2024.5.15 |  | 5月批次
73 | 20240401 | G | 座椅安装ECAS支架孔偏，批量问题 |  |  |  | 由于焊接工装使用简易工装焊接，螺母孔无定位，导致偏 | ICA: 1.孔位偏的件使用手工返修 PCA: 1.使用工试工装焊接， | 郭煜 | 2024.4.30 | 2024.4.30
74 | 2024.4.2 | Y | 减震器下框左右支架钣金与滚轮总成异响 |  |  |  | 减震器下框左右支架钣金与滚轮总成开档尺寸大，标准26±0.1，实测为26.28 | ICA: 1.使用通止规进行全检 2.对不合格件进行返修处理，合格后方可使用 PCA: 1.先开矫形工装，对零件进行整形处理 2.重新开连续模具， | 司艳策 冯敬乾 | 2024.3.20 2024.6.15
75 | 2024.4.3 | G | 低配安全带罩壳堵盖，折弯后存在白印 |  |  |  | 塑料件材质选型不合理，PP-T20材料性能折边后会产生白印 | ICA: 1.暂无 PCA: 1.选择合理材料， | 侯广翼 | 2024.4.20 | 2024.4.20
76 | 2024.4.3 | Y | 减震模块上框左右支架钣金与加强钣金存在碰撞异响 |  |  |  | 减震器上框左右加强板SHT0010209/SHT0010210由于两侧加强筋问题导致成型后产品尺寸左造成滚轮异响 | ICA: 1.对尺寸进行返修 PCA: 1.取消加强钣金一侧加强筋 | 高冰川 | 2024.3.15
77 | 2024.4.3 | G | 电动座椅，左右晃动异响 | [5 empty] | 林涛 |  |  | 退回的座椅问题不再现，我司持续跟踪状态
78 | 2024.4.3 | G | 低配座椅，头枕两侧肩部位置面套与发泡不贴合 |  |  |  | 护面样板不合理，与发泡不贴合 | ICA: 1.进行整形，调整到最佳状态 PCA: 1.调整护面样板，对相关护面进行优化 | 梁红波 | 2024.4.30 | 2024.4.30
79 | 2024.4.3 | G | 座椅滑轨连接螺栓，未打点检标记 |  |  |  | 现场工人装配后，未进行点漆操作，未按标准要求操作 | ICA: 1.返修，对螺栓扭矩进行点漆确认 PCA: 1.对相应岗位工人进行培训，按标准作业执行，对螺栓进行点漆确认 | 刘荣浩 | 2024.4.10 | 2024.4.30
80 | 2024.4.3 | Y | 华菱基地，副驾座椅腰托开关面板堵盖脱开 |  |  |  | 新员工装配时，不清楚怎么安装，未反馈给领导，忘记安装 | ICA: 1.进行返修 PCA: 1.对新员工进行培训，明确安装方式 | 刘荣浩 | 2024.4.10
81 | 2024.4.3 | G | 座椅靠背，右下角位置评审褶皱 |  |  |  | 护面样板不合理，与发泡不贴合 | ICA: 1.进行整形，调整到最佳状态 PCA: 1.调整护面样板，对相关护面进行优化 | 梁红波 | 4.20 | 2024.4.30
82 | 2024.4.3 | Y | 电动座椅，电磁阀螺栓松动 |  |  |  | 设计未明确规定螺栓型号，作业指导书中无相关的操作指导，现场装配时使用其他螺栓进行安装，未安装牢固 | ICA: 1.进行返修 PCA: 1.设计给出合适的螺栓型号,M4*12的， 2.更新相关的作业指导书，明确螺栓型号。 | 张加/刘荣浩 | 2024.4.10
83 | 2024.4.3 | Y | 华菱基地，副驾SBR线束未接，坐垫和控制器SBR未连接 |  |  |  | 新员工装配时，不清楚怎么安装，未反馈给领导，忘记安装 | ICA: 1.进行返修 PCA: 1.对新员工进行培训，明确安装方式 | 刘荣浩 | 2024.3.20
84 | 2024.4.3 | Y | 手动主驾座椅，上下减震的时候，摩擦力大，有金属摩擦的声音 |  |  |  | 减震器上框左右加强板SHT0010209/SHT0010210由于两侧加强筋问题导致成型后产品尺寸左造成滚轮异响 | ICA: 1.对尺寸进行返修 PCA: 1.取消加强钣金一侧加强筋 | 高冰川 | 2024.3.15 |  | 同序号76
85 | 2024.4.2 | Y | VP3-8样车-整车综合耐久性试验，强化路4756km和6198km，主驾座椅减震功能异常，座椅高度停留在最低位置，高度调节和速降均无反应，座椅不充气。 | 路试问题 |  |  | VDC气阀上部的补偿气缸和导向杆有卡滞问题 | ICA: 1.出现卡滞的气阀拆下，用工具将补偿气缸导向孔边缘的毛刺刮掉 2.导向孔增加倒角 PCA:1）导向孔内径修模，将导向杆和导向孔的配合间隙从0.1mm增大到0.3mm。 | 张加 | 2024.5.25
86 | 2024.4.2 | Y | VP3-7样车-整车综合耐久性试验，磨合1000km、强化路207km，车辆行驶过程中，主驾座椅上下跳动时排气音偏大大。 | 路试问题 |  |  | 电控座椅充气排气是由电磁阀控制的，电磁阀排气口装有消音器（如图1）。 经过确认，排气声音大的座椅是消音器松脱导致的。 1.根本原因为和电磁阀连接的消音器出现松动，重新装配后排气声音恢复正常； | ICA：（执行时间：2024年4月10日之前的电控座椅全部返修） 在气管上装上竹节接头后，再将消音器装在竹节接头另一端，图4。 该接头尺寸和我司目前批量使用的其他气阀产品上的连接形式和尺寸是完全一样的，因此可靠性是得到保证的 永久措施：（执行时间：2024年4月10日以后生产的电控座椅） 更改电磁阀排气口连接形式 | 张加 | 2024.4.10
87 | 2024.4.2 | Y | VP3-7样车-整车综合耐久性试验，磨合1000km强化路800km,主驾座椅停在最高位置，无法向下调节。 | 路试问题 |  |  | 座椅在上下运动时，传感器线束挂到骨架的金属轴上，座椅升到较高位置时会拽来传感器线束，导致断裂 1.根本原因为高度传感器连接线束断开，3/30重新连接线束，座椅功能恢复； | ICA:（执行时间：2024年4月10日之前的电控座椅全部返修） 对已经拽断的线束的座椅进行重新连接，固定线束。 对已发到客户处的电控座椅，全部检查对线束进行固定，避让开轴 PCA:更改骨架，取消轴。 线束布置走向重新优化，做Z向可靠性验证，下发线束装配技术要求及作业指导书 | 张加 | 2024.4.30
88 | 2024.4.2 | Y | VP3-7样车-整车综合耐久性试验，磨合1000km强化路1000km,副驾座椅上下减震时发出"哒哒哒"异响 | 路试问题 |  |  | 沿着座椅垂直方向，用手上下晃动阻尼器，可以明显的听到和感受到下部安装点有“哒哒哒”声音 1.根本原因为阻尼器连接螺栓松动，阻尼器下端安装孔和转轴敲击异响，3/30重新拧紧螺栓，异响消除； | ICA:（执行时间：2024年4月12日） 挑选金属轴套和塑料衬套配合间隙较小的进行装配。 用扭矩扳手装配后，再用手动扳手拧紧确认。 装配完后用手上下晃动阻尼器，确认无“哒哒哒”响声。 PCA:（完成时间：2024年4月30日） 重新匹配金属轴套和塑料衬套配合间隙。 | 张加 | 2024.4.30
89 | 2024.4.2 | Y | VP2-44样车-社会道路可靠性试验（杭州），副驾驶座椅开启通风模式，坐姿往座椅左侧倾斜时，一档风量轻微“滋滋滋”异响，二档三档明显异响，感觉像风扇叶面干涉发出来的声音 | 路试问题 |  |  | 座垫固定风扇处的发泡局部缺料，缺少支撑，当风扇位置局部受力时，一侧会倾斜，导致发泡会与风扇干涉 | ICA:对泡沫产品进行挑选，挑选状态较好者使用！ PCA: 改变浇注路径，由原来单条直线浇注，改为双直线往复浇注并在风扇口处做为浇注终点，增大此处料量分布！ | 倪剑恒 | 2024.3.3
90 | 2024.4.2 | Y | VP2-44样车-社会道路可靠性试验（杭州），主驾驶气囊座椅开启后，过颠簸路面时，气囊上下作动存在“吱吱吱”异响 | 路试问题 |  |  | 1.推拉活塞杆可以明显听见橡胶与活塞杆的摩擦声； 2.活塞杆涂抹油脂后，声音消失； 3.从阻尼器结构来说，活塞杆与右封是过盈配合的，活塞杆和油封之间会一层油脂润滑，防止出现干磨，本次异响是由于润滑不够的话会导致活塞杆与油封之间干摩擦，出现类似视频中的摩擦异响； 4.排查生产过程涂油脂工艺，设备自动喷涂，定量控制，且喷涂后的油脂分布均匀，没有漏涂油风险。； 综合以上，推测异响是由于油封油脂损耗，导致活塞杆和橡胶之间干磨，产生的摩擦异响，属于正常现象。 | 分供方已添加定量阀控制涂油量，4/12措施已制定，5月订单体现 | 张加 | 2024/5/30
91 | 2024.4.2 | Y | VP2-42样车-社会道路可靠性试验（杭州），副驾驶安全带回收无力 | 路试问题 |  |  | 座垫倾角调到最高位置时，安全带卷收器固定饭金角度大于设计尺寸时，卷收器拉带与发泡干涉，造成不回弹现象；座垫倾角调到最高位置和靠背调到最后端时，发现安全带卷收器固定饭金在合格范围内，卷收器拉带与骨架发泡干涉，造成不回弹 | ICA:对安全带卷收器固定钣金角度进行返修处理 PCA: 1.对安全带卷收器固定支架角度调整，由83±0.5°，调整到80±0.5° | 侯广冀 | 2024/5/30
92 | 2024.4.2 | G | 气管固定钣金夹子全部碎了，固定点脱落 |  |  |  | 供应商单件质量不合格，夹片作动几下后卡断裂 | ICA:对断裂的夹子进行更换返工处理 PCA: 更换新供应商海尔曼的钣金夹子 | 张加 | 2024.4.30 | 2024.4.27 | 已切换完成
93 | 2024.4.2 | Y | 2-38主驾阻尼器拨杆头脱落，发生数量2例 | 路试问题 |  |  | 阻尼器拨杆头在底座装配时已装配到位，但在座椅总成装配时，拉线头低，需要把拨杆头提出，然后装配拉线，导致拨杆头未装配到位 | ICA:返修，点漆确认 PCA: | 张加 | 2024/5/20
94 | 2024.4.14 | R | 副驾高度调节手柄与旁侧板间隙不均 | 试装 |  |  | 高度调节手柄与旁侧板设计时匹配不到位，导致高度调节手柄前部与旁侧板缝隙大，后部缝隙小 | ICA: 将高度调节手柄安装圆孔扩展为长圆孔，高度调节手柄安装时向前推，使手柄前后间隙均匀 PCA: | 侯广冀 |  |  | 5月批次
95 | 2024-04-30 | Y | 4月底收到保定面套厂面套，批量褶皱 |  |  |  | 临时切换新面套供应商，第一此生产工艺不稳定，且面套做过减薄设变 | ICA：临时返修，熨烫，跳针整形；2024/5/8 PCA：面套供应商修改版型，提升缝纫工艺2024/5/20 | 梁红波 | 2024/5/20 |  | 5月批次
96 | 2024-05-10 | R | 座椅阻尼调节开关左右间隙不均 |  |  |  | 塑料件装配至坐盆骨架后综合误差累计 | ICA：让步放行； PCA：需进一步分析原因，制定永久措施 | 林涛 |  |  | 5月批次
97 | 2024-05-15 | Y | 座椅塑料件白色操作标识模糊 |  |  |  | 丝印印刷胶皮模沾墨过少不均匀，导致印刷不清晰 | ICA：华菱基地库存与供应商库存进行排查，针对不良件做更换2024/5/17 PCA:更新作业指导书，要求胶皮模沾墨量适量均匀； 培训生产员工，沾墨后做自检确认； 座椅下线终检做丝印效果检查 2024/5/20 | 林涛 | 2024/5/25 |  | 5月批次
98 | 2024-05-15 | Y | 塑料件外观色差、熔接痕、缩印等问题 |  |  |  | 模具工艺问题，未修模完成 | ICA：让步接收 PCA：模具修模，做外观认可2024/5/25 | 王召学 | 2024/5/25 |  | 5月批次
99 | 2024-05-15 | Y | 座椅滑轨晃动空旷 |  |  |  | 滑轨间隙尺寸超差，实测1.2mm,设计≤0.5mm，制造工艺精度不足 | ICA：荣昌前往上海明芳交流，临时返修挑选滑轨间隙在0.6-0.7做染布接收 PCA：评估上轨修模方案，上轨翻边增加高度按照0.1、0.2、0.3、0.4四个梯度制作样件验证改善效果，保证减小间隙的同时不影响滑轨前后滑动力 2024/5/20 | 苏东 | 2024/5/31 |  | 5月批次
Note on D3: R：进度延误/无措施计划/重大问题； Y：有措施计划未完成； G：完成

## G3项目零件问题清单 (hidden)
G3项目零件问题清单
跟踪编号 | 开口日期 | 状态 | 问题描述 | 图片 | 原因 | 整改措施 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 2023-04-18 | Y | 骨架焊接焊渣外观不良 |  | 手工焊接未使用机器人焊接 | ICA：现阶段安排返修处理； PCA：1）使用机器人焊接；TBD 2）针对外露部分进行打磨处理；2023/4/28 | 连晓雨 | TBD
2 | 2023-04-18 | Y | 骨架表面电泳漆划伤脱落 |  |  | ICA：本批次安排返修处理; 下批次如不再现就关闭 2023/5/5 | 连晓雨 | 2023-05-05
3 | 2023-04-18 | G | 面套裁片缝纫错误，两侧使用打孔裁片 |  | 最新数据状态未传递至生产 | 安排原面套拆卸错误裁片; 北京发送正确裁片至黄骅工厂；4/19 | 连晓雨 | 2023-04-19 | 2023-04-20
4 | 2023-04-19 | Y | 通风海绵未开孔 |  | 未开发冲切刀模 | ICA :安排临时返修进行开孔处理; PCA：开发冲切刀模用于海绵开孔；2023/5/25 | 连晓雨 | 2023-05-25
5 | 2023-04-19 | Y | 通风加热线束长度偏短 |  | 供应商制造不良 | ICA：更改线束走向支持生产；2023/4/20 PCA：供应商按照标准制作合格线束，满足长度需求；2023/5/25 | 连晓雨 | 2023-05-25
6 | 2023-04-21 | Y | 靠背拉链未反面隐藏; 座椅下线前拉线头未剪掉 |  |  | ICA:下线后剪掉拉链头；2023/4/23 PCA: 1)更换隐形拉链；2023/5/25 2）更换不带头拉链；2023/5/25 | 连晓雨 | 2023-05-25
7 | 2023-04-21 | Y | 头枕下方与左右两侧面套空浮，裁片过大与数据不符 |  | 裁片版型开发未充分验证 | ICA：让步接受; PCA：调整面套裁片，满足包覆外观效果；2023/5/25 | 连晓雨 | 2023-05-25
8 | 2023-04-21 | Y | 坐垫前端突出位置有针眼外露 |  |  | ICA：让步接受; PCA：确认发泡槽位置与深度；2023/4/22 | 李燕龙 | 2023-04-22
9 | 2023-04-21 | R | 前罩壳与左侧罩壳有断差 |  | TBD | ICA：让步接受； PCA：供应商工程师分析原因 整改H6配合件，5月25日体现 | 李燕龙 | 2023-04-24
10 | 2023-04-21 | Y | 安全带肩部罩壳位置面套漏洞、褶皱 |  |  | 漏洞：加毛毡；2023/4/23 李燕龙 褶皱：1）下线前熨烫整形；2023/4/20; 2)面套裁片优化，持续改进待客户评审确认；2023/5/25 | 连晓雨 | 2023-05-25
11 | 2023-04-21 | R | 转盘左右有晃动 |  | 卡爪齿临时处理后，导致与转盘齿配合间隙大 | ICA：临时加衬套；2023/4/23 PCA: 1）镭射工艺卡爪：调整卡爪与转盘的配合间隙；2023/5/25 2）跟踪卡爪落料模开发进展，模具件装配验证；2023/5/25 | 连晓雨 | 2023-05-25
12 | 2023-04-21 | R | 转盘回到初始位置时过挡点，需要回转一定角度（2-3°）才能锁止 |  | 限位挡点位置度偏差大 | ICA: 临时将M8螺栓改为M10螺栓使用；2023/4/23 李燕龙 PCA：跟踪转盘落料模开发进展，模具件装配验证 | 连晓雨 | 2023-05-25
13 | 2023-04-21 | Y | 高调器挡板颜色调整 |  |  | 供应商按照深冷灰进行颜色调整；2023/5/25 | 连晓雨 | 2023-05-25
14 | 2023-04-21 | Y | 尾帘线头，尾帘缝线左右不齐，面套存在压痕 |  |  | 1)培训员工缝纫要求；2）下线前熨烫整形；3）面套存放防褶皱防护，使用料架悬挂 | 连晓雨 | 2023-05-25
15 | 2023-04-21 | Y | 堵盖卡接不牢 |  | 当前为软模塑料件 | ICA：粘贴双面胶辅助固定；2023/4/20 PCA:跟踪塑料硬模开发进展，模具件装配验证； 2023/6/10 | 连晓雨 | 2023-06-10
16 | 2023-04-21 | Y | 塑料操作手柄缺少操作标识 |  |  | ICA：光板件直接加操作标识； 2023/4/23 李燕龙 PCA：跟踪操作手柄塑料件皮纹开发，皮纹件加标识；2023/10/31 | 李燕龙 连晓雨 | 2023-10-31
17 | 2023-04-21 | Y | 线束气路装车塑料件脱落（和整车气路及线束接插不牢固） |  | 1零件变形 2接插件尺寸公差较大 | 更改支架尺寸，吸收接插件公差 | 李燕龙 | 2023-05-25
18 | 2023-04-21 | Y | 围挡罩壳于底支架装配安装孔不匹配 |  | 底支架先生产出来，罩壳后期变更，导致不匹配 | 底支架先生产出来，罩壳后期变更，导致不匹配 | 李燕龙
19 | 2023-04-21 | Y | 靠背下端有异物感 |  | 加热垫长度不适 | 通知供应商进行设计变更 | 李燕龙 | 2023-05-30
20 | 2023-05-25 | Y | 座椅高度最低、倾角最低位置滑轨手柄无法完全解锁 |  | 滑轨手柄形状设计 |  | 李燕龙
21 | 2023-05-25 | Y | 安全带上固定点罩壳内侧边界扭曲 |  |  |  | 李燕龙
22 | 2023-05-25 | Y | 副驾驶靠背手柄Y晃动间隙大 |  |  |  | 李燕龙
23 | 2023-05-25 | Y | 靠背手柄解锁倾角的空行程较大 |  |  |  | 李燕龙
24 | 2023-05-25 | Y | 副驾驶滑轨滑动力偏大 |  | 底支架滑轨安装平面平面度问题，安装孔位置度问题 |  | 李燕龙
25 | 2023-05-25 | G | 座椅永久性标识 |  | / | 已粘贴 | 连晓雨 | 2023-06-05
Note on D3: R：进度延误/无措施计划/重大问题； Y：有措施计划未完成； G：完成

## Sheet5 (hidden)
Closed
On-going
Canceled
N/A

## Drop down menus (hidden)
RISK | Priority | Function | Customer
TBD | TBD | Program Mgmt | TBD
N/A | N/A | Engineering | N/A
R | A | Manufacturing | Customer
Y | B | Quality | Internal
G | C | Finance | Both
B |  | Purchasing
Studio
General Mgmt
Commercial
Other