## ECN
工程变更通知书（ECN）
变更申请时间 |  | 2024-06-03 |  | 车型代号 | ZY2103 | 变更申请输入文件 | ECR0010503
客 户 名 称 |  | 重汽 |  | 提 出 人 |  | ECN编号 | ECN0005663
总成名称 |  | 详见附件清单（主驾、2080副驾、1880副驾）中间固定支架焊接总成、 |  |  |  | 总成件号 | 详见附件清单（主驾、2080副驾、1880副驾）、SLT0010375
零/部件名称 |  | 详见附件、中间固定支架 |  |  |  | 零/部件件号： | 详见附件、SLT0010385
项目阶段 | [5 empty] | 变更零件类型
更改类型
更改原因 | [5 empty] | 是否需提交客户批准
更改等级
|  | 较大的更改： 该更改将影响产品的外形、安装或功能 |  |  | 重要的过程更改： 对客户而言该更改有明显的外观变化 | 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改，对客户无直接影响 |  | 1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变 更 申 请 内 容 | 客户输入，近期频繁出现靠背连接支架与车身本体孔位不冲问题以及靠背装配后脱出问题，造成客户抱怨。 为保证座椅与支架装配同一厂家产品件，增加标识； |  |  |  |  | 变更申请后： 1、客户输入，对中间固定支架焊接总成（SLT0010375）增加标识（RC）,字体字号不限。 临时措施：在铰链上粘贴RC标识； 永久方案：修改模具，永久打刻RC标识—5号字； 2、 客户输入，统帅座椅标识变更。 涉及整椅件号，面套零件号详见附件。
是否影响其它项目？（下列填写项目名称）
X35，MA501（填写具体影响点）
验证\试验方式 | [7 empty] | 是否影响制造过程
填写具体影响点
是否影响物流 | [5 empty] | 批准后进行更改所需时间 |  | 10个工作日
主 送 单 位 |  | 河北及湖南光华荣昌
发 放 部 门
库存品处理方案
涉及产品状态 |  | 数量 |  | 责任人 | 处理方案 |  | 责任人 |  | 完成时间
已销售产品 |  |  |  |  | 不涉及
公司成品 |  |  |  |  | 不涉及
公司原材料 |  |  |  |  | 不涉及
公司半成品 |  |  |  |  | 不涉及
供应商产品 |  |  |  |  | 不涉及
供应商半成品 |  |  |  |  | 不涉及
工程变更批准日期 （新状态执行时间） |  |  |  | 2024-06-04 |  | 产品切换日期 （新/老状态切换时间） |  | 6月15
需要变更的资料（影响PPAP资料）
文件名称 |  |  | 责任人 |  | 要求完成时间 | 文件名称 | 责任人 |  | 完成时间
|  |  | 王婷 |  | 2024-06-07 |  | 刘荣浩 |  | 2024-06-07
|  |  | 王万胜 |  | 2024-06-03 |  | 林涛 |  | 2024-06-07
|  |  | 王万胜 |  | 2024-06-03
|  |  | 林涛 |  | 2024-06-07
编制 |  |  |  |  | 审核 |  | 批准
否
是
设计
工艺
模具
夹具
自制件
PPV阶段
PP阶段
P阶段
量产阶段
采购件
外协件
客户
公司
供应商
试验\检测方法
其他：
原材料
重要二次配套
模具开发阶段
改进措施
VA/VE
预防措施
客户要求
其它
级别1
级别2
级别3
级别4
检具
是
否
N/A
制造厂
其它＿＿＿＿
财务部
前期质量部
营销部
采购部
供应商 ）
物流部 ）
工艺部 ）
质量部 ）
产品开发部 ）
ERP
BOM
2D图纸
3D数据
供应商技术协议
价格协议
作业指导书
控制计划
DFMEA
PFMEA
检验指导书
特殊特性清单
PSW文件
Ppk
过程流程图
其它
MSA
样件验证
小批试装
客户试验/验证/装车
需路试
内部试验
委外试验
其他（ ）
是
否
是
否
临时方案