## 解放自卸车J6LDVP试验大纲
设计验证计划和报告 （Design Verification Plan and Report） 表单编号：GR-72-00-07(B/0) | [13 empty] | 编制
审核
批准
会签
项目名称 |  |  |  |  | 零部件/总成号 | [8 empty] | 日期
车型 |  |  |  |  | 零部件/总成名称 | [8 empty] | 密级：□一般 ■秘密 □机密 □绝密
序号 | 检验/试验项目 | 试验类别 | 试验标准 | 试验描述 | 目标要求 | 试验地点 | 试验样本描述 |  |  | 开始日期 | 结束日期 | 周期（天） | 样品提供日期 | 结果判定 |  | 备注
[7 empty] | 零部件/总成号 | 零部件/总成名称 | 数量 |  |  |  |  | 测试结果 | 报告编号
1 | 六自由度振动耐久 | 可靠性要求 |  | 戴姆勒完整路谱，总时长234h，高调：中间，靠背：15°，滑轨：最后位置，负载：68kg，气压：1.0±0.2，阻尼：前117h阻尼最大位置后117h阻尼中间位置 | 试验后滚轮无变形、无破损 | 光华荣昌实验室 | 9900152905 | 乘客单人座椅总成
2 | 减震器系统耐久 | 可靠性要求 |  | 仰角调至水平状态；底座升降调至中间位置；阻尼最大状态；负载90kg；气压1MPa，频率2.0Hz，进行500万次振动 | 试验后滚轮无变形、无破损 | 光华荣昌实验室 | 9900152905 | 乘客单人座椅总成
3 | 安全带固定点强度 | 性能要求 | GB14167/N3 | 1.对连接安全带上固定点及相应的下固定点的上人体模块施加4500N±200N的试验载荷 2.与此同时，对下人体模块施加4500N±200N的试验载荷 3.惯性载荷应施加在座椅上或与相应的座椅的实际质量相当的座椅相关部件上。载荷为座椅总成质量的6.6倍。 4.沿平行于车辆纵向中心平面并与水平线成向上10°±5°的方向施加载荷，先施加总载荷10％（误差±30％）的预加载，然后增加载荷至总载荷； 5. 在30s内加载至规定值，并至少保持2s | 试验后滚轮无变形、无破损 | 光华荣昌实验室 | 9900152905 | 乘客单人座椅总成
4 | 安全带固定点强度 | 性能要求 | GB14167/N2 | 力分布： 肩部带：4.5 kN + 10 % 座椅重量*6.6倍；腰部带4.5 kN + 90 % 座椅重量*6.6倍，力的方向：应沿平行于汽车纵向中心面并与水平线成10°±5°的方向向前施加负荷(预加载荷10％（误差±30％）)。 过载： 120 % 负载（安全带力+座椅重量），无结构故障和功能锁止失效（如纵向调节和座垫延伸调节） 两秒内加载力达到100％，保持2s记录向前位移量，1s内加载之120％ 保持5s强度验证。 | 试验后滚轮无变形、无破损 | 光华荣昌实验室 | 9900152905 | 乘客单人座椅总成
备注：
1、试验项目及标准栏由整椅工程师填写，主要采用国标、行标或国际标准，如主机厂有明确标准按照主机厂标准进行试验，试验描述及目标要求同试验标准相一致；
2、基于成本节约的目的，试验样本件号及名称需增加样本编号，测量项试验样本做完测量后仍然可用于强度类试验或耐久类试验，试验的先后顺序为：①测量类试验→②强度类试验→③耐久类试验；样本描述由整椅工程师填写，件号后面加样本编号，编号的最大数值代表本项目DVP需要该种配置座椅的最大数量 ；
3、试验地点栏由试验中心填写，填写“北京光华荣昌试验室或委外试验结构，如天津汽研、SGS等”，客户指定试验结构的由整椅工程师填写完成；
4、试验标准无年代号标识的以标准最新版本为准；
5、样品提供日期从试制大计划分解，由项目经理填写，试验日期由试验工程师填写，结合各状态样件试验的需求，明确各状态样件设计验证时间节点；
6、结果判定栏由试验工程师负责填写，按照测试情况，填写测试结果及报告编号。
Note on A1: 周赛: 此模板为内部模板，适用于客户无DVP表单的情况。若客户提供详细DVP表单了，需按照客户模板执行，但需要在客户基础表单上增加到件日期，开始日期，以及样品编号，目的为了多个试验可共用一个样品，避免浪费。如客户表单不许变动，则请各位转化一版内控DVP表单
Note on B8: 周赛: 试验项目、类别、标准、试验描述、目标要求、试验样本描述等由整椅工程师填写
Note on G8: 周赛:试验地点栏由试验中心填写，填写“北京光华荣昌试验室或委外试验结构，如天津汽研、SGS等”，客户指定试验结构的由整椅工程师填写完成
Note on K8: 周赛: 试验日期由试验工程师填写，结合各状态样件试验的需求，明确各状态样件设计验证时间节点
Note on N8: 周赛: 样品提供日期从试制大计划分解，由项目经理填写并跟踪
Note on O8: 周赛: 测试结果的跟踪及报告编号由试验室将报告发给整椅工程师汇总更新
Note on J9: 增加数量列，原来是在样本里面增加编号，每个配置最高编号代表着该配置的最大数量，2019.1.7刘继永部长与袁联荣部长商定此列由实验室填写，实验室对此状态最了解，样本编号还是由实验室来编制，现在实际情况是按照此执行的。