## 问题清单A6
A6座椅试制问题清单-2024.6.7
跟踪编号 | 反馈日期 | 问题分类 | 问题描述 | 生产批次 | 图片 | 整改后照片 | 原因 | 整改措施 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 2024.6.7 | 外观类 | 外观类靠背骨架安全带上端钢丝在Z向突出，与面套干涉 | 20240607 |  |  | 此位置为手动焊接，未上机器人焊接夹具安全带导向钢丝布置过高 | 钢丝用机器人焊接夹具焊接 重新布置安全带导向钢丝 | 冯敬乾 张甲 | 6/30
2 | 2024.6.7 | 外观类 | 主驾头枕面套褶皱 | 20240607 |  |  | 非正式样板设计 | 依磨具件泡沫展开样板设计 | 梁红波 | 6/25
3 | 2024.6.7 | 外观类 | 主驾头枕面套左侧，靠背右侧面套悬空 | 20240607 |  |  | 非正式样板设计 | 依磨具件泡沫展开样板设计 | 梁红波 | 6/25
4 | 2024.6.7 | 外观类 | 主驾扶手与面套间隙大 | 20240607 |  |  | 产品初期一致性无法保证 | 按照模具件泡沫重新打版后，在验证此问题。 | 张甲 | 6/30
5 | 2024.6.7 | 外观类 | 主驾/副驾靠背与座垫衔接位置黑色面套外漏 | 20240607 |  |  | 非正式样板设计 | 依磨具件泡沫展开样板设计 | 梁红波 | 6/25
6 | 2024.6.7 | 外观类 | 副驾座垫骨架下方缓冲块紧固螺栓使用错误，造成螺栓帽突出 | 20240607 |  |  | 员工为新人，不清楚标准 | 培训作业标准，并对相似螺栓、螺钉进行区分培训 | 刘梦鹤 | 6/25
7 | 2024.6.13 | 外观类 | 主驾两翼泡绵造型R角 | 20240613 |  |  |  |  | 梁红波 | 6/25
8 | 2024.6.13 | 外观类 | 安全带出口罩壳周围面套褶皱 | 20240613 |  |  |  |  | 梁红波 | 6/25
9 | 2024.6.13 | 外观类 | 主驾头枕后侧泡绵与面套不匹配，泡绵R角靠后 | 20240613 |  |  |  |  | 梁红波 | 6/25
10 | 2024.6.13 | 外观类 | 主驾通风加热靠背面套未开孔 | 20240613 |  |  |  |  | 梁红波 | 6/25
11 | 2024.6.13 | 外观类 | 主驾靠背接合处缝合深度不均 | 20240613 |  |  |  |  | 梁红波 | 6/25
12 | 2024.6.13 | 外观类 | 主驾靠背缝线不直 | 20240613 |  |  |  |  | 梁红波 | 6/25
13 | 2024.6.13 | 外观类 | 主驾坐垫缝线深度不均 | 20240613 |  |  |  |  | 梁红波 | 6/25
14 | 2024.6.13 | 外观类 | 主驾线束缺少固定点，容易造成气管断气 | 20240613 |  |  |  |  | 付成野 | 6.30
15 | 2024.6.7 | 尺寸类 | 主驾高配靠背加热垫与舒适性海绵不匹配，舒适性海绵宽约15mm，造成泡面粘扣无法粘贴 |  |  |  | 非正式样板设计 | 依磨具件泡沫展开样板设计 | 梁红波 | 6/25
16 | 2024.6.7 | 尺寸类 | 主驾高配靠背发泡粘扣与面套不匹配 |  |  |  | 非正式样板设计 | 依磨具件泡沫展开样板设计 | 梁红波 | 6/25
17 | 2024.6.7 | 尺寸类 | 主驾安全带出口右后侧粘扣与泡绵不匹配 |  |  |  | 非正式样板设计 | 依磨具件泡沫展开样板设计 | 梁红波 | 6/25
18 | 2024.6.7 | 功能类 | 主驾靠背骨架靠背调节连接杆焊点焊偏，导致功能失效 |  |  |  | 此点位置为手动焊接，漏焊道 | 人工进行补焊 | 冯敬乾 | 2024.06.15
19 | 2024.6.7 | 功能类 | 主驾座椅线束左侧无线束固定点，线束无法固定 |  |  |  | 借鉴H6座椅布局，未充分考虑A6座椅的实际布局 | 增加线束固定点位置，并进行验证，在其他车型上进行横展 | 付成野 | 2024.6.30
20 | 2024.6.7 | 功能类 | 主驾安全带回弹慢 |  |  |  | 织带滑动过程中阻力过大 | 优化骨架结构，6月13日在座椅装配过程中按照新方案验证 | 张甲 | 6月13日
21 | 2024.6.7 | 功能类 | 安全带在卷收器内装反，导致在系安全带时X方向打卷 |  |  |  | 质量问题 | 6月13日座椅装配过程中的安全带会体现新状态的安全带 | 张甲 | 6月13日
22 | 2024.6.7 | 功能类 | 副驾面套后方卡条易脱出 |  |  |  | 面套过紧、卡条配合不佳 | 样板设计调整及辅材选配 | 梁红波 | 2024.6.25
23 | 2024.6.7 | 功能类 | 副驾滑动座椅座垫骨架与滑轨安装不变（螺母焊接无工装/锁紧工具与座盆干涉） |  |  |  | 采用手工焊接和孔定位的方式来焊接，定位不准 | 开发焊接夹具，保证定位准确 | 冯敬乾 | 2024.07.25
24 | 2024.6.7 | 功能类 | 副驾滑动座椅座垫骨架与座盆安装孔偏 |  |  |  | 1、孔实际为手工打孔，位置有偏差； 2、焊接时没有定位 | 1、只开发了成型模具，冲孔模具未开发完 2、开发焊接夹具 | 冯敬乾 | 2024.07.25
25 | 2024.6.7 | 功能类 | 副驾滑动座椅两侧塑料罩壳安装不便 |  |  |  | 图纸上预留的塑料件安装孔实物状态没有体现 | 等待座盆安装支架符合图纸状态，在验证塑料罩壳装配情况 | 张甲 | 6月30日
26 | 2024.6.7 | 功能类 | 滑动副驾靠背面套扶手支架空位漏冲孔 |  |  |  | 非正式样板设计，未开孔 | 依磨具件泡沫展开样板设计 | 梁红波 | 6/25
27 |  | 试验车 | 气管三通断裂 | [5 empty] | 张加 | 6.30
28 |  | 试验车 | 主进气管脱开 | [5 empty] | 张加 | 6.30
29 |  | 试验车 | 主驾底座模块化异响 | [5 empty] | 高冰川 | 6.30
30 |  | 试验车 | 主驾安全带不回弹 | [5 empty] | 张甲 | 6.30

## G3项目零件问题清单 (hidden)
G3项目零件问题清单
跟踪编号 | 开口日期 | 状态 | 问题描述 | 图片 | 原因 | 整改措施 | 责任人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 2023-04-18 | Y | 骨架焊接焊渣外观不良 |  | 手工焊接未使用机器人焊接 | ICA：现阶段安排返修处理； PCA：1）使用机器人焊接；TBD 2）针对外露部分进行打磨处理；2023/4/28 | 连晓雨 | TBD
2 | 2023-04-18 | Y | 骨架表面电泳漆划伤脱落 |  |  | ICA：本批次安排返修处理; 下批次如不再现就关闭 2023/5/5 | 连晓雨 | 2023-05-05
3 | 2023-04-18 | G | 面套裁片缝纫错误，两侧使用打孔裁片 |  | 最新数据状态未传递至生产 | 安排原面套拆卸错误裁片; 北京发送正确裁片至黄骅工厂；4/19 | 连晓雨 | 2023-04-19 | 2023-04-20
4 | 2023-04-19 | Y | 通风海绵未开孔 |  | 未开发冲切刀模 | ICA :安排临时返修进行开孔处理; PCA：开发冲切刀模用于海绵开孔；2023/5/25 | 连晓雨 | 2023-05-25
5 | 2023-04-19 | Y | 通风加热线束长度偏短 |  | 供应商制造不良 | ICA：更改线束走向支持生产；2023/4/20 PCA：供应商按照标准制作合格线束，满足长度需求；2023/5/25 | 连晓雨 | 2023-05-25
6 | 2023-04-21 | Y | 靠背拉链未反面隐藏; 座椅下线前拉线头未剪掉 |  |  | ICA:下线后剪掉拉链头；2023/4/23 PCA: 1)更换隐形拉链；2023/5/25 2）更换不带头拉链；2023/5/25 | 连晓雨 | 2023-05-25
7 | 2023-04-21 | Y | 头枕下方与左右两侧面套空浮，裁片过大与数据不符 |  | 裁片版型开发未充分验证 | ICA：让步接受; PCA：调整面套裁片，满足包覆外观效果；2023/5/25 | 连晓雨 | 2023-05-25
8 | 2023-04-21 | Y | 坐垫前端突出位置有针眼外露 |  |  | ICA：让步接受; PCA：确认发泡槽位置与深度；2023/4/22 | 李燕龙 | 2023-04-22
9 | 2023-04-21 | R | 前罩壳与左侧罩壳有断差 |  | TBD | ICA：让步接受； PCA：供应商工程师分析原因 整改H6配合件，5月25日体现 | 李燕龙 | 2023-04-24
10 | 2023-04-21 | Y | 安全带肩部罩壳位置面套漏洞、褶皱 |  |  | 漏洞：加毛毡；2023/4/23 李燕龙 褶皱：1）下线前熨烫整形；2023/4/20; 2)面套裁片优化，持续改进待客户评审确认；2023/5/25 | 连晓雨 | 2023-05-25
11 | 2023-04-21 | R | 转盘左右有晃动 |  | 卡爪齿临时处理后，导致与转盘齿配合间隙大 | ICA：临时加衬套；2023/4/23 PCA: 1）镭射工艺卡爪：调整卡爪与转盘的配合间隙；2023/5/25 2）跟踪卡爪落料模开发进展，模具件装配验证；2023/5/25 | 连晓雨 | 2023-05-25
12 | 2023-04-21 | R | 转盘回到初始位置时过挡点，需要回转一定角度（2-3°）才能锁止 |  | 限位挡点位置度偏差大 | ICA: 临时将M8螺栓改为M10螺栓使用；2023/4/23 李燕龙 PCA：跟踪转盘落料模开发进展，模具件装配验证 | 连晓雨 | 2023-05-25
13 | 2023-04-21 | Y | 高调器挡板颜色调整 |  |  | 供应商按照深冷灰进行颜色调整；2023/5/25 | 连晓雨 | 2023-05-25
14 | 2023-04-21 | Y | 尾帘线头，尾帘缝线左右不齐，面套存在压痕 |  |  | 1)培训员工缝纫要求；2）下线前熨烫整形；3）面套存放防褶皱防护，使用料架悬挂 | 连晓雨 | 2023-05-25
15 | 2023-04-21 | Y | 堵盖卡接不牢 |  | 当前为软模塑料件 | ICA：粘贴双面胶辅助固定；2023/4/20 PCA:跟踪塑料硬模开发进展，模具件装配验证； 2023/6/10 | 连晓雨 | 2023-06-10
16 | 2023-04-21 | Y | 塑料操作手柄缺少操作标识 |  |  | ICA：光板件直接加操作标识； 2023/4/23 李燕龙 PCA：跟踪操作手柄塑料件皮纹开发，皮纹件加标识；2023/10/31 | 李燕龙 连晓雨 | 2023-10-31
17 | 2023-04-21 | Y | 线束气路装车塑料件脱落（和整车气路及线束接插不牢固） |  | 1零件变形 2接插件尺寸公差较大 | 更改支架尺寸，吸收接插件公差 | 李燕龙 | 2023-05-25
18 | 2023-04-21 | Y | 围挡罩壳于底支架装配安装孔不匹配 |  | 底支架先生产出来，罩壳后期变更，导致不匹配 | 底支架先生产出来，罩壳后期变更，导致不匹配 | 李燕龙
19 | 2023-04-21 | Y | 靠背下端有异物感 |  | 加热垫长度不适 | 通知供应商进行设计变更 | 李燕龙 | 2023-05-30
20 | 2023-05-25 | Y | 座椅高度最低、倾角最低位置滑轨手柄无法完全解锁 |  | 滑轨手柄形状设计 |  | 李燕龙
21 | 2023-05-25 | Y | 安全带上固定点罩壳内侧边界扭曲 |  |  |  | 李燕龙
22 | 2023-05-25 | Y | 副驾驶靠背手柄Y晃动间隙大 |  |  |  | 李燕龙
23 | 2023-05-25 | Y | 靠背手柄解锁倾角的空行程较大 |  |  |  | 李燕龙
24 | 2023-05-25 | Y | 副驾驶滑轨滑动力偏大 |  | 底支架滑轨安装平面平面度问题，安装孔位置度问题 |  | 李燕龙
25 | 2023-05-25 | G | 座椅永久性标识 |  | / | 已粘贴 | 连晓雨 | 2023-06-05
Note on D3: R：进度延误/无措施计划/重大问题； Y：有措施计划未完成； G：完成

## Sheet5 (hidden)
Closed
On-going
Canceled
N/A

## Drop down menus (hidden)
RISK | Priority | Function | Customer
TBD | TBD | Program Mgmt | TBD
N/A | N/A | Engineering | N/A
R | A | Manufacturing | Customer
Y | B | Quality | Internal
G | C | Finance | Both
B |  | Purchasing
Studio
General Mgmt
Commercial
Other