## Sheet1
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 |  | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件整改 | 样件整改 | 整改样件发货 | 整改样件发货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 零部件图号 | 零部件名称 | 单位 | 采购数量 | 采购要求到件时间 | 收货联系人 | 备注 | 供应商 | 采购需求号 | 生准单号 | 生准单模式 | S/A专 | 初始预计到件时间 | 最新预计到件时间 | 备注 | 提交时间 | 审核日期 | 审核结论 | 审核记录 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量 | 零件检验时间 | 合格数量 | 回用数量 | 退回数量 | 验收状态 | 是否需要整改 | 整改状态 | 发货日期 | 发货信息 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量 | 零件检验日期 | 合格数量 | 回用数量 | 退回数量 | 状态 | 是否需要整改
companycompanyName | projectcode | projectname | poNo | poItempopoReleaseDate | poItemposuReceiveStatus | poItemposuReceiveDate | poItempobuyerDept | poItempobuyerId | partmaterialNum | partmaterialName | poItemprunit | poItemquantity | poItemplanDeliveryTime | poItemprleEngId | poItemremark |  | poItemprprNo | poItemprproReadyCode | poItemprtestModel | poItemprremark | suMrdDate | suNewMrdDate | suDelayReason | suSelfcheckDate | suSelfcheckApproveDate | suSelfcheckApproveResult | suSelfcheckApproveRemark | suShipDate | suRemark | suStatus | grDate | grAmount | grStatus | grTotalAmount | checkDate | qualifiedAmount | reuseAmount | rejectAmount | checkStatus | isReship | reshipStatus | poItemReshipsuShipDate | poItemReshipsuShipRemark | poItemReshipgrDate | poItemReshipgrAmount | poItemReshipgrStatus | poItemReshipgrTotalAmount | poItemReshipcheckDate | poItemReshipqualifiedAmount | poItemReshipreuseAmount | poItemReshiprejectAmount | poItemReshipcheckStatus | poItemReshipisReship
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3789 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0141-1¦CA202406190001 | T09—C2 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3789 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0141-1¦CA202406190001 | T09—C2 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3788 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-15 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0158-1¦CA202406210005 | A637720H1A2A3U0Y01-SZM-302 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3787 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 光华荣昌 | ¦2024-0152-1¦CA202406190016 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3787 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 光华荣昌 | ¦2024-0152-1¦CA202406190016 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3787 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 光华荣昌 | ¦2024-0152-1¦CA202406190016 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3786 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0146-1¦CA202406190004 | A544130S3A5A350-SZM-304 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3786 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0146-1¦CA202406190004 | A544130S3A5A350-SZM-304 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3785 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0143-1¦CA202406190017 | T09—QG4老化&品牌 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3785 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0143-1¦CA202406190017 | T09—QG4老化&品牌 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3784 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-15 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0156-1¦CA202406190008 | T-53-Mastercar | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3784 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-15 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0156-1¦CA202406190008 | T-53-Mastercar | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3784 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-15 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0156-1¦CA202406190008 | T-53-Mastercar | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3783 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 光华荣昌 | ¦2024-0148-1¦CA202406190006 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3783 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 光华荣昌 | ¦2024-0148-1¦CA202406190006 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3783 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 光华荣昌 | ¦2024-0148-1¦CA202406190006 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3782 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-15 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0154-1¦CA202406190018 | A544130S3A5A350-SZM-305 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3782 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-15 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0154-1¦CA202406190018 | A544130S3A5A350-SZM-305 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3781 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0140-1¦CA202406190013 | T09—C2 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3781 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0140-1¦CA202406190013 | T09—C2 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3780 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-15 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0157-1¦CA202406190011 | A837120M5A9A4R0-SZM-302 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3780 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-15 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0157-1¦CA202406190011 | A837120M5A9A4R0-SZM-302 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3780 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-15 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0157-1¦CA202406190011 | A837120M5A9A4R0-SZM-302 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3779 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-29 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0358-5¦¦CA202406200015 | A844110M5A0A410-SZ-352 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3779 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-29 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0358-5¦¦CA202406200015 | A844110M5A0A410-SZ-352 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3778 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0153-1¦CA202406190007 | T-58 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3778 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0153-1¦CA202406190007 | T-58 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3778 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0153-1¦CA202406190007 | T-58 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3777 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0142-1¦CA202406190014 | T09—QG4老化&品牌 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3777 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0142-1¦CA202406190014 | T09—QG4老化&品牌 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3776 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-15 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0155-1¦CA202406190010 | T09—Mastercar | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3776 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-15 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0155-1¦CA202406190010 | T09—Mastercar | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3775 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0149-1¦CA202406190015 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3775 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0149-1¦CA202406190015 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3775 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0149-1¦CA202406190015 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3774 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0144-1¦CA202406190005 | T09—QG4老化&品牌 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3774 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0144-1¦CA202406190005 | T09—QG4老化&品牌 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3773 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0145-1¦CA202406190003 | A544130S3A5A350-SZM-303 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3773 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0145-1¦CA202406190003 | A544130S3A5A350-SZM-303 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3772 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0147-1¦CA202406190002 | A544130S3A5A350-SZM-304 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3772 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 浙江天成 | ¦2024-0147-1¦CA202406190002 | A544130S3A5A350-SZM-304 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3771 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 光华荣昌 | ¦2024-0151-1¦CA202406190012 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3771 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 光华荣昌 | ¦2024-0151-1¦CA202406190012 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3771 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 光华荣昌 | ¦2024-0151-1¦CA202406190012 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3770 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000025 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 光华荣昌 | ¦2024-0150-1¦CA202406190009 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3770 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000022 | 座椅安装支架 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 光华荣昌 | ¦2024-0150-1¦CA202406190009 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202406_3770 | 2024-06-21 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000026 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-07-10 |  |  | 光华荣昌 | ¦2024-0150-1¦CA202406190009 | T-53 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1138 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-65¦2024-0065-01¦CA202406050020 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1137 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-78¦2024-0078-01¦CA202406050031 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1136 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000010 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-71¦2024-0071-01¦CA202406050024 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1136 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-71¦2024-0071-01¦CA202406050024 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1135 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-66¦2024-0066-01¦CA202406050021 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1134 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-74¦2024-0074-01¦CA202406050027 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1134 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-74¦2024-0074-01¦CA202406050027 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1133 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000011 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-59¦2024-0059-01¦CA202406050014 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1133 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000010 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-59¦2024-0059-01¦CA202406050014 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1132 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-79¦2024-0079-01¦CA202406050032 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1131 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-67¦2024-0067-01¦CA202406050022 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1130 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-62¦2024-0062-01¦CA202406050017 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1129 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-63¦2024-0063-01¦CA202406050018 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1128 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-75¦2024-0075-01¦CA202406050028 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1128 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-75¦2024-0075-01¦CA202406050028 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1127 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-61¦2024-0061-01¦CA202406050016 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1126 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-60¦2024-0060-01¦CA202406050015 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1125 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-68¦2024-0068-01¦CA202406050023 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1124 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000010 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-73¦2024-0073-01¦CA202406050026 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1124 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-73¦2024-0073-01¦CA202406050026 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1123 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-77¦2024-0077-01¦CA202406050030 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1122 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000010 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-72¦2024-0072-01¦CA202406050025 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1122 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-72¦2024-0072-01¦CA202406050025 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1121 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-64¦2024-0064-01¦CA202406050019 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1120 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-76¦2024-0076-01¦CA202406050029 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202406_1120 | 2024-06-11 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-06-15 |  |  | 浙江天成 | TZ-2024-0293-76¦2024-0076-01¦CA202406050029 | A744110W1A3A310-SZ-306 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈