工作联系函

（内部）                    编号：

■申请 □通知 □通报 □报告

主题：关于福田A6项目DVP试验报告下发的申请

各位领导： 福田A6项目共计DVP试验120项，目前已完成90项，剩余30项（其中委外5项，内部25项）。为保证在6月28 日前提交试验报告至客户，特此申请对内部未完成试验先行出具报告，未完成试验整体在7月30日前完成。未完成试验清单详见下表。 序号; 试验名称; 试验机构; 完成时间. 1; H点; 光华荣昌; 7月30日. 2; 全尺寸检验报告; 光华荣昌; 7月30日. 3; 安全带调节操作力; 光华荣昌; 7月30日. 4; 安全带拉出操作耐久; 光华荣昌; 7月30日. 5; 减震器悬浮耐久; 光华荣昌; 7月30日. 6; 安全带安装固定点要求; 光华荣昌; 7月30日. 7; 总成性能-跌落试验（落袋试验）; 光华荣昌; 7月30日. 8; 总成性能-膝盖跪压试验; 光华荣昌; 7月30日. 9; 总成性能-模拟人体进出试验; 光华荣昌; 7月30日. 10; 总成性能-靠背骨架总成耐久; 光华荣昌; 7月30日. 11; 总成性能-静态舒适性体压分布; 光华荣昌; 7月30日. 12; 总成性能-前座垫向下强度; 光华荣昌; 7月30日. 13; 总成性能-六轴振动综合试验; 光华荣昌; 7月30日. 14; 温升速率、饱和温度测试; 光华荣昌; 7月30日. 15; 加热垫温热失控性能; 光华荣昌; 7月30日. 16; 加热垫过电压性能; 光华荣昌; 7月30日. 17; 加热垫热均匀性; 光华荣昌; 7月30日. 18; 通风系统最高档降温性能; 光华荣昌; 7月30日. 19; 通风系统通风量; 光华荣昌; 7月30日. 20; 通风系统耐久性; 光华荣昌; 7月30日. 21; 气囊耐久性; 光华荣昌; 7月30日. 22; SBR 耐久试验; 光华荣昌; 7月30日. 23; SBR非探测性试验; 光华荣昌; 7月30日. 24; SBR探测性试验; 光华荣昌; 7月30日. 25; 总成性能-座椅前后左右刚度; 光华荣昌; 7月30日. 另已完成试验中有15项不合格，详见下表，申请试验室开具合格的试验报告提交客户，针对不合格项进行内部整改，达到标准要求。 序号; 试验名称; 试验机构; 是否合格. 1; 前后滑轨调节操纵力; 光华荣昌; 不合格. 2; 前后滑轨调节纵向调节疲劳; 光华荣昌; 不合格. 3; 总成性能-骨架防锈骨架耐盐雾试验; 光华荣昌; 不合格. 4; PU泡沫压陷硬度; 光华荣昌; 不合格. 5; PU泡沫断裂伸长; 光华荣昌; 不合格. 6; PU泡沫撕裂性能; 光华荣昌; 不合格. 7; 高度调节操作力; 光华荣昌; 不合格. 8; 高度调节操作耐久; 光华荣昌; 不合格. 9; 扶手强度和刚度; 光华荣昌; 不合格. 10; 加热系统按钮调节力; 光华荣昌; 不合格. 11; 通风系统按钮调节力; 光华荣昌; 不合格. 12; 阻尼调节操作力; 光华荣昌; 不合格. 13; 前后滑轨调节滑轨滑动阻力; 光华荣昌; 不合格. 14; 腰托操作力; 光华荣昌; 不合格. 15; 靠背角度调节操作力; 光华荣昌; 不合格. 以上请领导批示！