## 明细
项目号 | 项目名称 | 订单号 | 零件号 | 产品名称 | 订单数量 | 单位 | 订单下发日期 | 需求到货时间 | 送货地址 | 供应信息（全称） | 到货数量 | 到货时间 | 送货清单 | 入库单 | 未税单价
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230308-7 | BEC0010225 | G3靠背加热垫总成 | 20 | 件 | 2023-03-08 | 2023-03-25 | 北京 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10+10 | 2023-04-12 | √ | 河北入库单 | 21.69
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230308-7 | BEC0010226 | G3座垫加热垫总成 | 20 | 件 | 2023-03-08 | 2023-03-25 | 北京 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10+10 | 2023-04-12 | √ | 河北入库单 | 28.35
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230308-7 | BEC0010227 | ECU总成 | 10 | 件 | 2023-03-08 | 2023-03-25 | 北京 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10 |  | √ | 河北入库单 | 140.27
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230308-7 | BEC0010242 | 副驾驶通风加热ECU总成 | 10 | 件 | 2023-03-08 | 2023-03-25 | 北京 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10 | 2023-04-12 | √ | 河北入库单 | 140.27
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230308-7 | BEC0010244 | 主驾驶加热通风系统线束总成 | 10 | 件 | 2023-03-08 | 2023-03-25 | 北京 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10 | 2023-04-12 | √ | 河北入库单 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230308-7 | BEC0010245 | 副驾驶加热通风系统线束总成 | 10 | 件 | 2023-03-08 | 2023-03-25 | 北京 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10 | 2023-04-12 | √ | 河北入库单 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230308-7 | BEC0010246 | 坐垫轴流风扇总成 | 20 | 件 | 2023-03-08 | 2023-03-25 | 北京 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10+10 | 2023-04-12 | √ | 河北入库单 | 70.57
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230308-7 | BEC0010247 | 靠背轴流风扇总成 | 20 | 件 | 2023-03-08 | 2023-03-25 | 北京 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10+10 | 2023-04-12 | √ | 河北入库单 | 70.57
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230418-1 | BEC0010225 | G3靠背加热垫总成 | 31 | 件 | 2023-04-18 | 2023-05-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 31 | 2023-05-04 | √ | BJ202305002 | 21.69
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230418-1 | BEC0010226 | G3座垫加热垫总成 | 31 | 件 | 2023-04-18 | 2023-05-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 31 | 2023-05-04 | √ | BJ202305002 | 28.35
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230418-1 | BEC0010227 | ECU总成 | 18 | 件 | 2023-04-18 | 2023-05-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 18 | 2023-05-04 | √ | BJ202305002 | 140.27
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230418-1 | BEC0010242 | 副驾驶通风加热ECU总成 | 13 | 件 | 2023-04-18 | 2023-05-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 13 | 2023-05-04 | √ | BJ202305002 | 140.27
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230418-1 | BEC0010244 | 主驾驶加热通风系统线束总成 | 18 | 件 | 2023-04-18 | 2023-05-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 18 | 2023-05-04 | √ | BJ202305002 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230418-1 | BEC0010245 | 副驾驶加热通风系统线束总成 | 13 | 件 | 2023-04-18 | 2023-05-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 13 | 2023-05-04 | √ | BJ202305002 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230418-1 | BEC0010246 | 坐垫轴流风扇总成 | 31 | 件 | 2023-04-18 | 2023-05-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 31 | 2023-05-04 | √ | BJ202305003 | 70.57
ZY2207 | 吉利G3项目 | 20230418-1 | BEC0010247 | 靠背轴流风扇总成 | 31 | 件 | 2023-04-18 | 2023-05-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 31 | 2023-05-04 | √ | BJ202305003 | 70.57
ZY2207 | 吉利G3 | 20230427-2 | BEC0010252 | 主驾驶线束总成 | 4 | 件 | 2023-04-27 | 2023-05-15 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 4 | 2023-06-01 | √ | 河北入库单 | 9.97
ZY2207 | 吉利G3 | 20230427-2 | BEC0010253 | 副驾驶线束总成 | 8 | 件 | 2023-04-27 | 2023-05-15 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 8 | 2023-06-01 | √ | 河北入库单 | 13.71
ZY2207 | 吉利G3物料 | 20230525-8 | BEC0010225 | G3靠背加热垫总成 | 40 | 件 | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 40 | 2023-06-21 | √ | 河北入库单 | 21.69
ZY2207 | 吉利G3物料 | 20230525-8 | BEC0010226 | G3座垫加热垫总成 | 40 | 件 | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 40 | 2023-06-21 | √ | 河北入库单 | 28.35
ZY2207 | 吉利G3物料 | 20230525-8 | BEC0010227 | ECU总成 | 25 | 件 | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10+15 | 2023-06-21 | √ | 河北入库单 | 140.27
ZY2207 | 吉利G3物料 | 20230525-8 | BEC0010242 | 副驾驶通风加热ECU | 15 | 件 | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10+5 | 2023-06-21 | √ | 河北入库单 | 140.27
ZY2207 | 吉利G3物料 | 20230525-8 | BEC0010246 | 坐垫轴流风扇总成 | 40 | 件 | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 40 | 2023-06-23 | √ | 河北入库单 | 70.57
ZY2207 | 吉利G3物料 | 20230525-8 | BEC0010247 | 靠背轴流风扇总成 | 40 | 件 | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 40 | 2023-06-23 | √ | 河北入库单 | 70.57
ZY2207 | 吉利G3物料 | 20230525-8 | BEC0010229 | 副驾驶功能座椅SBR线束总成 | 10 | 件 | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10 | 2023-06-23 | √ | 河北入库单 | 13.71
ZY2207 | 吉利G3物料 | 20230525-8 | BEC0010244 | 主驾驶加热通风系统线束总成 | 10 | 件 | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10 | 2023-06-23 | √ | 河北入库单 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3物料 | 20230525-8 | BEC0010245 | 副驾驶加热通风系统线束总成 | 5 | 件 | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 5 | 2023-06-23 | √ | 河北入库单 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3物料 | 20230525-8 | BEC0010253 | 副驾驶线束总成 | 5 | 件 | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 5 | 2023-06-23 | √ | 河北入库单 | 13.71
ZY2207 | 吉利G3物料 | 20230525-8 | BEC0010252 | 主驾驶线束总成 | 10 | 件 | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10 | 2023-06-23 | √ | 河北入库单 | 9.97
ZY2207 | 吉利G3物料 | 20230607-6 | BEC0010245 | 副驾驶加热通风系统线束总成 | 5 | 件 | 2023-06-07 | 2023-06-15 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 5 | 2023-08-17 | √ | 河北入库单 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3 | 20230711-16 | BEC0010225 | G3靠背加热垫总成 | 25 | 件 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 25 | 2023-07-27 | √ | 河北入库单 | 21.69
ZY2207 | 吉利G3 | 20230711-16 | BEC0010226 | G3座垫加热垫总成 | 25 | 件 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 25 | 2023-07-27 | √ | 河北入库单 | 28.35
ZY2207 | 吉利G3 | 20230711-16 | BEC0010246 | 坐垫轴流风扇总成 | 25 | 件 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 25 | 2023-07-27 | √ | 河北入库单 | 70.57
ZY2207 | 吉利G3 | 20230711-16 | BEC0010247 | 靠背轴流风扇总成 | 25 | 件 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 25 | 2023-07-27 | √ | 河北入库单 | 70.57
ZY2207 | 吉利G3 | 20230711-16 | BEC0010244 | 主驾驶线束总成 | 5 | 件 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 5 | 2023-07-27 | √ | 河北入库单 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3 | 20230711-16 | BEC0010253 | 副驾驶线束总成 | 5 | 件 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 5 | 2023-07-27 | √ | 河北入库单 | 13.71
ZY2207 | 吉利G3 | 20230711-16 | BEC0010245 | 副驾驶加热通风系统线束总成 | 5 | 件 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 5 | 2023-07-27 | √ | 河北入库单 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3 | 20230711-16 | BEC0010242 | 副驾驶通风加热ECU | 5 | 件 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 5 | 2023-07-27 | √ | 河北入库单 | 140.27
ZY2207 | 吉利G3 | 20230928-4 | BEC0010245 | 副驾驶加热通风系统线束总成 | 10 | 件 | 2023-09-28 | 2023-10-15 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10 | 2023-10-19 | √ | 河北入库单 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3 | 20230928-4 | BEC0010244 | 主驾驶加热通风系统线束总成 | 5 | 件 | 2023-09-28 | 2023-10-15 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 5 | 2023-10-19 | √ | 河北入库单 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3 | 20231030-3 | BEC0010225 | G3靠背加热垫总成 | 20 | 件 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 20 | 2023-11-30 | √ | 河北入库单 | 21.69
ZY2207 | 吉利G3 | 20231030-3 | BEC0010226 | G3座垫加热垫总成 | 20 | 件 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 20 | 2023-11-30 | √ | 河北入库单 | 28.35
ZY2207 | 吉利G3 | 20231030-3 | BEC0010227 | ECU总成 | 10 | 件 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10 | 2023-11-30 | √ | 河北入库单 | 140.27
ZY2207 | 吉利G3 | 20231030-3 | BEC0010242 | 副驾驶通风加热ECU | 10 | 件 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10 | 2023-11-30 | √ | 河北入库单 | 140.27
ZY2207 | 吉利G3 | 20231030-3 | BEC0010246 | 坐垫轴流风扇总成 | 20 | 件 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 20 | 2023-11-30 | √ | 河北入库单 | 70.57
ZY2207 | 吉利G3 | 20231030-3 | BEC0010247 | 靠背轴流风扇总成 | 20 | 件 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 20 | 2023-11-30 | √ | 河北入库单 | 70.57
ZY2207 | 吉利G3 | 20231030-3 | BEC0010253 | 副驾驶线束总成 | 5 | 件 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 5 | 2023-11-30 | √ | 河北入库单 | 13.71
ZY2207 | 吉利G3 | 20231030-3 | BEC0010244 | 主驾驶加热通风系统线束总成 | 5 | 件 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 5 | 2023-11-30 | √ | 河北入库单 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3 | 20231030-3 | BEC0010252 | 主驾驶线束总成 | 5 | 件 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 5 | 2023-11-30 | √ | 河北入库单 | 9.97
ZY2207 | 吉利G3 | 20231115-5 | BEC0010253 | 副驾驶线束总成 | 5 | 件 | 2023-11-15 | 2023-11-21 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 5 | 2023-12-28 | √ | 河北入库单 | 13.71
ZY2207 | 吉利G3 | 20231205-8 | BEC0010244 | 主驾驶加热通风系统线束总成 | 10 | 件 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10 | 2023-12-28 | √ | 河北入库单 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3 | 20231221-6 | BEC0010225 | G3靠背加热垫总成 | 50 | 件 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 50 | 2024-01-08 | √ | 河北入库单 | 21.69
ZY2207 | 吉利G3 | 20231221-6 | BEC0010226 | G3座垫加热垫总成 | 50 | 件 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 50 | 2024-01-08 | √ | 河北入库单 | 28.35
ZY2207 | 吉利G3 | 20231221-6 | BEC0010244 | 主驾通风加热线速总成 | 30 | 件 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 30 | 2024-01-08 | √ | 河北入库单 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3 | 20231221-6 | BEC0010245 | 副驾通风加热线速总成 | 20 | 件 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 20 | 2024-01-08 | √ | 河北入库单 | 50.4
ZY2207 | 吉利G3 | 20231221-6 | BEC0010252 | 主驾线束总成 | 10 | 件 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10 | 2024-01-08 | √ | 河北入库单 | 9.97
ZY2207 | 吉利G3 | 20231221-6 | BEC0010253 | 副驾线束总成 | 30 | 件 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 30 | 2024-01-08 | √ | 河北入库单 | 13.71
ZY2207 | 吉利G3 | 20231221-6 | BEC0010229 | 副驾驶功能座椅SBR线束总成 | 10 | 件 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 10 | 2024-01-08 | √ | 河北入库单 | 13.71
ZY2207 | 吉利G3 | 20231221-6 | BEC0010246 | 坐垫轴流风扇总成 | 50 | 件 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 50 | 2024-01-08 | √ | 河北入库单 | 70.57
ZY2207 | 吉利G3 | 20231221-6 | BEC0010247 | 靠背轴流风扇总成 | 50 | 件 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 50 | 2024-01-08 | √ | 河北入库单 | 70.57
ZY2207 | 吉利G3 | 20231221-6 | BEC0010227 | 主驾驶通风加热ECU总成 | 30 | 件 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 30 | 2024-01-08 | √ | 河北入库单 | 140.27
ZY2207 | 吉利G3 | 20231221-6 | BEC0010242 | 副驾驶通风加热ECU总成 | 30 | 件 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 河北 | 吉林省德邦汽车电子有限公司 | 30 | 2024-01-08 | √ | 河北入库单 | 140.27

## 汇总
零件号 | 产品名称 | 求和项:到货数量 | 未税单价
BEC0010225 | G3靠背加热垫总成 | 186 | 21.69 | 4034.34
BEC0010226 | G3座垫加热垫总成 | 186 | 28.35 | 5273.1
BEC0010227 | 主驾驶通风加热ECU总成 | 93 | 140.27 | 13045.11
BEC0010244 | 主驾驶加热通风系统线束总成 | 93 | 50.4 | 4687.2
BEC0010246 | 坐垫轴流风扇总成 | 186 | 70.57 | 13126.02
BEC0010247 | 靠背轴流风扇总成 | 186 | 70.57 | 13126.02
BEC0010253 | 副驾驶线束总成 | 58 | 13.71 | 795.18
BEC0010229 | 副驾驶功能座椅SBR线束总成 | 20 | 13.71 | 274.2
BEC0010242 | 副驾驶通风加热ECU | 83 | 140.27 | 11642.41
BEC0010245 | 副驾驶加热通风系统线束总成 | 68 | 50.4 | 3427.2
BEC0010252 | 主驾驶线束总成 | 29 | 9.97 | 289.13
总计 |  | 1188 |  | 69719.91