## 封面
CP(M)-X5000SFJSY-01 副驾驶员座椅总成过程控制计划 ZZ16251510102 编制：__________ 会签：__________ 批准：__________ 版本：A0
2024年7月15日

## X5000S副驾驶员座椅总成
控制计划 Control Plan
[9 empty] | SOR号码/名称： |  |  | 控制计划号码：CP（M）- ZZ16251510102
零件号： | ZZ16251510102 | 零件名称： | 右翻板式座椅总成 |  | 车型：X5000S |  | 供应商名称：西安光华荣昌汽车部件有限公司 |  | 编制人：朱朋昌 |  |  | 联系电话：15630857923
核心小组： 连晓雨，李世新，朱朋昌 |  |  |  |  | 供应商批准/日期：苏东 |  | 顾客批准/日期：2024.7.15 |  | 编制日期：2024.7.15 |  |  | 最新修改日期：——
过程 编号 | 过程名称/ 操作描述 | 机器、设备、工装、夹具 | 特性 |  |  |  | 方法
|  |  | 编号 | 产品 | 过程 | 特殊特性分类 | 产品/过程 标准/公差 | 评估/ 测量方法 | 样本容量 | 样本 频率 | 负责人 | 控制方法 | 操作规范/记录表单编号 | 反应计划
10 | 采购零部件/根据采购清单下发采购订单 |  | 1 |  | 采购 |  | 数量正确、采购单与产品一致，零件按采购订单要求时间到货 | 依采购单 | 100% | 每批 | 采购员 | 采购订单 | 采购订单 | 封存/退货
20 | 接收零部件/零部件到厂，准备接受检验 |  | 1 | 物料品种数量 |  |  | 物料品种和数量正确 | 目测 | 100% | 每批 | 检验员 | 报验单 | 报验单 | 封存/退货
|  |  | 2 | 包装外观 |  |  | 包装完好无破损 | 目测 | 100% | 每批 | 检验员 | 报验单 | 报验单 | 封存/退货
30 | 骨架进料检验/根据检验基准书和零部件控制计划进行检验 |  | 1 |  |  |  | CP(M)-X5000SFJSY-02 副驾驶员座椅总成零部件控制计划 ZZ16251510102 | [5 empty] | IQC来料检验报告No.GR-71-01-04 | 通知供应商质量工程师+按照不合格品控制程序
| 面套进料检验/根据检验基准书和零部件控制计划进行检验 |  | 2 | [9 empty] | IQC来料检验报告No.GR-71-01-04 | 通知供应商质量工程师+按照不合格品控制程序
| 塑料件进料检验/根据检验基准书和零部件控制计划进行检验 |  | 3 | [9 empty] | IQC来料检验报告No.GR-71-01-04 | 通知供应商质量工程师+按照不合格品控制程序
| 其它物料进料检验/根据检验基准书和零部件控制计划进行检验 |  | 4 | [9 empty] | IQC来料检验报告No.GR-71-01-04 | 通知供应商质量工程师+按照不合格品控制程序
40 | 存储零部件/零部件入库存储 | 工装车、周转车、周转箱 | 1 |  | 存储 |  | 存储零部件标识明确、码放整齐，零部件防护到位，存储位置正确 | 目测 | 1次 | 每班 | 库管员 | 入库单 | 入库单 | 隔离并上报生产主管
50 | 零部件上线/根据生产计划将物料提前配送至线边 | 工装车、周转车、周转箱 | 1 | 外观 |  |  | 无挤压变形、划伤 | 目测 | 1次 | 每班 | 物流人员 | 上线前确认 | 生产计划单 | 通报物流人员
|  |  | 2 |  | 数量 |  | 根据生产计划单确定零部件数量 | 目测 | 1次 | 每班 | 物流人员 | 上线前确认 | 生产计划单
|  |  | 3 |  | 批次 |  | 先进先出 | 目测 | 1次 | 每班 | 物流人员 | 库管员检查 | 生产计划单
|  |  | 4 |  | 按时配送 |  | 相关物料按时配送到指定位置 | 目测 | 100% | 每班 | 物流人员 | 自检 | 生产计划单 | 通报物流人员
60 | 班前点检/按照设备、工装点检表中的项目点检 |  | 1 |  |  |  | 线体上无杂物、无油污，线体运转正常，设备功能正常、安装工具使用正常、无损坏,总装线工装托盘完好、螺栓螺母无松动、作动功能正常，气压表功能正常同时气压值为0.7±0.1Mpa | 目测/手动测试 | 1次 | 每班 | 操作人员 | 点检 | 点检表 | 上报生产主管
预10 | 靠背合棉安装固定卡片/用4个铆钉将固定卡片固定在合棉开口处 | 铆钉枪 | 1 |  |  |  | 4个铆钉无漏装 | 目测/手动测试 | 1次 | 每班 | 操作人员 | 自检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
预20 | 靠背面套打钉/用19个C型钉将靠背面套和靠背合棉连接 | 卡环枪、钢丝剪钳 | 1 |  |  |  | ①卡环钉按照顺序进行打紧，卡环钉无错漏打 ②护面外观无明显褶皱、松懈、划伤现象， | 目测/手动测试 | 1次 | 每班 | 操作人员 | 自检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
预30 | 座垫合棉面套打钉/用11个C型钉将座垫面套和座垫合棉连接，并翻面包覆合棉 | 卡环枪、钢丝剪钳 | 1 |  |  |  | ①卡环钉按照顺序进行打紧，卡环钉无错漏打 ②座垫护面外观无明显褶皱、松懈、划伤现象 | 目测/手动测试 | 1次 | 每班 | 操作人员 | 自检 | 目测/手动测试 | 隔离/返工/返修
预40 | 座垫安装座盆/将座盆安装到座垫合棉内并扣紧面套卡条 | 压装设备，橡胶锤 | 2 |  |  |  | ①座盆安装到位 ②护面卡条卡接到位、无脱落、漏卡现象 | 目测/手动测试 | 1次 | 每班 | 操作人员 | 自检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
预50 | 座垫套包装膜/对座垫护面进行整形，然后将座垫包装膜套入座垫总成 |  | 3 |  |  |  | ①护面外观无明显褶皱、划伤、脏污现象 ②包装膜完好、无破损、脏污现象 | 目测/手动测试 | 1次 | 每班 | 操作人员 | 自检 | 目测/手动测试 | 隔离/返工/返修
70 | 底座上线/将座框总成固定在生产线工装托盘上 |  | 1 |  |  |  | ①坐筐安装正确且牢固 ②将工件进行加紧 | 目测/手动测试 | 1次 | 每班 | 操作人员 | 自检 | 目测/手动测试 | 隔离/返工/返修
80 | 安装座椅标识/用铆钉将座椅标识固定在座框上 | 铆钉枪 | 1 |  |  |  | 2个铆钉无漏装 | 目测/手动测试 | 1次 | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
90 | 安装调角器总成/将调角器总成用4个M10*25螺栓安装在底座座框上 | 气扳机、16#套筒、定扭矩扳手、白漆笔 | 2 |  |  |  | ①滑动位置均匀涂抹润滑脂 ②螺母安装到位且牢固，无错漏打及滑丝现象同时点漆确认 | 目测/手动检测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
|  |  | 3 | 扭矩值 |  | [2] | 扭矩值：47±3N.m | 气扳机/定扭矩扳手 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检 | 目测/手动测试 | 隔离/返工/返修
[8 empty] | 扭矩扳手 | 首末件、1次/2h | 每班 | 检验员 | X－R控制 | 产品首末件确认表 No. GR-71-02-02/制程巡检确认表No. GR-71-02-12 | 停线并追溯之前产品
|  |  | 4 |  | 工具定期校准 |  | 对工具进行定期校准 | --- | 1次 | 1、每25万次 2、每半年 3、扭矩发生问题时（先到者为准） | 专业人员 | 校验 | 校验记录 | 上报生产主管
100 | 安装靠背骨架/将靠背骨架总成用4个M10*25螺栓安装在调角器总成上 | 气扳机、16#套筒、定扭矩扳手、白漆笔 | 5 |  |  |  | ①滑动位置均匀涂抹润滑脂 ②螺母安装到位且牢固，无错漏打及滑丝现象同时点漆确认 | 目测/手动检测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
|  |  | 6 | 扭矩值 |  | [2] | 扭矩值：47±3N.m | 气扳机/定扭矩扳手 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检 | 目测/手动测试 | 隔离/返工/返修
[8 empty] | 扭矩扳手 | 首末件、1次/2h | 每班 | 检验员 | X－R控制 | 产品首末件确认表 No. GR-71-02-02/制程巡检确认表No. GR-71-02-12 | 停线并追溯之前产品
|  |  | 7 |  | 工具定期校准 |  | 对工具进行定期校准 | --- | 1次 | 1、每25万次 2、每半年 3、扭矩发生问题时（先到者为准） | 专业人员 | 校验 | 校验记录 | 上报生产主管
110 | 安装安全带卷轴器/将安全带卷收器安装在底座后面 | 气扳机、14#套筒、定扭矩扳手、白漆笔 | 8 |  |  |  | —— | 目测/手动检测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
|  |  | 9 | 扭矩值 |  | [2] | 扭矩值：47±3N.m | 气扳机/定扭矩扳手 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检 | 目测/手动测试 | 隔离/返工/返修
[8 empty] | 扭矩扳手 | 首末件、1次/2h | 每班 | 检验员 | X－R控制 | 产品首末件确认表 No. GR-71-02-02/制程巡检确认表No. GR-71-02-12 | 停线并追溯之前产品
|  |  | 10 |  | 工具定期校准 |  | 对工具进行定期校准 | --- | 1次 | 1、每25万次 2、每半年 3、扭矩发生问题时（先到者为准） | 专业人员 | 校验 | 校验记录 | 上报生产主管
130 | 固定安全带吊环/将安全带吊环从靠背骨架出口穿过并用气扳机将其固定在骨架上 | 气扳机、14#套筒、定扭矩扳手、白漆笔 | 4 |  |  |  | —— | 目测/手动检测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
|  |  | 5 | 扭矩值 |  | [2] | 扭矩值：47±3N.m | 气扳机/定扭矩扳手 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检 | 目测/手动测试 | 隔离/返工/返修
[8 empty] | 扭矩扳手 | 首末件、1次/2h | 每班 | 检验员 | X－R控制 | 产品首末件确认表GR-71-02-02/制程巡检确认表GR-71-02-12 | 停线并追溯之前产品
|  |  | 6 |  | 工具定期校准 |  | 对工具进行定期校准 | --- | 1次 | 1、每25万次 2、每半年 3、扭矩发生问题时（先到者为准） | 专业人员 | 校验 | 校验记录 | 上报生产主管
140 | 安装安全带外部罩壳/将安全带外部罩壳安装在靠背开口处 | 一字改锥 | 1 |  |  |  | ①安全带外部罩壳安装位置正确且牢固 ②安全带外部罩壳表面无明显的磕碰及划伤现象 | 目测/手动检测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
150 | 靠背面套合棉包覆骨架/将靠背面套翻折包覆合棉与骨架 |  | 1 |  |  |  | ①护面翻包到位且表面无划伤现象 ②泡沫无撕裂 | 目测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测 | 返工/返修
100 | 背面套拉拉锁/将靠背面套左右两侧的拉链拉到底，拉锁头塞到面套内 |  | 1 |  |  |  | ①拉链合严，无错牙及歪斜现象 ②拉锁头塞到面套内 | 目测/手动测试 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
| 靠背底边封口/将靠背面套底边用5个C型钉连接 | 卡环枪、钢丝剪钳 | 2 |  |  |  | ①C型钉无错漏打 ②打钉位置护面无开裂 | 目测/手动测试 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 隔离/返工/返修
| 安装安全带锁扣/将锁扣安装至底座左侧 | 气扳机、14#套筒、定扭矩扳手、白漆笔 | 8 |  |  |  | —— | 目测/手动检测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
|  |  | 9 | 扭矩值 |  | [2] | 扭矩值：47±3N.m | 气扳机/定扭矩扳手 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检 | 目测/手动测试 | 隔离/返工/返修
[8 empty] | 扭矩扳手 | 首末件、1次/2h | 每班 | 检验员 | X－R控制 | 产品首末件确认表 No. GR-71-02-02/制程巡检确认表No. GR-71-02-12 | 停线并追溯之前产品
|  |  | 10 |  | 工具定期校准 |  | 对工具进行定期校准 | --- | 1次 | 1、每25万次 2、每半年 3、扭矩发生问题时（先到者为准） | 专业人员 | 校验 | 校验记录 | 上报生产主管
| 安装安全带末端/将安全带总成末端紧固在底座右侧 |  | 4 |  |  |  | —— | 目测/手动检测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
|  |  | 5 | 扭矩值 |  | [2] | 扭矩值：47±3N.m | 气扳机/定扭矩扳手 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检 | 目测/手动测试 | 隔离/返工/返修
[8 empty] | 扭矩扳手 | 首末件、1次/2h | 每班 | 检验员 | X－R控制 | 产品首末件确认表GR-71-02-02/制程巡检确认表GR-71-02-12 | 停线并追溯之前产品
|  |  | 6 |  | 工具定期校准 |  | 对工具进行定期校准 | --- | 1次 | 1、每25万次 2、每半年 3、扭矩发生问题时（先到者为准） | 专业人员 | 校验 | 校验记录 | 上报生产主管
110 | 安装坐垫总成/用2-M6*16螺钉将坐垫总成固定在座椅上 | 气改锥、6#套管、白漆笔 | 1 |  |  |  | ①坐盆后面钣金卡条卡在升降器后横管下 ②坐盆前端紧固钣金卡在升降器前端内侧 ③螺钉打紧无滑丝并点漆确认 | 目测/手动检测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
| 安装右侧罩壳/右罩壳用4个ST4.2*13自攻钉固定在底座上 | 气改锥、白漆笔 | 4 |  |  |  | ①右罩壳安装到位且安装牢固 ②螺钉无错漏打并点漆确认 ③装配完成后塑料件表面无磕碰及划伤现象 | 目测/手动检测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
| 安装副司机调角器手柄/将调角器手柄安装至调角器手柄钣金上 | 橡胶锤 | 3 |  |  |  | ①调角器手柄与钣金卡接位置对正 ②安装后手柄与罩壳间隙均匀，无晃动同时装配后手柄表面无划伤 | 目测/手动测试 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
| 安装左侧罩壳/左罩壳用4个ST4.2*13自攻钉固定在底座上 | 气改锥、白漆笔 | 4 |  |  |  | ①左罩壳安装到位且安装牢固 ②螺钉无错漏打并点漆确认 ③装配完成后塑料件表面无磕碰及划伤现象 | 目测/手动检测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
| 安装后罩壳/后壳用2个ST4.2*13自攻钉固定在底座上 | 气改锥、白漆笔 | 2 |  |  |  | ①后侧罩壳安装到位且安装牢固 ②螺钉无错漏打并点漆确认 ③装配完成后塑料件表面无磕碰及划伤现象 | 目测/手动检测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
| 安装座垫前部罩壳/前罩壳用2个ST4.2*13自攻钉固定在底座上 | 气改锥、白漆笔 | 2 |  |  |  | ①前侧罩壳安装到位且安装牢固 ②螺钉无错漏打并点漆确认 ③装配完成后塑料件表面无磕碰及划伤现象，同时与左右罩壳间隙均匀 | 目测/手动检测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
120 | 面套整形，熨烫/对靠背面套进行整形、熨烫 | 蒸汽电熨斗 | 1 |  |  |  | 护面外观平整、无褶皱和烫伤现象 | 目测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测 | 隔离/返工/返修
|  |  | 2 |  | 压力 |  | 压力值：0.25-0.45Mpa | 目测 | 1次 | 每班前 | 操作人员 | 点检 | 点检表 | 上报设备科
130 | 驾驶员座椅总成功能确认/对座椅总成的外观和性能进行确认 |  | 1 | 整椅外观 |  |  | ①座椅总成表面应挺恬、饱满、整洁、不应有变色、脱色、污损、划伤、褶皱等缺陷，②座椅总成的坐垫缝制线条与靠背缝制线条应对齐，相差不大于4mm ③包装膜不得有污损、碰伤 | 目测 | 100% | 每班 | 检验人员 | 检验 | 目测 | 隔离/返工/返修
|  |  | 2 | 塑料件外观 |  |  | 座椅注塑件无色差、顶白、飞边、毛刺、划伤现象 | 目测 | 100% | 每班 | 检验人员 | 检验 | 目测 | 隔离/返工/返修
|  |  | 3 | 性能检测 |  |  | 1、手动操作前升降器手柄2-3次，座椅前升降功能正常 2、手动操作后升降器手柄2-3次，座椅后升降功能正常 3、手动解锁调角器手柄2-3次，座椅靠背调节顺畅无卡滞异响现象 4、拉动安全带使安全带插扣与安全带锁扣连接，安全带拉出过程顺畅无卡滞，然后打开安全带锁扣，安全带自动回位 | 手动检测 | 100% | 每班 | 检验人员 | 检验 | 手动检测/首末件确认表GR-71-02-02 | 隔离/返工/返修
140 | 靠背套包装膜/将靠背包装膜套在靠背 |  | 1 |  |  |  | 包装膜完全包裹靠背总成同时包装膜无脏污破损 | 目测/手动测试 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检、互检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
| 粘贴标识/在座椅相应位置粘贴条码和座椅说明书 |  | 2 |  |  |  | ①条码贴粘贴位置正确且粘贴牢固、无褶皱、翘边及漏贴现象 ②座椅说明书无漏放 | 目测/手动测试 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检 | 目测/手动测试 | 返工/返修
| 成品下线/用平衡吊将座椅总成搬运至工装车 | 成品工装车 | 3 |  |  |  | 座椅放置在正式的工装上，无倾斜、挤压、掉落现象 | 目测 | 100% | 每班 | 操作人员 | 自检 | 目测 | 重新码放
150 | 成品入库存储/将座椅总成入库存储 | 成品工装车 | 1 |  |  |  | 存储标识明确、码放整齐 | 目测 | 1次 | 每批 | 成品库管员 | 入库单 | 入库单 | 重新码放
160 | 成品发货/成品装车发货 | 叉车、货车 | 1 |  | 数量、型号正确 |  | 按照采购订单数量发货同时保证座椅状态良好且无混装 | 目测 | 100% | 每批 | 成品库管员 | 采购计划/出入单 | 出库单 | 返厂
170 | 售后服务 | 售后服务系统 | 1 |  | 售后服务 质量跟踪 |  | 对主机厂提出的质量问题汇总、提供解决方案 | -- | -- | -- | 售后服务部 | -- | 质量反馈单 | 问题反馈生产和技术
说明： 1.安全法规特殊特性:[1] 主机厂特性标识： [A] ； 关键特殊特性（SPC控制）:[2] 主机厂特性标识： 无 ；
变更记录
编号 | 变更前描述 |  |  |  | 变更后描述 |  |  | 版本号 |  |  |  | 变更时间
1 | 无 |  |  |  | 新编 |  |  | A0
工装样件生产
生产
试生产
2024年 7月 15日