## 1月第1周周报 (hidden)
工 艺 工 程 部 周 报-王杏纳（1 月 份 第 1 周 2024.1.1-2024.1.7 ）
本周重点工作
NO. | 项目 | 工作事项 | 完成情况 | 完成时间 | 责任人 | 进度说明
1 | H4 | 座框焊台修改 | 完成 | 2024-01-06 | 王杏纳 | 完成
2 | 欧马可 | 小背焊台备件制作 | 完成 | 2023-12-31 | 王杏纳 | 完成
3 | 欧马可 | 减震款调角器 | 完成 | 2023-12-31 | 王杏纳 | 完成
4 | G3 | 主驾扶手支架焊台修改 | 完成 | 2024-01-02 | 王杏纳 | 完成
5 | B40 | 四分座焊台 | 进行中 | 2024-01-15 | 王杏纳 | 加工中
6 | 欧马可 | 副驾右调角器焊台-修改 | 完成 | 2024-01-05 | 王杏纳 | 完成
7 | 重汽TX | 单通风项目左扶手焊台 | 完成 | 2024-01-04 | 王杏纳 | 完成
8 | 红岩 | 主驾/副驾试验工装 | 进行中 | 2024-01-08 | 王杏纳 | 数据完成，加工中
9 | - | 螺丝收纳盒+盒架 | 进行中 | 2024-01-10 | 王杏纳 | 数据完成，加工中
10 | 欧马可 | 调角器焊台 | 进行中 | 2024-01-15 | 王杏纳 | 设计中

## 1月第2周周报 (hidden)
工 艺 工 程 部 周 报-王杏纳（1 月 份 第 2 周 2024.1.8-2024.1.14 ）
本周重点工作
NO. | 项目 | 工作事项 | 完成情况 | 完成时间 | 责任人 | 进度说明
1 | B40 | 四分座焊台 | 进行中 | 2024-01-15 | 王杏纳 | 加工中
2 | 红岩 | 主驾/副驾试验工装 | 完成 | 2024-01-08 | 王杏纳 | 数据完成，加工中
3 | - | 螺丝收纳盒+盒架 | 进行中 | 2024-01-20 | 王杏纳 | 数据完成，加工中
4 | 欧马可 | 调角器焊台 | 进行中 | 2024-01-15 | 王杏纳 | 设计中
5 | K1 | 激光切割 | 完成 | 2024-01-10 | 王杏纳 | 完成
6 | M3000 | 下框焊台 | 完成 | 2024-01-10 | 王杏纳 | 完成
7 | 欧马可 | 小背左调角器焊台备件制作 | 完成 | 2024-01-11 | 王杏纳 | 吴晓萌
8 | K1 | 单人/双人左、双人右靠背骨架焊台 | 进行中 | 2024-01-12 | 王杏纳 | 数据完成，加工中
9 | H6 | 卧铺锁钩焊台 | 进行中 | 2024-01-15 | 王杏纳 | 数据完成，加工中
10 | H4 | 座框焊台 | 进行中 | 2024-01-16 | 王杏纳 | 数据完成，加工中
11 | 欧马可 | 坐垫前梁焊台 | 进行中 | 2024-01-18 | 王杏纳 | 设计中
12 | J6P | 副驾座椅工装 | 完成 | 2024-01-13 | 王杏纳 | 完成
13 | 欧马可 | 减震底座更换地脚 | 进行中 | 2024-01-17 | 王杏纳 | 数据完成，加工中
14 | H6 | 卧铺工装 | 进行中 | 2024-01-16 | 王杏纳 | 设计中
15 | 吉利G3 | 3种支架拆图 | 进行中 | 1月15 | 王杏纳 | 排版完成，待激光切割
16 | 工装 | 数控铣件摆台 | 进行中 | 2024-01-20 | 王杏纳 | 设计完成，待制作

## 报价
| 报价 | 改工装车
正背、小背工装车 | 3100，批量时2125 | 920
副背工装车 | 3100，批量时2125 | 920
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## 1月第3周周报 (hidden)
工 艺 工 程 部 周 报-王杏纳（1 月 份 第 4 周 2024.1.22-2024.1.28 ）
本周重点工作
NO. | 项目 | 工作事项 | 完成情况 | 完成时间 | 责任人 | 进度说明
1 | B40 | 四分座焊台 | 完成 | 2024-01-17 | 王杏纳 | 完成
2 | H4 | 腰托、头枕、靠背下横管焊台设计 | 进行中 | 2024-01-18 | 王杏纳 | 数据完成，采购中
3 | - | 螺丝收纳盒+盒架 | 进行中 | 2024-01-20 | 王杏纳 | 数据完成，待制作
4 | 欧马可 | 调角器焊台 | 进行中 | 2024-01-25 | 王杏纳 | 设计中
5 | H4 | 内绞架检具修改 | 完成 | 2024-01-18 | 王杏纳 | 完成
6 | K1 | 双人左左调角器焊台 | 进行中 | 2024-01-22 | 王杏纳 | 设计完成，数控铣加工中
7 | K1 | 双人左靠背弯管模具 | 进行中 | 2024-01-25 | 王杏纳 | 设计完成，待加工
8 | K1 | 单人/双人左、双人右靠背骨架焊台 | 完成 | 2024-01-20 | 王杏纳 | 完成
9 | H6 | 卧铺锁钩焊台 | 进行中 | 2024-01-20 | 王杏纳 | 数据完成，加工中
10 | H4 | 座框焊台 | 完成 | 2024-01-18 | 王杏纳 | 完成
11 | 欧马可 | 坐垫前梁焊台 | 进行中 | 2024-01-22 | 王杏纳 | 设计中
13 | 欧马可 | 减震底座更换地脚 | 完成 | 2024-01-17 | 王杏纳 | 完成
14 | H6 | 卧铺工装 | 进行中 | 2024-01-31 | 王杏纳 | 设计完成，采购中
15 | 吉利G3 | 3种支架拆图 | 完成 | 2024-01-18 | 王杏纳 | 完成
16 | 工装 | 数控铣件摆台 | 进行中 | 2024-01-31 | 王杏纳 | 设计完成，待制作

## 12月第4周周报 (hidden)
工 艺 工 程 部 周 报-王杏纳（12 月 份 第 3 周 2023.12.18-2023.12.24 ）
本周重点工作
NO. | 项目 | 工作事项 | 完成情况 | 完成时间 | 责任人 | 进度说明
1 | G3 | 刻印工装增加1套，修改3套 | 进行中 | 2023-12-31 | 王杏纳 | 设计完成，数控铣加工中
2 | 欧马可 | 欧马可副驾靠背线切割出图 | 完成 | 2023-12-18 | 王杏纳 | 样件制作中
3 | 欧马可 | 副驾驶靠背弯管检具焊台修改 | 完成 | 2023-12-27 | 王杏纳 | 完成
4 | 欧马可 | 小背焊台备件制作 | 进行中 | 2023-12-31 | 王杏纳 | 加工中
5 | 欧马可 | 减震款调角器 | 进行中 | 2023-12-31 | 王杏纳 | 数据完成，加工中
6 | G3 | 主驾扶手支架焊台修改 | 进行中 | 2023-12-31 | 王杏纳 | 加工完成，待调试
7 | A6 | 靠背出图 | 完成 | 2023-12-26 | 王杏纳 | 完成
8 | - | 加强管、解锁手柄出图 | 完成 | 2023-12-27 | 王杏纳 | 完成
9 | 轻卡 | 轻卡-上盖板焊接总成焊台修改 | 完成 | 2023-12-25 | 王杏纳 | 加工完成
10 | A6 | 主驾靠背骨架钢丝二维图 | 完成 | 2023-12-27 | 王杏纳 | 完成
11 | J6G | 底座模块化与座框 | 完成 | 2023-12-28 | 王杏纳 | 出图完成
12 | B40 | B40-四分座焊台 | 完成 | 2023-12-29 | 王杏纳 | 数据完成，待冯亮亮确认制作

## 12月第3周周报 (hidden)
工 艺 工 程 部 周 报-王杏纳（12 月 份 第 3 周 2023.12.18-2023.12.24 ）
本周重点工作
NO. | 项目 | 工作事项 | 完成情况 | 完成时间 | 责任人 | 进度说明
1 | 3.1C | 底座、座框焊台2序修改跟踪 | 完成 | 2023-12-22 | 王杏纳
2 | 欧马可 | 欧马可副驾靠背线切割出图 | 完成 | 2023-12-18 | 王杏纳 | 样件制作中
3 | B40 | B40-四分座焊台 | 完成 | 2023-12-18 | 王杏纳 | 数据完成，待冯亮亮确认制作
4 | H4 | 下框焊台修改 | 完成 | 2023-12-19 | 王杏纳 | 设计完成
5 | 3.1C | 座框数据变更，焊台三维修改 | 完成 | 2023-12-21 | 王杏纳 | 数据完成，待确认制作
6 | X3000 | 内绞架焊台修改 | 进行中 | 2023-12-21 | 王杏纳 | 数据完成，加工中
7 | G3 | 主驾扶手支架焊台修改 | 进行中 | 2023-12-21 | 王杏纳 | 数据完成，待加工，12月31日完成
8 | 欧马可 | 小背左侧调角器焊台定位柱新作8根 | 完成 | 2023-12-22 | 王杏纳 | 加工完成
9 | 轻卡 | 轻卡-上盖板焊接总成焊台修改 | 进行中 | 2023-12-22 | 王杏纳 | 定位修改，数据完成，待线切割、数控铣加工，12月25日完成
10

## 周报 (hidden)
工 艺 工 程 部 周 报-XXX（12 月 份 第 3 周 2023.12.18-2023.12.24 ）
本周重点工作
NO. | 项目 | 工作事项 | 完成情况 | 完成时间 | 责任人 | 进度说明
1 | 3.1C | 底座、座框焊台2序修改跟踪 | 完成 | 2023-12-12 | 王杏纳
2 | H4 | 下框焊台修改 | 完成 | 2023-12-18 | 王杏纳 | 设计完成
3 | 欧马可 | 欧马可副驾靠背线切割出图 | 完成 | 2023-12-18 | 王杏纳
4 | 3.0 | 3.0靠背数据分解出图 | 完成 | 2023-12-15 | 王杏纳 | 料片激光切割中，北京要求到货时间12月20日
5 | B40 | B40-四分座焊台 | 进行中 | 2023-12-18 | 王杏纳 | 粗设计，计算成本用
6 | 欧马可 | 欧马可减震上盖板钢丝小总成焊台跟进 | 完成 | 2023-12-18 | 王杏纳 | 加工完成
7 | 轻卡 | 轻卡减震上盖板钢丝小总成焊台跟进 | 完成 | 2023-12-18 | 王杏纳 | 加工完成

## 1 (hidden)
完成 | 完成 | 焊胎 | 新制 | 手板样件
进行中 | 进行中 | 模具 | 修改 | 软模样件
延期 | 待验收 | 工装 |  | 工装样件
未开始 | 已移转
停止 | 延期
停止