## MB1综合匹配认可报告
[7 empty] | MB1综合匹配认可报告 MB1 Approval Report | [10 empty] | 日期 Date
编号 No
零件名称 Part Name |  |  |  | 副驾驶员座椅总成 |  |  |  |  | 零件号 Part No. |  |  |  | A668100000007 |  |  |  |  | 车型 Vehicle Model |  |  | A6价值
供应商 Supplier |  |  |  | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 |  |  |  |  | 数模版本 Model | [8 empty] | 图纸版本 Drawing |  |  | S
委托人 Client |  |  |  | 代红军 |  |  |  |  | 委托日期 Date. |  |  |  | 2024.8 |  |  |  |  | 委托数量 Quantity |  |  | 3
零件状态Part Status:
[6 empty] | 产品与工艺验证 PPV |  |  |  |  | 预试生产 PP |  |  |  |  | 试生产 P |  |  | 其它 Others
委托原因 Reason:
验证产品与检具符合性。
分析评价方式 Way of Analysing and Evaluating:
|  | 主模型上匹配分析 Matched on Cubing | [11 empty] | 匹配样架上匹配分析 Matched on Meisterbock
|  | 检具上分析测量 Measured on Fixture | [11 empty] | 柔性支架测量分析 Measuring on Flexible Fixture
|  | 整车/整机上匹配分析 Matching on Vehicle/Engine | [11 empty] | 其他 Others
简要说明Comments:
| 该零件A类测点 |  | 0 | 项 |  |  |  | 该零件B类测点 |  | 7 | 项 |  |  |  | 该零件C类测点 |  |  | 47 | 项
| 1. | 经过6月18日第二次MB1匹配验证，该零件主要存在以下问题： 水锲装配处翻遍下塌，局部间隙超差，现已经关闭
B类测点合格率：100%
C类测点合格率：100%
外观无明显缺陷
认可结果 Approval Result:
[5 empty] | 合格(A) | [6 empty] | 条件合格(B) | [7 empty] | 不合格(C)
评 价 Evaluating |  |  |  | 张战春 | [7 empty] | 批 准 Approval |  |  |  |  | 代红军
日 期 Date |  |  |  | 2024.6.18 | [7 empty] | 日 期 Date |  |  |  |  | 2024.6.20
电 话 Tel. | [11 empty] | 电 话 Tel.
分 发 Distribution
Note on AJ3: MB1-零件号-01(01:匹配验证次数1）
Note on A54: 全尺寸90%以上：条件合格 全尺寸95%以上：合格 关键尺寸100%合格

## MB1问题报告
[6 empty] | MB1综合匹配认可报告 MB1 Approval Report | [10 empty] | 编号/No.
[17 empty] | 日期/Date | 2023.6.17
零件名称/Part Name | [7 empty] | 零件号/Part No. |  |  |  | 数模版本/Model Version |  |  |  | 供应商/Supplier | 车型/Vehicle Model
主驾驶员座椅总成 | [7 empty] | A668100000007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | A6
送样次数 Times |  | 送样时间 Date |  | 零件状态 Status | 检验结果 Results
1899-12-31 |  | 2024-08-08 |  | P | 合格
| √ | 已关闭/Closed
未解决/Open
新问题/New Issue
| CF | 严重缺陷(CF)/C Class Flaw
| BF | 一般缺陷(BF)/B Class Flaw
序号/No. |  | 原因及措施/Causes and Solutions | [7 empty] | 负责/Resp. | 日期/Date |  |  | 序号/No. | 原因及措施/Causes and Solutions |  |  |  | 负责/Resp. |  | 日期/Date
1 |  | 原因:产品背面缺少加强筋
|  | 措施:更改模具，增加加强筋 | [7 empty] | 戎卫峰 | 24.3.5
2 |  | 原因:焊接支撑筋焊接变形
|  | 措施:更改模具，扬声器装饰件增加加强筋 | [7 empty] | 戎卫峰 | 24.3.15
会签 Signature |  | 质量 QE | 张战春 |  |  |  | 产品 DRE |  | 胡超 |  | 供应商 Supplier |  | 江苏神腾汽车科技有限公司 | [6 empty] | 制作 Made By | 许在孪

## 零件尺寸检验报告
|  | 零件尺寸检验报告 Part DimensionaI Inspection Report | [6 empty] | 文档编号/File Number
零件名称/Part Name |  | 副驾驶员座椅安装支架 |  | 零件号/Part No |  |  |  |  | A668100000007
数模版本/Model |  |  |  | 图纸版本/Drawing |  |  |  |  | S
供应商名称/Supplier Name |  | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 |  | 供货商编号/Supplier Code |  |  |  |  | A1093
示意图/Illustration： | 序号 No. | 检验项目 Test Item | 产品特性 Feature | 检验标准 Sepcification |  |  | 量具 | 实测值 /Test Results
[8 empty] | No.1 |  | No.2 | No.3 | No.4 | No.5
| 1 | 尺寸 | C | 439±0.5mm |  |  | 卷尺 | 498 |  | 500 | 505
| 2 | 尺寸 | C | 230±0.5mm |  |  | 卷尺 | 507 |  | 508 | 509
508.4±10
| 3 | 尺寸 | C | 240±0.5mm |  |  | 卡尺 | 9.1 |  | 9.1 | 9.1
508.4±10
| 4 | 尺寸 | C | 128±0.5mm | 230±0.5 |  | 卡尺 | 10.1 |  | 10.1 | 10.2
| 5 | 尺寸 | C | φ11±0.5 | 230±0.5 |  | 卡尺 | 128.2 |  | 128.3 | 128.4
| 合格率/Pass rate | [6 empty] | 100% |  | 100% | 100%
供应商评价： Supplier Judgement |  |  |  | 福田汽车评价： FOTON Judgement
合格 |  |  |  | 合格（A）/Qualified（A） 条件合格（B）/Conditional Qualified（B） 不合格（C）/Unqualified（C）
检验/Inspection： 朱朋昌 日期/Date：2024.8.8 |  | 批准/Approval： 苏东 日期/Date：2024.8.8 |  | 批准/Approval： 日期/Date：
注/Note：不符合要求的值请圈出/Circle All Inspection Values Which Do Not Conform To Spec。
5
2
3
1
4
4
Note on W6: 特性类别分为三类：关键特性A类、重要特性B类、一般特性C类 A类：影响安全、或法律法规要求的特性； B类：影响安装和配合特性； C类：除A类和B类之外的特性

## 零件表面质量报告
|  | 零件表面质量报告 Part Suface Quality Report |  |  |  | 文档编号/File Number
零件名称/Part Name |  | 副驾驶员座椅安装支架 |  | 零件号/Part No. |  | A668100000007
数模版本/Model |  |  |  | 图纸版本/Drawing |  | S
供应商名称/Supplier Name |  | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 |  | 供货商编号/Supplier Code |  | A1093
示意图/Illustration：
序号 No. | 检验项目 Test Item | 产品特性 Feature | 检验标准 Sepcification |  | 实测值 /Test Results
[5 empty] | No.1 |  | No.2 | No.3 | No.4 | No.5
1 | 零件号 | B | A668100000006 |  | O |  | O | O
2 | 生产日期 | C | 日期标识 |  | O |  | O | O
3 | 材料名称 | B | —— |  | O |  | O | O
4 | 供应商代码 | B | A1093 |  | O |  | O | O
5 | 总成外观 | C | 总成外观应无破损、开裂，污垢及缝线的开裂，内部物（泡沫、骨架）不能再护面表面顶出线痕 |  | O |  | O | O
6
7
8
9
10
11
12
标注/Remark： 1）O=合格 2）△=可接受 3）X=不合格
供应商评价： Supplier Judgement |  |  |  | 福田汽车评价： FOTON Judgement
合格 |  |  |  | 合格（A）/Qualified（A） 条件合格（B）/Conditional Qualified（B） 不合格（C）/Unqualified（C）
检验/Inspection： 朱朋昌 日期/Date：2024.8.8 |  | 批准/Approval： 苏东 日期/Date：2024.8.8 |  | 批准/Approval： 代红军 日期/Date： 2024.8.10
注/Note：不符合要求的值请圈出/Circle All Inspection Values Which Do Not Conform To Spec。

## 零件表面质量报告（附页）
|  | 零件表面质量报告（附页） Part Suface Quality Report |  |  | 文档编号/File Number
零件名称/Part Name |  | 副驾驶员座椅安装支架 |  | 零件号/Part No. | A668100000007
数模版本/Model |  |  |  | 图纸版本/Drawing | S
供应商名称/Supplier Name |  | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 |  | 供货商编号/Supplier Code | A1093
示意图/Illustration：
序号 No. | 检验项目 Test Item | 产品特性 Feature | 实物图片
1 | 零件号 | B
2 | 生产日期 | C
3 | 材料名称 | B
4 | 供应商代码 | B
5 | 总成外观 | C
6 | 颜色 | C
7
8
供应商评价： Supplier Judgement |  |  |  | 福田汽车评价： FOTON Judgement
合格（A）/Qualified（A） 条件合格（B）/Conditional Qualified（B） 不合格（C）/Unqualified（C）
检验/Inspection： 朱朋昌 日期/Date：2024.8.8 |  | 批准/Approval： 苏东 日期/Date：2024.8.8 |  | 批准/Approval： 日期/Date：
注/Note：不符合要求的值请圈出/Circle All Inspection Values Which Do Not Conform To Spec。