## Sheet1
Performance Objective | No. | Test Name 试验名称 | Test Procedure / Method 试验步骤/方法 | Test Purpose Classification | Web_100 Classification | Standard Source | Acceptance Criteria / Test Target 评判标准/达成目标 | Test Target 试验结果 | Responsibility 试验方 | Start 开始日期 | Complete 结束日期 | Status 状态 | Delay 推迟 | Remark 备注
Basic Function | 1 | Apparent (bulk) density 表观（体积）密度 | 5个试样100mm*100mm厚度原材料在电子天平上称重得出重量 （重量➗体积） | General | C | DBL5450.AA:2019 Annex A No.1 DIN EN ISO 845 | 25--34.9 kg/m³ | 31.9 | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.10 | Completed
| 2 | Total thickness 总厚度 in nominal size range up to 10 mm in nominal size range over 10 mm 标称尺寸范围高达10毫米 | 厚度:至少数量5个 测试设备:MeBuhr带底板的测试闻积约为10cm² 测量压力100±10pa²，缩放长度为0.05mm，2个测量螺钉(或固定测量螺丝)，测量面积为5mm，不得小于细胞平均直经的5倍，精度0.05mm，3个测量滑块，具有一个刻度分值0.1mm，金属尺度或金属尺条.除以mm标度分值为0.5mm | General | C | DBL5450.AA:2019 Annex A No.2 DIN EN ISO 1923 | 20mm±10% | 20.4 | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.10 | Completed
| 3 | Tensile strength, minimum 抗拉强度，最小值 Standard atmosphere 标准大气 | DBL5450.AA:2019 Annex A No.3 DIN EN ISO 1798 | General | C | DBL5450.AA:2019 Annex A No.3 DIN EN ISO 1798 | ≥90Kpa | 147 | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.11 | Completed
| 4 | Percentage loss, maximum 损失百分比，最大限度 After hydrolysis aging 水解老化后 |  | General | C |  | ≤40% | 26.5% | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.11 | Completed
| 5 | Percentage loss, maximum 损失百分比，最大限度 After dry heat aging 干热老化后 |  | General | C |  | ≤30% | 29.3% | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.11 | Completed
| 6 | Elongation after fracture, minimum 断裂后伸长率，最小值 Standard atmosphere 标准大气 | DBL5450.AA:2019 Annex A No.4 DIN EN ISO 1798 | General | C | DBL5450.AA:2019 Annex A No.4 DIN EN ISO 1798 | ≥130Kpa | 210% | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.11 | Completed
| 7 | Percentage loss, maximum 损失百分比，最大限度 After hydrolysis aging 水解老化后 |  | General | C |  | ≤5% | -52.4% | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.11 | Completed
| 8 | Percentage loss, maximum 损失百分比，最大限度 After dry heat aging 干热老化后 |  | General | C |  | ≤30% | 4.8% | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.11 | Completed
| 9 | Compression set after constant deformation, maximum 恒定变形后的压缩永久变形，最大限度 Standard atmosphere 标准大气 | 1、试样长度.宽度应分别为(50±1)m，厚度应为(25±1)mm 当测试簿形材料时，应将足够数量(50x50)mm的试片叠合，使叠合试样在受压前总厚度至少为25mn，各试样之间用玻璃片隔开，在测试时，整个叠合件作为一个试样. 2试释取向:试验时的压缩方向与产品实际使用时的受压方向相同。 3、试择数量:5个25mn厚的试样或5个薄形材料叠合而成的试样 4.试样应在下列任一种环境状态调节16h以上。(23±2）℃r相对湿度50%±5%(27±2）℃，湿度65%±5% 试验步骤: 将试样或叠合试样置子装置的两平板之间，压缩试样厚度的 50%±4%或75%土4%，并保持此状态、在特殊情况下。 可以压缩90%.在15min内，将被压缩的试样或叠合试模置于(70±1)°的烘箱内并保持 (22±0.2)h。从烘箱内取出装置并在1min内从装置中取出试样，将其 放置于低导热物体(如木板)的表面上，物体的表面温度应是实验室温度。 试样在与状态调书相同的温度下恢复(30±5/min. do:试样初的原点 cs=do-dr除以do x100% dr:试样最资原度 | General | C | DBL5450.AA:2019 Annex A No.5 DIN EN ISO 1856 | ≤7% | 3% | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.22 | Completed
| 10 | Compression set after constant deformation,maximum 恒定变形后的压缩永久变形，最大值 After hydrolysis aging 水解老化后 |  | General | C |  | ≤12% | 7% | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.22 | Completed
| 11 | Compression set after constant deformation, maximum 恒定变形后的压缩永久变形，最大值 After dry heat aging 干热老化后 |  | General | C |  | ≤9% | 4% | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.22 | Completed
| 12 | Compressive strength at 40 % deformation 40%变形时的抗压强度 Standard atmosphere 标准大气 | 1.尺寸50mm*50mm*50mm（厚度不＜10mm） 2.速度100mm/min 3.前3次70%，后一次40% | General | C | DBL5450.AA:2019 Annex A No.6 DIN EN ISO 3386-1 | 3.5±0.5Kpa | 3.401Kpa | SGS | 2024.4.25 | 2024.05.10 | Completed
| 13 | Percentage loss, maximum 损失百分比，最大限度 After hydrolysis aging 水解老化后 |  | General | C |  | ≤50% | 43% | SGS | 2024.4.25 | 2024.05.10 | Completed
| 14 | Percentage loss, maximum 最大损失百分比 After dry heat aging 干热老化后 |  | General | C |  | ≤20% | 7.1% | SGS | 2024.4.25 | 2024.06.5 | Completed
| 15 | Bondability (PV 11/21/41) 可粘合性 Delaminating force on standard steel sheet 标准钢板上的分层力 Standard atmosphere, minimum 最低标准大气 | DBL5450.AA:2019 Annex A No.7 DIN 55543-5, method 6.1 | General | C | DBL5450.AA:2019 Annex A No.7 DIN 55543-5, method 6.1 | 5N/cm | 5.33N/cm | SGS | 2024.5.24 | 2024.5.27 | Completed
| 16 | Percentage loss, maximum 最大损失百分比 After storage in alternating atmosphere Installation aid 6 cycles 在交变环境中储存后安装辅助工具6个循环 |  | General | C |  | ≤50% | 15.7% | SGS | 2024.5.30 | 2024.6.25 | Completed
| 17 | Percentage loss, maximum 最大损失百分比 After storage in alternating atmosphere 在交变环境中储存后 Permanent bonding 30 cycles 永久粘合30个循环 |  | General | C |  | ≤50% | 5.4% | SGS | 2024.5.30 | 2024.6.25 | Completed
| 18 | Flame retardant properties, 阻燃性能 Standard atmosphere 标准大气 | 阻燃①额度功率500w的辐射加热器(石英灯) 入射能量3w/平方厘米 样品架由一个金属环组成，上面放置了防诱金属丝网。尺:内经网丝直径A滴水盘(内径最小118mm，深度12mm) 试样尺寸70*70mm*产品厚度(最大13mm).在试样架放置足够数量样品，总质量达到2g ②样品架由一个560mm高的矩形框架组成 标本:560x170mm，7个样品，制造方向上的4个样品和承直于此方向的3个 | General | C | DBL5450.AA:2019 Annex A No.9 DBL 5307 DIN EN ISO 2440 | ≤100 mm/min | SE/0 | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.10 | Completed
| 19 | Flame retardant properties 阻燃性能 After hydrolysis aging 水解老化后 |  | General | C |  | ≤100 mm/min | SE/0 | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.10 | Completed
| 20 | Flame retardant properties 阻燃性能 After heat aging 热老化后 |  | General | C |  | ≤100 mm/min | SE/0 | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.10 | Completed
| 21 | Emission analysis 排放分析 VOC value（值） FOG value | DBL5450.AA:2019 Annex A No.10 DBL 5430, VDA278 | General | C | DBL5450.AA:2019 Annex A No.10 DBL 5430, VDA278 | VOC 300 Fog 2000 | VOC 211 Fog 1406 | SGS | 2024.4.25 | 2024.5.22 | Completed
| 22 | Odor 气味 | DBL5450.AA:2019 Annex A No.10 DBL 5430, VDA270 C3 | General | C | DBL5450.AA:2019 Annex A No.10 DBL 5430, VDA270 C3 | ≤3.0 | ≤3.0 | SGS | 2024.2.19 | 2024.3.01 | Completed
| 23 | 吸音系数 | 吸收系数的确定应按照DIN EN ISO 354“回声室中声音吸收的测量”进行。或者，可以根据基于DIN ENISO354的方法在所谓的“阿尔法舱”中进行测量。在下面它是使用这种方法。，材料样品的尺寸应始终为1.0mx1.2m。在特殊情况下，也可以在0.9平方米和1.4平方米之间进行取样。面积和尺寸应记录在案。试样边缘应适当遮盖(例如，用铝条或木条)遮蔽物不应超出试样的上边缘超过10毫米。在多层设计的情况下，密集层应密封在框架上(用腻子、胶带或类似物)。由于遮蔽物不是试样的一部分，在基准试验(空白试验)期间，遮蔽物必须位于舱内相同的位置和水平。架的材料和高度应在记录中记录在案。特殊设置应与EP/SNV协调。为了确定的吸收系数的舱室受到由扬声器的声脉冲，并建立衰减曲线。使用五个麦克风位置进行局部平均。利用被测单元和被测单元的混响次数，计算了材料在单个三倍频程波段的吸收系数。在fm=400 Hz和10,000 Hz(第三倍频程带宽)之间的频率范围内确定吸收系数。 对3个试件的结果进行了平均。如果材料试样的安装方向未确定，则应在两侧对其进行测试。如果确定了安装方向，试样应在旋转90°后进行多次试验。6次单独测量的结果应取平均值。 | General | C | DIN EN ISO 354 | 400Hz:>0.20:500Hz:>0.33:630Hz:>0.46:800Hz:>0.59;1000Hz:>0.72;1250Hz:>0.85:1600HZ>0.85:2000HZ:>0.85:2500Hz:>0.85:3150HZ:>0.85:4000Hz:>0.85:5000Hz>0.85: 6300Hz.>0.85:8000Hz:>0.85:10000Hz:>0.85 每个测试频率测试值与标准值之差允许小于 0.15，但差异之和应小于 0.3. | PASS | STC | 2024.4.7 | 2024.4.10 | Completed

## Sheet1 (2)
Performance Objective | No. | Test Name 试验名称 | Test Procedure / Method 试验步骤/方法 | 样品尺寸 | 样品数量
Basic Function | 1 | Apparent (bulk) density 表观（体积）密度 | 5个试样100mm*100mm厚度原材料在电子天平上称重得出重量 （重量➗体积） | 体积最少100cm3 | 5 pcs
| 2 | Total thickness 总厚度 in nominal size range up to 10 mm in nominal size range over 10 mm 标称尺寸范围高达10毫米 | 厚度:至少数量5个 测试设备:MeBuhr带底板的测试闻积约为10cm² 测量压力100±10pa²，缩放长度为0.05mm，2个测量螺钉(或固定测量螺丝)，测量面积为5mm，不得小于细胞平均直经的5倍，精度0.05mm，3个测量滑块，具有一个刻度分值0.1mm，金属尺度或金属尺条.除以mm标度分值为0.5mm | 成品 | 3pcs
| 3 | Tensile strength, minimum 抗拉强度，最小值 Standard atmosphere 标准大气 | DBL5450.AA:2019 Annex A No.3 DIN EN ISO 1798 | 厚(10~15)mm 50cm*50cm | 3pcs
| 4 | Percentage loss, maximum 损失百分比，最大限度 After hydrolysis aging 水解老化后
| 5 | Percentage loss, maximum 损失百分比，最大限度 After dry heat aging 干热老化后
| 6 | Elongation after fracture, minimum 断裂后伸长率，最小值 Standard atmosphere 标准大气 | DBL5450.AA:2019 Annex A No.4 DIN EN ISO 1798
| 7 | Percentage loss, maximum 损失百分比，最大限度 After hydrolysis aging 水解老化后
| 8 | Percentage loss, maximum 损失百分比，最大限度 After dry heat aging 干热老化后
| 9 | Compression set after constant deformation, maximum 恒定变形后的压缩永久变形，最大限度 Standard atmosphere 标准大气 | 1、试样长度.宽度应分别为(50±1)m，厚度应为(25±1)mm 当测试簿形材料时，应将足够数量(50x50)mm的试片叠合，使叠合试样在受压前总厚度至少为25mn，各试样之间用玻璃片隔开，在测试时，整个叠合件作为一个试样. 2试释取向:试验时的压缩方向与产品实际使用时的受压方向相同。 3、试择数量:5个25mn厚的试样或5个薄形材料叠合而成的试样 4.试样应在下列任一种环境状态调节16h以上。(23±2）℃r相对湿度50%±5%(27±2）℃，湿度65%±5% 试验步骤: 将试样或叠合试样置子装置的两平板之间，压缩试样厚度的 50%±4%或75%土4%，并保持此状态、在特殊情况下。 可以压缩90%.在15min内，将被压缩的试样或叠合试模置于(70±1)°的烘箱内并保持 (22±0.2)h。从烘箱内取出装置并在1min内从装置中取出试样，将其 放置于低导热物体(如木板)的表面上，物体的表面温度应是实验室温度。 试样在与状态调书相同的温度下恢复(30±5/min. do:试样初的原点 cs=do-dr除以do x100% dr:试样最资原度 | 50×50×25mm (厚度达不到25mm的薄形材料允许叠加至25mm), | 15pcs
| 10 | Compression set after constant deformation,maximum 恒定变形后的压缩永久变形，最大值 After hydrolysis aging 水解老化后
| 11 | Compression set after constant deformation, maximum 恒定变形后的压缩永久变形，最大值 After dry heat aging 干热老化后
| 12 | Compressive strength at 40 % deformation 40%变形时的抗压强度 Standard atmosphere 标准大气 | 1.尺寸50mm*50mm*50mm（厚度不＜10mm） 2.速度100mm/min 3.前3次70%，后一次40% | 长方体或直圆柱体试样 边长或直径与厚度的最小比率为2:1. 标准推荐厚度为50mm, 。100*100*50mm最佳） | 15pcs
| 13 | Percentage loss, maximum 损失百分比，最大限度 After hydrolysis aging 水解老化后
| 14 | Percentage loss, maximum 最大损失百分比 After dry heat aging 干热老化后
| 15 | Bondability (PV 11/21/41) 可粘合性 Delaminating force on standard steel sheet 标准钢板上的分层力 Standard atmosphere, minimum 最低标准大气 | DBL5450.AA:2019 Annex A No.7 DIN 55543-5, method 6.1 | 50×200mm, 厚度小于10mm,/方向 | pcs30
| 16 | Percentage loss, maximum 最大损失百分比 After storage in alternating atmosphere Installation aid 6 cycles 在交变环境中储存后安装辅助工具6个循环
| 17 | Percentage loss, maximum 最大损失百分比 After storage in alternating atmosphere 在交变环境中储存后 Permanent bonding 30 cycles 永久粘合30个循环
| 18 | Shore hardness OO 肖氏硬度OO Standard atmosphere 标准大气 | DBL5450.AA:2019 Annex A No.7 ASTM D 2240 ISO3386-1 | 平面≥24×60mm, 厚≥6mm(可多层叠加) | 15pcs
| 19 | Percentage loss, maximum 最大损失百分比 After hydrolysis aging 水解老化后
| 20 | Percentage loss, maximum 最大损失百分比 After dry heat aging 干热老化后
| 21 | Flame retardant properties, 阻燃性能 Standard atmosphere 标准大气 | 阻燃①额度功率500w的辐射加热器(石英灯) 入射能量3w/平方厘米 样品架由一个金属环组成，上面放置了防诱金属丝网。尺:内经网丝直径A滴水盘(内径最小118mm，深度12mm) 试样尺寸70*70mm*产品厚度(最大13mm).在试样架放置足够数量样品，总质量达到2g ②样品架由一个560mm高的矩形框架组成 标本:560x170mm，7个样品，制造方向上的4个样品和承直于此方向的3个 | 356*100mm, 厚度小于13mm, | 15pcs
| 22 | Flame retardant properties 阻燃性能 After hydrolysis aging 水解老化后
| 23 | Flame retardant properties 阻燃性能 After heat aging 热老化后
| 24 | Emission analysis 排放分析 VOC value（值） FOG value | DBL5450.AA:2019 Annex A No.10 DBL 5430, VDA278 | 成品50g 铝箔+PE膜包装送样 | 50g