## Sheet1
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件整改 | 样件整改 | 整改样件发货 | 整改样件发货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 零部件图号 | 零部件名称 | 单位 | 采购数量 | 采购要求到件时间 | 采购需求号 | 生准单号 | 生准单模式 | S/A专 | 初始预计到件时间 | 最新预计到件时间 | 备注 | 提交时间 | 审核日期 | 审核结论 | 审核记录 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量 | 零件检验时间 | 合格数量 | 回用数量 | 退回数量 | 验收状态 | 是否需要整改 | 整改状态 | 发货日期 | 发货信息 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量 | 零件检验日期 | 合格数量 | 回用数量 | 退回数量 | 状态 | 是否需要整改
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202408_3788 | 2024-08-23 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-09-25 | ¦2024-0243-1¦CA202408190002 | A744111W1A5A370-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202408_3788 | 2024-08-23 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000004 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-09-25 | ¦2024-0243-1¦CA202408190002 | A744111W1A5A370-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202408_3788 | 2024-08-23 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-09-25 | ¦2024-0243-1¦CA202408190002 | A744111W1A5A370-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202408_3787 | 2024-08-23 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-09-25 | ¦2024-0244-1¦CA202408190004 | A744111W1A5A380-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202408_3787 | 2024-08-23 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000004 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-09-25 | ¦2024-0244-1¦CA202408190004 | A744111W1A5A380-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202408_3787 | 2024-08-23 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-09-25 | ¦2024-0244-1¦CA202408190004 | A744111W1A5A380-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202408_3786 | 2024-08-23 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000007 | 副驾驶座椅安装支架 |  | 1 | 2024-09-25 | ¦2024-0242-1¦CA202408190003 | A744111W1A5A370-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202408_3786 | 2024-08-23 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000004 | 驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-09-25 | ¦2024-0242-1¦CA202408190003 | A744111W1A5A370-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈
福田戴姆勒 | A604L | 全新平台开发项目2-1批(NPMC-L-L) | SZ_202408_3786 | 2024-08-23 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-09-25 | ¦2024-0242-1¦CA202408190003 | A744111W1A5A370-SZM-301 | 整车 | S专 | [9 empty] | 未反馈