## ECN
工程变更通知书（ECN）
变更申请时间 |  | 2024-08-20 |  | 车型代号 | ZY2260 | 变更申请输入文件 | ECR0010844
客 户 名 称 |  | 福田 |  | 提 出 人 |  | ECN编号 | ECN0005903
总成名称 |  | 从动头枕导套本体 主动头枕 |  |  |  | 总成件号 | SLT0012306 SLT0012305
零/部件名称 |  | 主动头枕导套弹簧 主动头枕导套锁片 主动头枕导套按钮 主动头枕导套端盖 主动头枕导套本体 从动头枕导套端盖 |  |  |  | 零/部件件号： | SLT0012171 SLT0012172 SLT0012173 SLT0012174 SLT0012175 SLT0012176 SLT0012177
项目阶段 | [5 empty] | 变更零件类型
更改类型
更改原因 | [5 empty] | 是否需提交客户批准
更改等级
|  | 较大的更改： 该更改将影响产品的外形、安装或功能 |  |  | 重要的过程更改： 对客户而言该更改有明显的外观变化 | 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改，对客户无直接影响 |  | 1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变 更 申 请 内 容 | 变更申请前： 头枕导套为外采 |  |  |  |  | 变更申请后： 头枕导套改为自制
是否影响其它项目？（下列填写项目名称）
验证\试验方式 | [7 empty] | 是否影响制造过程
填写具体影响点
是否影响物流 | [5 empty] | 批准后进行更改所需时间 |  | 15个工作日
主 送 单 位 |  | 河北及湖南光华荣昌
发 放 部 门
库存品处理方案
涉及产品状态 |  | 数量 |  | 责任人 | 处理方案 |  | 责任人 |  | 完成时间
已销售产品 |  |  |  |  | 不涉及
公司成品 |  |  |  |  | 不涉及
公司原材料 |  |  |  |  | 不涉及
公司半成品 |  |  |  |  | 不涉及
供应商产品 |  |  |  |  | 不涉及
供应商半成品 |  |  |  |  | 不涉及
工程变更批准日期 （新状态执行时间） |  |  |  | 2024-08-30 |  | 产品切换日期 （新/老状态切换时间） |  | 2024.10.30
需要变更的资料（影响PPAP资料）
文件名称 |  |  | 责任人 |  | 要求完成时间 | 文件名称 | 责任人 |  | 完成时间
|  |  | 王婷 |  | 2024-09-02
|  |  | 马盼盼 |  | 2024-08-30
|  |  | 马盼盼 |  | 2024-08-30
|  |  | 方立金 |  | 2024-09-05
编制 |  |  |  |  | 审核 |  | 批准
否
是
设计
工艺
模具
夹具
自制件
PPV阶段
PP阶段
P阶段
量产阶段
采购件
外协件
客户
公司
供应商
试验\检测方法
其他：
原材料
重要二次配套
模具开发阶段
改进措施
VA/VE
预防措施
客户要求
其它
级别1
级别2
级别3
级别4
检具
是
否
N/A
制造厂
其它＿＿＿＿
财务部
前期质量部
营销部
采购部
供应商 ）
物流部 ）
工艺部 ）
质量部 ）
产品开发部 ）
ERP
BOM
2D图纸
3D数据
供应商技术协议
价格协议
作业指导书
控制计划
DFMEA
PFMEA
检验指导书
特殊特性清单
PSW文件
Ppk
过程流程图
其它
MSA
样件验证
小批试装
客户试验/验证/装车
需路试
内部试验
委外试验
其他（ ）
是
否
是
否