S32K311 Bootloader  软件开发技术协议

甲方：安路普（北京）汽车技术有限公司

乙方：廊坊邦尔科技有限公司

# 一、 软件功能与组成

本软件专门用于应用软件代码和数据的下载/校验。下载流程符合吉利和 UDS 规范，软 件分“Boot Software ”和“Boot Tools ”两部分。软件支持下载.S19 格式（摩托罗拉 32 位格 式）文件， 下载内容包括：

（1）新应用程序和标定数据

（2）仅新应用程序

（3）仅新标定数据

“Boot Software ” 软件功能包括“ 电源管理 ”、“系统初始化 ”、“诊断服务管理 ”、“UDS 报文处理 ”、“软件下载服务 ”、“存储器编程 ”几部分，功能描述符合《吉利商用车软件下载 需求规范 V3》第 2.2.3 项要求。

“Boot Tools ”工具为 PC 运行的 Windows  应用程序（支持 Windows11   系统），具备应 用程序和标定数据的独立下载和校验功能，可进行应用软件和标定数据版本一致性检查和数 据加密。

软件下载服务符合 ISO14229-1  规范，并满足《吉利商用车软件下载需求规范V3》第 3 项、第 4 项和第 5 项要求。

# 二、 开发任务

Bootloader  软件开发任务摘要如下：

| 序号 | 任务项 | 需要新开发的内容 | 开发时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bootloader 软件框架 |  | 1 周 |
| 2 | MCU 系统初始化、中断和优先级配置 | 根据客户需要配置 | 1 周 |
| 3 | RAM/ROM 的存储分段与配置 | 根据客户需要配置 |  |
| 4 | 跳转逻辑、堆栈、向量表配置 |  |  |
| 5 | UDS 协议开发与集成 | 重新检查服务是否符合 吉利规范 | 1 周 |
| 6 | CAN 通讯驱动与报文处理 |  | 1 周 |
| 7 | 与下载相关的诊断服务 | 按吉利规范新开发 | 2 周 |
| 8 | FLASH 驱动开发（SBL） |  | 1 周 |
| 9 | 软件下载流程和序列 | 新增“仅下载应用程序 ” 功能 | 2 周 |
| 10 | Boot 休眠唤醒功能 | 新增 |  |
| 11 | PC Tools 界面开发 | 按用户要求调整 | 2 周 |
| 12 | PC Tools .19 文件解析 | 需按吉利规范更新 CRC 算法 | 1 周 |
| 13 | PC Tools 下载序列开发 | 需新增 “ 仅下载应用程 序 ”功能 | 2 周 |

| 14 | PC Tools USB/CAN 驱动开发 |  | 1 周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 硬件开发技术支持 |  |  |
| 16 | EMC设计整改支持 |  |  |

# 三、开发周期

软件开发分两部分并行，开发周期自合同生效后 2 个月完成。

# 四、开发费用

软件开发费用分类报价：

| 序号 | 软件交付类型 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Boot Software 应用程序 | 7000 |
| 2 | Boot Software 源代码 | 8000 |
| 3 | Boot Tools 应用程序（PC 端） | 5000 |
| 4 | 硬件开发技术支持及EMC整改支持 | 5000 |

本合同总金额为25000元，大写贰万伍仟元整。

- 五、知识产权

乙方承诺，在未经甲方书面同意的情况下，不得擅自将与本项目相关的任何源代码、技术文档等信息泄露给第三方。项目完成后，所有相关知识产权归甲方所有，乙方享有署名权。

- 六、验收标准及方式

项目开发完成后，乙方应及时通知甲方进行验收。甲方在收到通知后 15日内进行验收，验收合格后出具验收报告。如验收不合格，乙方应根据甲方提出的问题及时修改并再次提交验收。

- 七、付款方式

本合同总金额为25000元，大写：贰万伍仟元整。甲方预付50%，在项目验收合格后  7 个工作日内付清余款。

- 八、争议解决

- 未尽事宜，由甲、乙双方本着互信互谅、友好协商的原则进行处理。

九、合同生效

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

甲方（盖章）：安路普（北京）汽车技术有限公司

地       址：北京市昌平区流村镇南雁路B04-1-101

开 户 银 行：华夏银行北京北沙滩支行

账       号：10252000000596791

法 人 签 字：

乙方（盖章）：廊坊邦尔科技有限公司

地       址：河北省廊坊市经济技术开发区创业路23号2幢1-1

开 户 银 行：廊坊银行股份有限公司新开路支行

账       号：601108020000002111

法 人 签 字：