## ECR
工程变更申请书（ECR）
变更申请时间 |  | 2024.8.28 | 车型代号 | 重汽3.0 | 变更申请输入文件 | 商务输入
客 户 名 称 |  | 重汽 | 提 出 人 |  | ECR编号 | ECR0010868
总成名称 |  | 驾驶员座椅总成 |  |  | 总成件号 | SHT0016456
零/部件名称 |  | 主驾靠背发泡总成 |  |  | 零/部件件号： | SHT0011911
项目阶段 |  |  |  |  | 变更零件类型
更改类型
更改原因 |  |  |  |  | 是否需提交客户批准
更改等级
|  | 较大的更改： 该更改将影响产品的外形、安装或功能 |  | 重要的过程更改： 对客户而言该更改有明显的外观变化 | 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改，对客户无直接影响 |  | 1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变 更 申 请 内 容 | 变更申请前： 1.驾驶员座椅总成（SHT0016456）整椅装配后 安全带出口处发泡外漏。 并且此处发泡为凹凸模具的分模线位置无法在 发泡生产时加上毛毡布。 2.重汽客户座椅无出厂日期标识，对不同批次产品无法进行识别 3.重汽3.0项目主驾包装膜借用H6项目为无纺布包装袋 |  |  |  | 变更申请方案： 1.发泡车间在生产主驾靠背发泡（SHT0011911）后需人工黏贴黑色毛毡布（SHT0017557）黏贴后的效果图如图一、二。 2.增加可追溯性标识，座椅在总装生产质检后在座椅尾帘处加盖出厂日期印章。如图三所示（印章最高不小于10mm） 图一 图二 图三 3.重汽3.0均使用汕德卡项目塑料包装膜（有扶手孔、安全带孔特征） SHT0013881（靠背塑料包装套）、SHT0013883（坐垫塑料包装套）、SHT0012488（扶手包装膜）
是否影响其它项目？（下列填写项目名称）
重汽
验证\试验方式 | [6 empty] | 是否影响制造过程
是否影响物流 |  |  |  |  | 批准后进行更改所需时间 |  | 15个工作日
变 更 实 现 方 案 | 产品单件成本增加测算 |  |  |  | 测算部门： | 采购/前期采购部 |  | 测算人：
| 护面变化成本增加测算 |  |  |  | 测算部门： | 造型部 |  | 测算人：
| 模具、焊胎、工装、包装运输等更改费用 |  |  |  | 测算部门： | 工艺部 |  | 测算人：
| 塑料件模具更改费用 |  |  |  | 测算部门： | 模具科 |  | 测算人：
| 检具更改费用 |  |  |  | 测算部门： | 前期质量部 |  | 测算人：
| 其他费用 |  |  |  | 测算部门： | 产品开发部 |  | 测算人：
总成单台成本
直接更改费用
| 库存管控通知（工厂、供应商半成品和成品） |  |  |  | 测算部门： | 工厂物料管理部门 |  | 测算人：
编制： |  |  | 审 核：（审核ECR内容汇总费用并确定审批人员） |  |  | 批 准：
项目审核 |  |  |  |  | 副总经理/技术总监批准
注1. 工程变更申请及评审表的批准仅是同意启动变更的相关工作（如验证、试验）。《工程变更通知书》才是官方的变更批准文件。
备注： 1.变更申请：需要单独上传变更前后对比图片及原因验证报告；（文件命名为XXX项目变更前，XXX项目变更后） 2.ECR申请批准后，完善对策验证报告上传；流程流转至项目经理处，发起ECN。
否
是
设计
工艺
模具
夹具
自制件
PPV阶段
PP阶段
P阶段
量产阶段
采购件
外协件
客户
公司
供应商
样件验证
小批试装
试验\检测方法
其他：
原材料
重要二次配套
客户试验/验证/装车
需路试
内部试验
委外试验
其他（ ）
是
否
是
否
模具开发阶段
改进措施
VA/VE
预防措施
客户要求
其它
级别1
级别2
级别3
级别4
检具
是
否
N/A

## ECN
工程变更通知书（ECN）
变更申请时间 |  |  |  | 车型代号 |  | 变更申请输入文件
客 户 名 称 |  |  |  | 提 出 人 |  | ECN编号
总成名称 | [5 empty] | 总成件号
零/部件名称 | [5 empty] | 零/部件件号：
项目阶段 | [5 empty] | 变更零件类型
更改类型
更改原因 | [5 empty] | 是否需提交客户批准
更改等级
|  | 较大的更改： 该更改将影响产品的外形、安装或功能 |  |  | 重要的过程更改： 对客户而言该更改有明显的外观变化 | 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改，对客户无直接影响 |  | 1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变 更 申 请 内 容 | 变更申请前： |  |  |  |  | 变更申请方案：
是否影响其它项目？（下列填写项目名称）
X35，MA501（填写具体影响点）
验证\试验方式 | [7 empty] | 是否影响制造过程
填写具体影响点
是否影响物流 | [5 empty] | 批准后进行更改所需时间 |  | xx个工作日
主 送 单 位
发 放 部 门
库存品处理方案
涉及产品状态 |  | 数量 |  | 责任人 | 处理方案 |  | 责任人 |  | 完成时间
已销售产品
公司成品
公司原材料
公司半成品
供应商产品
供应商半成品
工程变更批准日期 （新状态执行时间） | [5 empty] | 产品切换日期 （新/老状态切换时间）
需要变更的资料（影响PPAP资料）
文件名称 |  |  | 责任人 |  | 要求完成时间 | 文件名称 | 责任人 |  | 完成时间
编制 |  |  |  |  | 审核 |  |  | 批准
否
是
设计
工艺
模具
夹具
自制件
PPV阶段
PP阶段
P阶段
量产阶段
采购件
外协件
客户
公司
供应商
试验\检测方法
其他：
原材料
重要二次配套
模具开发阶段
改进措施
VA/VE
预防措施
客户要求
其它
级别1
级别2
级别3
级别4
检具
是
否
N/A
制造厂
其它＿＿＿＿
财务部
前期质量部
营销部
采购部
供应商 ）
物流部 ）
工艺部 ）
质量部 ）
产品开发部 ）
ERP
BOM
2D图纸
3D数据
供应商技术协议
价格协议
作业指导书
控制计划
DFMEA
PFMEA
检验指导书
特殊特性清单
PSW文件
Ppk
过程流程图
其它
MSA
样件验证
小批试装
客户试验/验证/装车
需路试
内部试验
委外试验
其他（ ）
是
否
是
否

## 变更需求申请书
变更需求申请书
文件编号：
需求方填写
需求方名称 |  |  | 产品名称
需求方地址 |  |  | 零件名称
申请日期 |  |  | 零件件号
变更类别： □设计（包含硬件、软件） □设备 □工装 □模具 □工艺 □原材料/辅料 □VAVE □重要二次配套件 □生产现场 □试验/检验方法 □包装 □关重工序人员 □其它
变更理由：
变更内容及验证结果
影响互换性 | 进行更改是否影响发货计划？ | 批准后进行更改所需时间 |  | 需求方代表签名、盖章
总成 □是 □否 | □是 □否
零件 □是 □否 | □是 □否
荣昌公司填写
需进行以下验证试验： □零部件试装 □零部件PV试验 □整车搭载路试 □整车试装 其它：___________ 需进行以下PPAP资料更新： □可销售产品的设计记录 □工程变更文件 □供应商工程批准申请书 □供应商生产图纸 □DFMEA □DV实验报告 □零部件特殊特性清单 □分供方清单 □过程流程图 □控制计划 □PFMEA □MSA □检具验收报告 □顾客特殊要求 □全尺寸检验报告 □材料、性能试验结果 □实验室资格的确认及实验 □初始过程能力分析 □外观批准报告 □生产样件 □标准样件 □包装方案 □产能分析 □PSW
□批准 □拒绝
产品部签名/日期 | 产品工程师： | 技术经理： | 技术总工：
质量部签名/日期 | 主管工程师： | 质量经理： | 质量总监：
授权代表签名
拒绝/接受的理由
* 本批准是推荐性的，不会改变需求方保证维持所有产品特性的原始责任。需求方接受这些更改的全部责任，与原来批准的产品相比，如果这些更改使得满意度降低，需求方将承担顾客纠正缺陷的全部费用。
表单NO.GR62-00-02 （A/0) 光华荣昌 A4(210mm×297mm）

## 临时工程变更通知书
临时工程变更通知书
车 型 代 号 |  |  |  |  | 客 户 名 称 |  |  | 变 更 标 题
优 先 级 | [5 empty] | 提出人 |  | 变 更 编 号
总成名称 | [5 empty] | 总成件号
零 /部件名称 | [5 empty] | 零（部）件号
变更零件类型 | [5 empty] | 项 目 阶 段
更 改 类 型
更改原因 | [5 empty] | 是否需提交客户批准
更改等级
| 较大的更改： 该更改将影响产品的外形、安装或功能 |  |  |  | 重要的过程更改： 对客户而言该更改有明显的外观变化 | 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改，对客户无直接影响 |  | 1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
主 送 单 位 | [5 empty] | 后续是否追加验证
发 放 部 门
变更前状态描述：
变更后状态描述：
总成件号 |  |  |  | 变更前： |  |  |  | 变更后：
零/部件件号 |  |  |  | 变更前： |  |  |  | 变更后：
工程变更影响事项及临时解决措施
项目 |  |  | 影响描述 |  | 解决措施 |  |  | 责任人 | 完成时间
工程变更批准日期 （新状态执行时间） |  |  |  |  | 产品切换日期 （新/老状态切换时间） |  | 工程变更有效期（工程变更通知书替代临时工程变更通知书时间）
需要变更的资料（影响PPAP资料）
文件名称 |  | 责任人 |  |  | 完成时间 |  | 文件名称 | 责任人 | 完成时间
编 制： 审核： 批准：
涉及产品成本增加/工艺装备变更费用/试验费用审批 | [6 empty] | 技术总监/技术副总批准：
表单NO.GR62-00-05 （A/0) 光华荣昌 A4(210mm×297mm）
自制件
PPV阶段
PP阶段
P阶段
量产阶段
采购件
外协件
客户
供应商
公司
变更
不变更
变更
不变更
ERP
BOM
2D图纸
3D数据
供应商技术协议
价格协议
作业指导书
控制计划
DFMEA
PFMEA
检验指导书
特殊特性清单
设计
工艺
模具
夹具
试验\检测方法
原材料
重要二次配套
其它＿＿＿
制造厂
其它＿＿＿＿
财务部
前期质量部
营销部
采购部
供应商 ）
是
否
物流部 ）
工艺部 ）
质量部 ）
产品开发部 ）
改进措施
预防措施
VA/VE
客户要求
模具开发阶段
PSW文件
Ppk
过程流程图
检具
级别1
级别2
级别3
级别4
其它
MSA
是
否
N/A
一般
紧急
模具/夹具
检具
其它
标签/包装/运输
试验/验证/小批试装
生产线工艺及布局
员工培训
对供应商的影响
对客户的影响
公司借用件
工装/产品成本影响
设备

## 原因分析报告
| 原因分析验证报告 |  | 表单编号 | GR-62-00-05(A/1)
|  |  | 纸张 | A4(210×297）
顺序号
项目代码 |  | 项目类别 | 编制/日期
总成名称 |  | 总成件号 | 审核/日期
零部件名称 |  | 零部件件号 | 批准/日期
涉及产品成本增加/工艺装备变更费用/试验费用审批 |  |  | 批准/日期
客户名称 |  | 优先级 | 提出人
变更零件类型 |  | 项目阶段
问题来源 |  | 发生时间
问题类别 | □产品设计类 □管理流程类 □有标准未执 □复发 □其他
问题现状
真因分析
真因确认（验证问题再现）
自制件
ED阶段
ET阶段
PT阶段
SOP阶段
采购件
外协件
PCP阶段
一般
紧急

## 对策验证报告
对策验证报告 |  |  | 表单编号 | GR-62-00-06(A/1)
|  |  | 纸张 | A4(210×297）
顺序号
项目代码 |  | 项目类别 | 编制/日期
总成名称 |  | 总成件号 | 审核/日期
零部件名称 |  | 零部件件号 | 批准/日期
涉及产品成本增加/工艺装备变更费用/试验费用审批 |  |  | 批准/日期
客户名称 |  | 优先级 | 提出人
变更零件类型 |  | 项目阶段
问题来源 |  | 发生时间
问题类别 | □产品设计类 □管理流程类 □有标准未执 □复发 □其他
临时对策
永久对策
对策验证效果
自制件
ED阶段
ET阶段
PT阶段
SOP阶段
采购件
外协件
PCP阶段
一般
紧急

## 设变执行跟踪表
北京光华荣昌汽车部件有限公司
设 变 执 行 跟 踪 表
ECR编号： |  |  |  | ECN编号：
总成名称 |  |  |  | 总成件号
零（部）件名称 |  |  |  | 零（部）件号
变更下发时间 |  |  |  | 新状态实际切换时间
工作任务 |  | 工作描述 |  |  | 责任人 | 责任部门 | 完成日期
[7 empty] | 目标日期 | 实际日期
1 | □ 变更信息输入
2 | □ 变更方案的制定及验证
3 | □库存统计
4 | □技术中心ECR批准时间
5 | □设计变更单的签批
6 | □承接明细变更下发
7 | □售后备件
8 | □CCC认证/ELV等
9 | □价格估价单 设变评审记录表
10 | □设变费用审批表
11 | □定厂通知书
12 | □EBOM变更及下发(设计BOM)
13 | □PBOM变更及下发（工艺BOM）
14 | □CBOM变更及下发(采购BOM)
15 | □事业部备货
16 | □事业部委外维修申请
17 | □物料采购
18 | □模具加工协议
19 | □检具加工
20 | □工装加工
21 | □胎具加工
22 | □模具加工（注塑工程部）
23 | □治具加工
24 | □试制申请单下发
25 | □模具回厂试制计划
26 | □模具整改验证
27 | □过程流程图更新
28 | □PFMEA更新
29 | □控制计划下发
30 | □涉及检具外加工时，产品的检验控制方法
31 | □检验指导书更新（进货、过程、成品)
32 | □工艺参数、作业指导书更新
33 | □包装规范更新
34 | □设备、模具维护保养指导书，记录表
35 | □供应商执行计划跟踪
36 | □顾客处切换申请通知单签批时间
37 | □研究院切换申请通知单签批时间
38 | □事业部切换申请签批
39 | □通知供应商断点零件库存控制及新零件供货通知
40 | □新零件生产采购订单下发
41 | □下发零件物料断点通知
42 | □与主机厂确认切换时间
43 | □切换通知下发
44 | □ERP（BOM）系统变更(QAD)
45 | □ERP采购价格维护(QAD)
46 | □供应商DVP中的试验试验报告收集及认可
47 | □DVP中试验验证
48 | □生产现场的人员等生产条件准备
49 | □样件、小批量试装检验
50 | □样件、小批量生产
51 | □旧状态产品处理方案确定
52 | □其他措施执行
编制： |  |  | 审核: |  |  | 批准:
表单NO. （A/0) 光华荣昌 A4(210mm×297mm）

## 设计变更履历跟踪表
设计变更履历跟踪表
序号 | 设变车型 | 影响车型 | 项目经理 | 提出部门（设变输入的部门） | 设变单件数量 | 设变阶段 | 客户ECO编号 | 内部ECO编号 | 产品类别 | 所属总成 | 变更点数 | 产品名称 | 涉及几套模具、检具工装 | 主责判定 | 主责部门 | 设变原因分类 | 设变原因简述 | 设变前描述 | 设变后描述 | 零件设变次数 | 预估工装费用：工装、模具、检具、夹治具（元） | 预估单件成本变更（元） | 单台用量 | 设变日期 | 目标切换申请日期（最近7天内，显示黄色底纹） | 目标切换时间-ECO（最近7天内，显示黄色底纹） | 是否需要开展再发防止 | 再发防止措施 | 再发防止完成时间 | 取号人员 | 取号部门 | 生产单位 | 实际工装费用：工装、模具、检具、夹治具（元） | 实际单件成本变更（元） | 实际单台成本变更（元） | 实际切换申请日期 | 未按时发布切换申请原因 | 责任人 | 责任部门 | 延期后计划切换申请发布时间 | 实际切换时间 | 未按时切换原因 | 责任人 | 责任部门 | 延期后计划切换时间 | 状态 | 备注
1 | CHB131 | CHB131 | 赵雷 | 内外饰设计部 | 4 | PT阶段 | ECO-0078847 | ECO-YS-1144-CHB131B | 门板 | 四门扶手总成 | 2 | 四门扶手骨架 | 1 | 研究院内部 | 软饰工程部 | 品质提升 | 面差、间隙 | 问题1.左前门开关面板与扶手前段面差不均； | 问题1：左前门扶手前段渐变加胶1mm（共1处）； | 3 | 7500 | 0.3 | 2 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 是 | 失效库 | 2017-12-29 | 郭永亮 | 总装工程部 | 徐水内外饰
[14 empty] | 外部 | 内外饰设计部 | 品质提升 | 面差、间隙 | 问题2.左前门扶手、拉手盒与中护板配合处存在三角洞； | 问题2：扶手骨架尖角处渐变加胶1mm（共1处）；
注意：
1、设变取号原则
1)使用同模具/工装/检具的零件可以在一份设计变更单中，不同的需要取多个编号。
2）配置变更除外。
2、同一设计变更单内可以有多个变更点需逐条填写。
例子

## 样件试装报告
部门：产品开发部 |  |  |  |  | 样件试装报告 |  |  |  |  | 编号:
零部件代号 |  | 零 部 件 名 称 |  |  |  |  | 件数 | 主 机 厂 名 称 |  | 试装负责人 |  | 日 期
|  | 加印出厂日期 |  |  |  |  | 1 | 重汽 |  | 胡天赐 |  | 24.8.28
试装项目 |  |  |  | 具 体 要 求 |  |  |  | 试 装 效 果
外观要求 | 外观颜色、表面处理及完整性 |  |  | 清晰明了、
装配要求 | 装配尺寸、装配调整方便 |  |  | 在尾帘背面加印日期
基本性能 | 物理性能、使用性能、安保性能 |  |  | 满足解决无追溯性标识问题
配套资质 | [9 empty] | 开发部
质保体系 | [9 empty] | 质量部
综合意见
会 签 |  |  | 开发部 |  |  | 质量部 |  |  | 项目部 |  | 工艺工程部

## 切换申请、通知单
切换申请/通知单
编号： | [10 empty] | 版本号: | 0/A
用途： | 用于产品切换信息的确认和发布 | [9 empty] | 识别号：
产品名称 | [7 empty] | 产品编号 |  |  | 影响车型
切换提出人 及联系方式 | [7 empty] | 提出日期 |  |  | 是否通知客户 | 是□ 否□
顾客名称 | [7 empty] | 顾客批准时间 |  |  | ECN编号
变更前 | 变更前描述： | [6 empty] | 变更后 | 变更后描述：
| 变更前 | [7 empty] | 变更后
| 序号 | 零件编码 |  | 零件名称 | 表面处理 | 供货形式 | 供应商 |  | 序号 | 零件编码 | 零件名称 | 表面处理 | 供货形式 | 供应商
切换产品标识方法： 切换方式： 立即切换□ 旧件使用完后切换□ 旧件有条件使用后切换□ 旧件报废处理□ 无旧件□ 顾客要求切换时间：
切换前确认 | 研究院确认
| 确认单位/部门 |  | 会签人员/日期 |  | 会签人员/日期 |  | 会签人员/日期 |  | 会签人员/日期 |  | 申请人 |  | 审核 | 批准
事业部确认
| 确认单位/部门 |  | 会签人员/日期 |  | 会签人员/日期 |  | 会签人员/日期 |  | 会签人员/日期 |  | 申请人 |  | 审核 | 批准
旧件库存统计 | 供方库存 |  |  | 统计人 |  |  | 成品库 |  |  |  | 统计人
| 原材料库 |  |  | 统计人 |  |  | 生产现场 |  |  |  | 统计人
| 在途数 |  |  | 统计人 |  |  | 顾客方库存 |  |  |  | 统计人
| 公司库存 |  |  | 统计人 |  |  | 原材料库 |  |  |  | 统计人
预计切换时间
编制/日期
实际切换时间

## 方案可行性评估报告
方案可行性评估报告
项目名称：
序号 | 项目 | 评审依据资料 | 评审结果 | 备注
1 | 是否满足合同/设计目标和意图
2 | 是否符合顾客图纸标准/特殊要求
3 | 是否考虑了国家标准/法律法规
4 | 是否考虑了对人员、安全、环境的影响
5 | 可靠性指标
6 | 是否进行了计算机模拟或分析
7 | 可制造性和可装配性
8 | 制造和装配变差分析
9 | 是否采用了DFMEA的内容
10 | 是否完整识别并标注了特殊特性
11 | 成本可行性
12 | 检试验可行性
13 | 设计验证进展
评审结论：
存在问题及改进建议：
如果需要，改进后重新评审的要求：
重新评审结论：
评审人员：

## Sheet1
评审报告
评审项目 | 一汽座椅靠背骨架底部钢丝与机械腰托固定方案变更
评审地点 | 试制车间 | 评审时间 | 2023.2.8
参加人员
评审内容 | 问题： 一汽客户反馈座椅安装时存在夹手问题，进行 方案整改 解决方案： 1.增大坐垫与靠背骨架之间的空间，将靠背骨 架底部钢丝进行弯折上升30mm。 2.由于机械腰托安装在座椅靠背底部钢丝上， 机械腰托结构也相对上升30mm,且机械腰托上 端安装位置进行变更，如图所示 评审内容： 1.机械腰托上升后是否对座椅功能及舒适性造 成影响。 2.针对一汽反馈的问题，结构变更后成本整体 上升0.65元，并且靠背骨架在陕汽项目等项目 也使用，存在后续陕汽反馈靠背夹手问题的隐 患，是否将所有使用该靠背骨架的项目进行统 一整改。
评审意见
评审会签