## 2.0 仰角解锁机构修订公差变更通知 (2)
工程变更通知书（ECN）
变更申请时间 |  | 20240924 |  | 项目代码/名称 | 重汽3.0 | ECR编号 | ECR0010885 |  | 变更紧急度 | C类
客 户 名 称 |  | 重汽 |  | 提 出 人 |  | ECN编号 | ECN0005928
总成名称 |  | 滑轨底支架焊接总成 |  |  |  | 总成件号/QAD号 | SHT0016672
零/部件名称 |  | 支撑衬套 |  |  |  | 零/部件件号/QAD号 | BAS0010008
项目阶段 | [5 empty] | 变更零件类型
更改类型
更改原因 | [5 empty] | 是否需提交客户批准
更改等级
|  | 较大的更改： 该更改将影响产品的外形、安装或功能 |  |  | 重要的过程更改： 对客户而言该更改有明显的外观变化 | 对产品成本、库存、质量成本等影响的更改，对客户无直接影响 |  | 1.文件、试验、工作流程等附带的更改 2.内部流程或工艺更改 该更改对客户、产品成本或库存无影响
变 更 申 请 内 容 | 变更申请前： 客户端反馈，重汽3.0主驾装车座椅与地板之间间隙太大，影响外观。 |  |  |  |  | 变更申请后： BAS0010008支撑衬套高度为25mm， 新增高度为15mm状态的支撑衬套SHT0017624 将滑轨底支架焊接总成（SHT0016672） 中的支撑衬套（BAS0010008） 变更为支撑衬套（SHT0017624） 焊接夹具调整费用：2000元，完成周期预计10-15天
是否影响其它项目？（下列填写项目名称）
验证\试验方式 | [7 empty] | 是否影响制造过程
是否影响物流 | [5 empty] | 批准后进行更改所需时间 |  | 14个工作日
主 送 单 位 |  | 研究院各部门、各工厂部门
发 放 部 门
库存品处理方案
涉及产品状态 |  | 数量 |  | 责任人 | 处理方案 |  | 责任人 |  | 完成时间
供应商库存 |  | 无 |  | 冯亮亮 | 报废处理 |  | 冯亮亮 |  | 2024-10-15
工厂库存 |  | 15
公司成品
公司半成品
供应商产品
供应商半成品
工程变更批准日期 （新状态执行时间） |  |  |  | 2024-09-26 |  | 产品切换日期 （新/老状态切换时间） |  | 2024-09-26
需要变更的资料（影响PPAP资料）
文件名称 |  |  | 责任人 |  | 要求完成时间 | 文件名称 | 责任人 |  | 完成时间
|  |  | 王婷 |  | 2024-09-30 |  | 张龙 |  | 2024-09-30
|  |  | 李世新 |  | 已完成 |  | 张龙 |  | 2024-09-30
|  |  | 李世新 |  | 已完成
|  |  | 李世新 |  | 已完成
|  |  | 朱朋昌 |  | 已完成
|  |  | 朱朋昌 |  | 已完成
编制 |  |  |  | 审核 |  |  | 批准
否
是
设计
工艺
模具
夹具
自制件
ED 阶段
ET 阶段
PT 阶段
SOP 阶段
采购件
外协件
客户
公司
供应商
试验\检测方法
其他：
原材料
重要二次配套
PCP 阶段
改进措施
VA/VE
预防措施
客户要求
其它
级别1
级别2
级别3
检具
是
否
N/A
制造厂
其它＿＿＿＿
财务部
前期质量部
营销部
前期采购部
供应商 ）
物流部 ）
工艺部 ）
质量部 ）
产品开发部 ）
工艺BOM
设计BOM
2D图纸
3D数据
供应商技术协议
价格协议/采购BOM
作业指导书
控制计划
DFMEA
PFMEA
检验指导书
特殊特性清单
PSW文件
Ppk
过程流程图
其它1
MSA
样件验证
小批试装
客户试验/验证/装车
需路试
内部试验
委外试验
其他（ ）
是
否
是
否
否
是
设计
模具
夹具
试验\检测方法
改进措施
VA/VE
客户要求
其它
检具
否
是
设计
模具
夹具
试验\检测方法
改进措施
VA/VE
客户要求
其它
级别4
检具
模具采购合同/维修协议