## Sheet1
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 采购样件清单 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 供应商反馈预计到件时间 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 检查记录（自检报告）提交 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件收货 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件验收 | 样件整改 | 样件整改 | 整改样件发货 | 整改样件发货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件收货 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收 | 整改样件验收
事业部 | 项目编号 | 项目名称 | 采购订单号 | 订单下发日期 | 订单状态 | 接收日期 | 采购部门 | 采购工程师 | 零部件图号 | 零部件名称 | 单位 | 采购数量 | 采购要求到件时间 | 收货联系人 | 备注 | 采购需求号 | 生准单号 | 生准单模式 | S/A专 | 初始预计到件时间 | 最新预计到件时间 | 备注 | 提交时间 | 审核日期 | 审核结论 | 审核记录 | 发货日期 | 发货信息 | 供应商反馈状态 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量 | 零件检验时间 | 合格数量 | 回用数量 | 退回数量 | 验收状态 | 是否需要整改 | 整改状态 | 发货日期 | 发货信息 | 实际到件时间 | 实际到件数量 | 收货状态 | 收货总数量 | 零件检验日期 | 合格数量 | 回用数量 | 退回数量 | 状态 | 是否需要整改
companycompanyName | projectcode | projectname | poNo | poItempopoReleaseDate | poItemposuReceiveStatus | poItemposuReceiveDate | poItempobuyerDept | poItempobuyerId | partmaterialNum | partmaterialName | poItemprunit | poItemquantity | poItemplanDeliveryTime | poItemprleEngId | poItemremark | poItemprprNo | poItemprproReadyCode | poItemprtestModel | poItemprremark | suMrdDate | suNewMrdDate | suDelayReason | suSelfcheckDate | suSelfcheckApproveDate | suSelfcheckApproveResult | suSelfcheckApproveRemark | suShipDate | suRemark | suStatus | grDate | grAmount | grStatus | grTotalAmount | checkDate | qualifiedAmount | reuseAmount | rejectAmount | checkStatus | isReship | reshipStatus | poItemReshipsuShipDate | poItemReshipsuShipRemark | poItemReshipgrDate | poItemReshipgrAmount | poItemReshipgrStatus | poItemReshipgrTotalAmount | poItemReshipcheckDate | poItemReshipqualifiedAmount | poItemReshipreuseAmount | poItemReshiprejectAmount | poItemReshipcheckStatus | poItemReshipisReship
福田戴姆勒 | A602L | 全新平台开发项目1-1批（NPMC-L-L） | SZ_202411_0151 | 2024-11-04 | 待接收 |  | 车身饰件与电子电器采购科 | 朱禹彤 | A668100000006 | 副驾驶员座椅总成 |  | 1 | 2024-11-08 |  |  | TZ-2024-0615-1¦¦CA202410290005 | A544130S3A5A350-SZ-522 | 零星 | S专 | [9 empty] | 未反馈